SUCOPIRA CONSTRUTORA

Sistema de Gestão de Obras

GUIA DE USO POR PERFIL DE USUÁRIO

Treinamento de equipe e cliente

Versão 1.0  |  2026

# Sobre este guia

Este documento descreve como cada perfil de usuário deve utilizar o sistema de gestão de obras. O sistema é organizado em módulos que controlam o planejamento, execução e acompanhamento financeiro de empreendimentos habitacionais.

O sistema possui quatro perfis de acesso, cada um com responsabilidades e telas específicas:

| Módulo / Ação | Cliente | Operador | Supervisor | Super Admin |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dashboard — visão geral | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Documentos (upload e histórico) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Auditoria de documentos IA | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Planejamento de obra | — | — | ✓ | ✓ |
| Financeiro (a pagar/receber) | — | — | ✓ | ✓ |
| Bancário (contas e conciliação) | — | — | ✓ | ✓ |
| Simulador de cenários | — | — | ✓ | ✓ |
| Relatórios | — | — | ✓ | ✓ |
| Configurações e usuários | — | — | ✓ | ✓ |
| Importação de dados | — | — | ✓ | ✓ |
| Gerenciar projetos | — | — | — | ✓ |

Como acessar: O acesso é feito pelo navegador web. Seu supervisor enviará o link e suas credenciais (e-mail e senha) por e-mail. Em caso de problemas de acesso, contate o administrador do sistema.

Perfil: Cliente (Investidor / Contratante)

O cliente tem acesso apenas ao Portal do Cliente. Esta é sua janela de transparência sobre o andamento do empreendimento. Você visualiza o orçamento, envia documentos fiscais e acompanha o que já foi executado financeiramente.

## O que você vê ao entrar no sistema

Ao fazer login, você é direcionado diretamente para o Portal do Cliente (/documentos). A tela é simples e dividida em três áreas:

- Barra da Regra de Ouro — mostra em tempo real a relação entre receita prevista, custo total e margem do projeto

- Área de upload — onde você envia notas fiscais, boletos e comprovantes

- Histórico de documentos — todos os arquivos que você já enviou, com status de processamento

## Enviar um documento (nota fiscal, boleto, comprovante)

| 1 | Acesse Documentos — Clique em Documentos no menu lateral (único item visível para você). |
| --- | --- |
| 2 | Clique na área de upload — Arraste o arquivo ou clique na área pontilhada para selecionar do computador. Formatos aceitos: PDF, JPG, PNG, XML. |
| 3 | Aguarde o processamento — O sistema envia automaticamente para a IA classificar o documento. Você verá o status mudar de 'Recebido' para 'Classificado' em alguns segundos. |
| 4 | Verifique o histórico — O documento aparece na tabela abaixo com nome, data de envio e status atual. Você pode enviar múltiplos arquivos de uma vez. |

Dica: Você pode enviar vários documentos ao mesmo tempo. Arraste todos de uma vez para a área de upload.

## Entendendo os status dos documentos

| Módulo / Ação | Cliente | Operador | Supervisor | Super Admin |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Recebido | Arquivo chegou ao sistema, aguardando processamento |  |  |  |
| Classificado | IA identificou fornecedor, valor e categoria |  |  |  |
| Aprovado | Equipe interna validou a classificação |  |  |  |
| Corrigido | Equipe ajustou algum dado identificado pela IA |  |  |  |
| Rejeitado | Documento não reconhecido ou ilegível — reenvie |  |  |  |

| Status | O que significa |
| --- | --- |
| Recebido | Arquivo chegou ao sistema, aguardando processamento. |
| Processando | A IA está lendo e analisando o documento agora. |
| Classificado | IA identificou fornecedor, valor e grupo orçamentário. |
| Aprovado | Equipe validou a classificação — tudo certo. |
| Corrigido | Equipe ajustou algum dado identificado incorretamente. |
| Rejeitado | Documento ilegível ou fora do padrão — reenvie uma versão legível. |

Atenção: Se um documento ficou em status 'Rejeitado', verifique se o arquivo está legível e sem cortes. Reenvie a versão correta.

Perfil: Operador (Financeiro / Administrativo)

O operador é responsável pelo processamento financeiro do dia a dia: revisar os documentos classificados pela IA, validar ou corrigir as classificações, e manter o fluxo financeiro atualizado.

## Telas disponíveis

- Dashboard — visão geral do projeto

- Documentos — mesmo portal que o cliente vê

- Auditoria — revisão das classificações da IA

## Rotina diária do operador

| 1 | Verificar o badge de auditoria — O número em vermelho no ícone de Auditoria mostra quantos documentos aguardam revisão. Esta é a primeira tarefa do dia. |
| --- | --- |
| 2 | Acessar Auditoria — Clique em Auditoria no menu lateral. |
| 3 | Revisar cada documento — Clique em um item pendente. O painel de detalhe abre à direita mostrando: o documento, o que a IA identificou (fornecedor, valor, grupo orçamentário) e o score de confiança. |
| 4 | Aprovar, corrigir ou rejeitar — Se a IA acertou: clique em Aprovar. Se errou algum campo: corrija o campo específico e clique em Corrigir. Se o documento é inválido: clique em Rejeitar. |
| 5 | Processar todos os pendentes — Repita para cada item na fila. O badge zera quando todos estão processados. |

## Como revisar um documento na Auditoria

Na tela de Auditoria você verá:

- Indicadores no topo: total de pendentes, aprovados, taxa de acerto da IA e score médio

- Tabela com filtros: filtre por status (Pendente / Aprovado / Rejeitado), score de confiança e grupo orçamentário

- Painel de detalhe: abre ao clicar em qualquer linha

Dica — Score de confiança: Se o score for verde (acima de 0,9), a IA está muito confiante. Se for amarelo (0,7-0,9), vale checar. Se for vermelho (abaixo de 0,7), revise com atenção.

## Quando corrigir um campo

Ao clicar em Corrigir, você pode alterar:

- Fornecedor — razão social extraída do documento

- Valor — valor total do documento

- Grupo orçamentário — a qual etapa da obra pertence (ex: Radier, Paredes, Cobertura)

- Categoria — tipo de gasto (material, mão de obra, serviço)

- Data de vencimento — quando o pagamento vence

Importante: Cada correção que você faz treina o sistema. Quanto mais você corrige, mais precisa a IA fica para documentos similares no futuro.

## Dashboard — o que acompanhar

O Dashboard mostra o estado geral do projeto. Como operador, fique atento a:

- Cards de resumo: Orçado, Consumido, Saldo e % de Execução

- Alertas financeiros: pagamentos atrasados ou que vencem hoje

- Top 5 desvios: grupos orçamentários que estão acima ou abaixo do planejado

Atenção: O operador não pode alterar dados financeiros diretamente. Para registrar pagamentos ou criar lançamentos, acione o supervisor.

Perfil: Supervisor (Gestor de Obra / Financeiro Sênior)

O supervisor tem acesso completo ao sistema exceto a criação de novos projetos. É responsável pelo planejamento, acompanhamento físico e financeiro da obra, gestão bancária e simulações.

## Visão geral das responsabilidades

- Manter o planejamento de obra atualizado (serviços, medições, metas)

- Registrar o avanço físico quinzenal

- Aprovar medições e gerar lançamentos de receita

- Controlar pagamentos e recebimentos no módulo Financeiro

- Conciliar movimentações bancárias

- Criar cenários de simulação para decisões

- Configurar usuários e parâmetros do sistema

## 1. Planejamento de Obra (/planejamento)

Esta é a tela central da gestão física do projeto. Tem 5 abas:

### Aba Visão Geral

Mostra o estado consolidado: avanço físico geral, prazo, receita vs custo, curva S e alertas de serviços atrasados. Acesse toda manhã para ter uma leitura rápida da obra.

### Aba Serviços — cadastrar e editar etapas

| 1 | Novo Serviço — Clique em 'Novo Serviço' no topo. Preencha: nome, grupo orçamentário, unidade, quantidade, valor unitário, datas início/fim planejadas e responsável. |
| --- | --- |
| 2 | Editar um serviço — Clique diretamente em qualquer célula da tabela para editar. A célula vira um campo de texto. Sair do campo salva automaticamente. |
| 3 | Reordenar — Arraste a linha pela alça à esquerda para mudar a ordem de exibição. |
| 4 | Importar do Excel/CSV — Use o botão 'Importar CSV' para subir um arquivo com múltiplos serviços de uma vez. Baixe o template para ver o formato correto. |

### Aba Medições — gerenciar medições e metas

| 1 | Definir metas por medição — Clique em 'Definir metas' na linha da medição. Uma grade abre mostrando todos os serviços. Preencha o % esperado de conclusão de cada serviço nesta medição. O total deve somar 100%. |
| --- | --- |
| 2 | Liberar uma medição — Quando a medição é aprovada pelo contratante, clique em 'Liberar medição'. Informe o valor aprovado e a data. O sistema cria automaticamente um lançamento de receita em A Receber. |
| 3 | Nova medição — Clique em 'Nova Medição' para adicionar períodos futuros. Informe o número, datas de início e fim e valor planejado. |

Automatismo importante: Ao liberar uma medição, o sistema cria automaticamente o lançamento 'A Receber' correspondente no módulo Financeiro. Você não precisa criar manualmente.

### Aba Avanço Físico — registrar progresso

| 1 | Clique em 'Registrar avanço de hoje' — Botão no topo da página. Abre um wizard de 3 passos. |
| --- | --- |
| 2 | Selecione os serviços que avançaram — Marque o checkbox de cada serviço e informe quantas casas foram concluídas naquele serviço no período. |
| 3 | Confirme e salve — Revise o resumo, adicione uma observação se necessário e clique em Salvar. O sistema calcula % automaticamente. |
| 4 | Verifique desvios — Se algum serviço ficou abaixo de 80% da meta, um alerta amarelo aparece. Clique em 'Ver impacto financeiro' para analisar. |

Frequência recomendada: Registre o avanço físico a cada quinzena, preferencialmente no último dia de cada período de medição.

### Aba Impacto Financeiro — resolver desvios

Esta aba mostra os alertas gerados automaticamente quando o físico e o financeiro entram em conflito. Para cada alerta:

- Reprogramar previsões: ajusta as datas dos lançamentos financeiros vinculados ao desvio

- Gerar alerta: envia notificação para a equipe sem alterar dados

- Ignorar: descarta o alerta (use com cuidado — o desvio continua existindo)

## 2. Financeiro (/financeiro)

### Aba A Pagar

| 1 | Verificar vencimentos próximos — Os lançamentos com badge amarelo vencem em até 7 dias. Os vermelhos já estão atrasados. |
| --- | --- |
| 2 | Registrar um pagamento — Clique no ícone de check (✓) na linha do lançamento. Selecione a conta bancária, informe a data e o valor pago. O sistema cria a movimentação bancária automaticamente. |
| 3 | Parcelar um lançamento — Clique no ícone de divisão (÷). Informe o número de parcelas, data da primeira e intervalo. O sistema divide e recria os lançamentos. |
| 4 | Editar campos — Clique no ícone de lápis (✏). Cada campo da linha vira editável. Salve com Enter ou clique fora. |
| 5 | Novo lançamento manual — Clique em 'Novo lançamento'. Preencha o tipo (A Pagar), fornecedor, grupo, valor e vencimento. |

### Aba A Receber

Mesma estrutura do A Pagar. Lançamentos de medições liberadas aparecem aqui automaticamente. Para registrar um recebimento:

- Clique em 'Registrar recebimento' na linha

- Selecione a conta bancária onde o valor entrou

- Informe a data e o valor recebido

- O sistema cria a movimentação de entrada na conta

### Aba Planejamento

Mostra todas as previsões (e_previsao = true) organizadas por quinzena. Use para revisar o planejamento financeiro futuro e converter previsões em lançamentos reais quando necessário.

## 3. Bancário (/bancario)

### Aba Contas — cadastrar e gerenciar contas

| 1 | Nova conta — Clique em 'Nova conta'. Informe nome, banco, agência, número, tipo (corrente/poupança/caixa) e saldo inicial com a data de referência. |
| --- | --- |
| 2 | Ajustar saldo — Se o saldo do sistema divergir do extrato, clique em 'Ajustar saldo' no menu do card. Informe o saldo correto e o motivo. O sistema registra o ajuste. |

### Aba Movimentações — lançar entradas e saídas

| 1 | Nova movimentação — Clique em 'Nova movimentação'. Selecione a conta, tipo (Entrada/Saída), data, descrição, valor, fornecedor e documento. |
| --- | --- |
| 2 | Vincular ao orçamento — No campo 'Categoria', selecione o grupo orçamentário. Isso conecta a movimentação ao orçamento da obra. |
| 3 | Marcar como conciliado — Clique no checkbox da coluna de status para marcar a movimentação como conciliada. |

### Aba Transferências — entre contas próprias

Use para registrar transferências entre contas da obra (ex: da conta principal para o caixa de obra). Informe origem, destino e valor. O sistema cria automaticamente a entrada e saída em cada conta.

### Aba Conciliação — conferir previsto vs real

| 1 | Selecione conta e período — O sistema mostra dois painéis: lançamentos previstos sem movimentação e movimentações sem lançamento. |
| --- | --- |
| 2 | Identifique os pares — Selecione um lançamento previsto e a movimentação correspondente. |
| 3 | Clique em Conciliar — O sistema liga os dois registros, marca ambos como conciliados e atualiza o status. |

## 4. Simulador (/simulator)

Use o Simulador para testar cenários sem alterar os dados reais. Exemplo: 'o que acontece com o fluxo de caixa se eu atrasar o pagamento das paredes em 30 dias?'

| 1 | Criar cenário — Clique em 'Novo cenário'. Dê um nome (ex: 'Atraso Paredes — Abril'). |
| --- | --- |
| 2 | Editar lançamentos no cenário — A lista de previsões aparece. Clique em qualquer data ou valor para editar. As alterações existem só dentro do cenário — não afetam os dados reais. |
| 3 | Analisar o gráfico — O gráfico mostra o fluxo de caixa do cenário vs o cenário base. Observe o saldo mínimo e os dias com saldo negativo. |
| 4 | Exportar — Use o botão de exportar para gerar um PDF ou Excel do cenário para compartilhar com sócios ou investidores. |

## 5. Configurações (/settings)

Acesse Configurações para gerenciar usuários e parâmetros do sistema.

### Convidar um novo usuário

| 1 | Abra Configurações > Usuários — Clique em Configurações no menu e acesse a aba Usuários. |
| --- | --- |
| 2 | Informe os dados — Digite o e-mail, defina uma senha provisória e selecione o perfil: Cliente, Operador ou Supervisor. |
| 3 | Clique em Criar Usuário — O usuário recebe acesso imediato com as permissões do perfil escolhido. |

Boas práticas de segurança: Nunca compartilhe sua senha. Cada usuário deve ter seu próprio login. Se alguém sair da equipe, desative o acesso em Configurações > Usuários.

Perfil: Super Admin (Administrador Geral)

O Super Admin tem acesso total ao sistema e é o único que pode criar e gerenciar múltiplos projetos. Normalmente este perfil é do gestor principal ou do responsável técnico da plataforma.

## Todas as funções do Supervisor, mais:

## Criar um novo projeto

| 1 | Acesse Configurações > Projetos — Clique em Configurações e depois na aba Projetos. |
| --- | --- |
| 2 | Clique em 'Novo Projeto' — Preencha: razão social, nome fantasia, município, estado, quantidade de unidades (casas), data de início e quinzena atual. |
| 3 | Opção: copiar estrutura — Se este projeto for similar a um existente, ative 'Copiar estrutura de orçamento'. Selecione o projeto de origem e informe o número de unidades. O sistema ajusta os valores proporcionalmente. |
| 4 | Confirmar e iniciar importação — Após criar, o sistema redireciona para /import. Importe o orçamento do novo projeto via CSV. |

## Trocar de projeto

No topo da interface existe um seletor de projeto (dropdown com o nome do projeto atual). Clique para ver todos os projetos e selecione o desejado. Todos os dados da tela são recarregados automaticamente para o projeto selecionado.

## Importação inicial de dados (/import)

Para um novo projeto, a ordem correta de importação é:

- Orçamento — grupos e itens (template CSV disponível para download na tela)

- Serviços do cronograma — etapas físicas da obra

- Medições — períodos de medição e valores planejados

- Metas — percentuais por serviço por medição

- Lançamentos financeiros — previsões de pagamento e recebimento

Dica para projetos similares: Se você já tem o orçamento do projeto anterior em Excel, adapte o arquivo usando o template para download. Não é necessário digitar tudo do zero.

## Configurações avançadas do projeto

Em Configurações > Parâmetros você pode ajustar:

- Quinzena atual (Q1 a Q10) — define o período ativo do projeto

- Limiar de desvio para alerta — percentual a partir do qual o sistema gera alertas de desvio orçamentário (padrão: 10%)

- Score mínimo para auto-aprovar documentos — documentos classificados pela IA com score acima deste valor são aprovados automaticamente (padrão: 0,95)

- Prazo padrão de receita após medição — quantos dias após a liberação da medição o lançamento de receita vence (padrão: 15 dias)

- Preferências de notificações — quais alertas o sistema deve enviar (vencimentos, desvios, conciliação pendente)

# Perguntas frequentes

### Esqueci minha senha — o que faço?

Acesse a tela de login e clique em 'Esqueci minha senha'. O sistema envia um link de redefinição para seu e-mail. Se não receber, verifique a caixa de spam ou contate seu supervisor.

### Enviei um documento errado — posso remover?

Sim. Acesse Documentos, localize o arquivo na tabela e clique no menu de ações (três pontos) da linha. Selecione Excluir. Documentos com status 'Aprovado' só podem ser excluídos por supervisores.

### Por que o valor do dashboard está diferente do que esperava?

O dashboard reflete os dados conciliados. Verifique: (1) se os lançamentos estão com as datas corretas, (2) se as movimentações bancárias foram registradas, (3) se a conciliação foi feita. Se o problema persistir, acione o supervisor.

### Liberei uma medição mas o lançamento não apareceu em A Receber

Aguarde alguns segundos e atualize a página. Se não aparecer, acesse Planejamento > Medições, localize a medição e verifique se o campo 'Lançamento de receita' está preenchido. Se estiver vazio, clique em Liberar Medição novamente.

### Como faço para ver o fluxo de caixa por quinzena?

No Dashboard, clique na aba 'Fluxo Quinzenal'. Ela mostra grupos orçamentários em linhas e quinzenas (Q1-Q10) em colunas, com valores previstos, realizados e saldo acumulado.

### Posso usar o sistema no celular?

Sim. O sistema é responsivo e funciona em navegadores móveis. Para uso frequente no canteiro de obras, recomendamos acessar pelo Chrome ou Safari no celular.

### O que é a 'Regra de Ouro' que aparece no topo do portal do cliente?

A Regra de Ouro é o indicador principal de saúde financeira do projeto. Ela mostra se a receita prevista é suficiente para cobrir todos os custos planejados e ainda gerar a margem acordada. Se a barra estiver verde, o projeto está saudável. Se amarela ou vermelha, há desvio que precisa de atenção.

### Posso simular o impacto de pagar um fornecedor em mais parcelas?

Sim. Acesse o Simulador, crie um novo cenário e localize o lançamento deste fornecedor. Edite a data de vencimento ou use a função 'Parcelar' dentro do cenário. O gráfico atualiza em tempo real mostrando o impacto no fluxo de caixa — sem alterar os dados reais.

Sucopira Construtora  |  Sistema de Gestão de Obras  |  suporte@sucopira.com.br