## INSTRUCOES
Fluxo de Caixa Diário — instruções rápidas
Projeto | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS |  | Qtd. casas | 64
1. | Use a aba BASE_CAIXA como base única para tabela dinâmica e análises.
2. | Preencha as colunas amarelas: Fornecedor, Lote_Pagto, Documento, Data_Prevista, Data_Realizada e Valor_Realizado.
3. | As linhas 251–257 e 259–266 foram classificadas como GESTÃO LOCAL.
4. | As linhas 269–271 foram classificadas como DESPESAS ACESSÓRIAS.
5. | As linhas 273–277 foram classificadas como CAPITAL DE GIRO.
6. | A aba FLUXO_DIARIO soma previsto pendente e realizado por dia.
7. | A aba SAUDE_FLUXO mostra indicadores de suficiência, saldo mínimo e dias críticos.
Amarelo = edição manual |  | Cinza claro = cálculo
6. | Nova arquitetura financeira: BASE_CAIXA (gerencial) + AGENDA_BANCARIA (o que deve aparecer no banco) + EXTRATO_IMPORTADO (onde você cola o extrato) + CONCILIACAO (resumo).
7. | Na BASE_CAIXA, preencha principalmente: Fornecedor, Lote_Pagto, Documento, Forma_Pagamento, Meio_Financeiro, Conta_Origem e Data_Vencimento.
8. | Para cartão de crédito, a Data_Vencimento deve refletir a data da fatura/parcela; a Data_Compensacao_Prevista é o dia em que você espera enxergar o efeito no extrato/fatura.
9. | Cole o extrato bruto na aba EXTRATO_IMPORTADO a partir da linha 2. Depois preencha o ID_Concil_Manual com a chave da AGENDA_BANCARIA quando identificar o lançamento.
10. | A aba CONCILIACAO resume quantos eventos estão conciliados, pendentes, vencidos, divergentes e quantos movimentos do extrato vieram sem previsão.

## BASE_CAIXA
ID | Projeto | Tipo_Fluxo | Grupo | Apropriacao | Tipo | Item | Fornecedor | Lote_Pagto | Documento | Data_Prevista | Data_Realizada | Valor_Realizado | Forma_Pagamento | Meio_Financeiro | Conta_Origem | Data_Vencimento | Categoria | Conta_Sintetica | Conta_Analitica | Observacoes | Linha_Origem | Quinzena | Periodo_Inicio | Periodo_Fim | Valor_Previsto | Valor_Considerado | Status | %_Quinzena | Valor_Origem_Linha | Quant_Total_Origem | Unidade_Origem | Custo_Unit_Origem | Info_Origem_Extra | Aba_Origem | Data_Compensacao_Prevista | Conciliar? | ID_Concil | Historico_Padrao_Extrato
1 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Entrada | RECEITAS | RECEITAS | RECEITA CONTRATUAL | MEDIÇÃO CONTRATUAL | FM SOLUÇÕES EM BEBIDAS | INVEST_01 |  | 2026-02-27 | 1907-05-25 | 720000 | PIX |  |  | 2026-02-27 | MEDIÇÃO CONTRATUAL | Entrada ¦ MEDIÇÃO CONTRATUAL | Entrada ¦ RECEITAS ¦ RECEITA CONTRATUAL | aporte investidor | 283 | Q1 | 2026-03-09 | 2026-03-20 | 720000 | 720000 | Realizado |  | 8079999.9191 |  |  |  |  | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-02-27 | Sim | 000001-CR | FM SOLUÇÕES EM BEBIDAS ¦ MEDIÇÃO CONTRATUAL ¦ Entrada ¦ MEDI
2 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | DESPESAS ACESSÓRIAS | DESPESAS ACESSÓRIAS | DESPESAS ACESSÓRIAS | CAUÇÃO |  |  |  | 2026-03-11 | [5 empty] | 2026-03-11 | DESPESAS ACESSÓRIAS | Saída ¦ DESPESAS ACESSÓRIAS | Saída ¦ DESPESAS ACESSÓRIAS ¦ DESPESAS ACESSÓRIAS |  | 270 | Q1 | 2026-03-09 | 2026-03-20 | 64000 | 64000 | Previsto | 100% | 64000 |  | mês | 64000 |  | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-03-11 | Sim | 000002-DB | CAUÇÃO ¦ CAUÇÃO ¦ Saída ¦ DESPESAS ACESSÓRIAS
3 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | DESPESAS ACESSÓRIAS | DESPESAS ACESSÓRIAS | DESPESAS ACESSÓRIAS | LOGISTICA GESTÃO VISITA À OBRA |  |  |  | 2026-03-09 | [5 empty] | 2026-03-09 | DESPESAS ACESSÓRIAS | Saída ¦ DESPESAS ACESSÓRIAS | Saída ¦ DESPESAS ACESSÓRIAS ¦ DESPESAS ACESSÓRIAS |  | 271 | Q1 | 2026-03-09 | 2026-03-20 | 16000 | 16000 | Previsto | 40% | 40000 |  | mês | 10000 |  | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-03-09 | Sim | 000003-DB | LOGISTICA GESTÃO VISITA À OBRA ¦ LOGISTICA GESTÃO VISITA À O
4 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | DESPESAS ACESSÓRIAS | DESPESAS ACESSÓRIAS | DESPESAS ACESSÓRIAS | SEGURO |  |  |  | 2026-03-09 | [5 empty] | 2026-03-09 | DESPESAS ACESSÓRIAS | Saída ¦ DESPESAS ACESSÓRIAS | Saída ¦ DESPESAS ACESSÓRIAS ¦ DESPESAS ACESSÓRIAS |  | 269 | Q1 | 2026-03-09 | 2026-03-20 | 16000 | 16000 | Previsto | 100% | 16000 |  | mês | 16000 |  | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-03-09 | Sim | 000004-DB | SEGURO ¦ SEGURO ¦ Saída ¦ DESPESAS ACESSÓRIAS
5 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | GESTÃO LOCAL | GESTÃO LOCAL | MATERIAL | Bebedouro |  |  |  | 2026-03-11 | [5 empty] | 2026-03-11 | GESTÃO LOCAL | Saída ¦ GESTÃO LOCAL | Saída ¦ GESTÃO LOCAL ¦ MATERIAL |  | 257 | Q1 | 2026-03-09 | 2026-03-20 | 2500 | 2500 | Previsto | 100% | 2500 |  | unidade | 2500 | C origem: MATERIAL | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-03-11 | Sim | 000005-DB | Bebedouro ¦ Bebedouro ¦ Saída ¦ GESTÃO LOCAL
6 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | GESTÃO LOCAL | GESTÃO LOCAL | MATERIAL | Placa da obra |  |  |  | 2026-03-11 | [5 empty] | 2026-03-11 | GESTÃO LOCAL | Saída ¦ GESTÃO LOCAL | Saída ¦ GESTÃO LOCAL ¦ MATERIAL |  | 256 | Q1 | 2026-03-09 | 2026-03-20 | 2000 | 2000 | Previsto | 100% | 2000 |  | unidade | 2000 | C origem: MATERIAL | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-03-11 | Sim | 000006-DB | Placa da obra ¦ Placa da obra ¦ Saída ¦ GESTÃO LOCAL
7 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | GESTÃO LOCAL | GESTÃO LOCAL | ADMINISTRAÇAO | TOPOGRAFO |  |  |  | 2026-03-20 | [5 empty] | 2026-03-20 | GESTÃO LOCAL | Saída ¦ GESTÃO LOCAL | Saída ¦ GESTÃO LOCAL ¦ ADMINISTRAÇAO |  | 260 | Q1 | 2026-03-09 | 2026-03-20 | 6000 | 6000 | Previsto | 100% | 6000 |  | mês | 2000 | C origem: ADMINISTRAÇAO | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-03-20 | Sim | 000007-DB | TOPOGRAFO ¦ TOPOGRAFO ¦ Saída ¦ GESTÃO LOCAL
8 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | GESTÃO LOCAL | GESTÃO LOCAL | LOCAÇAO | mobilização / desmobilzaçao containers |  |  |  | 2026-03-20 | [5 empty] | 2026-03-20 | GESTÃO LOCAL | Saída ¦ GESTÃO LOCAL | Saída ¦ GESTÃO LOCAL ¦ LOCAÇAO |  | 253 | Q1 | 2026-03-09 | 2026-03-20 | 6100 | 6100 | Previsto | 50% | 12200 |  | mês | 6100 | C origem: LOCAÇAO | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-03-20 | Sim | 000008-DB | mobilização / desmobilzaçao containers ¦ mobilização / desmo
9 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | PAREDES (102,5m² de área interna e externa) (44,38² de Laje) | PAREDES COM CONCRETO | FABRICA | contrato industrializaçao paredes |  |  |  | 2026-03-20 | [5 empty] | 2026-03-20 | PAREDES (102,5m² de área interna e externa) (44,38² de Laje) | Saída ¦ PAREDES (102,5m² de área interna e externa) (44,38² de Laje) | Saída ¦ PAREDES COM CONCRETO ¦ FABRICA | 20 | 48 | Q1 | 2026-03-09 | 2026-03-20 | 96000 | 96000 | Previsto | 30% | 320000 | 20 | unidade | 16000 | B origem: PAREDES COM CONCRETO ¦ C origem: FABRICA | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-03-20 | Sim | 000009-DB | contrato industrializaçao paredes ¦ contrato industrializaça
10 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | PAREDES (102,5m² de área interna e externa) (44,38² de Laje) | PAREDES COM CONCRETO | FABRICA | contrato industrializaçao paredes |  |  |  | 2026-03-20 | [5 empty] | 2026-03-20 | PAREDES (102,5m² de área interna e externa) (44,38² de Laje) | Saída ¦ PAREDES (102,5m² de área interna e externa) (44,38² de Laje) | Saída ¦ PAREDES COM CONCRETO ¦ FABRICA | 20 | 49 | Q1 | 2026-03-09 | 2026-03-20 | 96000 | 96000 | Previsto | 30% | 320000 | 20 | unidade | 16000 | B origem: PAREDES COM CONCRETO ¦ C origem: FABRICA | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-03-20 | Sim | 000010-DB | contrato industrializaçao paredes ¦ contrato industrializaça
11 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | PAREDES (102,5m² de área interna e externa) (44,38² de Laje) | PAREDES COM CONCRETO | FABRICA | contrato industrializaçao paredes |  |  |  | 2026-03-20 | [5 empty] | 2026-03-20 | PAREDES (102,5m² de área interna e externa) (44,38² de Laje) | Saída ¦ PAREDES (102,5m² de área interna e externa) (44,38² de Laje) | Saída ¦ PAREDES COM CONCRETO ¦ FABRICA | 24 | 50 | Q1 | 2026-03-09 | 2026-03-20 | 115200 | 115200 | Previsto | 30% | 384000 | 24 | unidade | 16000 | B origem: PAREDES COM CONCRETO ¦ C origem: FABRICA | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-03-20 | Sim | 000011-DB | contrato industrializaçao paredes ¦ contrato industrializaça
12 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | RADIER - 44,38 M² | RADIER | MAO DE OBRA | Mao de obra Terceirizada Radier |  |  |  | 2026-03-20 | [5 empty] | 2026-03-20 | RADIER - 44,38 M² | Saída ¦ RADIER - 44,38 M² | Saída ¦ RADIER ¦ MAO DE OBRA |  | 43 | Q1 | 2026-03-09 | 2026-03-20 | 24750 | 24750 | Previsto | 19.34% | 128000 | 64 | vb | 2000 | B origem: RADIER ¦ C origem: MAO DE OBRA | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-03-20 | Sim | 000012-DB | Mao de obra Terceirizada Radier ¦ Mao de obra Terceirizada R
13 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | RADIER - 44,38 M² | RADIER | MADEIRA | ripas de 5cm x 2,7m de 25mm |  |  |  | 2026-03-20 | [5 empty] | 2026-03-20 | RADIER - 44,38 M² | Saída ¦ RADIER - 44,38 M² | Saída ¦ RADIER ¦ MADEIRA |  | 44 | Q1 | 2026-03-09 | 2026-03-20 | 1689.6 | 1689.6 | Previsto | 40% | 4224 | 704 | pç | 6 | B origem: RADIER ¦ C origem: MADEIRA | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-03-20 | Sim | 000013-DB | ripas de 5cm x 2,7m de 25mm ¦ ripas de 5cm x 2,7m de 25mm ¦
14 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | SERVIÇOS | SERVIÇOS | SERVIÇOS | TOTALIZADOR CUSTO GLOBAIS OBRAS - MENSAL |  |  |  | 2026-03-20 | [5 empty] | 2026-03-20 | SERVIÇOS | Saída ¦ SERVIÇOS | Saída ¦ SERVIÇOS ¦ SERVIÇOS |  | 267 | Q1 | 2026-03-09 | 2026-03-20 | 350239.6 | 350239.6 | Previsto |  | 5780911.3616 |  | mês |  |  | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-03-20 | Sim | 000014-DB | TOTALIZADOR CUSTO GLOBAIS OBRAS - MENSAL ¦ TOTALIZADOR CUSTO
15 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | CAPITAL DE GIRO | CAPITAL DE GIRO | EMPRÉSTIMOS / CAPITAL DE GIRO | ITAU |  |  |  | 2026-04-03 | [5 empty] | 2026-04-03 | CAPITAL DE GIRO | Saída ¦ CAPITAL DE GIRO | Saída ¦ CAPITAL DE GIRO ¦ EMPRÉSTIMOS / CAPITAL DE GIRO |  | 273 | Q2 | 2026-03-23 | 2026-04-03 | 19943.37 | 19943.37 | Previsto |  | 307830.11 |  |  | 248 | C origem: 248000 | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-04-03 | Sim | 000015-DB | ITAU ¦ ITAU ¦ Saída ¦ CAPITAL DE GIRO
16 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | ESPERAS DE ESGOTO RADIER | ESPERAS DE ESGOTO RADIER | Tubos e conexoes | Anel de vedação esg 100 mm |  |  |  | 2026-04-03 | [5 empty] | 2026-04-03 | ESPERAS DE ESGOTO RADIER | Saída ¦ ESPERAS DE ESGOTO RADIER | Saída ¦ ESPERAS DE ESGOTO RADIER ¦ Tubos e conexoes |  | 21 | Q2 | 2026-03-23 | 2026-04-03 | 47.872 | 47.872 | Previsto | 34% | 140.8 | 64 | unidade | 2.2 | B origem: ESPERAS DE ESGOTO RADIER ¦ C origem: Tubos e conexoes | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-04-03 | Sim | 000016-DB | Anel de vedação esg 100 mm ¦ Anel de vedação esg 100 mm ¦ Sa
17 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | ESPERAS DE ESGOTO RADIER | ESPERAS DE ESGOTO RADIER | Tubos e conexoes | Caixa Sifonada com grelha quadrada PVC DN 150x150x50 com junta soldável para ramal de esgoto sanitário |  |  |  | 2026-04-03 | [5 empty] | 2026-04-03 | ESPERAS DE ESGOTO RADIER | Saída ¦ ESPERAS DE ESGOTO RADIER | Saída ¦ ESPERAS DE ESGOTO RADIER ¦ Tubos e conexoes |  | 19 | Q2 | 2026-03-23 | 2026-04-03 | 696.32 | 696.32 | Previsto | 34% | 2048 | 64 | unidade | 32 | B origem: ESPERAS DE ESGOTO RADIER ¦ C origem: Tubos e conexoes | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-04-03 | Sim | 000017-DB | Caixa Sifonada com grelha quadrada PVC DN 150x150x50 com jun
18 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | ESPERAS DE ESGOTO RADIER | ESPERAS DE ESGOTO RADIER | Tubos e conexoes | Cola de cano PVC 175g |  |  |  | 2026-04-03 | [5 empty] | 2026-04-03 | ESPERAS DE ESGOTO RADIER | Saída ¦ ESPERAS DE ESGOTO RADIER | Saída ¦ ESPERAS DE ESGOTO RADIER ¦ Tubos e conexoes |  | 24 | Q2 | 2026-03-23 | 2026-04-03 | 304.4224 | 304.4224 | Previsto | 34% | 895.36 | 64 | unidade | 13.99 | B origem: ESPERAS DE ESGOTO RADIER ¦ C origem: Tubos e conexoes | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-04-03 | Sim | 000018-DB | Cola de cano PVC 175g ¦ Cola de cano PVC 175g ¦ Saída ¦ ESPE
19 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | ESPERAS DE ESGOTO RADIER | ESPERAS DE ESGOTO RADIER | Tubos e conexoes | Joelho 45º PVC DN 40mm branco rígido para esgoto sanitário predial |  |  |  | 2026-04-03 | [5 empty] | 2026-04-03 | ESPERAS DE ESGOTO RADIER | Saída ¦ ESPERAS DE ESGOTO RADIER | Saída ¦ ESPERAS DE ESGOTO RADIER ¦ Tubos e conexoes |  | 13 | Q2 | 2026-03-23 | 2026-04-03 | 30.464 | 30.464 | Previsto | 34% | 89.6 | 64 | unidade | 1.4 | B origem: ESPERAS DE ESGOTO RADIER ¦ C origem: Tubos e conexoes | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-04-03 | Sim | 000019-DB | Joelho 45º PVC DN 40mm branco rígido para esgoto sanitário p
20 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | ESPERAS DE ESGOTO RADIER | ESPERAS DE ESGOTO RADIER | Tubos e conexoes | Joelho 45º PVC DN 50mm branco rígido para esgoto sanitário predial |  |  |  | 2026-04-03 | [5 empty] | 2026-04-03 | ESPERAS DE ESGOTO RADIER | Saída ¦ ESPERAS DE ESGOTO RADIER | Saída ¦ ESPERAS DE ESGOTO RADIER ¦ Tubos e conexoes |  | 15 | Q2 | 2026-03-23 | 2026-04-03 | 130.56 | 130.56 | Previsto | 34% | 384 | 64 | unidade | 6 | B origem: ESPERAS DE ESGOTO RADIER ¦ C origem: Tubos e conexoes | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-04-03 | Sim | 000020-DB | Joelho 45º PVC DN 50mm branco rígido para esgoto sanitário p
21 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | ESPERAS DE ESGOTO RADIER | ESPERAS DE ESGOTO RADIER | Tubos e conexoes | Joelho 90º PVC DN 100mm branco rígido para esgoto sanitário predial |  |  |  | 2026-04-03 | [5 empty] | 2026-04-03 | ESPERAS DE ESGOTO RADIER | Saída ¦ ESPERAS DE ESGOTO RADIER | Saída ¦ ESPERAS DE ESGOTO RADIER ¦ Tubos e conexoes |  | 11 | Q2 | 2026-03-23 | 2026-04-03 | 304.4224 | 304.4224 | Previsto | 34% | 895.36 | 64 | unidade | 13.99 | B origem: ESPERAS DE ESGOTO RADIER ¦ C origem: Tubos e conexoes | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-04-03 | Sim | 000021-DB | Joelho 90º PVC DN 100mm branco rígido para esgoto sanitário
22 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | ESPERAS DE ESGOTO RADIER | ESPERAS DE ESGOTO RADIER | Tubos e conexoes | Joelho 90º PVC DN 40mm branco rígido para esgoto sanitário predial |  |  |  | 2026-04-03 | [5 empty] | 2026-04-03 | ESPERAS DE ESGOTO RADIER | Saída ¦ ESPERAS DE ESGOTO RADIER | Saída ¦ ESPERAS DE ESGOTO RADIER ¦ Tubos e conexoes |  | 12 | Q2 | 2026-03-23 | 2026-04-03 | 134.4768 | 134.4768 | Previsto | 34% | 395.52 | 128 | unidade | 3.09 | B origem: ESPERAS DE ESGOTO RADIER ¦ C origem: Tubos e conexoes | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-04-03 | Sim | 000022-DB | Joelho 90º PVC DN 40mm branco rígido para esgoto sanitário p
23 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | ESPERAS DE ESGOTO RADIER | ESPERAS DE ESGOTO RADIER | Tubos e conexoes | Joelho 90º PVC DN 50mm branco junta elástica para esgoto sanitário |  |  |  | 2026-04-03 | [5 empty] | 2026-04-03 | ESPERAS DE ESGOTO RADIER | Saída ¦ ESPERAS DE ESGOTO RADIER | Saída ¦ ESPERAS DE ESGOTO RADIER ¦ Tubos e conexoes |  | 14 | Q2 | 2026-03-23 | 2026-04-03 | 746.8032 | 746.8032 | Previsto | 34% | 2196.48 | 384 | unidade | 5.72 | B origem: ESPERAS DE ESGOTO RADIER ¦ C origem: Tubos e conexoes | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-04-03 | Sim | 000023-DB | Joelho 90º PVC DN 50mm branco junta elástica para esgoto san
24 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | ESPERAS DE ESGOTO RADIER | ESPERAS DE ESGOTO RADIER | Tubos e conexoes | Joelho 90º marrom DN 25mm soldável para água fria |  |  |  | 2026-04-03 | [5 empty] | 2026-04-03 | ESPERAS DE ESGOTO RADIER | Saída ¦ ESPERAS DE ESGOTO RADIER | Saída ¦ ESPERAS DE ESGOTO RADIER ¦ Tubos e conexoes |  | 25 | Q2 | 2026-03-23 | 2026-04-03 | 41.344 | 41.344 | Previsto | 34% | 121.6 | 128 | unidade | 0.95 | B origem: ESPERAS DE ESGOTO RADIER ¦ C origem: Tubos e conexoes | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-04-03 | Sim | 000024-DB | Joelho 90º marrom DN 25mm soldável para água fria ¦ Joelho 9
25 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | ESPERAS DE ESGOTO RADIER | ESPERAS DE ESGOTO RADIER | Tubos e conexoes | Junção de Redução invertica PVC DN 100x50mm branco rígido para esgoto sanitário predial |  |  |  | 2026-04-03 | [5 empty] | 2026-04-03 | ESPERAS DE ESGOTO RADIER | Saída ¦ ESPERAS DE ESGOTO RADIER | Saída ¦ ESPERAS DE ESGOTO RADIER ¦ Tubos e conexoes |  | 17 | Q2 | 2026-03-23 | 2026-04-03 | 469.1456 | 469.1456 | Previsto | 34% | 1379.84 | 64 | unidade | 21.56 | B origem: ESPERAS DE ESGOTO RADIER ¦ C origem: Tubos e conexoes | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-04-03 | Sim | 000025-DB | Junção de Redução invertica PVC DN 100x50mm branco rígido pa
26 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | ESPERAS DE ESGOTO RADIER | ESPERAS DE ESGOTO RADIER | Tubos e conexoes | Junção simples PVC DN 50x50mm branco rígido para esgoto sanitário predial |  |  |  | 2026-04-03 | [5 empty] | 2026-04-03 | ESPERAS DE ESGOTO RADIER | Saída ¦ ESPERAS DE ESGOTO RADIER | Saída ¦ ESPERAS DE ESGOTO RADIER ¦ Tubos e conexoes |  | 16 | Q2 | 2026-03-23 | 2026-04-03 | 391.2448 | 391.2448 | Previsto | 34% | 1150.72 | 64 | unidade | 17.98 | B origem: ESPERAS DE ESGOTO RADIER ¦ C origem: Tubos e conexoes | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-04-03 | Sim | 000026-DB | Junção simples PVC DN 50x50mm branco rígido para esgoto sani
27 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | ESPERAS DE ESGOTO RADIER | ESPERAS DE ESGOTO RADIER | Tubos e conexoes | Lixa ferro p/cano pvc 100 |  |  |  | 2026-04-03 | [5 empty] | 2026-04-03 | ESPERAS DE ESGOTO RADIER | Saída ¦ ESPERAS DE ESGOTO RADIER | Saída ¦ ESPERAS DE ESGOTO RADIER ¦ Tubos e conexoes |  | 22 | Q2 | 2026-03-23 | 2026-04-03 | 36.7744 | 36.7744 | Previsto | 34% | 108.16 | 64 | unidade | 1.69 | B origem: ESPERAS DE ESGOTO RADIER ¦ C origem: Tubos e conexoes | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-04-03 | Sim | 000027-DB | Lixa ferro p/cano pvc 100 ¦ Lixa ferro p/cano pvc 100 ¦ Saíd
28 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | ESPERAS DE ESGOTO RADIER | ESPERAS DE ESGOTO RADIER | Tubos e conexoes | Pasta lubrufucante 1 KG |  |  |  | 2026-04-03 | [5 empty] | 2026-04-03 | ESPERAS DE ESGOTO RADIER | Saída ¦ ESPERAS DE ESGOTO RADIER | Saída ¦ ESPERAS DE ESGOTO RADIER ¦ Tubos e conexoes |  | 23 | Q2 | 2026-03-23 | 2026-04-03 | 305.8042 | 305.8042 | Previsto | 34% | 899.424 | 9.6 | kg | 93.69 | B origem: ESPERAS DE ESGOTO RADIER ¦ C origem: Tubos e conexoes | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-04-03 | Sim | 000028-DB | Pasta lubrufucante 1 KG ¦ Pasta lubrufucante 1 KG ¦ Saída ¦
29 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | ESPERAS DE ESGOTO RADIER | ESPERAS DE ESGOTO RADIER | Tubos e conexoes | Ralo seco PVC DN100x40mm Junta soldável para esgoto sanitário predial |  |  |  | 2026-04-03 | [5 empty] | 2026-04-03 | ESPERAS DE ESGOTO RADIER | Saída ¦ ESPERAS DE ESGOTO RADIER | Saída ¦ ESPERAS DE ESGOTO RADIER ¦ Tubos e conexoes |  | 20 | Q2 | 2026-03-23 | 2026-04-03 | 217.6 | 217.6 | Previsto | 34% | 640 | 64 | unidade | 10 | B origem: ESPERAS DE ESGOTO RADIER ¦ C origem: Tubos e conexoes | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-04-03 | Sim | 000029-DB | Ralo seco PVC DN100x40mm Junta soldável para esgoto sanitári
30 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | ESPERAS DE ESGOTO RADIER | ESPERAS DE ESGOTO RADIER | Tubos e conexoes | TE DN 50x50mm PVC branco rígido para esgoto sanitário predial |  |  |  | 2026-04-03 | [5 empty] | 2026-04-03 | ESPERAS DE ESGOTO RADIER | Saída ¦ ESPERAS DE ESGOTO RADIER | Saída ¦ ESPERAS DE ESGOTO RADIER ¦ Tubos e conexoes |  | 18 | Q2 | 2026-03-23 | 2026-04-03 | 107.9296 | 107.9296 | Previsto | 34% | 317.44 | 64 | unidade | 4.96 | B origem: ESPERAS DE ESGOTO RADIER ¦ C origem: Tubos e conexoes | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-04-03 | Sim | 000030-DB | TE DN 50x50mm PVC branco rígido para esgoto sanitário predia
31 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | ESPERAS DE ESGOTO RADIER | ESPERAS DE ESGOTO RADIER | Tubos e conexoes | Tubo DN 25 mm, PVC Rígido Soldável Marrom |  |  |  | 2026-04-03 | [5 empty] | 2026-04-03 | ESPERAS DE ESGOTO RADIER | Saída ¦ ESPERAS DE ESGOTO RADIER | Saída ¦ ESPERAS DE ESGOTO RADIER ¦ Tubos e conexoes |  | 26 | Q2 | 2026-03-23 | 2026-04-03 | 349.6832 | 349.6832 | Previsto | 34% | 1028.48 | 64 | Barra | 16.07 | B origem: ESPERAS DE ESGOTO RADIER ¦ C origem: Tubos e conexoes | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-04-03 | Sim | 000031-DB | Tubo DN 25 mm, PVC Rígido Soldável Marrom ¦ Tubo DN 25 mm, P
32 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | ESPERAS DE ESGOTO RADIER | ESPERAS DE ESGOTO RADIER | Tubos e conexoes | Tubo PVC DN 100mm branco rígido para esgoto sanitário |  |  |  | 2026-04-03 | [5 empty] | 2026-04-03 | ESPERAS DE ESGOTO RADIER | Saída ¦ ESPERAS DE ESGOTO RADIER | Saída ¦ ESPERAS DE ESGOTO RADIER ¦ Tubos e conexoes |  | 10 | Q2 | 2026-03-23 | 2026-04-03 | 764.9946 | 764.9946 | Previsto | 34% | 2249.984 | 140.8 | m | 15.98 | B origem: ESPERAS DE ESGOTO RADIER ¦ C origem: Tubos e conexoes | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-04-03 | Sim | 000032-DB | Tubo PVC DN 100mm branco rígido para esgoto sanitário ¦ Tubo
33 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | ESPERAS DE ESGOTO RADIER | ESPERAS DE ESGOTO RADIER | Tubos e conexoes | Tubo PVC DN 40mm branco rígido para esgoto sanitário |  |  |  | 2026-04-03 | [5 empty] | 2026-04-03 | ESPERAS DE ESGOTO RADIER | Saída ¦ ESPERAS DE ESGOTO RADIER | Saída ¦ ESPERAS DE ESGOTO RADIER ¦ Tubos e conexoes |  | 7 | Q2 | 2026-03-23 | 2026-04-03 | 143.7379 | 143.7379 | Previsto | 34% | 422.7584 | 117.76 | m | 3.59 | B origem: ESPERAS DE ESGOTO RADIER ¦ C origem: Tubos e conexoes | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-04-03 | Sim | 000033-DB | Tubo PVC DN 40mm branco rígido para esgoto sanitário ¦ Tubo
34 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | ESPERAS DE ESGOTO RADIER | ESPERAS DE ESGOTO RADIER | Tubos e conexoes | Tubo PVC DN 50mm branco rígido para esgoto sanitário |  |  |  | 2026-04-03 | [5 empty] | 2026-04-03 | ESPERAS DE ESGOTO RADIER | Saída ¦ ESPERAS DE ESGOTO RADIER | Saída ¦ ESPERAS DE ESGOTO RADIER ¦ Tubos e conexoes |  | 8 | Q2 | 2026-03-23 | 2026-04-03 | 1131.6636 | 1131.6636 | Previsto | 34% | 3328.4224 | 584.96 | m | 5.69 | B origem: ESPERAS DE ESGOTO RADIER ¦ C origem: Tubos e conexoes | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-04-03 | Sim | 000034-DB | Tubo PVC DN 50mm branco rígido para esgoto sanitário ¦ Tubo
35 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | ESPERAS DE ESGOTO RADIER | ESPERAS DE ESGOTO RADIER | Tubos e conexoes | Tubo PVC DN 75mm branco rígido para esgoto sanitário |  |  |  | 2026-04-03 | [5 empty] | 2026-04-03 | ESPERAS DE ESGOTO RADIER | Saída ¦ ESPERAS DE ESGOTO RADIER | Saída ¦ ESPERAS DE ESGOTO RADIER ¦ Tubos e conexoes |  | 9 | Q2 | 2026-03-23 | 2026-04-03 | 82.4051 | 82.4051 | Previsto | 34% | 242.368 | 22.4 | m | 10.82 | B origem: ESPERAS DE ESGOTO RADIER ¦ C origem: Tubos e conexoes | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-04-03 | Sim | 000035-DB | Tubo PVC DN 75mm branco rígido para esgoto sanitário ¦ Tubo
36 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | GESTÃO LOCAL | GESTÃO LOCAL | ADMINISTRAÇAO | ALMOXARIFADO |  |  |  | 2026-04-03 | [5 empty] | 2026-04-03 | GESTÃO LOCAL | Saída ¦ GESTÃO LOCAL | Saída ¦ GESTÃO LOCAL ¦ ADMINISTRAÇAO |  | 264 | Q2 | 2026-03-23 | 2026-04-03 | 7500 | 7500 | Previsto | 25% | 30000 |  |  | 7500 | C origem: ADMINISTRAÇAO | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-04-03 | Sim | 000036-DB | ALMOXARIFADO ¦ ALMOXARIFADO ¦ Saída ¦ GESTÃO LOCAL
37 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | GESTÃO LOCAL | GESTÃO LOCAL | ADMINISTRAÇAO | Alojamento Arbnb (mestre, engenheiro. Tecnico) |  |  |  | 2026-04-03 | [5 empty] | 2026-04-03 | GESTÃO LOCAL | Saída ¦ GESTÃO LOCAL | Saída ¦ GESTÃO LOCAL ¦ ADMINISTRAÇAO |  | 265 | Q2 | 2026-03-23 | 2026-04-03 | 3500 | 3500 | Previsto | 25% | 14000 |  | mês | 3500 | C origem: ADMINISTRAÇAO | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-04-03 | Sim | 000037-DB | Alojamento Arbnb (mestre, engenheiro. Tecnico) ¦ Alojamento
38 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | GESTÃO LOCAL | GESTÃO LOCAL | LOCAÇAO | Aluguel container Banheiro |  |  |  | 2026-04-03 | [5 empty] | 2026-04-03 | GESTÃO LOCAL | Saída ¦ GESTÃO LOCAL | Saída ¦ GESTÃO LOCAL ¦ LOCAÇAO |  | 252 | Q2 | 2026-03-23 | 2026-04-03 | 1140 | 1140 | Previsto | 25% | 4560 |  | mês | 1140 | C origem: LOCAÇAO | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-04-03 | Sim | 000038-DB | Aluguel container Banheiro ¦ Aluguel container Banheiro ¦ Sa
39 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | GESTÃO LOCAL | GESTÃO LOCAL | LOCAÇAO | Aluguel container almoxarifado |  |  |  | 2026-04-03 | [5 empty] | 2026-04-03 | GESTÃO LOCAL | Saída ¦ GESTÃO LOCAL | Saída ¦ GESTÃO LOCAL ¦ LOCAÇAO |  | 254 | Q2 | 2026-03-23 | 2026-04-03 | 400 | 400 | Previsto | 25% | 1600 |  | mês | 400 | C origem: LOCAÇAO | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-04-03 | Sim | 000039-DB | Aluguel container almoxarifado ¦ Aluguel container almoxarif
40 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | GESTÃO LOCAL | GESTÃO LOCAL | LOCAÇAO | Aluguel container escritorio |  |  |  | 2026-04-03 | [5 empty] | 2026-04-03 | GESTÃO LOCAL | Saída ¦ GESTÃO LOCAL | Saída ¦ GESTÃO LOCAL ¦ LOCAÇAO |  | 255 | Q2 | 2026-03-23 | 2026-04-03 | 900 | 900 | Previsto | 25% | 3600 |  | mês | 900 | C origem: LOCAÇAO | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-04-03 | Sim | 000040-DB | Aluguel container escritorio ¦ Aluguel container escritorio
41 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | GESTÃO LOCAL | GESTÃO LOCAL | ADMINISTRAÇAO | COMPRADOR |  |  |  | 2026-04-03 | [5 empty] | 2026-04-03 | GESTÃO LOCAL | Saída ¦ GESTÃO LOCAL | Saída ¦ GESTÃO LOCAL ¦ ADMINISTRAÇAO | pra obra de 50 casa considera apenas encarregado | 262 | Q2 | 2026-03-23 | 2026-04-03 | 3000 | 3000 | Previsto | 25% | 12000 |  | mês | 3000 | C origem: ADMINISTRAÇAO | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-04-03 | Sim | 000041-DB | COMPRADOR ¦ COMPRADOR ¦ Saída ¦ GESTÃO LOCAL
42 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | GESTÃO LOCAL | GESTÃO LOCAL | ADMINISTRAÇAO | ENGENHEIRO RESIDENTE - ( rateado em 3 canteiros) carro incluso |  |  |  | 2026-04-03 | [5 empty] | 2026-04-03 | GESTÃO LOCAL | Saída ¦ GESTÃO LOCAL | Saída ¦ GESTÃO LOCAL ¦ ADMINISTRAÇAO |  | 259 | Q2 | 2026-03-23 | 2026-04-03 | 10000 | 10000 | Previsto | 25% | 40000 |  | mês | 10000 | C origem: ADMINISTRAÇAO | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-04-03 | Sim | 000042-DB | ENGENHEIRO RESIDENTE - ( rateado em 3 canteiros) carro inclu
43 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | RADIER - 44,38 M² | RADIER | FERRAGEM | Arame Recozido bwg 18 |  |  |  | 2026-04-03 | [5 empty] | 2026-04-03 | RADIER - 44,38 M² | Saída ¦ RADIER - 44,38 M² | Saída ¦ RADIER ¦ FERRAGEM |  | 36 | Q2 | 2026-03-23 | 2026-04-03 | 192 | 192 | Previsto | 50% | 384 | 32 | kg | 12 | B origem: RADIER ¦ C origem: FERRAGEM | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-04-03 | Sim | 000043-DB | Arame Recozido bwg 18 ¦ Arame Recozido bwg 18 ¦ Saída ¦ RADI
44 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | RADIER - 44,38 M² | RADIER | FERRAGEM | Aço - Tela Q-138 - 5.0 c/10 - (245 x 600 cm) (frete de 300 + ipi de 133 incluido |  |  |  | 2026-04-03 | [5 empty] | 2026-04-03 | RADIER - 44,38 M² | Saída ¦ RADIER - 44,38 M² | Saída ¦ RADIER ¦ FERRAGEM |  | 34 | Q2 | 2026-03-23 | 2026-04-03 | 40821.76 | 40821.76 | Previsto | 34% | 120064 | 512 | telas | 234.5 | B origem: RADIER ¦ C origem: FERRAGEM | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-04-03 | Sim | 000044-DB | Aço - Tela Q-138 - 5.0 c/10 - (245 x 600 cm) (frete de 300
45 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | RADIER - 44,38 M² | RADIER | CONCRETO | Bomba de concreto ( Taxa divide 1 casa e 1 radier ) |  |  |  | 2026-04-03 | [5 empty] | 2026-04-03 | RADIER - 44,38 M² | Saída ¦ RADIER - 44,38 M² | Saída ¦ RADIER ¦ CONCRETO | 21 DIAS: uma diaria de bomba faz 3 radies por dia | 30 | Q2 | 2026-03-23 | 2026-04-03 | 4400 | 4400 | Previsto | 25% | 17600 | 8 | vb | 2200 | B origem: RADIER ¦ C origem: CONCRETO | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-04-03 | Sim | 000045-DB | Bomba de concreto ( Taxa divide 1 casa e 1 radier ) ¦ Bomba
46 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | RADIER - 44,38 M² | RADIER | Agregado | Brita graduada (lastro para nivelamento) - 10 cm esp.; 15% penetração no solo |  |  |  | 2026-04-03 | [5 empty] | 2026-04-03 | RADIER - 44,38 M² | Saída ¦ RADIER - 44,38 M² | Saída ¦ RADIER ¦ Agregado | 30/60 dias | 31 | Q2 | 2026-03-23 | 2026-04-03 | 16921.4864 | 16921.4864 | Previsto | 50% | 33842.9728 | 371.9008 | m³ | 91 | B origem: RADIER ¦ C origem: Agregado | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-04-03 | Sim | 000046-DB | Brita graduada (lastro para nivelamento) - 10 cm esp.; 15% p
47 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | RADIER - 44,38 M² | RADIER | INSUMO | Cimento PortlanD CP IV 32 para limpeza da bomba |  |  |  | 2026-04-03 | [5 empty] | 2026-04-03 | RADIER - 44,38 M² | Saída ¦ RADIER - 44,38 M² | Saída ¦ RADIER ¦ INSUMO |  | 37 | Q2 | 2026-03-23 | 2026-04-03 | 261.3333 | 261.3333 | Previsto | 50% | 522.6667 | 10.6667 | kg | 49 | B origem: RADIER ¦ C origem: INSUMO | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-04-03 | Sim | 000047-DB | Cimento PortlanD CP IV 32 para limpeza da bomba ¦ Cimento Po
48 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | RADIER - 44,38 M² | RADIER | CONCRETO | Concreto Usinado fck - 25 Mpa ( Com perda de 10%) - SEM IMPERMEABILIZANTE - 140 +- 30 slump |  |  |  | 2026-04-03 | [5 empty] | 2026-04-03 | RADIER - 44,38 M² | Saída ¦ RADIER - 44,38 M² | Saída ¦ RADIER ¦ CONCRETO | 21 DIAS | 29 | Q2 | 2026-03-23 | 2026-04-03 | 79635.2 | 79635.2 | Previsto | 25% | 318540.8 | 512 | m³ | 622.15 | B origem: RADIER ¦ C origem: CONCRETO | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-04-03 | Sim | 000048-DB | Concreto Usinado fck - 25 Mpa ( Com perda de 10%) - SEM IMPE
49 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | RADIER - 44,38 M² | RADIER | INSUMO | Desmoldante TECNOMOR |  |  |  | 2026-04-03 | [5 empty] | 2026-04-03 | RADIER - 44,38 M² | Saída ¦ RADIER - 44,38 M² | Saída ¦ RADIER ¦ INSUMO |  | 38 | Q2 | 2026-03-23 | 2026-04-03 | 1248 | 1248 | Previsto | 50% | 2496 | 96 | litros | 26 | B origem: RADIER ¦ C origem: INSUMO | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-04-03 | Sim | 000049-DB | Desmoldante TECNOMOR ¦ Desmoldante TECNOMOR ¦ Saída ¦ RADIER
50 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | RADIER - 44,38 M² | RADIER | SERVIÇO | Ensaio compreesão corpo prova |  |  |  | 2026-04-03 | [5 empty] | 2026-04-03 | RADIER - 44,38 M² | Saída ¦ RADIER - 44,38 M² | Saída ¦ RADIER ¦ SERVIÇO |  | 35 | Q2 | 2026-03-23 | 2026-04-03 | 2240 | 2240 | Previsto | 50% | 4480 | 64 | unidade | 70 | B origem: RADIER ¦ C origem: SERVIÇO | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-04-03 | Sim | 000050-DB | Ensaio compreesão corpo prova ¦ Ensaio compreesão corpo prov
51 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | RADIER - 44,38 M² | RADIER | INSUMO | Espaçador tipo centopeia - 5 unid. por m² - 50 mm |  |  |  | 2026-04-03 | [5 empty] | 2026-04-03 | RADIER - 44,38 M² | Saída ¦ RADIER - 44,38 M² | Saída ¦ RADIER ¦ INSUMO |  | 33 | Q2 | 2026-03-23 | 2026-04-03 | 8320 | 8320 | Previsto | 50% | 16640 | 16640 | unidade | 1 | B origem: RADIER ¦ C origem: INSUMO | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-04-03 | Sim | 000051-DB | Espaçador tipo centopeia - 5 unid. por m² - 50 mm ¦ Espaçado
52 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | RADIER - 44,38 M² | RADIER | RATEIO | Forma para Radier - chapa de compensado naval plastificado 14mm |  |  |  | 2026-04-03 | [5 empty] | 2026-04-03 | RADIER - 44,38 M² | Saída ¦ RADIER - 44,38 M² | Saída ¦ RADIER ¦ RATEIO |  | 40 | Q2 | 2026-03-23 | 2026-04-03 | 2419.2 | 2419.2 | Previsto | 50% | 4838.4 | 35 | unidade | 138.24 | B origem: RADIER ¦ C origem: RATEIO | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-04-03 | Sim | 000052-DB | Forma para Radier - chapa de compensado naval plastificado 1
53 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | RADIER - 44,38 M² | RADIER | RATEIO | Forma para Radier - tabua pinus 25mm para montagem do gabarito 2,70 m x 15cm |  |  |  | 2026-04-03 | [5 empty] | 2026-04-03 | RADIER - 44,38 M² | Saída ¦ RADIER - 44,38 M² | Saída ¦ RADIER ¦ RATEIO |  | 41 | Q2 | 2026-03-23 | 2026-04-03 | 1364 | 1364 | Previsto | 50% | 2728 | 176 | unidade | 15.5 | B origem: RADIER ¦ C origem: RATEIO | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-04-03 | Sim | 000053-DB | Forma para Radier - tabua pinus 25mm para montagem do gabari
54 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | RADIER - 44,38 M² | RADIER | INSUMO | Lona 150 micras |  |  |  | 2026-04-03 | [5 empty] | 2026-04-03 | RADIER - 44,38 M² | Saída ¦ RADIER - 44,38 M² | Saída ¦ RADIER ¦ INSUMO |  | 32 | Q2 | 2026-03-23 | 2026-04-03 | 4409.6 | 4409.6 | Previsto | 50% | 8819.2 | 3392 | m² | 2.6 | B origem: RADIER ¦ C origem: INSUMO | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-04-03 | Sim | 000054-DB | Lona 150 micras ¦ Lona 150 micras ¦ Saída ¦ RADIER - 44,38 M
55 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | RADIER - 44,38 M² | RADIER | MAO DE OBRA | Mao de obra Terceirizada Radier |  |  |  | 2026-04-03 | [5 empty] | 2026-04-03 | RADIER - 44,38 M² | Saída ¦ RADIER - 44,38 M² | Saída ¦ RADIER ¦ MAO DE OBRA |  | 43 | Q2 | 2026-03-23 | 2026-04-03 | 41271.4989 | 41271.4989 | Previsto | 32.24% | 128000 | 64 | vb | 2000 | B origem: RADIER ¦ C origem: MAO DE OBRA | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-04-03 | Sim | 000055-DB | Mao de obra Terceirizada Radier ¦ Mao de obra Terceirizada R
56 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | RADIER - 44,38 M² | RADIER | LOCAÇAO | Placa vibratoria reversivél CR5 |  |  |  | 2026-04-03 | [5 empty] | 2026-04-03 | RADIER - 44,38 M² | Saída ¦ RADIER - 44,38 M² | Saída ¦ RADIER ¦ LOCAÇAO |  | 42 | Q2 | 2026-03-23 | 2026-04-03 | 1600 | 1600 | Previsto | 50% | 3200 | 21.3333 | dia | 150 | B origem: RADIER ¦ C origem: LOCAÇAO | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-04-03 | Sim | 000056-DB | Placa vibratoria reversivél CR5 ¦ Placa vibratoria reversivé
57 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | RADIER - 44,38 M² | RADIER | FERRAGEM | Prego 17 x 27 cabeça dupla |  |  |  | 2026-04-03 | [5 empty] | 2026-04-03 | RADIER - 44,38 M² | Saída ¦ RADIER - 44,38 M² | Saída ¦ RADIER ¦ FERRAGEM |  | 46 | Q2 | 2026-03-23 | 2026-04-03 | 917.5 | 917.5 | Previsto | 50% | 1835 | 140 | kg | 13.1071 | B origem: RADIER ¦ C origem: FERRAGEM | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-04-03 | Sim | 000057-DB | Prego 17 x 27 cabeça dupla ¦ Prego 17 x 27 cabeça dupla ¦ Sa
58 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | RADIER - 44,38 M² | RADIER | RATEIO | impermeabilizante para lateral das chapas de compensado (link no grupo) |  |  |  | 2026-04-03 | [5 empty] | 2026-04-03 | RADIER - 44,38 M² | Saída ¦ RADIER - 44,38 M² | Saída ¦ RADIER ¦ RATEIO |  | 39 | Q2 | 2026-03-23 | 2026-04-03 | 57 | 57 | Previsto | 50% | 114 | 2 | unidade | 57 | B origem: RADIER ¦ C origem: RATEIO | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-04-03 | Sim | 000058-DB | impermeabilizante para lateral das chapas de compensado (lin
59 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | RADIER - 44,38 M² | RADIER | MADEIRA | ripas de 5cm x 2,7m de 25mm |  |  |  | 2026-04-03 | [5 empty] | 2026-04-03 | RADIER - 44,38 M² | Saída ¦ RADIER - 44,38 M² | Saída ¦ RADIER ¦ MADEIRA |  | 44 | Q2 | 2026-03-23 | 2026-04-03 | 1267.2 | 1267.2 | Previsto | 30% | 4224 | 704 | pç | 6 | B origem: RADIER ¦ C origem: MADEIRA | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-04-03 | Sim | 000059-DB | ripas de 5cm x 2,7m de 25mm ¦ ripas de 5cm x 2,7m de 25mm ¦
60 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | SERVIÇOS | SERVIÇOS | SERVIÇOS | TOTALIZADOR CUSTO GLOBAIS OBRAS - MENSAL |  |  |  | 2026-04-03 | [5 empty] | 2026-04-03 | SERVIÇOS | Saída ¦ SERVIÇOS | Saída ¦ SERVIÇOS ¦ SERVIÇOS |  | 267 | Q2 | 2026-03-23 | 2026-04-03 | 240223.4464 | 240223.4464 | Previsto |  | 5780911.3616 |  | mês |  |  | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-04-03 | Sim | 000060-DB | TOTALIZADOR CUSTO GLOBAIS OBRAS - MENSAL ¦ TOTALIZADOR CUSTO
61 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Entrada | RECEITAS | RECEITAS | RECEITA CONTRATUAL | MEDIÇÃO CONTRATUAL |  |  |  | 2026-04-17 | [5 empty] | 2026-04-17 | MEDIÇÃO CONTRATUAL | Entrada ¦ MEDIÇÃO CONTRATUAL | Entrada ¦ RECEITAS ¦ RECEITA CONTRATUAL |  | 283 | Q3 | 2026-04-06 | 2026-04-17 | 855077.7619 | 855077.7619 | Previsto |  | 8079999.9191 |  |  |  |  | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-04-17 | Sim | 000061-CR | MEDIÇÃO CONTRATUAL ¦ MEDIÇÃO CONTRATUAL ¦ Entrada ¦ MEDIÇÃO
62 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | AZULEJOS | AZULEJOS | MAO DE OBRA | Mao de obra terceirizada assentamento Azulejo |  |  |  | 2026-04-17 | [5 empty] | 2026-04-17 | AZULEJOS | Saída ¦ AZULEJOS | Saída ¦ AZULEJOS ¦ MAO DE OBRA | Faturamento para 45 dias após boletim fiscalizaçao | 115 | Q3 | 2026-04-06 | 2026-04-17 | 7510.992 | 7510.992 | Previsto | 9.37% | 80160 | 1603.2 | m² | 50 | B origem: AZULEJOS ¦ C origem: MAO DE OBRA | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-04-17 | Sim | 000062-DB | Mao de obra terceirizada assentamento Azulejo ¦ Mao de obra
63 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | CAIXAS DE INSPEÇÃO E GORDURA | CAIXAS DE INSPEÇÃO E GORDURA | MAO DE OBRA | MO Terceirizada Caixas de inspecao e gordura |  |  |  | 2026-04-17 | [5 empty] | 2026-04-17 | CAIXAS DE INSPEÇÃO E GORDURA | Saída ¦ CAIXAS DE INSPEÇÃO E GORDURA | Saída ¦ CAIXAS DE INSPEÇÃO E GORDURA ¦ MAO DE OBRA | Faturamento para 45 dias após boletim fiscalizaçao | 101 | Q3 | 2026-04-06 | 2026-04-17 | 4917.376 | 4917.376 | Previsto | 9.37% | 52480 | 64 | vb | 820 | B origem: CAIXAS DE INSPEÇÃO E GORDURA ¦ C origem: MAO DE OBRA | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-04-17 | Sim | 000063-DB | MO Terceirizada Caixas de inspecao e gordura ¦ MO Terceiriza
64 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | CAPITAL DE GIRO | CAPITAL DE GIRO | EMPRÉSTIMOS / CAPITAL DE GIRO | CARTAO CREDITO SUCOPIRA |  |  |  | 2026-04-17 | [5 empty] | 2026-04-17 | CAPITAL DE GIRO | Saída ¦ CAPITAL DE GIRO | Saída ¦ CAPITAL DE GIRO ¦ EMPRÉSTIMOS / CAPITAL DE GIRO |  | 274 | Q3 | 2026-04-06 | 2026-04-17 | 21190 | 21190 | Previsto |  | 211900 |  |  |  | C origem: 163000 | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-04-17 | Sim | 000064-DB | CARTAO CREDITO SUCOPIRA ¦ CARTAO CREDITO SUCOPIRA ¦ Saída ¦
65 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | CAPITAL DE GIRO | CAPITAL DE GIRO | EMPRÉSTIMOS / CAPITAL DE GIRO | EMPRESTIMO BRADESCO |  |  |  | 2026-04-17 | [5 empty] | 2026-04-17 | CAPITAL DE GIRO | Saída ¦ CAPITAL DE GIRO | Saída ¦ CAPITAL DE GIRO ¦ EMPRÉSTIMOS / CAPITAL DE GIRO |  | 276 | Q3 | 2026-04-06 | 2026-04-17 | 14716.35 | 14716.35 | Previsto |  | 244149.05 |  |  |  | C origem: 200000 | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-04-17 | Sim | 000065-DB | EMPRESTIMO BRADESCO ¦ EMPRESTIMO BRADESCO ¦ Saída ¦ CAPITAL
66 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | CAPITAL DE GIRO | CAPITAL DE GIRO | EMPRÉSTIMOS / CAPITAL DE GIRO | EMPRÉSTIMO EXTRA |  |  |  | 2026-04-17 | [5 empty] | 2026-04-17 | CAPITAL DE GIRO | Saída ¦ CAPITAL DE GIRO | Saída ¦ CAPITAL DE GIRO ¦ EMPRÉSTIMOS / CAPITAL DE GIRO |  | 277 | Q3 | 2026-04-06 | 2026-04-17 | 7670 | 7670 | Previsto |  | 76700 |  |  |  | C origem: 59000 | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-04-17 | Sim | 000066-DB | EMPRÉSTIMO EXTRA ¦ EMPRÉSTIMO EXTRA ¦ Saída ¦ CAPITAL DE GIR
67 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | CAPITAL DE GIRO | CAPITAL DE GIRO | EMPRÉSTIMOS / CAPITAL DE GIRO | NUBANK |  |  |  | 2026-04-17 | [5 empty] | 2026-04-17 | CAPITAL DE GIRO | Saída ¦ CAPITAL DE GIRO | Saída ¦ CAPITAL DE GIRO ¦ EMPRÉSTIMOS / CAPITAL DE GIRO |  | 275 | Q3 | 2026-04-06 | 2026-04-17 | 4906.58 | 4906.58 | Previsto |  | 62266.45 |  |  |  | C origem: 50000 | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-04-17 | Sim | 000067-DB | NUBANK ¦ NUBANK ¦ Saída ¦ CAPITAL DE GIRO
68 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | COBERTURA | COBERTURA | MAO DE OBRA | Mao de obra terceirizada montagem e telhamento |  |  |  | 2026-04-17 | [5 empty] | 2026-04-17 | COBERTURA | Saída ¦ COBERTURA | Saída ¦ COBERTURA ¦ MAO DE OBRA | Faturamento para 45 dias após boletim fiscalizaçao | 107 | Q3 | 2026-04-06 | 2026-04-17 | 9295.04 | 9295.04 | Previsto | 9.37% | 99200 | 64 | vb | 1550 | B origem: COBERTURA ¦ C origem: MAO DE OBRA | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-04-17 | Sim | 000068-DB | Mao de obra terceirizada montagem e telhamento ¦ Mao de obra
69 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | DESPESAS ACESSÓRIAS | DESPESAS ACESSÓRIAS | DESPESAS ACESSÓRIAS | LOGISTICA GESTÃO VISITA À OBRA |  |  |  | 2026-04-17 | [5 empty] | 2026-04-17 | DESPESAS ACESSÓRIAS | Saída ¦ DESPESAS ACESSÓRIAS | Saída ¦ DESPESAS ACESSÓRIAS ¦ DESPESAS ACESSÓRIAS |  | 271 | Q3 | 2026-04-06 | 2026-04-17 | 8000 | 8000 | Previsto | 20% | 40000 |  | mês | 10000 |  | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-04-17 | Sim | 000069-DB | LOGISTICA GESTÃO VISITA À OBRA ¦ LOGISTICA GESTÃO VISITA À O
70 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | EMASSAMENTO INTERNO | MASSA NIVELADORA | MAO DE OBRA | Mao de obra terceirizada Emassamento e lixamento interno paredes e teto |  |  |  | 2026-04-17 | [5 empty] | 2026-04-17 | EMASSAMENTO INTERNO | Saída ¦ EMASSAMENTO INTERNO | Saída ¦ MASSA NIVELADORA ¦ MAO DE OBRA | Faturamento para 45 dias após boletim fiscalizaçao | 156 | Q3 | 2026-04-06 | 2026-04-17 | 6426.6506 | 6426.6506 | Previsto | 9.37% | 68587.52 | 8573.44 | m² | 8 | B origem: MASSA NIVELADORA ¦ C origem: MAO DE OBRA | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-04-17 | Sim | 000070-DB | Mao de obra terceirizada Emassamento e lixamento interno pa
71 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | GESTÃO LOCAL | GESTÃO LOCAL | ADMINISTRAÇAO | TECNICO SEGURANÇA TRABALHO - ( rateado em 3 canteiros) carro incluso |  |  |  | 2026-04-17 | [5 empty] | 2026-04-17 | GESTÃO LOCAL | Saída ¦ GESTÃO LOCAL | Saída ¦ GESTÃO LOCAL ¦ ADMINISTRAÇAO |  | 263 | Q3 | 2026-04-06 | 2026-04-17 | 3000 | 3000 | Previsto | 25% | 12000 |  | mês | 3000 | C origem: ADMINISTRAÇAO | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-04-17 | Sim | 000071-DB | TECNICO SEGURANÇA TRABALHO - ( rateado em 3 canteiros) carro
72 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | IMPERMEABILIZAÇÃO | IMPERMEABILIZAÇAO INTERNA | MAO DE OBRA | Mao de obra Impermeabilização de áreas úmidas |  |  |  | 2026-04-17 | [5 empty] | 2026-04-17 | IMPERMEABILIZAÇÃO | Saída ¦ IMPERMEABILIZAÇÃO | Saída ¦ IMPERMEABILIZAÇAO INTERNA ¦ MAO DE OBRA | Faturamento para 45 dias após boletim fiscalizaçao | 73 | Q3 | 2026-04-06 | 2026-04-17 | 2518.656 | 2518.656 | Previsto | 9.37% | 26880 | 64 | vb | 420 | B origem: IMPERMEABILIZAÇAO INTERNA ¦ C origem: MAO DE OBRA | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-04-17 | Sim | 000072-DB | Mao de obra Impermeabilização de áreas úmidas ¦ Mao de obra
73 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | PAREDES (102,5m² de área interna e externa) (44,38² de Laje) | PAREDES COM CONCRETO | MAO DE OBRA | Montagem de paredes pré-moldadas (içamento, prumo, alinhamento e escoramento com grauteamento) – até 35 t |  |  |  | 2026-04-17 | [5 empty] | 2026-04-17 | PAREDES (102,5m² de área interna e externa) (44,38² de Laje) | Saída ¦ PAREDES (102,5m² de área interna e externa) (44,38² de Laje) | Saída ¦ PAREDES COM CONCRETO ¦ MAO DE OBRA | 45 dias após boletim fiscalizaçao | 58 | Q3 | 2026-04-06 | 2026-04-17 | 14991.964 | 14991.964 | Previsto | 9.37% | 159999.616 | 896 | m³ | 178.571 | B origem: PAREDES COM CONCRETO ¦ C origem: MAO DE OBRA | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-04-17 | Sim | 000073-DB | Montagem de paredes pré-moldadas (içamento, prumo, alinhamen
74 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | PAREDES (102,5m² de área interna e externa) (44,38² de Laje) | PAREDES COM CONCRETO | FABRICA | contrato industrializaçao paredes |  |  |  | 2026-04-17 | [5 empty] | 2026-04-17 | PAREDES (102,5m² de área interna e externa) (44,38² de Laje) | Saída ¦ PAREDES (102,5m² de área interna e externa) (44,38² de Laje) | Saída ¦ PAREDES COM CONCRETO ¦ FABRICA | 20 | 48 | Q3 | 2026-04-06 | 2026-04-17 | 74656 | 74656 | Previsto | 23.33% | 320000 | 20 | unidade | 16000 | B origem: PAREDES COM CONCRETO ¦ C origem: FABRICA | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-04-17 | Sim | 000074-DB | contrato industrializaçao paredes ¦ contrato industrializaça
75 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | PAREDES (102,5m² de área interna e externa) (44,38² de Laje) | PAREDES COM CONCRETO | FABRICA | contrato industrializaçao paredes |  |  |  | 2026-04-17 | [5 empty] | 2026-04-17 | PAREDES (102,5m² de área interna e externa) (44,38² de Laje) | Saída ¦ PAREDES (102,5m² de área interna e externa) (44,38² de Laje) | Saída ¦ PAREDES COM CONCRETO ¦ FABRICA | 20 | 49 | Q3 | 2026-04-06 | 2026-04-17 | 74656 | 74656 | Previsto | 23.33% | 320000 | 20 | unidade | 16000 | B origem: PAREDES COM CONCRETO ¦ C origem: FABRICA | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-04-17 | Sim | 000075-DB | contrato industrializaçao paredes ¦ contrato industrializaça
76 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | PAREDES (102,5m² de área interna e externa) (44,38² de Laje) | PAREDES COM CONCRETO | FABRICA | contrato industrializaçao paredes |  |  |  | 2026-04-17 | [5 empty] | 2026-04-17 | PAREDES (102,5m² de área interna e externa) (44,38² de Laje) | Saída ¦ PAREDES (102,5m² de área interna e externa) (44,38² de Laje) | Saída ¦ PAREDES COM CONCRETO ¦ FABRICA | 24 | 50 | Q3 | 2026-04-06 | 2026-04-17 | 89587.2 | 89587.2 | Previsto | 23.33% | 384000 | 24 | unidade | 16000 | B origem: PAREDES COM CONCRETO ¦ C origem: FABRICA | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-04-17 | Sim | 000076-DB | contrato industrializaçao paredes ¦ contrato industrializaça
77 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | PAREDES (102,5m² de área interna e externa) (44,38² de Laje) | PAREDES COM CONCRETO | FABRICA | material CIMENTO : KIT Parede e Laje - FOB na Fabrica |  |  |  | 2026-04-17 | [5 empty] | 2026-04-17 | PAREDES (102,5m² de área interna e externa) (44,38² de Laje) | Saída ¦ PAREDES (102,5m² de área interna e externa) (44,38² de Laje) | Saída ¦ PAREDES COM CONCRETO ¦ FABRICA | 20 | 54 | Q3 | 2026-04-06 | 2026-04-17 | 38381.9007 | 38381.9007 | Previsto | 20.69% | 185512.52 | 20 | unidade | 9275.626 | B origem: PAREDES COM CONCRETO ¦ C origem: FABRICA | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-04-17 | Sim | 000077-DB | material CIMENTO : KIT Parede e Laje - FOB na Fabrica ¦ mate
78 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | PAREDES (102,5m² de área interna e externa) (44,38² de Laje) | PAREDES COM CONCRETO | FABRICA | material CIMENTO : KIT Parede e Laje - FOB na Fabrica |  |  |  | 2026-04-17 | [5 empty] | 2026-04-17 | PAREDES (102,5m² de área interna e externa) (44,38² de Laje) | Saída ¦ PAREDES (102,5m² de área interna e externa) (44,38² de Laje) | Saída ¦ PAREDES COM CONCRETO ¦ FABRICA | 20 | 55 | Q3 | 2026-04-06 | 2026-04-17 | 38381.9007 | 38381.9007 | Previsto | 20.69% | 185512.52 | 20 | unidade | 9275.626 | B origem: PAREDES COM CONCRETO ¦ C origem: FABRICA | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-04-17 | Sim | 000078-DB | material CIMENTO : KIT Parede e Laje - FOB na Fabrica ¦ mate
79 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | PAREDES (102,5m² de área interna e externa) (44,38² de Laje) | PAREDES COM CONCRETO | FABRICA | material CIMENTO : KIT Parede e Laje - FOB na Fabrica |  |  |  | 2026-04-17 | [5 empty] | 2026-04-17 | PAREDES (102,5m² de área interna e externa) (44,38² de Laje) | Saída ¦ PAREDES (102,5m² de área interna e externa) (44,38² de Laje) | Saída ¦ PAREDES COM CONCRETO ¦ FABRICA | 24 | 56 | Q3 | 2026-04-06 | 2026-04-17 | 46058.2808 | 46058.2808 | Previsto | 20.69% | 222615.024 | 24 | unidade | 9275.626 | B origem: PAREDES COM CONCRETO ¦ C origem: FABRICA | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-04-17 | Sim | 000079-DB | material CIMENTO : KIT Parede e Laje - FOB na Fabrica ¦ mate
80 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | PAREDES (102,5m² de área interna e externa) (44,38² de Laje) | PAREDES COM CONCRETO | FABRICA | material FERRO: KIT Parede e Laje - FOB na Fabrica |  |  |  | 2026-04-17 | [5 empty] | 2026-04-17 | PAREDES (102,5m² de área interna e externa) (44,38² de Laje) | Saída ¦ PAREDES (102,5m² de área interna e externa) (44,38² de Laje) | Saída ¦ PAREDES COM CONCRETO ¦ FABRICA | 20 | 51 | Q3 | 2026-04-06 | 2026-04-17 | 19437.7671 | 19437.7671 | Previsto | 14.45% | 134487.6 | 20 | unidade | 6724.38 | B origem: PAREDES COM CONCRETO ¦ C origem: FABRICA | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-04-17 | Sim | 000080-DB | material FERRO: KIT Parede e Laje - FOB na Fabrica ¦ materia
81 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | PAREDES (102,5m² de área interna e externa) (44,38² de Laje) | PAREDES COM CONCRETO | FABRICA | material FERRO: KIT Parede e Laje - FOB na Fabrica |  |  |  | 2026-04-17 | [5 empty] | 2026-04-17 | PAREDES (102,5m² de área interna e externa) (44,38² de Laje) | Saída ¦ PAREDES (102,5m² de área interna e externa) (44,38² de Laje) | Saída ¦ PAREDES COM CONCRETO ¦ FABRICA | 20 | 52 | Q3 | 2026-04-06 | 2026-04-17 | 19437.7671 | 19437.7671 | Previsto | 14.45% | 134487.6 | 20 | unidade | 6724.38 | B origem: PAREDES COM CONCRETO ¦ C origem: FABRICA | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-04-17 | Sim | 000081-DB | material FERRO: KIT Parede e Laje - FOB na Fabrica ¦ materia
82 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | PAREDES (102,5m² de área interna e externa) (44,38² de Laje) | PAREDES COM CONCRETO | FABRICA | material FERRO: KIT Parede e Laje - FOB na Fabrica |  |  |  | 2026-04-17 | [5 empty] | 2026-04-17 | PAREDES (102,5m² de área interna e externa) (44,38² de Laje) | Saída ¦ PAREDES (102,5m² de área interna e externa) (44,38² de Laje) | Saída ¦ PAREDES COM CONCRETO ¦ FABRICA | 24 | 53 | Q3 | 2026-04-06 | 2026-04-17 | 23325.3206 | 23325.3206 | Previsto | 14.45% | 161385.12 | 24 | unidade | 6724.38 | B origem: PAREDES COM CONCRETO ¦ C origem: FABRICA | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-04-17 | Sim | 000082-DB | material FERRO: KIT Parede e Laje - FOB na Fabrica ¦ materia
83 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | PISO E RODAPÉ | PISO E RODAPÉ | MAO DE OBRA | Mao de obra terceirizada assentamento Ceramica |  |  |  | 2026-04-17 | [5 empty] | 2026-04-17 | PISO E RODAPÉ | Saída ¦ PISO E RODAPÉ | Saída ¦ PISO E RODAPÉ ¦ MAO DE OBRA | Faturamento para 45 dias após boletim fiscalizaçao | 121 | Q3 | 2026-04-06 | 2026-04-17 | 8462.6842 | 8462.6842 | Previsto | 9.37% | 90316.8 | 2580.48 | m² | 35 | B origem: PISO E RODAPÉ ¦ C origem: MAO DE OBRA | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-04-17 | Sim | 000083-DB | Mao de obra terceirizada assentamento Ceramica ¦ Mao de obra
84 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | RADIER - 44,38 M² | RADIER | CONCRETO | Bomba de concreto ( Taxa divide 1 casa e 1 radier ) |  |  |  | 2026-04-17 | [5 empty] | 2026-04-17 | RADIER - 44,38 M² | Saída ¦ RADIER - 44,38 M² | Saída ¦ RADIER ¦ CONCRETO | 21 DIAS: uma diaria de bomba faz 3 radies por dia | 30 | Q3 | 2026-04-06 | 2026-04-17 | 4400 | 4400 | Previsto | 25% | 17600 | 8 | vb | 2200 | B origem: RADIER ¦ C origem: CONCRETO | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-04-17 | Sim | 000084-DB | Bomba de concreto ( Taxa divide 1 casa e 1 radier ) ¦ Bomba
85 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | RADIER - 44,38 M² | RADIER | Agregado | Brita graduada (lastro para nivelamento) - 10 cm esp.; 15% penetração no solo |  |  |  | 2026-04-17 | [5 empty] | 2026-04-17 | RADIER - 44,38 M² | Saída ¦ RADIER - 44,38 M² | Saída ¦ RADIER ¦ Agregado | 30/60 dias | 31 | Q3 | 2026-04-06 | 2026-04-17 | 16921.4864 | 16921.4864 | Previsto | 50% | 33842.9728 | 371.9008 | m³ | 91 | B origem: RADIER ¦ C origem: Agregado | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-04-17 | Sim | 000085-DB | Brita graduada (lastro para nivelamento) - 10 cm esp.; 15% p
86 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | RADIER - 44,38 M² | RADIER | CONCRETO | Concreto Usinado fck - 25 Mpa ( Com perda de 10%) - SEM IMPERMEABILIZANTE - 140 +- 30 slump |  |  |  | 2026-04-17 | [5 empty] | 2026-04-17 | RADIER - 44,38 M² | Saída ¦ RADIER - 44,38 M² | Saída ¦ RADIER ¦ CONCRETO | 21 DIAS | 29 | Q3 | 2026-04-06 | 2026-04-17 | 79635.2 | 79635.2 | Previsto | 25% | 318540.8 | 512 | m³ | 622.15 | B origem: RADIER ¦ C origem: CONCRETO | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-04-17 | Sim | 000086-DB | Concreto Usinado fck - 25 Mpa ( Com perda de 10%) - SEM IMPE
87 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | RADIER - 44,38 M² | RADIER | SERVIÇO | Ensaio compreesão corpo prova |  |  |  | 2026-04-17 | [5 empty] | 2026-04-17 | RADIER - 44,38 M² | Saída ¦ RADIER - 44,38 M² | Saída ¦ RADIER ¦ SERVIÇO |  | 35 | Q3 | 2026-04-06 | 2026-04-17 | 2240 | 2240 | Previsto | 50% | 4480 | 64 | unidade | 70 | B origem: RADIER ¦ C origem: SERVIÇO | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-04-17 | Sim | 000087-DB | Ensaio compreesão corpo prova ¦ Ensaio compreesão corpo prov
88 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | RADIER - 44,38 M² | RADIER | MADEIRA | ripas de 5cm x 2,7m de 25mm |  |  |  | 2026-04-17 | [5 empty] | 2026-04-17 | RADIER - 44,38 M² | Saída ¦ RADIER - 44,38 M² | Saída ¦ RADIER ¦ MADEIRA |  | 44 | Q3 | 2026-04-06 | 2026-04-17 | 1267.2 | 1267.2 | Previsto | 30% | 4224 | 704 | pç | 6 | B origem: RADIER ¦ C origem: MADEIRA | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-04-17 | Sim | 000088-DB | ripas de 5cm x 2,7m de 25mm ¦ ripas de 5cm x 2,7m de 25mm ¦
89 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | SERVIÇOS | SERVIÇOS | SERVIÇOS | TOTALIZADOR CUSTO GLOBAIS OBRAS - MENSAL |  |  |  | 2026-04-17 | [5 empty] | 2026-04-17 | SERVIÇOS | Saída ¦ SERVIÇOS | Saída ¦ SERVIÇOS ¦ SERVIÇOS |  | 267 | Q3 | 2026-04-06 | 2026-04-17 | 590384.7247 | 590384.7247 | Previsto |  | 5780911.3616 |  | mês |  |  | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-04-17 | Sim | 000089-DB | TOTALIZADOR CUSTO GLOBAIS OBRAS - MENSAL ¦ TOTALIZADOR CUSTO
90 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | SOLEIRAS | PINGADEIRAS E SOLEIRAS | MAO DE OBRA | Assentamento Soleira em basalto 0,84 x 0,125 x 0,02 - cozinha |  |  |  | 2026-04-17 | [5 empty] | 2026-04-17 | SOLEIRAS | Saída ¦ SOLEIRAS | Saída ¦ PINGADEIRAS E SOLEIRAS ¦ MAO DE OBRA | Faturamento para 45 dias após boletim fiscalizaçao | 128 | Q3 | 2026-04-06 | 2026-04-17 | 299.84 | 299.84 | Previsto | 9.37% | 3200 | 64 | unidade | 50 | B origem: PINGADEIRAS E SOLEIRAS ¦ C origem: MAO DE OBRA | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-04-17 | Sim | 000090-DB | Assentamento Soleira em basalto 0,84 x 0,125 x 0,02 - cozin
91 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | SOLEIRAS | PINGADEIRAS E SOLEIRAS | MAO DE OBRA | Assentamento Soleira em basalto 0,94 x 0,125 x 0,02 - entrada |  |  |  | 2026-04-17 | [5 empty] | 2026-04-17 | SOLEIRAS | Saída ¦ SOLEIRAS | Saída ¦ PINGADEIRAS E SOLEIRAS ¦ MAO DE OBRA | Faturamento para 45 dias após boletim fiscalizaçao | 127 | Q3 | 2026-04-06 | 2026-04-17 | 299.84 | 299.84 | Previsto | 9.37% | 3200 | 64 | unidade | 50 | B origem: PINGADEIRAS E SOLEIRAS ¦ C origem: MAO DE OBRA | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-04-17 | Sim | 000091-DB | Assentamento Soleira em basalto 0,94 x 0,125 x 0,02 - entra
92 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | TEXTURA EXTERNA NA COR | PINTURA EXT. | MAO DE OBRA | Mao de obra terceirizada Textura externa |  |  |  | 2026-04-17 | [5 empty] | 2026-04-17 | TEXTURA EXTERNA NA COR | Saída ¦ TEXTURA EXTERNA NA COR | Saída ¦ PINTURA EXT. ¦ MAO DE OBRA | Faturamento para 45 dias após boletim fiscalizaçao | 163 | Q3 | 2026-04-06 | 2026-04-17 | 4275.6584 | 4275.6584 | Previsto | 9.37% | 45631.36 | 5564.8 | m² | 8.2 | B origem: PINTURA EXT. ¦ C origem: MAO DE OBRA | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-04-17 | Sim | 000092-DB | Mao de obra terceirizada Textura externa ¦ Mao de obra terce
93 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Entrada | RECEITAS | RECEITAS | RECEITA CONTRATUAL | MEDIÇÃO CONTRATUAL |  |  |  | 2026-05-01 | [5 empty] | 2026-05-01 | MEDIÇÃO CONTRATUAL | Entrada ¦ MEDIÇÃO CONTRATUAL | Entrada ¦ RECEITAS ¦ RECEITA CONTRATUAL |  | 283 | Q4 | 2026-04-20 | 2026-05-01 | 758705.1099 | 758705.1099 | Previsto |  | 8079999.9191 |  |  |  |  | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-01 | Sim | 000093-CR | MEDIÇÃO CONTRATUAL ¦ MEDIÇÃO CONTRATUAL ¦ Entrada ¦ MEDIÇÃO
94 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | AZULEJOS | AZULEJOS | INSUMO | Argamassa colante AC I - Saco 20 Kg |  |  |  | 2026-05-01 | [5 empty] | 2026-05-01 | AZULEJOS | Saída ¦ AZULEJOS | Saída ¦ AZULEJOS ¦ INSUMO | cartão | 114 | Q4 | 2026-04-20 | 2026-05-01 | 4345.6 | 4345.6 | Previsto | 50% | 8691.2 | 640 | Sc | 13.58 | B origem: AZULEJOS ¦ C origem: INSUMO | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-01 | Sim | 000094-DB | Argamassa colante AC I - Saco 20 Kg ¦ Argamassa colante AC I
95 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | AZULEJOS | AZULEJOS | INSUMO | Espaçador cruzeta - 5mm (pacote com 100 unid) |  |  |  | 2026-05-01 | [5 empty] | 2026-05-01 | AZULEJOS | Saída ¦ AZULEJOS | Saída ¦ AZULEJOS ¦ INSUMO | cartão | 112 | Q4 | 2026-04-20 | 2026-05-01 | 134.4 | 134.4 | Previsto | 50% | 268.8 | 64 | un | 4.2 | B origem: AZULEJOS ¦ C origem: INSUMO | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-01 | Sim | 000095-DB | Espaçador cruzeta - 5mm (pacote com 100 unid) ¦ Espaçador cr
96 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | AZULEJOS | AZULEJOS | MAO DE OBRA | Mao de obra terceirizada assentamento Azulejo |  |  |  | 2026-05-01 | [5 empty] | 2026-05-01 | AZULEJOS | Saída ¦ AZULEJOS | Saída ¦ AZULEJOS ¦ MAO DE OBRA | Faturamento para 45 dias após boletim fiscalizaçao | 115 | Q4 | 2026-04-20 | 2026-05-01 | 7519.008 | 7519.008 | Previsto | 9.38% | 80160 | 1603.2 | m² | 50 | B origem: AZULEJOS ¦ C origem: MAO DE OBRA | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-01 | Sim | 000096-DB | Mao de obra terceirizada assentamento Azulejo ¦ Mao de obra
97 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | AZULEJOS | AZULEJOS | INSUMO | Rejunte cimenticio |  |  |  | 2026-05-01 | [5 empty] | 2026-05-01 | AZULEJOS | Saída ¦ AZULEJOS | Saída ¦ AZULEJOS ¦ INSUMO | cartão | 113 | Q4 | 2026-04-20 | 2026-05-01 | 1104 | 1104 | Previsto | 50% | 2208 | 320 | kg | 6.9 | B origem: AZULEJOS ¦ C origem: INSUMO | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-01 | Sim | 000097-DB | Rejunte cimenticio ¦ Rejunte cimenticio ¦ Saída ¦ AZULEJOS
98 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | AZULEJOS | AZULEJOS | REVESTIMENTO | Revestimento Cerâmico PEI II - 20 X 20, cor, (perda 10%) |  |  |  | 2026-05-01 | [5 empty] | 2026-05-01 | AZULEJOS | Saída ¦ AZULEJOS | Saída ¦ AZULEJOS ¦ REVESTIMENTO | cartão | 111 | Q4 | 2026-04-20 | 2026-05-01 | 8072.416 | 8072.416 | Previsto | 34% | 23742.4 | 1249.6 | m² | 19 | B origem: AZULEJOS ¦ C origem: REVESTIMENTO | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-01 | Sim | 000098-DB | Revestimento Cerâmico PEI II - 20 X 20, cor, (perda 10%) ¦
99 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | CAIXA D'ÁGUA E BARRILETES | BARRILETE E RESERV. | Tubos e conexoes | Adaptador soldável flange 25mm 3/4 |  |  |  | 2026-05-01 | [5 empty] | 2026-05-01 | CAIXA D'ÁGUA E BARRILETES | Saída ¦ CAIXA D'ÁGUA E BARRILETES | Saída ¦ BARRILETE E RESERV. ¦ Tubos e conexoes | 28/56/84 | 79 | Q4 | 2026-04-20 | 2026-05-01 | 293.76 | 293.76 | Previsto | 34% | 864 | 64 | peça | 13.5 | B origem: BARRILETE E RESERV. ¦ C origem: Tubos e conexoes | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-01 | Sim | 000099-DB | Adaptador soldável flange 25mm 3/4 ¦ Adaptador soldável flan
100 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | CAIXA D'ÁGUA E BARRILETES | BARRILETE E RESERV. | Tubos e conexoes | Adaptador soldável flange 32 mm |  |  |  | 2026-05-01 | [5 empty] | 2026-05-01 | CAIXA D'ÁGUA E BARRILETES | Saída ¦ CAIXA D'ÁGUA E BARRILETES | Saída ¦ BARRILETE E RESERV. ¦ Tubos e conexoes | 28/56/84 | 82 | Q4 | 2026-04-20 | 2026-05-01 | 572.0704 | 572.0704 | Previsto | 34% | 1682.56 | 64 | peça | 26.29 | B origem: BARRILETE E RESERV. ¦ C origem: Tubos e conexoes | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-01 | Sim | 000100-DB | Adaptador soldável flange 32 mm ¦ Adaptador soldável flange
101 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | CAIXA D'ÁGUA E BARRILETES | BARRILETE E RESERV. | Tubos e conexoes | Bucha de redução soldável curta 32mm x 25mm |  |  |  | 2026-05-01 | [5 empty] | 2026-05-01 | CAIXA D'ÁGUA E BARRILETES | Saída ¦ CAIXA D'ÁGUA E BARRILETES | Saída ¦ BARRILETE E RESERV. ¦ Tubos e conexoes | 28/56/84 | 85 | Q4 | 2026-04-20 | 2026-05-01 | 34.816 | 34.816 | Previsto | 34% | 102.4 | 64 | peça | 1.6 | B origem: BARRILETE E RESERV. ¦ C origem: Tubos e conexoes | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-01 | Sim | 000101-DB | Bucha de redução soldável curta 32mm x 25mm ¦ Bucha de reduç
102 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | CAIXA D'ÁGUA E BARRILETES | BARRILETE E RESERV. | Tubos e conexoes | Caixa D'Água Polietileno 500 Litros - FORTLEV |  |  |  | 2026-05-01 | [5 empty] | 2026-05-01 | CAIXA D'ÁGUA E BARRILETES | Saída ¦ CAIXA D'ÁGUA E BARRILETES | Saída ¦ BARRILETE E RESERV. ¦ Tubos e conexoes | 28/56/84 | 87 | Q4 | 2026-04-20 | 2026-05-01 | 5220.224 | 5220.224 | Previsto | 34% | 15353.6 | 64 | unidade | 239.9 | B origem: BARRILETE E RESERV. ¦ C origem: Tubos e conexoes | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-01 | Sim | 000102-DB | Caixa D'Água Polietileno 500 Litros - FORTLEV ¦ Caixa D'Água
103 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | CAIXA D'ÁGUA E BARRILETES | BARRILETE E RESERV. | Tubos e conexoes | Cola Pincel 175 g |  |  |  | 2026-05-01 | [5 empty] | 2026-05-01 | CAIXA D'ÁGUA E BARRILETES | Saída ¦ CAIXA D'ÁGUA E BARRILETES | Saída ¦ BARRILETE E RESERV. ¦ Tubos e conexoes | 28/56/84 | 86 | Q4 | 2026-04-20 | 2026-05-01 | 97.2672 | 97.2672 | Previsto | 34% | 286.08 | 19.2 | unidade | 14.9 | B origem: BARRILETE E RESERV. ¦ C origem: Tubos e conexoes | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-01 | Sim | 000103-DB | Cola Pincel 175 g ¦ Cola Pincel 175 g ¦ Saída ¦ CAIXA D'ÁGUA
104 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | CAIXA D'ÁGUA E BARRILETES | BARRILETE E RESERV. | Tubos e conexoes | Curva 90° Soldável 25mm |  |  |  | 2026-05-01 | [5 empty] | 2026-05-01 | CAIXA D'ÁGUA E BARRILETES | Saída ¦ CAIXA D'ÁGUA E BARRILETES | Saída ¦ BARRILETE E RESERV. ¦ Tubos e conexoes | 28/56/84 | 76 | Q4 | 2026-04-20 | 2026-05-01 | 71.1552 | 71.1552 | Previsto | 34% | 209.28 | 64 | peça | 3.27 | B origem: BARRILETE E RESERV. ¦ C origem: Tubos e conexoes | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-01 | Sim | 000104-DB | Curva 90° Soldável 25mm ¦ Curva 90° Soldável 25mm ¦ Saída ¦
105 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | CAIXA D'ÁGUA E BARRILETES | BARRILETE E RESERV. | Tubos e conexoes | Joelho 90 soldavel 25 mm, PVC marrom, água fria |  |  |  | 2026-05-01 | [5 empty] | 2026-05-01 | CAIXA D'ÁGUA E BARRILETES | Saída ¦ CAIXA D'ÁGUA E BARRILETES | Saída ¦ BARRILETE E RESERV. ¦ Tubos e conexoes | 28/56/84 | 77 | Q4 | 2026-04-20 | 2026-05-01 | 104.448 | 104.448 | Previsto | 34% | 307.2 | 384 | peça | 0.8 | B origem: BARRILETE E RESERV. ¦ C origem: Tubos e conexoes | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-01 | Sim | 000105-DB | Joelho 90 soldavel 25 mm, PVC marrom, água fria ¦ Joelho 90
106 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | CAIXA D'ÁGUA E BARRILETES | BARRILETE E RESERV. | Tubos e conexoes | Joelho 90 soldavel 32 mm, PVC marrom, água fria |  |  |  | 2026-05-01 | [5 empty] | 2026-05-01 | CAIXA D'ÁGUA E BARRILETES | Saída ¦ CAIXA D'ÁGUA E BARRILETES | Saída ¦ BARRILETE E RESERV. ¦ Tubos e conexoes | 28/56/84 | 78 | Q4 | 2026-04-20 | 2026-05-01 | 115.7632 | 115.7632 | Previsto | 34% | 340.48 | 128 | peça | 2.66 | B origem: BARRILETE E RESERV. ¦ C origem: Tubos e conexoes | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-01 | Sim | 000106-DB | Joelho 90 soldavel 32 mm, PVC marrom, água fria ¦ Joelho 90
107 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | CAIXA D'ÁGUA E BARRILETES | BARRILETE E RESERV. | Tubos e conexoes | LuvaPVC soldavél - 32 mm |  |  |  | 2026-05-01 | [5 empty] | 2026-05-01 | CAIXA D'ÁGUA E BARRILETES | Saída ¦ CAIXA D'ÁGUA E BARRILETES | Saída ¦ BARRILETE E RESERV. ¦ Tubos e conexoes | 28/56/84 | 83 | Q4 | 2026-04-20 | 2026-05-01 | 139.264 | 139.264 | Previsto | 34% | 409.6 | 128 | peça | 3.2 | B origem: BARRILETE E RESERV. ¦ C origem: Tubos e conexoes | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-01 | Sim | 000107-DB | LuvaPVC soldavél - 32 mm ¦ LuvaPVC soldavél - 32 mm ¦ Saída
108 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | CAIXA D'ÁGUA E BARRILETES | BARRILETE E RESERV. | Tubos e conexoes | Registro PVC Esfera Borboleta Soldável 25MM |  |  |  | 2026-05-01 | [5 empty] | 2026-05-01 | CAIXA D'ÁGUA E BARRILETES | Saída ¦ CAIXA D'ÁGUA E BARRILETES | Saída ¦ BARRILETE E RESERV. ¦ Tubos e conexoes | 28/56/84 | 80 | Q4 | 2026-04-20 | 2026-05-01 | 500.48 | 500.48 | Previsto | 34% | 1472 | 64 | peça | 23 | B origem: BARRILETE E RESERV. ¦ C origem: Tubos e conexoes | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-01 | Sim | 000108-DB | Registro PVC Esfera Borboleta Soldável 25MM ¦ Registro PVC E
109 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | CAIXA D'ÁGUA E BARRILETES | BARRILETE E RESERV. | Tubos e conexoes | Registro PVC Esfera Borboleta Soldável 32MM |  |  |  | 2026-05-01 | [5 empty] | 2026-05-01 | CAIXA D'ÁGUA E BARRILETES | Saída ¦ CAIXA D'ÁGUA E BARRILETES | Saída ¦ BARRILETE E RESERV. ¦ Tubos e conexoes | 28/56/84 | 81 | Q4 | 2026-04-20 | 2026-05-01 | 652.8 | 652.8 | Previsto | 34% | 1920 | 64 | peça | 30 | B origem: BARRILETE E RESERV. ¦ C origem: Tubos e conexoes | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-01 | Sim | 000109-DB | Registro PVC Esfera Borboleta Soldável 32MM ¦ Registro PVC E
110 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | CAIXA D'ÁGUA E BARRILETES | BARRILETE E RESERV. | Tubos e conexoes | TE PVC Soldável 32 MM |  |  |  | 2026-05-01 | [5 empty] | 2026-05-01 | CAIXA D'ÁGUA E BARRILETES | Saída ¦ CAIXA D'ÁGUA E BARRILETES | Saída ¦ BARRILETE E RESERV. ¦ Tubos e conexoes | 28/56/84 | 84 | Q4 | 2026-04-20 | 2026-05-01 | 179.7376 | 179.7376 | Previsto | 34% | 528.64 | 128 | peça | 4.13 | B origem: BARRILETE E RESERV. ¦ C origem: Tubos e conexoes | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-01 | Sim | 000110-DB | TE PVC Soldável 32 MM ¦ TE PVC Soldável 32 MM ¦ Saída ¦ CAIX
111 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | CAIXA D'ÁGUA E BARRILETES | BARRILETE E RESERV. | Tubos e conexoes | Torneira Boia PVC Com Balão Plástico Para Caixa D'água 3/4" |  |  |  | 2026-05-01 | [5 empty] | 2026-05-01 | CAIXA D'ÁGUA E BARRILETES | Saída ¦ CAIXA D'ÁGUA E BARRILETES | Saída ¦ BARRILETE E RESERV. ¦ Tubos e conexoes | 28/56/84 | 88 | Q4 | 2026-04-20 | 2026-05-01 | 1640.704 | 1640.704 | Previsto | 34% | 4825.6 | 64 | unidade | 75.4 | B origem: BARRILETE E RESERV. ¦ C origem: Tubos e conexoes | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-01 | Sim | 000111-DB | Torneira Boia PVC Com Balão Plástico Para Caixa D'água 3/4"
112 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | CAIXA D'ÁGUA E BARRILETES | BARRILETE E RESERV. | Tubos e conexoes | Tubo DN 25 mm, PVC Rígido Soldável Marrom |  |  |  | 2026-05-01 | [5 empty] | 2026-05-01 | CAIXA D'ÁGUA E BARRILETES | Saída ¦ CAIXA D'ÁGUA E BARRILETES | Saída ¦ BARRILETE E RESERV. ¦ Tubos e conexoes | 28/56/84 | 89 | Q4 | 2026-04-20 | 2026-05-01 | 879.191 | 879.191 | Previsto | 34% | 2585.856 | 94.72 | Barra | 27.3 | B origem: BARRILETE E RESERV. ¦ C origem: Tubos e conexoes | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-01 | Sim | 000112-DB | Tubo DN 25 mm, PVC Rígido Soldável Marrom ¦ Tubo DN 25 mm, P
113 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | CAIXA D'ÁGUA E BARRILETES | BARRILETE E RESERV. | Tubos e conexoes | Tubo DN 32 mm, PVC Rígido Soldável Marrom |  |  |  | 2026-05-01 | [5 empty] | 2026-05-01 | CAIXA D'ÁGUA E BARRILETES | Saída ¦ CAIXA D'ÁGUA E BARRILETES | Saída ¦ BARRILETE E RESERV. ¦ Tubos e conexoes | 28/56/84 | 90 | Q4 | 2026-04-20 | 2026-05-01 | 1923.1488 | 1923.1488 | Previsto | 34% | 5656.32 | 96 | Barra | 58.92 | B origem: BARRILETE E RESERV. ¦ C origem: Tubos e conexoes | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-01 | Sim | 000113-DB | Tubo DN 32 mm, PVC Rígido Soldável Marrom ¦ Tubo DN 32 mm, P
114 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | CAIXAS DE INSPEÇÃO E GORDURA | CAIXAS DE INSPEÇÃO E GORDURA | EQUIPAMENTO | Locação de miniescavadeira - nivelamento e abertura de valas para caixa de gordura e hidrosanitario do radier |  |  |  | 2026-05-01 | [5 empty] | 2026-05-01 | CAIXAS DE INSPEÇÃO E GORDURA | Saída ¦ CAIXAS DE INSPEÇÃO E GORDURA | Saída ¦ CAIXAS DE INSPEÇÃO E GORDURA ¦ EQUIPAMENTO | Faturamento para 30/60 | 100 | Q4 | 2026-04-20 | 2026-05-01 | 7744 | 7744 | Previsto | 50% | 15488 | 70.4 | h | 220 | B origem: CAIXAS DE INSPEÇÃO E GORDURA ¦ C origem: EQUIPAMENTO | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-01 | Sim | 000114-DB | Locação de miniescavadeira - nivelamento e abertura de valas
115 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | CAIXAS DE INSPEÇÃO E GORDURA | CAIXAS DE INSPEÇÃO E GORDURA | MAO DE OBRA | MO Terceirizada Caixas de inspecao e gordura |  |  |  | 2026-05-01 | [5 empty] | 2026-05-01 | CAIXAS DE INSPEÇÃO E GORDURA | Saída ¦ CAIXAS DE INSPEÇÃO E GORDURA | Saída ¦ CAIXAS DE INSPEÇÃO E GORDURA ¦ MAO DE OBRA | Faturamento para 45 dias após boletim fiscalizaçao | 101 | Q4 | 2026-04-20 | 2026-05-01 | 4922.624 | 4922.624 | Previsto | 9.38% | 52480 | 64 | vb | 820 | B origem: CAIXAS DE INSPEÇÃO E GORDURA ¦ C origem: MAO DE OBRA | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-01 | Sim | 000115-DB | MO Terceirizada Caixas de inspecao e gordura ¦ MO Terceiriza
116 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | CAPITAL DE GIRO | CAPITAL DE GIRO | EMPRÉSTIMOS / CAPITAL DE GIRO | CARTAO CREDITO SUCOPIRA |  |  |  | 2026-05-01 | [5 empty] | 2026-05-01 | CAPITAL DE GIRO | Saída ¦ CAPITAL DE GIRO | Saída ¦ CAPITAL DE GIRO ¦ EMPRÉSTIMOS / CAPITAL DE GIRO |  | 274 | Q4 | 2026-04-20 | 2026-05-01 | 21190 | 21190 | Previsto |  | 211900 |  |  |  | C origem: 163000 | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-01 | Sim | 000116-DB | CARTAO CREDITO SUCOPIRA ¦ CARTAO CREDITO SUCOPIRA ¦ Saída ¦
117 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | CAPITAL DE GIRO | CAPITAL DE GIRO | EMPRÉSTIMOS / CAPITAL DE GIRO | EMPRÉSTIMO EXTRA |  |  |  | 2026-05-01 | [5 empty] | 2026-05-01 | CAPITAL DE GIRO | Saída ¦ CAPITAL DE GIRO | Saída ¦ CAPITAL DE GIRO ¦ EMPRÉSTIMOS / CAPITAL DE GIRO |  | 277 | Q4 | 2026-04-20 | 2026-05-01 | 7670 | 7670 | Previsto |  | 76700 |  |  |  | C origem: 59000 | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-01 | Sim | 000117-DB | EMPRÉSTIMO EXTRA ¦ EMPRÉSTIMO EXTRA ¦ Saída ¦ CAPITAL DE GIR
118 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | CAPITAL DE GIRO | CAPITAL DE GIRO | EMPRÉSTIMOS / CAPITAL DE GIRO | ITAU |  |  |  | 2026-05-01 | [5 empty] | 2026-05-01 | CAPITAL DE GIRO | Saída ¦ CAPITAL DE GIRO | Saída ¦ CAPITAL DE GIRO ¦ EMPRÉSTIMOS / CAPITAL DE GIRO |  | 273 | Q4 | 2026-04-20 | 2026-05-01 | 19943.37 | 19943.37 | Previsto |  | 307830.11 |  |  | 248 | C origem: 248000 | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-01 | Sim | 000118-DB | ITAU ¦ ITAU ¦ Saída ¦ CAPITAL DE GIRO
119 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | COBERTURA | COBERTURA | TELHAS | Cumeeira fibrocimento - 20º 6mm |  |  |  | 2026-05-01 | [5 empty] | 2026-05-01 | COBERTURA | Saída ¦ COBERTURA | Saída ¦ COBERTURA ¦ TELHAS | cartão | 105 | Q4 | 2026-04-20 | 2026-05-01 | 6892.8 | 6892.8 | Previsto | 50% | 13785.6 | 384 | unidade | 35.9 | B origem: COBERTURA ¦ C origem: TELHAS | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-01 | Sim | 000119-DB | Cumeeira fibrocimento - 20º 6mm ¦ Cumeeira fibrocimento - 20
120 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | COBERTURA | COBERTURA | FABRICA | Estrutura SteelFrame com tesouras |  |  |  | 2026-05-01 | [5 empty] | 2026-05-01 | COBERTURA | Saída ¦ COBERTURA | Saída ¦ COBERTURA ¦ FABRICA | cartão | 103 | Q4 | 2026-04-20 | 2026-05-01 | 59520 | 59520 | Previsto | 30% | 198400 | 64 | unidade | 3100 | B origem: COBERTURA ¦ C origem: FABRICA | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-01 | Sim | 000120-DB | Estrutura SteelFrame com tesouras ¦ Estrutura SteelFrame com
121 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | COBERTURA | COBERTURA | MAO DE OBRA | Mao de obra terceirizada montagem e telhamento |  |  |  | 2026-05-01 | [5 empty] | 2026-05-01 | COBERTURA | Saída ¦ COBERTURA | Saída ¦ COBERTURA ¦ MAO DE OBRA | Faturamento para 45 dias após boletim fiscalizaçao | 107 | Q4 | 2026-04-20 | 2026-05-01 | 9304.96 | 9304.96 | Previsto | 9.38% | 99200 | 64 | vb | 1550 | B origem: COBERTURA ¦ C origem: MAO DE OBRA | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-01 | Sim | 000121-DB | Mao de obra terceirizada montagem e telhamento ¦ Mao de obra
122 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | COBERTURA | COBERTURA | FERRAGEM | Parafuso telheiro 1/4" x 110 mm com arruela/vedante: 150 un. |  |  |  | 2026-05-01 | [5 empty] | 2026-05-01 | COBERTURA | Saída ¦ COBERTURA | Saída ¦ COBERTURA ¦ FERRAGEM | cartão | 106 | Q4 | 2026-04-20 | 2026-05-01 | 4188.8 | 4188.8 | Previsto | 50% | 8377.6 | 7040 | und | 1.19 | B origem: COBERTURA ¦ C origem: FERRAGEM | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-01 | Sim | 000122-DB | Parafuso telheiro 1/4" x 110 mm com arruela/vedante: 150 un.
123 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | COBERTURA | COBERTURA | TELHAS | Telha fibrocimento 6mm 2,44x1,1m |  |  |  | 2026-05-01 | [5 empty] | 2026-05-01 | COBERTURA | Saída ¦ COBERTURA | Saída ¦ COBERTURA ¦ TELHAS | cartão | 104 | Q4 | 2026-04-20 | 2026-05-01 | 38016 | 38016 | Previsto | 50% | 76032 | 1536 | unidade | 49.5 | B origem: COBERTURA ¦ C origem: TELHAS | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-01 | Sim | 000123-DB | Telha fibrocimento 6mm 2,44x1,1m ¦ Telha fibrocimento 6mm 2,
124 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | EMASSAMENTO INTERNO | MASSA NIVELADORA | TINTAS | Lixa grao 150 - |  |  |  | 2026-05-01 | [5 empty] | 2026-05-01 | EMASSAMENTO INTERNO | Saída ¦ EMASSAMENTO INTERNO | Saída ¦ MASSA NIVELADORA ¦ TINTAS | cartão | 155 | Q4 | 2026-04-20 | 2026-05-01 | 1936.64 | 1936.64 | Previsto | 34% | 5696 | 1600 | metros | 3.56 | B origem: MASSA NIVELADORA ¦ C origem: TINTAS | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-01 | Sim | 000124-DB | Lixa grao 150 - ¦ Lixa grao 150 - ¦ Saída ¦ EMASSAMENTO INTE
125 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | EMASSAMENTO INTERNO | MASSA NIVELADORA | MAO DE OBRA | Mao de obra terceirizada Emassamento e lixamento interno paredes e teto |  |  |  | 2026-05-01 | [5 empty] | 2026-05-01 | EMASSAMENTO INTERNO | Saída ¦ EMASSAMENTO INTERNO | Saída ¦ MASSA NIVELADORA ¦ MAO DE OBRA | Faturamento para 45 dias após boletim fiscalizaçao | 156 | Q4 | 2026-04-20 | 2026-05-01 | 6433.5094 | 6433.5094 | Previsto | 9.38% | 68587.52 | 8573.44 | m² | 8 | B origem: MASSA NIVELADORA ¦ C origem: MAO DE OBRA | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-01 | Sim | 000125-DB | Mao de obra terceirizada Emassamento e lixamento interno pa
126 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | EMASSAMENTO INTERNO | MASSA NIVELADORA | TINTAS | Massa fina acabamento 18kg - branca |  |  |  | 2026-05-01 | [5 empty] | 2026-05-01 | EMASSAMENTO INTERNO | Saída ¦ EMASSAMENTO INTERNO | Saída ¦ MASSA NIVELADORA ¦ TINTAS | cartão | 154 | Q4 | 2026-04-20 | 2026-05-01 | 14035.2 | 14035.2 | Previsto | 34% | 41280 | 960 | saco | 43 | B origem: MASSA NIVELADORA ¦ C origem: TINTAS | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-01 | Sim | 000126-DB | Massa fina acabamento 18kg - branca ¦ Massa fina acabamento
127 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | ESPERAS DE ESGOTO RADIER | ESPERAS DE ESGOTO RADIER | Tubos e conexoes | Anel de vedação esg 100 mm |  |  |  | 2026-05-01 | [5 empty] | 2026-05-01 | ESPERAS DE ESGOTO RADIER | Saída ¦ ESPERAS DE ESGOTO RADIER | Saída ¦ ESPERAS DE ESGOTO RADIER ¦ Tubos e conexoes |  | 21 | Q4 | 2026-04-20 | 2026-05-01 | 46.464 | 46.464 | Previsto | 33% | 140.8 | 64 | unidade | 2.2 | B origem: ESPERAS DE ESGOTO RADIER ¦ C origem: Tubos e conexoes | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-01 | Sim | 000127-DB | Anel de vedação esg 100 mm ¦ Anel de vedação esg 100 mm ¦ Sa
128 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | ESPERAS DE ESGOTO RADIER | ESPERAS DE ESGOTO RADIER | Tubos e conexoes | Caixa Sifonada com grelha quadrada PVC DN 150x150x50 com junta soldável para ramal de esgoto sanitário |  |  |  | 2026-05-01 | [5 empty] | 2026-05-01 | ESPERAS DE ESGOTO RADIER | Saída ¦ ESPERAS DE ESGOTO RADIER | Saída ¦ ESPERAS DE ESGOTO RADIER ¦ Tubos e conexoes |  | 19 | Q4 | 2026-04-20 | 2026-05-01 | 675.84 | 675.84 | Previsto | 33% | 2048 | 64 | unidade | 32 | B origem: ESPERAS DE ESGOTO RADIER ¦ C origem: Tubos e conexoes | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-01 | Sim | 000128-DB | Caixa Sifonada com grelha quadrada PVC DN 150x150x50 com jun
129 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | ESPERAS DE ESGOTO RADIER | ESPERAS DE ESGOTO RADIER | Tubos e conexoes | Cola de cano PVC 175g |  |  |  | 2026-05-01 | [5 empty] | 2026-05-01 | ESPERAS DE ESGOTO RADIER | Saída ¦ ESPERAS DE ESGOTO RADIER | Saída ¦ ESPERAS DE ESGOTO RADIER ¦ Tubos e conexoes |  | 24 | Q4 | 2026-04-20 | 2026-05-01 | 295.4688 | 295.4688 | Previsto | 33% | 895.36 | 64 | unidade | 13.99 | B origem: ESPERAS DE ESGOTO RADIER ¦ C origem: Tubos e conexoes | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-01 | Sim | 000129-DB | Cola de cano PVC 175g ¦ Cola de cano PVC 175g ¦ Saída ¦ ESPE
130 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | ESPERAS DE ESGOTO RADIER | ESPERAS DE ESGOTO RADIER | Tubos e conexoes | Joelho 45º PVC DN 40mm branco rígido para esgoto sanitário predial |  |  |  | 2026-05-01 | [5 empty] | 2026-05-01 | ESPERAS DE ESGOTO RADIER | Saída ¦ ESPERAS DE ESGOTO RADIER | Saída ¦ ESPERAS DE ESGOTO RADIER ¦ Tubos e conexoes |  | 13 | Q4 | 2026-04-20 | 2026-05-01 | 29.568 | 29.568 | Previsto | 33% | 89.6 | 64 | unidade | 1.4 | B origem: ESPERAS DE ESGOTO RADIER ¦ C origem: Tubos e conexoes | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-01 | Sim | 000130-DB | Joelho 45º PVC DN 40mm branco rígido para esgoto sanitário p
131 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | ESPERAS DE ESGOTO RADIER | ESPERAS DE ESGOTO RADIER | Tubos e conexoes | Joelho 45º PVC DN 50mm branco rígido para esgoto sanitário predial |  |  |  | 2026-05-01 | [5 empty] | 2026-05-01 | ESPERAS DE ESGOTO RADIER | Saída ¦ ESPERAS DE ESGOTO RADIER | Saída ¦ ESPERAS DE ESGOTO RADIER ¦ Tubos e conexoes |  | 15 | Q4 | 2026-04-20 | 2026-05-01 | 126.72 | 126.72 | Previsto | 33% | 384 | 64 | unidade | 6 | B origem: ESPERAS DE ESGOTO RADIER ¦ C origem: Tubos e conexoes | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-01 | Sim | 000131-DB | Joelho 45º PVC DN 50mm branco rígido para esgoto sanitário p
132 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | ESPERAS DE ESGOTO RADIER | ESPERAS DE ESGOTO RADIER | Tubos e conexoes | Joelho 90º PVC DN 100mm branco rígido para esgoto sanitário predial |  |  |  | 2026-05-01 | [5 empty] | 2026-05-01 | ESPERAS DE ESGOTO RADIER | Saída ¦ ESPERAS DE ESGOTO RADIER | Saída ¦ ESPERAS DE ESGOTO RADIER ¦ Tubos e conexoes |  | 11 | Q4 | 2026-04-20 | 2026-05-01 | 295.4688 | 295.4688 | Previsto | 33% | 895.36 | 64 | unidade | 13.99 | B origem: ESPERAS DE ESGOTO RADIER ¦ C origem: Tubos e conexoes | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-01 | Sim | 000132-DB | Joelho 90º PVC DN 100mm branco rígido para esgoto sanitário
133 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | ESPERAS DE ESGOTO RADIER | ESPERAS DE ESGOTO RADIER | Tubos e conexoes | Joelho 90º PVC DN 40mm branco rígido para esgoto sanitário predial |  |  |  | 2026-05-01 | [5 empty] | 2026-05-01 | ESPERAS DE ESGOTO RADIER | Saída ¦ ESPERAS DE ESGOTO RADIER | Saída ¦ ESPERAS DE ESGOTO RADIER ¦ Tubos e conexoes |  | 12 | Q4 | 2026-04-20 | 2026-05-01 | 130.5216 | 130.5216 | Previsto | 33% | 395.52 | 128 | unidade | 3.09 | B origem: ESPERAS DE ESGOTO RADIER ¦ C origem: Tubos e conexoes | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-01 | Sim | 000133-DB | Joelho 90º PVC DN 40mm branco rígido para esgoto sanitário p
134 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | ESPERAS DE ESGOTO RADIER | ESPERAS DE ESGOTO RADIER | Tubos e conexoes | Joelho 90º PVC DN 50mm branco junta elástica para esgoto sanitário |  |  |  | 2026-05-01 | [5 empty] | 2026-05-01 | ESPERAS DE ESGOTO RADIER | Saída ¦ ESPERAS DE ESGOTO RADIER | Saída ¦ ESPERAS DE ESGOTO RADIER ¦ Tubos e conexoes |  | 14 | Q4 | 2026-04-20 | 2026-05-01 | 724.8384 | 724.8384 | Previsto | 33% | 2196.48 | 384 | unidade | 5.72 | B origem: ESPERAS DE ESGOTO RADIER ¦ C origem: Tubos e conexoes | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-01 | Sim | 000134-DB | Joelho 90º PVC DN 50mm branco junta elástica para esgoto san
135 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | ESPERAS DE ESGOTO RADIER | ESPERAS DE ESGOTO RADIER | Tubos e conexoes | Joelho 90º marrom DN 25mm soldável para água fria |  |  |  | 2026-05-01 | [5 empty] | 2026-05-01 | ESPERAS DE ESGOTO RADIER | Saída ¦ ESPERAS DE ESGOTO RADIER | Saída ¦ ESPERAS DE ESGOTO RADIER ¦ Tubos e conexoes |  | 25 | Q4 | 2026-04-20 | 2026-05-01 | 40.128 | 40.128 | Previsto | 33% | 121.6 | 128 | unidade | 0.95 | B origem: ESPERAS DE ESGOTO RADIER ¦ C origem: Tubos e conexoes | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-01 | Sim | 000135-DB | Joelho 90º marrom DN 25mm soldável para água fria ¦ Joelho 9
136 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | ESPERAS DE ESGOTO RADIER | ESPERAS DE ESGOTO RADIER | Tubos e conexoes | Junção de Redução invertica PVC DN 100x50mm branco rígido para esgoto sanitário predial |  |  |  | 2026-05-01 | [5 empty] | 2026-05-01 | ESPERAS DE ESGOTO RADIER | Saída ¦ ESPERAS DE ESGOTO RADIER | Saída ¦ ESPERAS DE ESGOTO RADIER ¦ Tubos e conexoes |  | 17 | Q4 | 2026-04-20 | 2026-05-01 | 455.3472 | 455.3472 | Previsto | 33% | 1379.84 | 64 | unidade | 21.56 | B origem: ESPERAS DE ESGOTO RADIER ¦ C origem: Tubos e conexoes | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-01 | Sim | 000136-DB | Junção de Redução invertica PVC DN 100x50mm branco rígido pa
137 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | ESPERAS DE ESGOTO RADIER | ESPERAS DE ESGOTO RADIER | Tubos e conexoes | Junção simples PVC DN 50x50mm branco rígido para esgoto sanitário predial |  |  |  | 2026-05-01 | [5 empty] | 2026-05-01 | ESPERAS DE ESGOTO RADIER | Saída ¦ ESPERAS DE ESGOTO RADIER | Saída ¦ ESPERAS DE ESGOTO RADIER ¦ Tubos e conexoes |  | 16 | Q4 | 2026-04-20 | 2026-05-01 | 379.7376 | 379.7376 | Previsto | 33% | 1150.72 | 64 | unidade | 17.98 | B origem: ESPERAS DE ESGOTO RADIER ¦ C origem: Tubos e conexoes | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-01 | Sim | 000137-DB | Junção simples PVC DN 50x50mm branco rígido para esgoto sani
138 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | ESPERAS DE ESGOTO RADIER | ESPERAS DE ESGOTO RADIER | Tubos e conexoes | Lixa ferro p/cano pvc 100 |  |  |  | 2026-05-01 | [5 empty] | 2026-05-01 | ESPERAS DE ESGOTO RADIER | Saída ¦ ESPERAS DE ESGOTO RADIER | Saída ¦ ESPERAS DE ESGOTO RADIER ¦ Tubos e conexoes |  | 22 | Q4 | 2026-04-20 | 2026-05-01 | 35.6928 | 35.6928 | Previsto | 33% | 108.16 | 64 | unidade | 1.69 | B origem: ESPERAS DE ESGOTO RADIER ¦ C origem: Tubos e conexoes | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-01 | Sim | 000138-DB | Lixa ferro p/cano pvc 100 ¦ Lixa ferro p/cano pvc 100 ¦ Saíd
139 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | ESPERAS DE ESGOTO RADIER | ESPERAS DE ESGOTO RADIER | Tubos e conexoes | Pasta lubrufucante 1 KG |  |  |  | 2026-05-01 | [5 empty] | 2026-05-01 | ESPERAS DE ESGOTO RADIER | Saída ¦ ESPERAS DE ESGOTO RADIER | Saída ¦ ESPERAS DE ESGOTO RADIER ¦ Tubos e conexoes |  | 23 | Q4 | 2026-04-20 | 2026-05-01 | 296.8099 | 296.8099 | Previsto | 33% | 899.424 | 9.6 | kg | 93.69 | B origem: ESPERAS DE ESGOTO RADIER ¦ C origem: Tubos e conexoes | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-01 | Sim | 000139-DB | Pasta lubrufucante 1 KG ¦ Pasta lubrufucante 1 KG ¦ Saída ¦
140 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | ESPERAS DE ESGOTO RADIER | ESPERAS DE ESGOTO RADIER | Tubos e conexoes | Ralo seco PVC DN100x40mm Junta soldável para esgoto sanitário predial |  |  |  | 2026-05-01 | [5 empty] | 2026-05-01 | ESPERAS DE ESGOTO RADIER | Saída ¦ ESPERAS DE ESGOTO RADIER | Saída ¦ ESPERAS DE ESGOTO RADIER ¦ Tubos e conexoes |  | 20 | Q4 | 2026-04-20 | 2026-05-01 | 211.2 | 211.2 | Previsto | 33% | 640 | 64 | unidade | 10 | B origem: ESPERAS DE ESGOTO RADIER ¦ C origem: Tubos e conexoes | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-01 | Sim | 000140-DB | Ralo seco PVC DN100x40mm Junta soldável para esgoto sanitári
141 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | ESPERAS DE ESGOTO RADIER | ESPERAS DE ESGOTO RADIER | Tubos e conexoes | TE DN 50x50mm PVC branco rígido para esgoto sanitário predial |  |  |  | 2026-05-01 | [5 empty] | 2026-05-01 | ESPERAS DE ESGOTO RADIER | Saída ¦ ESPERAS DE ESGOTO RADIER | Saída ¦ ESPERAS DE ESGOTO RADIER ¦ Tubos e conexoes |  | 18 | Q4 | 2026-04-20 | 2026-05-01 | 104.7552 | 104.7552 | Previsto | 33% | 317.44 | 64 | unidade | 4.96 | B origem: ESPERAS DE ESGOTO RADIER ¦ C origem: Tubos e conexoes | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-01 | Sim | 000141-DB | TE DN 50x50mm PVC branco rígido para esgoto sanitário predia
142 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | ESPERAS DE ESGOTO RADIER | ESPERAS DE ESGOTO RADIER | Tubos e conexoes | Tubo DN 25 mm, PVC Rígido Soldável Marrom |  |  |  | 2026-05-01 | [5 empty] | 2026-05-01 | ESPERAS DE ESGOTO RADIER | Saída ¦ ESPERAS DE ESGOTO RADIER | Saída ¦ ESPERAS DE ESGOTO RADIER ¦ Tubos e conexoes |  | 26 | Q4 | 2026-04-20 | 2026-05-01 | 339.3984 | 339.3984 | Previsto | 33% | 1028.48 | 64 | Barra | 16.07 | B origem: ESPERAS DE ESGOTO RADIER ¦ C origem: Tubos e conexoes | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-01 | Sim | 000142-DB | Tubo DN 25 mm, PVC Rígido Soldável Marrom ¦ Tubo DN 25 mm, P
143 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | ESPERAS DE ESGOTO RADIER | ESPERAS DE ESGOTO RADIER | Tubos e conexoes | Tubo PVC DN 100mm branco rígido para esgoto sanitário |  |  |  | 2026-05-01 | [5 empty] | 2026-05-01 | ESPERAS DE ESGOTO RADIER | Saída ¦ ESPERAS DE ESGOTO RADIER | Saída ¦ ESPERAS DE ESGOTO RADIER ¦ Tubos e conexoes |  | 10 | Q4 | 2026-04-20 | 2026-05-01 | 742.4947 | 742.4947 | Previsto | 33% | 2249.984 | 140.8 | m | 15.98 | B origem: ESPERAS DE ESGOTO RADIER ¦ C origem: Tubos e conexoes | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-01 | Sim | 000143-DB | Tubo PVC DN 100mm branco rígido para esgoto sanitário ¦ Tubo
144 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | ESPERAS DE ESGOTO RADIER | ESPERAS DE ESGOTO RADIER | Tubos e conexoes | Tubo PVC DN 40mm branco rígido para esgoto sanitário |  |  |  | 2026-05-01 | [5 empty] | 2026-05-01 | ESPERAS DE ESGOTO RADIER | Saída ¦ ESPERAS DE ESGOTO RADIER | Saída ¦ ESPERAS DE ESGOTO RADIER ¦ Tubos e conexoes |  | 7 | Q4 | 2026-04-20 | 2026-05-01 | 139.5103 | 139.5103 | Previsto | 33% | 422.7584 | 117.76 | m | 3.59 | B origem: ESPERAS DE ESGOTO RADIER ¦ C origem: Tubos e conexoes | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-01 | Sim | 000144-DB | Tubo PVC DN 40mm branco rígido para esgoto sanitário ¦ Tubo
145 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | ESPERAS DE ESGOTO RADIER | ESPERAS DE ESGOTO RADIER | Tubos e conexoes | Tubo PVC DN 50mm branco rígido para esgoto sanitário |  |  |  | 2026-05-01 | [5 empty] | 2026-05-01 | ESPERAS DE ESGOTO RADIER | Saída ¦ ESPERAS DE ESGOTO RADIER | Saída ¦ ESPERAS DE ESGOTO RADIER ¦ Tubos e conexoes |  | 8 | Q4 | 2026-04-20 | 2026-05-01 | 1098.3794 | 1098.3794 | Previsto | 33% | 3328.4224 | 584.96 | m | 5.69 | B origem: ESPERAS DE ESGOTO RADIER ¦ C origem: Tubos e conexoes | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-01 | Sim | 000145-DB | Tubo PVC DN 50mm branco rígido para esgoto sanitário ¦ Tubo
146 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | ESPERAS DE ESGOTO RADIER | ESPERAS DE ESGOTO RADIER | Tubos e conexoes | Tubo PVC DN 75mm branco rígido para esgoto sanitário |  |  |  | 2026-05-01 | [5 empty] | 2026-05-01 | ESPERAS DE ESGOTO RADIER | Saída ¦ ESPERAS DE ESGOTO RADIER | Saída ¦ ESPERAS DE ESGOTO RADIER ¦ Tubos e conexoes |  | 9 | Q4 | 2026-04-20 | 2026-05-01 | 79.9814 | 79.9814 | Previsto | 33% | 242.368 | 22.4 | m | 10.82 | B origem: ESPERAS DE ESGOTO RADIER ¦ C origem: Tubos e conexoes | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-01 | Sim | 000146-DB | Tubo PVC DN 75mm branco rígido para esgoto sanitário ¦ Tubo
147 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | GESTÃO LOCAL | GESTÃO LOCAL | ADMINISTRAÇAO | ALMOXARIFADO |  |  |  | 2026-05-01 | [5 empty] | 2026-05-01 | GESTÃO LOCAL | Saída ¦ GESTÃO LOCAL | Saída ¦ GESTÃO LOCAL ¦ ADMINISTRAÇAO |  | 264 | Q4 | 2026-04-20 | 2026-05-01 | 7500 | 7500 | Previsto | 25% | 30000 |  |  | 7500 | C origem: ADMINISTRAÇAO | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-01 | Sim | 000147-DB | ALMOXARIFADO ¦ ALMOXARIFADO ¦ Saída ¦ GESTÃO LOCAL
148 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | GESTÃO LOCAL | GESTÃO LOCAL | ADMINISTRAÇAO | Alojamento Arbnb (mestre, engenheiro. Tecnico) |  |  |  | 2026-05-01 | [5 empty] | 2026-05-01 | GESTÃO LOCAL | Saída ¦ GESTÃO LOCAL | Saída ¦ GESTÃO LOCAL ¦ ADMINISTRAÇAO |  | 265 | Q4 | 2026-04-20 | 2026-05-01 | 3500 | 3500 | Previsto | 25% | 14000 |  | mês | 3500 | C origem: ADMINISTRAÇAO | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-01 | Sim | 000148-DB | Alojamento Arbnb (mestre, engenheiro. Tecnico) ¦ Alojamento
149 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | GESTÃO LOCAL | GESTÃO LOCAL | LOCAÇAO | Aluguel container Banheiro |  |  |  | 2026-05-01 | [5 empty] | 2026-05-01 | GESTÃO LOCAL | Saída ¦ GESTÃO LOCAL | Saída ¦ GESTÃO LOCAL ¦ LOCAÇAO |  | 252 | Q4 | 2026-04-20 | 2026-05-01 | 1140 | 1140 | Previsto | 25% | 4560 |  | mês | 1140 | C origem: LOCAÇAO | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-01 | Sim | 000149-DB | Aluguel container Banheiro ¦ Aluguel container Banheiro ¦ Sa
150 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | GESTÃO LOCAL | GESTÃO LOCAL | LOCAÇAO | Aluguel container almoxarifado |  |  |  | 2026-05-01 | [5 empty] | 2026-05-01 | GESTÃO LOCAL | Saída ¦ GESTÃO LOCAL | Saída ¦ GESTÃO LOCAL ¦ LOCAÇAO |  | 254 | Q4 | 2026-04-20 | 2026-05-01 | 400 | 400 | Previsto | 25% | 1600 |  | mês | 400 | C origem: LOCAÇAO | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-01 | Sim | 000150-DB | Aluguel container almoxarifado ¦ Aluguel container almoxarif
151 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | GESTÃO LOCAL | GESTÃO LOCAL | LOCAÇAO | Aluguel container escritorio |  |  |  | 2026-05-01 | [5 empty] | 2026-05-01 | GESTÃO LOCAL | Saída ¦ GESTÃO LOCAL | Saída ¦ GESTÃO LOCAL ¦ LOCAÇAO |  | 255 | Q4 | 2026-04-20 | 2026-05-01 | 900 | 900 | Previsto | 25% | 3600 |  | mês | 900 | C origem: LOCAÇAO | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-01 | Sim | 000151-DB | Aluguel container escritorio ¦ Aluguel container escritorio
152 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | GESTÃO LOCAL | GESTÃO LOCAL | ADMINISTRAÇAO | COMPRADOR |  |  |  | 2026-05-01 | [5 empty] | 2026-05-01 | GESTÃO LOCAL | Saída ¦ GESTÃO LOCAL | Saída ¦ GESTÃO LOCAL ¦ ADMINISTRAÇAO | pra obra de 50 casa considera apenas encarregado | 262 | Q4 | 2026-04-20 | 2026-05-01 | 3000 | 3000 | Previsto | 25% | 12000 |  | mês | 3000 | C origem: ADMINISTRAÇAO | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-01 | Sim | 000152-DB | COMPRADOR ¦ COMPRADOR ¦ Saída ¦ GESTÃO LOCAL
153 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | GESTÃO LOCAL | GESTÃO LOCAL | ADMINISTRAÇAO | ENGENHEIRO RESIDENTE - ( rateado em 3 canteiros) carro incluso |  |  |  | 2026-05-01 | [5 empty] | 2026-05-01 | GESTÃO LOCAL | Saída ¦ GESTÃO LOCAL | Saída ¦ GESTÃO LOCAL ¦ ADMINISTRAÇAO |  | 259 | Q4 | 2026-04-20 | 2026-05-01 | 10000 | 10000 | Previsto | 25% | 40000 |  | mês | 10000 | C origem: ADMINISTRAÇAO | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-01 | Sim | 000153-DB | ENGENHEIRO RESIDENTE - ( rateado em 3 canteiros) carro inclu
154 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | GESTÃO LOCAL | GESTÃO LOCAL | ADMINISTRAÇAO | TECNICO SEGURANÇA TRABALHO - ( rateado em 3 canteiros) carro incluso |  |  |  | 2026-05-01 | [5 empty] | 2026-05-01 | GESTÃO LOCAL | Saída ¦ GESTÃO LOCAL | Saída ¦ GESTÃO LOCAL ¦ ADMINISTRAÇAO |  | 263 | Q4 | 2026-04-20 | 2026-05-01 | 3000 | 3000 | Previsto | 25% | 12000 |  | mês | 3000 | C origem: ADMINISTRAÇAO | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-01 | Sim | 000154-DB | TECNICO SEGURANÇA TRABALHO - ( rateado em 3 canteiros) carro
155 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | GRAUTEAMENTO | GRAUTEAMENTO | INSUMO | Aditivo supercristalizante Penetron |  |  |  | 2026-05-01 | [5 empty] | 2026-05-01 | GRAUTEAMENTO | Saída ¦ GRAUTEAMENTO | Saída ¦ GRAUTEAMENTO ¦ INSUMO |  | 67 | Q4 | 2026-04-20 | 2026-05-01 | 4864 | 4864 | Previsto | 50% | 9728 | 256 | litros | 38 | B origem: GRAUTEAMENTO ¦ C origem: INSUMO | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-01 | Sim | 000155-DB | Aditivo supercristalizante Penetron ¦ Aditivo supercristaliz
156 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | GRAUTEAMENTO | GRAUTEAMENTO | MADEIRA | Formas de tábua aparelhada de 20x2,5x540cm para fechamento de pilares |  |  |  | 2026-05-01 | [5 empty] | 2026-05-01 | GRAUTEAMENTO | Saída ¦ GRAUTEAMENTO | Saída ¦ GRAUTEAMENTO ¦ MADEIRA |  | 65 | Q4 | 2026-04-20 | 2026-05-01 | 5538.1333 | 5538.1333 | Previsto | 100% | 5538.1333 | 170.6667 | unidade | 32.45 | B origem: GRAUTEAMENTO ¦ C origem: MADEIRA | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-01 | Sim | 000156-DB | Formas de tábua aparelhada de 20x2,5x540cm para fechamento d
157 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | GRAUTEAMENTO | GRAUTEAMENTO | LOCAÇAO | Locação betoneira para bater o graute |  |  |  | 2026-05-01 | [5 empty] | 2026-05-01 | GRAUTEAMENTO | Saída ¦ GRAUTEAMENTO | Saída ¦ GRAUTEAMENTO ¦ LOCAÇAO |  | 66 | Q4 | 2026-04-20 | 2026-05-01 | 630 | 630 | Previsto | 30% | 2100 | 3 | diaria | 700 | B origem: GRAUTEAMENTO ¦ C origem: LOCAÇAO | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-01 | Sim | 000157-DB | Locação betoneira para bater o graute ¦ Locação betoneira pa
158 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | GRAUTEAMENTO | GRAUTEAMENTO | CONCRETO | graute: areia grossa |  |  |  | 2026-05-01 | [5 empty] | 2026-05-01 | GRAUTEAMENTO | Saída ¦ GRAUTEAMENTO | Saída ¦ GRAUTEAMENTO ¦ CONCRETO | 0,7m³ de graute por casa. 1m3= 12 saco cimento, 30 balde areia e 30 balde brita zero | 63 | Q4 | 2026-04-20 | 2026-05-01 | 5376 | 5376 | Previsto | 100% | 5376 | 38.4 | m3 | 140 | B origem: GRAUTEAMENTO ¦ C origem: CONCRETO | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-01 | Sim | 000158-DB | graute: areia grossa ¦ graute: areia grossa ¦ Saída ¦ GRAU
159 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | GRAUTEAMENTO | GRAUTEAMENTO | CONCRETO | graute: cimento PortlanD CP IV 32 |  |  |  | 2026-05-01 | [5 empty] | 2026-05-01 | GRAUTEAMENTO | Saída ¦ GRAUTEAMENTO | Saída ¦ GRAUTEAMENTO ¦ CONCRETO | 0,7m³ de graute por casa. 1m3= 12 saco cimento, 30 balde areia e 30 balde brita zero | 62 | Q4 | 2026-04-20 | 2026-05-01 | 14112 | 14112 | Previsto | 50% | 28224 | 576 | saco | 49 | B origem: GRAUTEAMENTO ¦ C origem: CONCRETO | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-01 | Sim | 000159-DB | graute: cimento PortlanD CP IV 32 ¦ graute: cimento Portla
160 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | GRAUTEAMENTO | GRAUTEAMENTO | CONCRETO | graute: pedrisco (brita zero) |  |  |  | 2026-05-01 | [5 empty] | 2026-05-01 | GRAUTEAMENTO | Saída ¦ GRAUTEAMENTO | Saída ¦ GRAUTEAMENTO ¦ CONCRETO | 0,7m³ de graute por casa. 1m3= 12 saco cimento, 30 balde areia e 30 balde brita zero | 64 | Q4 | 2026-04-20 | 2026-05-01 | 4992 | 4992 | Previsto | 100% | 4992 | 38.4 | m3 | 130 | B origem: GRAUTEAMENTO ¦ C origem: CONCRETO | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-01 | Sim | 000160-DB | graute: pedrisco (brita zero) ¦ graute: pedrisco (brita ze
161 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | IMPERMEABILIZAÇÃO | IMPERMEABILIZAÇAO INTERNA | MAO DE OBRA | Mao de obra Impermeabilização de áreas úmidas |  |  |  | 2026-05-01 | [5 empty] | 2026-05-01 | IMPERMEABILIZAÇÃO | Saída ¦ IMPERMEABILIZAÇÃO | Saída ¦ IMPERMEABILIZAÇAO INTERNA ¦ MAO DE OBRA | Faturamento para 45 dias após boletim fiscalizaçao | 73 | Q4 | 2026-04-20 | 2026-05-01 | 2521.344 | 2521.344 | Previsto | 9.38% | 26880 | 64 | vb | 420 | B origem: IMPERMEABILIZAÇAO INTERNA ¦ C origem: MAO DE OBRA | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-01 | Sim | 000161-DB | Mao de obra Impermeabilização de áreas úmidas ¦ Mao de obra
162 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | IMPERMEABILIZAÇÃO | IMPERMEABILIZAÇAO INTERNA | INSUMO | Membrana líquida de poliuretano bicomponente 15Kg flexivel |  |  |  | 2026-05-01 | [5 empty] | 2026-05-01 | IMPERMEABILIZAÇÃO | Saída ¦ IMPERMEABILIZAÇÃO | Saída ¦ IMPERMEABILIZAÇAO INTERNA ¦ INSUMO |  | 70 | Q4 | 2026-04-20 | 2026-05-01 | 1440 | 1440 | Previsto | 50% | 2880 | 64 | caixa | 45 | B origem: IMPERMEABILIZAÇAO INTERNA ¦ C origem: INSUMO | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-01 | Sim | 000162-DB | Membrana líquida de poliuretano bicomponente 15Kg flexivel ¦
163 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | IMPERMEABILIZAÇÃO | IMPERMEABILIZAÇAO INTERNA | INSUMO | Membrana líquida de poliuretano bicomponente 15Kg semi flexivel |  |  |  | 2026-05-01 | [5 empty] | 2026-05-01 | IMPERMEABILIZAÇÃO | Saída ¦ IMPERMEABILIZAÇÃO | Saída ¦ IMPERMEABILIZAÇAO INTERNA ¦ INSUMO |  | 71 | Q4 | 2026-04-20 | 2026-05-01 | 2880 | 2880 | Previsto | 50% | 5760 | 128 | caixa | 45 | B origem: IMPERMEABILIZAÇAO INTERNA ¦ C origem: INSUMO | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-01 | Sim | 000163-DB | Membrana líquida de poliuretano bicomponente 15Kg semi flexi
164 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | IMPERMEABILIZAÇÃO | IMPERMEABILIZAÇAO INTERNA | INSUMO | Tela de Poliester |  |  |  | 2026-05-01 | [5 empty] | 2026-05-01 | IMPERMEABILIZAÇÃO | Saída ¦ IMPERMEABILIZAÇÃO | Saída ¦ IMPERMEABILIZAÇAO INTERNA ¦ INSUMO |  | 72 | Q4 | 2026-04-20 | 2026-05-01 | 1127.584 | 1127.584 | Previsto | 50% | 2255.168 | 320 | m² | 7.0474 | B origem: IMPERMEABILIZAÇAO INTERNA ¦ C origem: INSUMO | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-01 | Sim | 000164-DB | Tela de Poliester ¦ Tela de Poliester ¦ Saída ¦ IMPERMEABILI
165 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | PAREDES (102,5m² de área interna e externa) (44,38² de Laje) | PAREDES COM CONCRETO | LOCAÇAO | Icamento para montagem canteiro de obra - Guindaste |  |  |  | 2026-05-01 | [5 empty] | 2026-05-01 | PAREDES (102,5m² de área interna e externa) (44,38² de Laje) | Saída ¦ PAREDES (102,5m² de área interna e externa) (44,38² de Laje) | Saída ¦ PAREDES COM CONCRETO ¦ LOCAÇAO | 30 DIAS | 60 | Q4 | 2026-04-20 | 2026-05-01 | 53760 | 53760 | Previsto | 30% | 179200 | 64 | diaria | 2800 | B origem: PAREDES COM CONCRETO ¦ C origem: LOCAÇAO | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-01 | Sim | 000165-DB | Icamento para montagem canteiro de obra - Guindaste ¦ Icamen
166 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | PAREDES (102,5m² de área interna e externa) (44,38² de Laje) | PAREDES COM CONCRETO | MAO DE OBRA | Montagem de paredes pré-moldadas (içamento, prumo, alinhamento e escoramento com grauteamento) – até 35 t |  |  |  | 2026-05-01 | [5 empty] | 2026-05-01 | PAREDES (102,5m² de área interna e externa) (44,38² de Laje) | Saída ¦ PAREDES (102,5m² de área interna e externa) (44,38² de Laje) | Saída ¦ PAREDES COM CONCRETO ¦ MAO DE OBRA | 45 dias após boletim fiscalizaçao | 58 | Q4 | 2026-04-20 | 2026-05-01 | 15007.964 | 15007.964 | Previsto | 9.38% | 159999.616 | 896 | m³ | 178.571 | B origem: PAREDES COM CONCRETO ¦ C origem: MAO DE OBRA | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-01 | Sim | 000166-DB | Montagem de paredes pré-moldadas (içamento, prumo, alinhamen
167 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | PAREDES (102,5m² de área interna e externa) (44,38² de Laje) | PAREDES COM CONCRETO | TRANSPORTE | Transporte de paredes e lajes (carreta + munck + carga/descarga) – até 120 km |  |  |  | 2026-05-01 | [5 empty] | 2026-05-01 | PAREDES (102,5m² de área interna e externa) (44,38² de Laje) | Saída ¦ PAREDES (102,5m² de área interna e externa) (44,38² de Laje) | Saída ¦ PAREDES COM CONCRETO ¦ TRANSPORTE | 50% A VISTA E 50% FATURADO PRA 30 DIAS: 2 casas no bitrem (3k/viagem)e 4 lages de casa na vardeleia (4k/viagem) | 59 | Q4 | 2026-04-20 | 2026-05-01 | 48384 | 48384 | Previsto | 30% | 161280 | 7680 | km | 21 | B origem: PAREDES COM CONCRETO ¦ C origem: TRANSPORTE | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-01 | Sim | 000167-DB | Transporte de paredes e lajes (carreta + munck + carga/desca
168 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | PAREDES (102,5m² de área interna e externa) (44,38² de Laje) | PAREDES COM CONCRETO | FABRICA | material CIMENTO : KIT Parede e Laje - FOB na Fabrica |  |  |  | 2026-05-01 | [5 empty] | 2026-05-01 | PAREDES (102,5m² de área interna e externa) (44,38² de Laje) | Saída ¦ PAREDES (102,5m² de área interna e externa) (44,38² de Laje) | Saída ¦ PAREDES COM CONCRETO ¦ FABRICA | 20 | 54 | Q4 | 2026-04-20 | 2026-05-01 | 38381.9007 | 38381.9007 | Previsto | 20.69% | 185512.52 | 20 | unidade | 9275.626 | B origem: PAREDES COM CONCRETO ¦ C origem: FABRICA | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-01 | Sim | 000168-DB | material CIMENTO : KIT Parede e Laje - FOB na Fabrica ¦ mate
169 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | PAREDES (102,5m² de área interna e externa) (44,38² de Laje) | PAREDES COM CONCRETO | FABRICA | material CIMENTO : KIT Parede e Laje - FOB na Fabrica |  |  |  | 2026-05-01 | [5 empty] | 2026-05-01 | PAREDES (102,5m² de área interna e externa) (44,38² de Laje) | Saída ¦ PAREDES (102,5m² de área interna e externa) (44,38² de Laje) | Saída ¦ PAREDES COM CONCRETO ¦ FABRICA | 20 | 55 | Q4 | 2026-04-20 | 2026-05-01 | 38381.9007 | 38381.9007 | Previsto | 20.69% | 185512.52 | 20 | unidade | 9275.626 | B origem: PAREDES COM CONCRETO ¦ C origem: FABRICA | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-01 | Sim | 000169-DB | material CIMENTO : KIT Parede e Laje - FOB na Fabrica ¦ mate
170 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | PAREDES (102,5m² de área interna e externa) (44,38² de Laje) | PAREDES COM CONCRETO | FABRICA | material CIMENTO : KIT Parede e Laje - FOB na Fabrica |  |  |  | 2026-05-01 | [5 empty] | 2026-05-01 | PAREDES (102,5m² de área interna e externa) (44,38² de Laje) | Saída ¦ PAREDES (102,5m² de área interna e externa) (44,38² de Laje) | Saída ¦ PAREDES COM CONCRETO ¦ FABRICA | 24 | 56 | Q4 | 2026-04-20 | 2026-05-01 | 46058.2808 | 46058.2808 | Previsto | 20.69% | 222615.024 | 24 | unidade | 9275.626 | B origem: PAREDES COM CONCRETO ¦ C origem: FABRICA | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-01 | Sim | 000170-DB | material CIMENTO : KIT Parede e Laje - FOB na Fabrica ¦ mate
171 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | PAREDES (102,5m² de área interna e externa) (44,38² de Laje) | PAREDES COM CONCRETO | FABRICA | material FERRO: KIT Parede e Laje - FOB na Fabrica |  |  |  | 2026-05-01 | [5 empty] | 2026-05-01 | PAREDES (102,5m² de área interna e externa) (44,38² de Laje) | Saída ¦ PAREDES (102,5m² de área interna e externa) (44,38² de Laje) | Saída ¦ PAREDES COM CONCRETO ¦ FABRICA | 20 | 51 | Q4 | 2026-04-20 | 2026-05-01 | 9718.8836 | 9718.8836 | Previsto | 7.227% | 134487.6 | 20 | unidade | 6724.38 | B origem: PAREDES COM CONCRETO ¦ C origem: FABRICA | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-01 | Sim | 000171-DB | material FERRO: KIT Parede e Laje - FOB na Fabrica ¦ materia
172 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | PAREDES (102,5m² de área interna e externa) (44,38² de Laje) | PAREDES COM CONCRETO | FABRICA | material FERRO: KIT Parede e Laje - FOB na Fabrica |  |  |  | 2026-05-01 | [5 empty] | 2026-05-01 | PAREDES (102,5m² de área interna e externa) (44,38² de Laje) | Saída ¦ PAREDES (102,5m² de área interna e externa) (44,38² de Laje) | Saída ¦ PAREDES COM CONCRETO ¦ FABRICA | 20 | 52 | Q4 | 2026-04-20 | 2026-05-01 | 9718.8836 | 9718.8836 | Previsto | 7.227% | 134487.6 | 20 | unidade | 6724.38 | B origem: PAREDES COM CONCRETO ¦ C origem: FABRICA | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-01 | Sim | 000172-DB | material FERRO: KIT Parede e Laje - FOB na Fabrica ¦ materia
173 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | PAREDES (102,5m² de área interna e externa) (44,38² de Laje) | PAREDES COM CONCRETO | FABRICA | material FERRO: KIT Parede e Laje - FOB na Fabrica |  |  |  | 2026-05-01 | [5 empty] | 2026-05-01 | PAREDES (102,5m² de área interna e externa) (44,38² de Laje) | Saída ¦ PAREDES (102,5m² de área interna e externa) (44,38² de Laje) | Saída ¦ PAREDES COM CONCRETO ¦ FABRICA | 24 | 53 | Q4 | 2026-04-20 | 2026-05-01 | 11662.6603 | 11662.6603 | Previsto | 7.227% | 161385.12 | 24 | unidade | 6724.38 | B origem: PAREDES COM CONCRETO ¦ C origem: FABRICA | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-01 | Sim | 000173-DB | material FERRO: KIT Parede e Laje - FOB na Fabrica ¦ materia
174 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | PAREDES (102,5m² de área interna e externa) (44,38² de Laje) | PAREDES COM CONCRETO | TRANSPORTE | mobilizaçao e desmobilização equipe montagem |  |  |  | 2026-05-01 | [5 empty] | 2026-05-01 | PAREDES (102,5m² de área interna e externa) (44,38² de Laje) | Saída ¦ PAREDES (102,5m² de área interna e externa) (44,38² de Laje) | Saída ¦ PAREDES COM CONCRETO ¦ TRANSPORTE | 45 dias após boletim fiscalizaçao | 57 | Q4 | 2026-04-20 | 2026-05-01 | 2245.32 | 2245.32 | Previsto | 30% | 7484.4 | 6 | m³ | 1247.4 | B origem: PAREDES COM CONCRETO ¦ C origem: TRANSPORTE | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-01 | Sim | 000174-DB | mobilizaçao e desmobilização equipe montagem ¦ mobilizaçao e
175 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | PISO E RODAPÉ | PISO E RODAPÉ | INSUMO | Argamassa colante AC I |  |  |  | 2026-05-01 | [5 empty] | 2026-05-01 | PISO E RODAPÉ | Saída ¦ PISO E RODAPÉ | Saída ¦ PISO E RODAPÉ ¦ INSUMO | cartão | 119 | Q4 | 2026-04-20 | 2026-05-01 | 7387.52 | 7387.52 | Previsto | 50% | 14775.04 | 1088 | saco | 13.58 | B origem: PISO E RODAPÉ ¦ C origem: INSUMO | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-01 | Sim | 000175-DB | Argamassa colante AC I ¦ Argamassa colante AC I ¦ Saída ¦ PI
176 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | PISO E RODAPÉ | PISO E RODAPÉ | INSUMO | Espaçador cruzeta - 5mm (pacote com 100 unid) |  |  |  | 2026-05-01 | [5 empty] | 2026-05-01 | PISO E RODAPÉ | Saída ¦ PISO E RODAPÉ | Saída ¦ PISO E RODAPÉ ¦ INSUMO | cartão | 118 | Q4 | 2026-04-20 | 2026-05-01 | 403.2 | 403.2 | Previsto | 50% | 806.4 | 192 | un | 4.2 | B origem: PISO E RODAPÉ ¦ C origem: INSUMO | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-01 | Sim | 000176-DB | Espaçador cruzeta - 5mm (pacote com 100 unid) ¦ Espaçador cr
177 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | PISO E RODAPÉ | PISO E RODAPÉ | MAO DE OBRA | Mao de obra terceirizada assentamento Ceramica |  |  |  | 2026-05-01 | [5 empty] | 2026-05-01 | PISO E RODAPÉ | Saída ¦ PISO E RODAPÉ | Saída ¦ PISO E RODAPÉ ¦ MAO DE OBRA | Faturamento para 45 dias após boletim fiscalizaçao | 121 | Q4 | 2026-04-20 | 2026-05-01 | 8471.7158 | 8471.7158 | Previsto | 9.38% | 90316.8 | 2580.48 | m² | 35 | B origem: PISO E RODAPÉ ¦ C origem: MAO DE OBRA | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-01 | Sim | 000177-DB | Mao de obra terceirizada assentamento Ceramica ¦ Mao de obra
178 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | PISO E RODAPÉ | PISO E RODAPÉ | INSUMO | Rejunte cimenticio |  |  |  | 2026-05-01 | [5 empty] | 2026-05-01 | PISO E RODAPÉ | Saída ¦ PISO E RODAPÉ | Saída ¦ PISO E RODAPÉ ¦ INSUMO | cartão | 120 | Q4 | 2026-04-20 | 2026-05-01 | 2496 | 2496 | Previsto | 50% | 4992 | 960 | kg | 5.2 | B origem: PISO E RODAPÉ ¦ C origem: INSUMO | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-01 | Sim | 000178-DB | Rejunte cimenticio ¦ Rejunte cimenticio ¦ Saída ¦ PISO E ROD
179 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | PISO E RODAPÉ | PISO E RODAPÉ | REVESTIMENTO | Revestimento Cerâmico PEI IV 35 x 35- cor, (perda 15%) - inclui rodapé |  |  |  | 2026-05-01 | [5 empty] | 2026-05-01 | PISO E RODAPÉ | Saída ¦ PISO E RODAPÉ | Saída ¦ PISO E RODAPÉ ¦ REVESTIMENTO | cartão | 117 | Q4 | 2026-04-20 | 2026-05-01 | 13686.8659 | 13686.8659 | Previsto | 34% | 40255.488 | 2580.48 | m² | 15.6 | B origem: PISO E RODAPÉ ¦ C origem: REVESTIMENTO | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-01 | Sim | 000179-DB | Revestimento Cerâmico PEI IV 35 x 35- cor, (perda 15%) - i
180 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | RADIER - 44,38 M² | RADIER | FERRAGEM | Arame Recozido bwg 18 |  |  |  | 2026-05-01 | [5 empty] | 2026-05-01 | RADIER - 44,38 M² | Saída ¦ RADIER - 44,38 M² | Saída ¦ RADIER ¦ FERRAGEM |  | 36 | Q4 | 2026-04-20 | 2026-05-01 | 192 | 192 | Previsto | 50% | 384 | 32 | kg | 12 | B origem: RADIER ¦ C origem: FERRAGEM | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-01 | Sim | 000180-DB | Arame Recozido bwg 18 ¦ Arame Recozido bwg 18 ¦ Saída ¦ RADI
181 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | RADIER - 44,38 M² | RADIER | FERRAGEM | Aço - Tela Q-138 - 5.0 c/10 - (245 x 600 cm) (frete de 300 + ipi de 133 incluido |  |  |  | 2026-05-01 | [5 empty] | 2026-05-01 | RADIER - 44,38 M² | Saída ¦ RADIER - 44,38 M² | Saída ¦ RADIER ¦ FERRAGEM |  | 34 | Q4 | 2026-04-20 | 2026-05-01 | 39621.12 | 39621.12 | Previsto | 33% | 120064 | 512 | telas | 234.5 | B origem: RADIER ¦ C origem: FERRAGEM | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-01 | Sim | 000181-DB | Aço - Tela Q-138 - 5.0 c/10 - (245 x 600 cm) (frete de 300
182 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | RADIER - 44,38 M² | RADIER | CONCRETO | Bomba de concreto ( Taxa divide 1 casa e 1 radier ) |  |  |  | 2026-05-01 | [5 empty] | 2026-05-01 | RADIER - 44,38 M² | Saída ¦ RADIER - 44,38 M² | Saída ¦ RADIER ¦ CONCRETO | 21 DIAS: uma diaria de bomba faz 3 radies por dia | 30 | Q4 | 2026-04-20 | 2026-05-01 | 4400 | 4400 | Previsto | 25% | 17600 | 8 | vb | 2200 | B origem: RADIER ¦ C origem: CONCRETO | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-01 | Sim | 000182-DB | Bomba de concreto ( Taxa divide 1 casa e 1 radier ) ¦ Bomba
183 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | RADIER - 44,38 M² | RADIER | INSUMO | Cimento PortlanD CP IV 32 para limpeza da bomba |  |  |  | 2026-05-01 | [5 empty] | 2026-05-01 | RADIER - 44,38 M² | Saída ¦ RADIER - 44,38 M² | Saída ¦ RADIER ¦ INSUMO |  | 37 | Q4 | 2026-04-20 | 2026-05-01 | 261.3333 | 261.3333 | Previsto | 50% | 522.6667 | 10.6667 | kg | 49 | B origem: RADIER ¦ C origem: INSUMO | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-01 | Sim | 000183-DB | Cimento PortlanD CP IV 32 para limpeza da bomba ¦ Cimento Po
184 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | RADIER - 44,38 M² | RADIER | CONCRETO | Concreto Usinado fck - 25 Mpa ( Com perda de 10%) - SEM IMPERMEABILIZANTE - 140 +- 30 slump |  |  |  | 2026-05-01 | [5 empty] | 2026-05-01 | RADIER - 44,38 M² | Saída ¦ RADIER - 44,38 M² | Saída ¦ RADIER ¦ CONCRETO | 21 DIAS | 29 | Q4 | 2026-04-20 | 2026-05-01 | 79635.2 | 79635.2 | Previsto | 25% | 318540.8 | 512 | m³ | 622.15 | B origem: RADIER ¦ C origem: CONCRETO | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-01 | Sim | 000184-DB | Concreto Usinado fck - 25 Mpa ( Com perda de 10%) - SEM IMPE
185 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | RADIER - 44,38 M² | RADIER | INSUMO | Desmoldante TECNOMOR |  |  |  | 2026-05-01 | [5 empty] | 2026-05-01 | RADIER - 44,38 M² | Saída ¦ RADIER - 44,38 M² | Saída ¦ RADIER ¦ INSUMO |  | 38 | Q4 | 2026-04-20 | 2026-05-01 | 1248 | 1248 | Previsto | 50% | 2496 | 96 | litros | 26 | B origem: RADIER ¦ C origem: INSUMO | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-01 | Sim | 000185-DB | Desmoldante TECNOMOR ¦ Desmoldante TECNOMOR ¦ Saída ¦ RADIER
186 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | RADIER - 44,38 M² | RADIER | INSUMO | Espaçador tipo centopeia - 5 unid. por m² - 50 mm |  |  |  | 2026-05-01 | [5 empty] | 2026-05-01 | RADIER - 44,38 M² | Saída ¦ RADIER - 44,38 M² | Saída ¦ RADIER ¦ INSUMO |  | 33 | Q4 | 2026-04-20 | 2026-05-01 | 8320 | 8320 | Previsto | 50% | 16640 | 16640 | unidade | 1 | B origem: RADIER ¦ C origem: INSUMO | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-01 | Sim | 000186-DB | Espaçador tipo centopeia - 5 unid. por m² - 50 mm ¦ Espaçado
187 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | RADIER - 44,38 M² | RADIER | RATEIO | Forma para Radier - chapa de compensado naval plastificado 14mm |  |  |  | 2026-05-01 | [5 empty] | 2026-05-01 | RADIER - 44,38 M² | Saída ¦ RADIER - 44,38 M² | Saída ¦ RADIER ¦ RATEIO |  | 40 | Q4 | 2026-04-20 | 2026-05-01 | 2419.2 | 2419.2 | Previsto | 50% | 4838.4 | 35 | unidade | 138.24 | B origem: RADIER ¦ C origem: RATEIO | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-01 | Sim | 000187-DB | Forma para Radier - chapa de compensado naval plastificado 1
188 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | RADIER - 44,38 M² | RADIER | RATEIO | Forma para Radier - tabua pinus 25mm para montagem do gabarito 2,70 m x 15cm |  |  |  | 2026-05-01 | [5 empty] | 2026-05-01 | RADIER - 44,38 M² | Saída ¦ RADIER - 44,38 M² | Saída ¦ RADIER ¦ RATEIO |  | 41 | Q4 | 2026-04-20 | 2026-05-01 | 1364 | 1364 | Previsto | 50% | 2728 | 176 | unidade | 15.5 | B origem: RADIER ¦ C origem: RATEIO | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-01 | Sim | 000188-DB | Forma para Radier - tabua pinus 25mm para montagem do gabari
189 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | RADIER - 44,38 M² | RADIER | INSUMO | Lona 150 micras |  |  |  | 2026-05-01 | [5 empty] | 2026-05-01 | RADIER - 44,38 M² | Saída ¦ RADIER - 44,38 M² | Saída ¦ RADIER ¦ INSUMO |  | 32 | Q4 | 2026-04-20 | 2026-05-01 | 4409.6 | 4409.6 | Previsto | 50% | 8819.2 | 3392 | m² | 2.6 | B origem: RADIER ¦ C origem: INSUMO | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-01 | Sim | 000189-DB | Lona 150 micras ¦ Lona 150 micras ¦ Saída ¦ RADIER - 44,38 M
190 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | RADIER - 44,38 M² | RADIER | MAO DE OBRA | Mao de obra Terceirizada Radier |  |  |  | 2026-05-01 | [5 empty] | 2026-05-01 | RADIER - 44,38 M² | Saída ¦ RADIER - 44,38 M² | Saída ¦ RADIER ¦ MAO DE OBRA |  | 43 | Q4 | 2026-04-20 | 2026-05-01 | 32000 | 32000 | Previsto | 25% | 128000 | 64 | vb | 2000 | B origem: RADIER ¦ C origem: MAO DE OBRA | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-01 | Sim | 000190-DB | Mao de obra Terceirizada Radier ¦ Mao de obra Terceirizada R
191 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | RADIER - 44,38 M² | RADIER | LOCAÇAO | Placa vibratoria reversivél CR5 |  |  |  | 2026-05-01 | [5 empty] | 2026-05-01 | RADIER - 44,38 M² | Saída ¦ RADIER - 44,38 M² | Saída ¦ RADIER ¦ LOCAÇAO |  | 42 | Q4 | 2026-04-20 | 2026-05-01 | 1600 | 1600 | Previsto | 50% | 3200 | 21.3333 | dia | 150 | B origem: RADIER ¦ C origem: LOCAÇAO | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-01 | Sim | 000191-DB | Placa vibratoria reversivél CR5 ¦ Placa vibratoria reversivé
192 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | RADIER - 44,38 M² | RADIER | FERRAGEM | Prego 17 x 27 cabeça dupla |  |  |  | 2026-05-01 | [5 empty] | 2026-05-01 | RADIER - 44,38 M² | Saída ¦ RADIER - 44,38 M² | Saída ¦ RADIER ¦ FERRAGEM |  | 46 | Q4 | 2026-04-20 | 2026-05-01 | 917.5 | 917.5 | Previsto | 50% | 1835 | 140 | kg | 13.1071 | B origem: RADIER ¦ C origem: FERRAGEM | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-01 | Sim | 000192-DB | Prego 17 x 27 cabeça dupla ¦ Prego 17 x 27 cabeça dupla ¦ Sa
193 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | RADIER - 44,38 M² | RADIER | RATEIO | impermeabilizante para lateral das chapas de compensado (link no grupo) |  |  |  | 2026-05-01 | [5 empty] | 2026-05-01 | RADIER - 44,38 M² | Saída ¦ RADIER - 44,38 M² | Saída ¦ RADIER ¦ RATEIO |  | 39 | Q4 | 2026-04-20 | 2026-05-01 | 57 | 57 | Previsto | 50% | 114 | 2 | unidade | 57 | B origem: RADIER ¦ C origem: RATEIO | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-01 | Sim | 000193-DB | impermeabilizante para lateral das chapas de compensado (lin
194 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | RUFOS | COBERTURA | FABRICA | Rufos e calhas |  |  |  | 2026-05-01 | [5 empty] | 2026-05-01 | RUFOS | Saída ¦ RUFOS | Saída ¦ COBERTURA ¦ FABRICA | cartão | 109 | Q4 | 2026-04-20 | 2026-05-01 | 57600 | 57600 | Previsto | 50% | 115200 | 2304 | metro | 50 | B origem: COBERTURA ¦ C origem: FABRICA | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-01 | Sim | 000194-DB | Rufos e calhas ¦ Rufos e calhas ¦ Saída ¦ RUFOS
195 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | SERVIÇOS | SERVIÇOS | SERVIÇOS | TOTALIZADOR CUSTO GLOBAIS OBRAS - MENSAL |  |  |  | 2026-05-01 | [5 empty] | 2026-05-01 | SERVIÇOS | Saída ¦ SERVIÇOS | Saída ¦ SERVIÇOS ¦ SERVIÇOS |  | 267 | Q4 | 2026-04-20 | 2026-05-01 | 839152.043 | 839152.043 | Previsto |  | 5780911.3616 |  | mês |  |  | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-01 | Sim | 000195-DB | TOTALIZADOR CUSTO GLOBAIS OBRAS - MENSAL ¦ TOTALIZADOR CUSTO
196 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | SOLEIRAS | PINGADEIRAS E SOLEIRAS | INSUMO | Argamassa colante AC I |  |  |  | 2026-05-01 | [5 empty] | 2026-05-01 | SOLEIRAS | Saída ¦ SOLEIRAS | Saída ¦ PINGADEIRAS E SOLEIRAS ¦ INSUMO | cartão | 126 | Q4 | 2026-04-20 | 2026-05-01 | 217.28 | 217.28 | Previsto | 50% | 434.56 | 32 | sacoc | 13.58 | B origem: PINGADEIRAS E SOLEIRAS ¦ C origem: INSUMO | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-01 | Sim | 000196-DB | Argamassa colante AC I ¦ Argamassa colante AC I ¦ Saída ¦ SO
197 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | SOLEIRAS | PINGADEIRAS E SOLEIRAS | MAO DE OBRA | Assentamento Soleira em basalto 0,84 x 0,125 x 0,02 - cozinha |  |  |  | 2026-05-01 | [5 empty] | 2026-05-01 | SOLEIRAS | Saída ¦ SOLEIRAS | Saída ¦ PINGADEIRAS E SOLEIRAS ¦ MAO DE OBRA | Faturamento para 45 dias após boletim fiscalizaçao | 128 | Q4 | 2026-04-20 | 2026-05-01 | 300.16 | 300.16 | Previsto | 9.38% | 3200 | 64 | unidade | 50 | B origem: PINGADEIRAS E SOLEIRAS ¦ C origem: MAO DE OBRA | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-01 | Sim | 000197-DB | Assentamento Soleira em basalto 0,84 x 0,125 x 0,02 - cozin
198 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | SOLEIRAS | PINGADEIRAS E SOLEIRAS | MAO DE OBRA | Assentamento Soleira em basalto 0,94 x 0,125 x 0,02 - entrada |  |  |  | 2026-05-01 | [5 empty] | 2026-05-01 | SOLEIRAS | Saída ¦ SOLEIRAS | Saída ¦ PINGADEIRAS E SOLEIRAS ¦ MAO DE OBRA | Faturamento para 45 dias após boletim fiscalizaçao | 127 | Q4 | 2026-04-20 | 2026-05-01 | 300.16 | 300.16 | Previsto | 9.38% | 3200 | 64 | unidade | 50 | B origem: PINGADEIRAS E SOLEIRAS ¦ C origem: MAO DE OBRA | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-01 | Sim | 000198-DB | Assentamento Soleira em basalto 0,94 x 0,125 x 0,02 - entra
199 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | SOLEIRAS | PINGADEIRAS E SOLEIRAS | REVESTIMENTO | Soleira em basalto 0,84 x 0,125 x 0,02 - cozinha |  |  |  | 2026-05-01 | [5 empty] | 2026-05-01 | SOLEIRAS | Saída ¦ SOLEIRAS | Saída ¦ PINGADEIRAS E SOLEIRAS ¦ REVESTIMENTO | cartão | 125 | Q4 | 2026-04-20 | 2026-05-01 | 2240 | 2240 | Previsto | 50% | 4480 | 64 | unidade | 70 | B origem: PINGADEIRAS E SOLEIRAS ¦ C origem: REVESTIMENTO | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-01 | Sim | 000199-DB | Soleira em basalto 0,84 x 0,125 x 0,02 - cozinha ¦ Soleira
200 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | SOLEIRAS | PINGADEIRAS E SOLEIRAS | REVESTIMENTO | Soleira em basalto 0,94 x 0,125 x 0,02 - entrada |  |  |  | 2026-05-01 | [5 empty] | 2026-05-01 | SOLEIRAS | Saída ¦ SOLEIRAS | Saída ¦ PINGADEIRAS E SOLEIRAS ¦ REVESTIMENTO | cartão | 124 | Q4 | 2026-04-20 | 2026-05-01 | 2240 | 2240 | Previsto | 50% | 4480 | 64 | unidade | 70 | B origem: PINGADEIRAS E SOLEIRAS ¦ C origem: REVESTIMENTO | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-01 | Sim | 000200-DB | Soleira em basalto 0,94 x 0,125 x 0,02 - entrada ¦ Soleira
201 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | TEXTURA EXTERNA NA COR | PINTURA EXT. | MAO DE OBRA | Mao de obra terceirizada Textura externa |  |  |  | 2026-05-01 | [5 empty] | 2026-05-01 | TEXTURA EXTERNA NA COR | Saída ¦ TEXTURA EXTERNA NA COR | Saída ¦ PINTURA EXT. ¦ MAO DE OBRA | Faturamento para 45 dias após boletim fiscalizaçao | 163 | Q4 | 2026-04-20 | 2026-05-01 | 4280.2216 | 4280.2216 | Previsto | 9.38% | 45631.36 | 5564.8 | m² | 8.2 | B origem: PINTURA EXT. ¦ C origem: MAO DE OBRA | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-01 | Sim | 000201-DB | Mao de obra terceirizada Textura externa ¦ Mao de obra terce
202 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | TEXTURA EXTERNA NA COR | PINTURA EXT. | TINTAS | Textura elastomerica na cor |  |  |  | 2026-05-01 | [5 empty] | 2026-05-01 | TEXTURA EXTERNA NA COR | Saída ¦ TEXTURA EXTERNA NA COR | Saída ¦ PINTURA EXT. ¦ TINTAS | cartão | 162 | Q4 | 2026-04-20 | 2026-05-01 | 24000 | 24000 | Previsto | 50% | 48000 | 640 | saco | 75 | B origem: PINTURA EXT. ¦ C origem: TINTAS | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-01 | Sim | 000202-DB | Textura elastomerica na cor ¦ Textura elastomerica na cor ¦
203 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Entrada | RECEITAS | RECEITAS | RECEITA CONTRATUAL | MEDIÇÃO CONTRATUAL |  |  |  | 2026-05-15 | [5 empty] | 2026-05-15 | MEDIÇÃO CONTRATUAL | Entrada ¦ MEDIÇÃO CONTRATUAL | Entrada ¦ RECEITAS ¦ RECEITA CONTRATUAL |  | 283 | Q5 | 2026-05-04 | 2026-05-15 | 1110679.8301 | 1110679.8301 | Previsto |  | 8079999.9191 |  |  |  |  | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-15 | Sim | 000203-CR | MEDIÇÃO CONTRATUAL ¦ MEDIÇÃO CONTRATUAL ¦ Entrada ¦ MEDIÇÃO
204 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | AZULEJOS | AZULEJOS | MAO DE OBRA | Mao de obra terceirizada assentamento Azulejo |  |  |  | 2026-05-15 | [5 empty] | 2026-05-15 | AZULEJOS | Saída ¦ AZULEJOS | Saída ¦ AZULEJOS ¦ MAO DE OBRA | Faturamento para 45 dias após boletim fiscalizaçao | 115 | Q5 | 2026-05-04 | 2026-05-15 | 27009.912 | 27009.912 | Previsto | 33.7% | 80160 | 1603.2 | m² | 50 | B origem: AZULEJOS ¦ C origem: MAO DE OBRA | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-15 | Sim | 000204-DB | Mao de obra terceirizada assentamento Azulejo ¦ Mao de obra
205 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | CAIXAS DE INSPEÇÃO E GORDURA | CAIXAS DE INSPEÇÃO E GORDURA | Agregado | Areia grossa |  |  |  | 2026-05-15 | [5 empty] | 2026-05-15 | CAIXAS DE INSPEÇÃO E GORDURA | Saída ¦ CAIXAS DE INSPEÇÃO E GORDURA | Saída ¦ CAIXAS DE INSPEÇÃO E GORDURA ¦ Agregado | Faturamento para 30/60 | 95 | Q5 | 2026-05-04 | 2026-05-15 | 448.448 | 448.448 | Previsto | 100% | 448.448 | 4.928 | m³ | 91 | B origem: CAIXAS DE INSPEÇÃO E GORDURA ¦ C origem: Agregado | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-15 | Sim | 000205-DB | Areia grossa ¦ Areia grossa ¦ Saída ¦ CAIXAS DE INSPEÇÃO E G
206 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | CAIXAS DE INSPEÇÃO E GORDURA | CAIXAS DE INSPEÇÃO E GORDURA | Pre moldado | Caixa gordura 40x40x40 pre moldada com tampa |  |  |  | 2026-05-15 | [5 empty] | 2026-05-15 | CAIXAS DE INSPEÇÃO E GORDURA | Saída ¦ CAIXAS DE INSPEÇÃO E GORDURA | Saída ¦ CAIXAS DE INSPEÇÃO E GORDURA ¦ Pre moldado | Faturamento para 30/60 | 94 | Q5 | 2026-05-04 | 2026-05-15 | 5760 | 5760 | Previsto | 100% | 5760 | 64 | unidade | 90 | B origem: CAIXAS DE INSPEÇÃO E GORDURA ¦ C origem: Pre moldado | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-15 | Sim | 000206-DB | Caixa gordura 40x40x40 pre moldada com tampa ¦ Caixa gordura
207 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | CAIXAS DE INSPEÇÃO E GORDURA | CAIXAS DE INSPEÇÃO E GORDURA | Pre moldado | Caixa inspecao 60x60x40 pre moldada com tampa |  |  |  | 2026-05-15 | [5 empty] | 2026-05-15 | CAIXAS DE INSPEÇÃO E GORDURA | Saída ¦ CAIXAS DE INSPEÇÃO E GORDURA | Saída ¦ CAIXAS DE INSPEÇÃO E GORDURA ¦ Pre moldado | Faturamento para 30/60 | 93 | Q5 | 2026-05-04 | 2026-05-15 | 30720 | 30720 | Previsto | 100% | 30720 | 192 | unidade | 160 | B origem: CAIXAS DE INSPEÇÃO E GORDURA ¦ C origem: Pre moldado | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-15 | Sim | 000207-DB | Caixa inspecao 60x60x40 pre moldada com tampa ¦ Caixa inspec
208 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | CAIXAS DE INSPEÇÃO E GORDURA | CAIXAS DE INSPEÇÃO E GORDURA | EQUIPAMENTO | Locação de miniescavadeira - nivelamento e abertura de valas para caixa de gordura e hidrosanitario do radier |  |  |  | 2026-05-15 | [5 empty] | 2026-05-15 | CAIXAS DE INSPEÇÃO E GORDURA | Saída ¦ CAIXAS DE INSPEÇÃO E GORDURA | Saída ¦ CAIXAS DE INSPEÇÃO E GORDURA ¦ EQUIPAMENTO | Faturamento para 30/60 | 100 | Q5 | 2026-05-04 | 2026-05-15 | 7744 | 7744 | Previsto | 50% | 15488 | 70.4 | h | 220 | B origem: CAIXAS DE INSPEÇÃO E GORDURA ¦ C origem: EQUIPAMENTO | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-15 | Sim | 000208-DB | Locação de miniescavadeira - nivelamento e abertura de valas
209 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | CAIXAS DE INSPEÇÃO E GORDURA | CAIXAS DE INSPEÇÃO E GORDURA | MAO DE OBRA | MO Terceirizada Caixas de inspecao e gordura |  |  |  | 2026-05-15 | [5 empty] | 2026-05-15 | CAIXAS DE INSPEÇÃO E GORDURA | Saída ¦ CAIXAS DE INSPEÇÃO E GORDURA | Saída ¦ CAIXAS DE INSPEÇÃO E GORDURA ¦ MAO DE OBRA | Faturamento para 45 dias após boletim fiscalizaçao | 101 | Q5 | 2026-05-04 | 2026-05-15 | 17683.136 | 17683.136 | Previsto | 33.7% | 52480 | 64 | vb | 820 | B origem: CAIXAS DE INSPEÇÃO E GORDURA ¦ C origem: MAO DE OBRA | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-15 | Sim | 000209-DB | MO Terceirizada Caixas de inspecao e gordura ¦ MO Terceiriza
210 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | CAIXAS DE INSPEÇÃO E GORDURA | CAIXAS DE INSPEÇÃO E GORDURA | Tubos e conexoes | Tubo pvc 100mm - Rede de Esgoto |  |  |  | 2026-05-15 | [5 empty] | 2026-05-15 | CAIXAS DE INSPEÇÃO E GORDURA | Saída ¦ CAIXAS DE INSPEÇÃO E GORDURA | Saída ¦ CAIXAS DE INSPEÇÃO E GORDURA ¦ Tubos e conexoes | Faturamento para 30/60 | 97 | Q5 | 2026-05-04 | 2026-05-15 | 4393.7792 | 4393.7792 | Previsto | 34% | 12922.88 | 807.68 | m | 16 | B origem: CAIXAS DE INSPEÇÃO E GORDURA ¦ C origem: Tubos e conexoes | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-15 | Sim | 000210-DB | Tubo pvc 100mm - Rede de Esgoto ¦ Tubo pvc 100mm - Rede de E
211 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | CAIXAS DE INSPEÇÃO E GORDURA | CAIXAS DE INSPEÇÃO E GORDURA | Tubos e conexoes | Tubo pvc 40mm - Rede de Esgoto |  |  |  | 2026-05-15 | [5 empty] | 2026-05-15 | CAIXAS DE INSPEÇÃO E GORDURA | Saída ¦ CAIXAS DE INSPEÇÃO E GORDURA | Saída ¦ CAIXAS DE INSPEÇÃO E GORDURA ¦ Tubos e conexoes | Faturamento para 30/60 | 99 | Q5 | 2026-05-04 | 2026-05-15 | 210.9197 | 210.9197 | Previsto | 34% | 620.352 | 172.8 | m | 3.59 | B origem: CAIXAS DE INSPEÇÃO E GORDURA ¦ C origem: Tubos e conexoes | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-15 | Sim | 000211-DB | Tubo pvc 40mm - Rede de Esgoto ¦ Tubo pvc 40mm - Rede de Esg
212 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | CAIXAS DE INSPEÇÃO E GORDURA | CAIXAS DE INSPEÇÃO E GORDURA | Tubos e conexoes | Tubo pvc 50mm - Rede de Esgoto |  |  |  | 2026-05-15 | [5 empty] | 2026-05-15 | CAIXAS DE INSPEÇÃO E GORDURA | Saída ¦ CAIXAS DE INSPEÇÃO E GORDURA | Saída ¦ CAIXAS DE INSPEÇÃO E GORDURA ¦ Tubos e conexoes | Faturamento para 30/60 | 98 | Q5 | 2026-05-04 | 2026-05-15 | 222.4742 | 222.4742 | Previsto | 34% | 654.336 | 115.2 | m | 5.68 | B origem: CAIXAS DE INSPEÇÃO E GORDURA ¦ C origem: Tubos e conexoes | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-15 | Sim | 000212-DB | Tubo pvc 50mm - Rede de Esgoto ¦ Tubo pvc 50mm - Rede de Esg
213 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | CAIXAS DE INSPEÇÃO E GORDURA | CAIXAS DE INSPEÇÃO E GORDURA | Agregado | lastro de brita 01 - 10cm |  |  |  | 2026-05-15 | [5 empty] | 2026-05-15 | CAIXAS DE INSPEÇÃO E GORDURA | Saída ¦ CAIXAS DE INSPEÇÃO E GORDURA | Saída ¦ CAIXAS DE INSPEÇÃO E GORDURA ¦ Agregado | Faturamento para 30/60 | 96 | Q5 | 2026-05-04 | 2026-05-15 | 718.08 | 718.08 | Previsto | 100% | 718.08 | 192 | m³ | 3.74 | B origem: CAIXAS DE INSPEÇÃO E GORDURA ¦ C origem: Agregado | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-15 | Sim | 000213-DB | lastro de brita 01 - 10cm ¦ lastro de brita 01 - 10cm ¦ Saíd
214 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | CAPITAL DE GIRO | CAPITAL DE GIRO | EMPRÉSTIMOS / CAPITAL DE GIRO | CARTAO CREDITO SUCOPIRA |  |  |  | 2026-05-15 | [5 empty] | 2026-05-15 | CAPITAL DE GIRO | Saída ¦ CAPITAL DE GIRO | Saída ¦ CAPITAL DE GIRO ¦ EMPRÉSTIMOS / CAPITAL DE GIRO |  | 274 | Q5 | 2026-05-04 | 2026-05-15 | 21190 | 21190 | Previsto |  | 211900 |  |  |  | C origem: 163000 | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-15 | Sim | 000214-DB | CARTAO CREDITO SUCOPIRA ¦ CARTAO CREDITO SUCOPIRA ¦ Saída ¦
215 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | CAPITAL DE GIRO | CAPITAL DE GIRO | EMPRÉSTIMOS / CAPITAL DE GIRO | EMPRESTIMO BRADESCO |  |  |  | 2026-05-15 | [5 empty] | 2026-05-15 | CAPITAL DE GIRO | Saída ¦ CAPITAL DE GIRO | Saída ¦ CAPITAL DE GIRO ¦ EMPRÉSTIMOS / CAPITAL DE GIRO |  | 276 | Q5 | 2026-05-04 | 2026-05-15 | 14716.35 | 14716.35 | Previsto |  | 244149.05 |  |  |  | C origem: 200000 | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-15 | Sim | 000215-DB | EMPRESTIMO BRADESCO ¦ EMPRESTIMO BRADESCO ¦ Saída ¦ CAPITAL
216 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | CAPITAL DE GIRO | CAPITAL DE GIRO | EMPRÉSTIMOS / CAPITAL DE GIRO | EMPRÉSTIMO EXTRA |  |  |  | 2026-05-15 | [5 empty] | 2026-05-15 | CAPITAL DE GIRO | Saída ¦ CAPITAL DE GIRO | Saída ¦ CAPITAL DE GIRO ¦ EMPRÉSTIMOS / CAPITAL DE GIRO |  | 277 | Q5 | 2026-05-04 | 2026-05-15 | 7670 | 7670 | Previsto |  | 76700 |  |  |  | C origem: 59000 | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-15 | Sim | 000216-DB | EMPRÉSTIMO EXTRA ¦ EMPRÉSTIMO EXTRA ¦ Saída ¦ CAPITAL DE GIR
217 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | CAPITAL DE GIRO | CAPITAL DE GIRO | EMPRÉSTIMOS / CAPITAL DE GIRO | NUBANK |  |  |  | 2026-05-15 | [5 empty] | 2026-05-15 | CAPITAL DE GIRO | Saída ¦ CAPITAL DE GIRO | Saída ¦ CAPITAL DE GIRO ¦ EMPRÉSTIMOS / CAPITAL DE GIRO |  | 275 | Q5 | 2026-05-04 | 2026-05-15 | 4906.58 | 4906.58 | Previsto |  | 62266.45 |  |  |  | C origem: 50000 | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-15 | Sim | 000217-DB | NUBANK ¦ NUBANK ¦ Saída ¦ CAPITAL DE GIRO
218 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | COBERTURA | COBERTURA | MAO DE OBRA | Mao de obra terceirizada montagem e telhamento |  |  |  | 2026-05-15 | [5 empty] | 2026-05-15 | COBERTURA | Saída ¦ COBERTURA | Saída ¦ COBERTURA ¦ MAO DE OBRA | Faturamento para 45 dias após boletim fiscalizaçao | 107 | Q5 | 2026-05-04 | 2026-05-15 | 33425.44 | 33425.44 | Previsto | 33.7% | 99200 | 64 | vb | 1550 | B origem: COBERTURA ¦ C origem: MAO DE OBRA | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-15 | Sim | 000218-DB | Mao de obra terceirizada montagem e telhamento ¦ Mao de obra
219 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | DESPESAS ACESSÓRIAS | DESPESAS ACESSÓRIAS | DESPESAS ACESSÓRIAS | LOGISTICA GESTÃO VISITA À OBRA |  |  |  | 2026-05-15 | [5 empty] | 2026-05-15 | DESPESAS ACESSÓRIAS | Saída ¦ DESPESAS ACESSÓRIAS | Saída ¦ DESPESAS ACESSÓRIAS ¦ DESPESAS ACESSÓRIAS |  | 271 | Q5 | 2026-05-04 | 2026-05-15 | 8000 | 8000 | Previsto | 20% | 40000 |  | mês | 10000 |  | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-15 | Sim | 000219-DB | LOGISTICA GESTÃO VISITA À OBRA ¦ LOGISTICA GESTÃO VISITA À O
220 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | EMASSAMENTO INTERNO | MASSA NIVELADORA | MAO DE OBRA | Mao de obra terceirizada Emassamento e lixamento interno paredes e teto |  |  |  | 2026-05-15 | [5 empty] | 2026-05-15 | EMASSAMENTO INTERNO | Saída ¦ EMASSAMENTO INTERNO | Saída ¦ MASSA NIVELADORA ¦ MAO DE OBRA | Faturamento para 45 dias após boletim fiscalizaçao | 156 | Q5 | 2026-05-04 | 2026-05-15 | 23110.5649 | 23110.5649 | Previsto | 33.7% | 68587.52 | 8573.44 | m² | 8 | B origem: MASSA NIVELADORA ¦ C origem: MAO DE OBRA | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-15 | Sim | 000220-DB | Mao de obra terceirizada Emassamento e lixamento interno pa
221 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | ENTRADA DE ÁGUA | ENTRADA DE ÁGUA | Pre moldado | Kit cavalete e hidrômetro - padrão corsan |  |  |  | 2026-05-15 | [5 empty] | 2026-05-15 | ENTRADA DE ÁGUA | Saída ¦ ENTRADA DE ÁGUA | Saída ¦ ENTRADA DE ÁGUA ¦ Pre moldado |  | 234 | Q5 | 2026-05-04 | 2026-05-15 | 6544 | 6544 | Previsto | 50% | 13088 | 64 | unidade | 204.5 | B origem: ENTRADA DE ÁGUA ¦ C origem: Pre moldado | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-15 | Sim | 000221-DB | Kit cavalete e hidrômetro - padrão corsan ¦ Kit cavalete e h
222 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | ENTRADA DE ÁGUA | ENTRADA DE ÁGUA | Pre moldado | Mureta padrão corsan com caixa de polietileno padrão corsan instalada |  |  |  | 2026-05-15 | [5 empty] | 2026-05-15 | ENTRADA DE ÁGUA | Saída ¦ ENTRADA DE ÁGUA | Saída ¦ ENTRADA DE ÁGUA ¦ Pre moldado |  | 235 | Q5 | 2026-05-04 | 2026-05-15 | 17600 | 17600 | Previsto | 50% | 35200 | 64 | unidade | 550 | B origem: ENTRADA DE ÁGUA ¦ C origem: Pre moldado | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-15 | Sim | 000222-DB | Mureta padrão corsan com caixa de polietileno padrão corsan
223 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | ESQUADRIAS EM ALUMINIO - JANELAS EXTERNAS | ESQUADRIAS EM ALUMINIO - JANELAS EXTERNAS | MAO DE OBRA | Mao de obra terceirizada colocaçao de Esquadrias aluminio |  |  |  | 2026-05-15 | [5 empty] | 2026-05-15 | ESQUADRIAS EM ALUMINIO - JANELAS EXTERNAS | Saída ¦ ESQUADRIAS EM ALUMINIO - JANELAS EXTERNAS | Saída ¦ ESQUADRIAS EM ALUMINIO - JANELAS EXTERNAS ¦ MAO DE OBRA | Faturamento para 45 dias após boletim fiscalizaçao | 152 | Q5 | 2026-05-04 | 2026-05-15 | 4497.6 | 4497.6 | Previsto | 9.37% | 48000 | 320 | unidade | 150 | B origem: ESQUADRIAS EM ALUMINIO - JANELAS EXTERNAS ¦ C origem: MAO DE OBRA | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-15 | Sim | 000223-DB | Mao de obra terceirizada colocaçao de Esquadrias aluminio ¦
224 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | GESTÃO LOCAL | GESTÃO LOCAL | ADMINISTRAÇAO | TECNICO SEGURANÇA TRABALHO - ( rateado em 3 canteiros) carro incluso |  |  |  | 2026-05-15 | [5 empty] | 2026-05-15 | GESTÃO LOCAL | Saída ¦ GESTÃO LOCAL | Saída ¦ GESTÃO LOCAL ¦ ADMINISTRAÇAO |  | 263 | Q5 | 2026-05-04 | 2026-05-15 | 3000 | 3000 | Previsto | 25% | 12000 |  | mês | 3000 | C origem: ADMINISTRAÇAO | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-15 | Sim | 000224-DB | TECNICO SEGURANÇA TRABALHO - ( rateado em 3 canteiros) carro
225 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | GRAUTEAMENTO | GRAUTEAMENTO | LOCAÇAO | Locação betoneira para bater o graute |  |  |  | 2026-05-15 | [5 empty] | 2026-05-15 | GRAUTEAMENTO | Saída ¦ GRAUTEAMENTO | Saída ¦ GRAUTEAMENTO ¦ LOCAÇAO |  | 66 | Q5 | 2026-05-04 | 2026-05-15 | 630 | 630 | Previsto | 30% | 2100 | 3 | diaria | 700 | B origem: GRAUTEAMENTO ¦ C origem: LOCAÇAO | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-15 | Sim | 000225-DB | Locação betoneira para bater o graute ¦ Locação betoneira pa
226 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | IMPERMEABILIZAÇÃO | IMPERMEABILIZAÇAO INTERNA | MAO DE OBRA | Mao de obra Impermeabilização de áreas úmidas |  |  |  | 2026-05-15 | [5 empty] | 2026-05-15 | IMPERMEABILIZAÇÃO | Saída ¦ IMPERMEABILIZAÇÃO | Saída ¦ IMPERMEABILIZAÇAO INTERNA ¦ MAO DE OBRA | Faturamento para 45 dias após boletim fiscalizaçao | 73 | Q5 | 2026-05-04 | 2026-05-15 | 9057.216 | 9057.216 | Previsto | 33.7% | 26880 | 64 | vb | 420 | B origem: IMPERMEABILIZAÇAO INTERNA ¦ C origem: MAO DE OBRA | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-15 | Sim | 000226-DB | Mao de obra Impermeabilização de áreas úmidas ¦ Mao de obra
227 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | PAREDES (102,5m² de área interna e externa) (44,38² de Laje) | PAREDES COM CONCRETO | LOCAÇAO | Icamento para montagem canteiro de obra - Guindaste |  |  |  | 2026-05-15 | [5 empty] | 2026-05-15 | PAREDES (102,5m² de área interna e externa) (44,38² de Laje) | Saída ¦ PAREDES (102,5m² de área interna e externa) (44,38² de Laje) | Saída ¦ PAREDES COM CONCRETO ¦ LOCAÇAO | 30 DIAS | 60 | Q5 | 2026-05-04 | 2026-05-15 | 53760 | 53760 | Previsto | 30% | 179200 | 64 | diaria | 2800 | B origem: PAREDES COM CONCRETO ¦ C origem: LOCAÇAO | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-15 | Sim | 000227-DB | Icamento para montagem canteiro de obra - Guindaste ¦ Icamen
228 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | PAREDES (102,5m² de área interna e externa) (44,38² de Laje) | PAREDES COM CONCRETO | MAO DE OBRA | Montagem de paredes pré-moldadas (içamento, prumo, alinhamento e escoramento com grauteamento) – até 35 t |  |  |  | 2026-05-15 | [5 empty] | 2026-05-15 | PAREDES (102,5m² de área interna e externa) (44,38² de Laje) | Saída ¦ PAREDES (102,5m² de área interna e externa) (44,38² de Laje) | Saída ¦ PAREDES COM CONCRETO ¦ MAO DE OBRA | 45 dias após boletim fiscalizaçao | 58 | Q5 | 2026-05-04 | 2026-05-15 | 53911.8706 | 53911.8706 | Previsto | 33.7% | 159999.616 | 896 | m³ | 178.571 | B origem: PAREDES COM CONCRETO ¦ C origem: MAO DE OBRA | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-15 | Sim | 000228-DB | Montagem de paredes pré-moldadas (içamento, prumo, alinhamen
229 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | PAREDES (102,5m² de área interna e externa) (44,38² de Laje) | PAREDES COM CONCRETO | TRANSPORTE | Transporte de paredes e lajes (carreta + munck + carga/descarga) – até 120 km |  |  |  | 2026-05-15 | [5 empty] | 2026-05-15 | PAREDES (102,5m² de área interna e externa) (44,38² de Laje) | Saída ¦ PAREDES (102,5m² de área interna e externa) (44,38² de Laje) | Saída ¦ PAREDES COM CONCRETO ¦ TRANSPORTE | 50% A VISTA E 50% FATURADO PRA 30 DIAS: 2 casas no bitrem (3k/viagem)e 4 lages de casa na vardeleia (4k/viagem) | 59 | Q5 | 2026-05-04 | 2026-05-15 | 48384 | 48384 | Previsto | 30% | 161280 | 7680 | km | 21 | B origem: PAREDES COM CONCRETO ¦ C origem: TRANSPORTE | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-15 | Sim | 000229-DB | Transporte de paredes e lajes (carreta + munck + carga/desca
230 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | PAREDES (102,5m² de área interna e externa) (44,38² de Laje) | PAREDES COM CONCRETO | FABRICA | contrato industrializaçao paredes |  |  |  | 2026-05-15 | [5 empty] | 2026-05-15 | PAREDES (102,5m² de área interna e externa) (44,38² de Laje) | Saída ¦ PAREDES (102,5m² de área interna e externa) (44,38² de Laje) | Saída ¦ PAREDES COM CONCRETO ¦ FABRICA | 20 | 48 | Q5 | 2026-05-04 | 2026-05-15 | 74656 | 74656 | Previsto | 23.33% | 320000 | 20 | unidade | 16000 | B origem: PAREDES COM CONCRETO ¦ C origem: FABRICA | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-15 | Sim | 000230-DB | contrato industrializaçao paredes ¦ contrato industrializaça
231 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | PAREDES (102,5m² de área interna e externa) (44,38² de Laje) | PAREDES COM CONCRETO | FABRICA | contrato industrializaçao paredes |  |  |  | 2026-05-15 | [5 empty] | 2026-05-15 | PAREDES (102,5m² de área interna e externa) (44,38² de Laje) | Saída ¦ PAREDES (102,5m² de área interna e externa) (44,38² de Laje) | Saída ¦ PAREDES COM CONCRETO ¦ FABRICA | 20 | 49 | Q5 | 2026-05-04 | 2026-05-15 | 74656 | 74656 | Previsto | 23.33% | 320000 | 20 | unidade | 16000 | B origem: PAREDES COM CONCRETO ¦ C origem: FABRICA | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-15 | Sim | 000231-DB | contrato industrializaçao paredes ¦ contrato industrializaça
232 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | PAREDES (102,5m² de área interna e externa) (44,38² de Laje) | PAREDES COM CONCRETO | FABRICA | contrato industrializaçao paredes |  |  |  | 2026-05-15 | [5 empty] | 2026-05-15 | PAREDES (102,5m² de área interna e externa) (44,38² de Laje) | Saída ¦ PAREDES (102,5m² de área interna e externa) (44,38² de Laje) | Saída ¦ PAREDES COM CONCRETO ¦ FABRICA | 24 | 50 | Q5 | 2026-05-04 | 2026-05-15 | 89587.2 | 89587.2 | Previsto | 23.33% | 384000 | 24 | unidade | 16000 | B origem: PAREDES COM CONCRETO ¦ C origem: FABRICA | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-15 | Sim | 000232-DB | contrato industrializaçao paredes ¦ contrato industrializaça
233 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | PAREDES (102,5m² de área interna e externa) (44,38² de Laje) | PAREDES COM CONCRETO | FABRICA | material CIMENTO : KIT Parede e Laje - FOB na Fabrica |  |  |  | 2026-05-15 | [5 empty] | 2026-05-15 | PAREDES (102,5m² de área interna e externa) (44,38² de Laje) | Saída ¦ PAREDES (102,5m² de área interna e externa) (44,38² de Laje) | Saída ¦ PAREDES COM CONCRETO ¦ FABRICA | 20 | 54 | Q5 | 2026-05-04 | 2026-05-15 | 38381.9007 | 38381.9007 | Previsto | 20.69% | 185512.52 | 20 | unidade | 9275.626 | B origem: PAREDES COM CONCRETO ¦ C origem: FABRICA | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-15 | Sim | 000233-DB | material CIMENTO : KIT Parede e Laje - FOB na Fabrica ¦ mate
234 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | PAREDES (102,5m² de área interna e externa) (44,38² de Laje) | PAREDES COM CONCRETO | FABRICA | material CIMENTO : KIT Parede e Laje - FOB na Fabrica |  |  |  | 2026-05-15 | [5 empty] | 2026-05-15 | PAREDES (102,5m² de área interna e externa) (44,38² de Laje) | Saída ¦ PAREDES (102,5m² de área interna e externa) (44,38² de Laje) | Saída ¦ PAREDES COM CONCRETO ¦ FABRICA | 20 | 55 | Q5 | 2026-05-04 | 2026-05-15 | 38381.9007 | 38381.9007 | Previsto | 20.69% | 185512.52 | 20 | unidade | 9275.626 | B origem: PAREDES COM CONCRETO ¦ C origem: FABRICA | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-15 | Sim | 000234-DB | material CIMENTO : KIT Parede e Laje - FOB na Fabrica ¦ mate
235 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | PAREDES (102,5m² de área interna e externa) (44,38² de Laje) | PAREDES COM CONCRETO | FABRICA | material CIMENTO : KIT Parede e Laje - FOB na Fabrica |  |  |  | 2026-05-15 | [5 empty] | 2026-05-15 | PAREDES (102,5m² de área interna e externa) (44,38² de Laje) | Saída ¦ PAREDES (102,5m² de área interna e externa) (44,38² de Laje) | Saída ¦ PAREDES COM CONCRETO ¦ FABRICA | 24 | 56 | Q5 | 2026-05-04 | 2026-05-15 | 46058.2808 | 46058.2808 | Previsto | 20.69% | 222615.024 | 24 | unidade | 9275.626 | B origem: PAREDES COM CONCRETO ¦ C origem: FABRICA | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-15 | Sim | 000235-DB | material CIMENTO : KIT Parede e Laje - FOB na Fabrica ¦ mate
236 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | PAREDES (102,5m² de área interna e externa) (44,38² de Laje) | PAREDES COM CONCRETO | FABRICA | material FERRO: KIT Parede e Laje - FOB na Fabrica |  |  |  | 2026-05-15 | [5 empty] | 2026-05-15 | PAREDES (102,5m² de área interna e externa) (44,38² de Laje) | Saída ¦ PAREDES (102,5m² de área interna e externa) (44,38² de Laje) | Saída ¦ PAREDES COM CONCRETO ¦ FABRICA | 20 | 51 | Q5 | 2026-05-04 | 2026-05-15 | 40819.311 | 40819.311 | Previsto | 30.35% | 134487.6 | 20 | unidade | 6724.38 | B origem: PAREDES COM CONCRETO ¦ C origem: FABRICA | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-15 | Sim | 000236-DB | material FERRO: KIT Parede e Laje - FOB na Fabrica ¦ materia
237 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | PAREDES (102,5m² de área interna e externa) (44,38² de Laje) | PAREDES COM CONCRETO | FABRICA | material FERRO: KIT Parede e Laje - FOB na Fabrica |  |  |  | 2026-05-15 | [5 empty] | 2026-05-15 | PAREDES (102,5m² de área interna e externa) (44,38² de Laje) | Saída ¦ PAREDES (102,5m² de área interna e externa) (44,38² de Laje) | Saída ¦ PAREDES COM CONCRETO ¦ FABRICA | 20 | 52 | Q5 | 2026-05-04 | 2026-05-15 | 40819.311 | 40819.311 | Previsto | 30.35% | 134487.6 | 20 | unidade | 6724.38 | B origem: PAREDES COM CONCRETO ¦ C origem: FABRICA | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-15 | Sim | 000237-DB | material FERRO: KIT Parede e Laje - FOB na Fabrica ¦ materia
238 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | PAREDES (102,5m² de área interna e externa) (44,38² de Laje) | PAREDES COM CONCRETO | FABRICA | material FERRO: KIT Parede e Laje - FOB na Fabrica |  |  |  | 2026-05-15 | [5 empty] | 2026-05-15 | PAREDES (102,5m² de área interna e externa) (44,38² de Laje) | Saída ¦ PAREDES (102,5m² de área interna e externa) (44,38² de Laje) | Saída ¦ PAREDES COM CONCRETO ¦ FABRICA | 24 | 53 | Q5 | 2026-05-04 | 2026-05-15 | 48983.1732 | 48983.1732 | Previsto | 30.35% | 161385.12 | 24 | unidade | 6724.38 | B origem: PAREDES COM CONCRETO ¦ C origem: FABRICA | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-15 | Sim | 000238-DB | material FERRO: KIT Parede e Laje - FOB na Fabrica ¦ materia
239 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | PAREDES (102,5m² de área interna e externa) (44,38² de Laje) | PAREDES COM CONCRETO | TRANSPORTE | mobilizaçao e desmobilização equipe montagem |  |  |  | 2026-05-15 | [5 empty] | 2026-05-15 | PAREDES (102,5m² de área interna e externa) (44,38² de Laje) | Saída ¦ PAREDES (102,5m² de área interna e externa) (44,38² de Laje) | Saída ¦ PAREDES COM CONCRETO ¦ TRANSPORTE | 45 dias após boletim fiscalizaçao | 57 | Q5 | 2026-05-04 | 2026-05-15 | 2245.32 | 2245.32 | Previsto | 30% | 7484.4 | 6 | m³ | 1247.4 | B origem: PAREDES COM CONCRETO ¦ C origem: TRANSPORTE | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-15 | Sim | 000239-DB | mobilizaçao e desmobilização equipe montagem ¦ mobilizaçao e
240 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | PINTURA INTERNA | PINTURA INTERNA | MAO DE OBRA | Mao de obra terceirizada com equipamentos Pintura interna (2 demãos) |  |  |  | 2026-05-15 | [5 empty] | 2026-05-15 | PINTURA INTERNA | Saída ¦ PINTURA INTERNA | Saída ¦ PINTURA INTERNA ¦ MAO DE OBRA | Faturamento para 45 dias após boletim fiscalizaçao | 160 | Q5 | 2026-05-04 | 2026-05-15 | 8033.3133 | 8033.3133 | Previsto | 9.37% | 85734.4 | 8573.44 | m² | 10 | B origem: PINTURA INTERNA ¦ C origem: MAO DE OBRA | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-15 | Sim | 000240-DB | Mao de obra terceirizada com equipamentos Pintura interna (2
241 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | PISO E RODAPÉ | PISO E RODAPÉ | MAO DE OBRA | Mao de obra terceirizada assentamento Ceramica |  |  |  | 2026-05-15 | [5 empty] | 2026-05-15 | PISO E RODAPÉ | Saída ¦ PISO E RODAPÉ | Saída ¦ PISO E RODAPÉ ¦ MAO DE OBRA | Faturamento para 45 dias após boletim fiscalizaçao | 121 | Q5 | 2026-05-04 | 2026-05-15 | 30432.2458 | 30432.2458 | Previsto | 33.7% | 90316.8 | 2580.48 | m² | 35 | B origem: PISO E RODAPÉ ¦ C origem: MAO DE OBRA | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-15 | Sim | 000241-DB | Mao de obra terceirizada assentamento Ceramica ¦ Mao de obra
242 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | PORTAS EXTERNAS | ESQUADRA DE ALUMINO | MAO DE OBRA | Mao de obra terceirizada colocaçao de Portas externa |  |  |  | 2026-05-15 | [5 empty] | 2026-05-15 | PORTAS EXTERNAS | Saída ¦ PORTAS EXTERNAS | Saída ¦ ESQUADRA DE ALUMINO ¦ MAO DE OBRA | Faturamento para 45 dias após boletim fiscalizaçao | 141 | Q5 | 2026-05-04 | 2026-05-15 | 1799.04 | 1799.04 | Previsto | 9.37% | 19200 | 128 | unidade | 150 | B origem: ESQUADRA DE ALUMINO ¦ C origem: MAO DE OBRA | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-15 | Sim | 000242-DB | Mao de obra terceirizada colocaçao de Portas externa ¦ Mao d
243 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | PORTAS INTERNAS | ESQUADRIA DE MADEIRA | MAO DE OBRA | Mao de obra terceirizada colocaçao de Portas interna |  |  |  | 2026-05-15 | [5 empty] | 2026-05-15 | PORTAS INTERNAS | Saída ¦ PORTAS INTERNAS | Saída ¦ ESQUADRIA DE MADEIRA ¦ MAO DE OBRA | Faturamento para 45 dias após boletim fiscalizaçao | 132 | Q5 | 2026-05-04 | 2026-05-15 | 2698.56 | 2698.56 | Previsto | 9.37% | 28800 | 192 | unidade | 150 | B origem: ESQUADRIA DE MADEIRA ¦ C origem: MAO DE OBRA | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-15 | Sim | 000243-DB | Mao de obra terceirizada colocaçao de Portas interna ¦ Mao d
244 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | POSTE DE ENERGIA | POSTE DE ENERGIA | Pre moldado | Instalação de Poste Padrão de Energia |  |  |  | 2026-05-15 | [5 empty] | 2026-05-15 | POSTE DE ENERGIA | Saída ¦ POSTE DE ENERGIA | Saída ¦ POSTE DE ENERGIA ¦ Pre moldado |  | 232 | Q5 | 2026-05-04 | 2026-05-15 | 19200 | 19200 | Previsto | 50% | 38400 | 64 | unidade | 600 | B origem: POSTE DE ENERGIA ¦ C origem: Pre moldado | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-15 | Sim | 000244-DB | Instalação de Poste Padrão de Energia ¦ Instalação de Poste
245 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | POSTE DE ENERGIA | POSTE DE ENERGIA | Pre moldado | Poste de Energia - padrão da concessionária local |  |  |  | 2026-05-15 | [5 empty] | 2026-05-15 | POSTE DE ENERGIA | Saída ¦ POSTE DE ENERGIA | Saída ¦ POSTE DE ENERGIA ¦ Pre moldado |  | 231 | Q5 | 2026-05-04 | 2026-05-15 | 32000 | 32000 | Previsto | 50% | 64000 | 64 | unidade | 1000 | B origem: POSTE DE ENERGIA ¦ C origem: Pre moldado | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-15 | Sim | 000245-DB | Poste de Energia - padrão da concessionária local ¦ Poste de
246 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | RADIER - 44,38 M² | RADIER | CONCRETO | Bomba de concreto ( Taxa divide 1 casa e 1 radier ) |  |  |  | 2026-05-15 | [5 empty] | 2026-05-15 | RADIER - 44,38 M² | Saída ¦ RADIER - 44,38 M² | Saída ¦ RADIER ¦ CONCRETO | 21 DIAS: uma diaria de bomba faz 3 radies por dia | 30 | Q5 | 2026-05-04 | 2026-05-15 | 4400 | 4400 | Previsto | 25% | 17600 | 8 | vb | 2200 | B origem: RADIER ¦ C origem: CONCRETO | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-15 | Sim | 000246-DB | Bomba de concreto ( Taxa divide 1 casa e 1 radier ) ¦ Bomba
247 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | RADIER - 44,38 M² | RADIER | CONCRETO | Concreto Usinado fck - 25 Mpa ( Com perda de 10%) - SEM IMPERMEABILIZANTE - 140 +- 30 slump |  |  |  | 2026-05-15 | [5 empty] | 2026-05-15 | RADIER - 44,38 M² | Saída ¦ RADIER - 44,38 M² | Saída ¦ RADIER ¦ CONCRETO | 21 DIAS | 29 | Q5 | 2026-05-04 | 2026-05-15 | 79635.2 | 79635.2 | Previsto | 25% | 318540.8 | 512 | m³ | 622.15 | B origem: RADIER ¦ C origem: CONCRETO | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-15 | Sim | 000247-DB | Concreto Usinado fck - 25 Mpa ( Com perda de 10%) - SEM IMPE
248 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | RADIER - 44,38 M² | RADIER | MAO DE OBRA | Mao de obra Terceirizada Radier |  |  |  | 2026-05-15 | [5 empty] | 2026-05-15 | RADIER - 44,38 M² | Saída ¦ RADIER - 44,38 M² | Saída ¦ RADIER ¦ MAO DE OBRA |  | 43 | Q5 | 2026-05-04 | 2026-05-15 | 29978.5011 | 29978.5011 | Previsto | 23.42% | 128000 | 64 | vb | 2000 | B origem: RADIER ¦ C origem: MAO DE OBRA | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-15 | Sim | 000248-DB | Mao de obra Terceirizada Radier ¦ Mao de obra Terceirizada R
249 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | SERVIÇOS | SERVIÇOS | SERVIÇOS | TOTALIZADOR CUSTO GLOBAIS OBRAS - MENSAL |  |  |  | 2026-05-15 | [5 empty] | 2026-05-15 | SERVIÇOS | Saída ¦ SERVIÇOS | Saída ¦ SERVIÇOS ¦ SERVIÇOS |  | 267 | Q5 | 2026-05-04 | 2026-05-15 | 1069128.6648 | 1069128.6648 | Previsto |  | 5780911.3616 |  | mês |  |  | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-15 | Sim | 000249-DB | TOTALIZADOR CUSTO GLOBAIS OBRAS - MENSAL ¦ TOTALIZADOR CUSTO
250 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | SOLEIRAS | PINGADEIRAS E SOLEIRAS | MAO DE OBRA | Assentamento Soleira em basalto 0,84 x 0,125 x 0,02 - cozinha |  |  |  | 2026-05-15 | [5 empty] | 2026-05-15 | SOLEIRAS | Saída ¦ SOLEIRAS | Saída ¦ PINGADEIRAS E SOLEIRAS ¦ MAO DE OBRA | Faturamento para 45 dias após boletim fiscalizaçao | 128 | Q5 | 2026-05-04 | 2026-05-15 | 1078.24 | 1078.24 | Previsto | 33.7% | 3200 | 64 | unidade | 50 | B origem: PINGADEIRAS E SOLEIRAS ¦ C origem: MAO DE OBRA | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-15 | Sim | 000250-DB | Assentamento Soleira em basalto 0,84 x 0,125 x 0,02 - cozin
251 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | SOLEIRAS | PINGADEIRAS E SOLEIRAS | MAO DE OBRA | Assentamento Soleira em basalto 0,94 x 0,125 x 0,02 - entrada |  |  |  | 2026-05-15 | [5 empty] | 2026-05-15 | SOLEIRAS | Saída ¦ SOLEIRAS | Saída ¦ PINGADEIRAS E SOLEIRAS ¦ MAO DE OBRA | Faturamento para 45 dias após boletim fiscalizaçao | 127 | Q5 | 2026-05-04 | 2026-05-15 | 1078.24 | 1078.24 | Previsto | 33.7% | 3200 | 64 | unidade | 50 | B origem: PINGADEIRAS E SOLEIRAS ¦ C origem: MAO DE OBRA | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-15 | Sim | 000251-DB | Assentamento Soleira em basalto 0,94 x 0,125 x 0,02 - entra
252 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | TEXTURA EXTERNA NA COR | PINTURA EXT. | MAO DE OBRA | Mao de obra terceirizada Textura externa |  |  |  | 2026-05-15 | [5 empty] | 2026-05-15 | TEXTURA EXTERNA NA COR | Saída ¦ TEXTURA EXTERNA NA COR | Saída ¦ PINTURA EXT. ¦ MAO DE OBRA | Faturamento para 45 dias após boletim fiscalizaçao | 163 | Q5 | 2026-05-04 | 2026-05-15 | 15375.4868 | 15375.4868 | Previsto | 33.7% | 45631.36 | 5564.8 | m² | 8.2 | B origem: PINTURA EXT. ¦ C origem: MAO DE OBRA | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-15 | Sim | 000252-DB | Mao de obra terceirizada Textura externa ¦ Mao de obra terce
253 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Entrada | RECEITAS | RECEITAS | RECEITA CONTRATUAL | MEDIÇÃO CONTRATUAL |  |  |  | 2026-05-29 | [5 empty] | 2026-05-29 | MEDIÇÃO CONTRATUAL | Entrada ¦ MEDIÇÃO CONTRATUAL | Entrada ¦ RECEITAS ¦ RECEITA CONTRATUAL |  | 283 | Q6 | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 1219493.5185 | 1219493.5185 | Previsto |  | 8079999.9191 |  |  |  |  | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-29 | Sim | 000253-CR | MEDIÇÃO CONTRATUAL ¦ MEDIÇÃO CONTRATUAL ¦ Entrada ¦ MEDIÇÃO
254 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | AZULEJOS | AZULEJOS | INSUMO | Argamassa colante AC I - Saco 20 Kg |  |  |  | 2026-05-29 | [5 empty] | 2026-05-29 | AZULEJOS | Saída ¦ AZULEJOS | Saída ¦ AZULEJOS ¦ INSUMO | cartão | 114 | Q6 | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 4345.6 | 4345.6 | Previsto | 50% | 8691.2 | 640 | Sc | 13.58 | B origem: AZULEJOS ¦ C origem: INSUMO | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-29 | Sim | 000254-DB | Argamassa colante AC I - Saco 20 Kg ¦ Argamassa colante AC I
255 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | AZULEJOS | AZULEJOS | INSUMO | Espaçador cruzeta - 5mm (pacote com 100 unid) |  |  |  | 2026-05-29 | [5 empty] | 2026-05-29 | AZULEJOS | Saída ¦ AZULEJOS | Saída ¦ AZULEJOS ¦ INSUMO | cartão | 112 | Q6 | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 134.4 | 134.4 | Previsto | 50% | 268.8 | 64 | un | 4.2 | B origem: AZULEJOS ¦ C origem: INSUMO | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-29 | Sim | 000255-DB | Espaçador cruzeta - 5mm (pacote com 100 unid) ¦ Espaçador cr
256 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | AZULEJOS | AZULEJOS | MAO DE OBRA | Mao de obra terceirizada assentamento Azulejo |  |  |  | 2026-05-29 | [5 empty] | 2026-05-29 | AZULEJOS | Saída ¦ AZULEJOS | Saída ¦ AZULEJOS ¦ MAO DE OBRA | Faturamento para 45 dias após boletim fiscalizaçao | 115 | Q6 | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 17835.6 | 17835.6 | Previsto | 22.25% | 80160 | 1603.2 | m² | 50 | B origem: AZULEJOS ¦ C origem: MAO DE OBRA | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-29 | Sim | 000256-DB | Mao de obra terceirizada assentamento Azulejo ¦ Mao de obra
257 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | AZULEJOS | AZULEJOS | INSUMO | Rejunte cimenticio |  |  |  | 2026-05-29 | [5 empty] | 2026-05-29 | AZULEJOS | Saída ¦ AZULEJOS | Saída ¦ AZULEJOS ¦ INSUMO | cartão | 113 | Q6 | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 1104 | 1104 | Previsto | 50% | 2208 | 320 | kg | 6.9 | B origem: AZULEJOS ¦ C origem: INSUMO | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-29 | Sim | 000257-DB | Rejunte cimenticio ¦ Rejunte cimenticio ¦ Saída ¦ AZULEJOS
258 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | AZULEJOS | AZULEJOS | REVESTIMENTO | Revestimento Cerâmico PEI II - 20 X 20, cor, (perda 10%) |  |  |  | 2026-05-29 | [5 empty] | 2026-05-29 | AZULEJOS | Saída ¦ AZULEJOS | Saída ¦ AZULEJOS ¦ REVESTIMENTO | cartão | 111 | Q6 | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 7834.992 | 7834.992 | Previsto | 33% | 23742.4 | 1249.6 | m² | 19 | B origem: AZULEJOS ¦ C origem: REVESTIMENTO | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-29 | Sim | 000258-DB | Revestimento Cerâmico PEI II - 20 X 20, cor, (perda 10%) ¦
259 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | CAIXA D'ÁGUA E BARRILETES | BARRILETE E RESERV. | Tubos e conexoes | Adaptador soldável flange 25mm 3/4 |  |  |  | 2026-05-29 | [5 empty] | 2026-05-29 | CAIXA D'ÁGUA E BARRILETES | Saída ¦ CAIXA D'ÁGUA E BARRILETES | Saída ¦ BARRILETE E RESERV. ¦ Tubos e conexoes | 28/56/84 | 79 | Q6 | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 285.12 | 285.12 | Previsto | 33% | 864 | 64 | peça | 13.5 | B origem: BARRILETE E RESERV. ¦ C origem: Tubos e conexoes | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-29 | Sim | 000259-DB | Adaptador soldável flange 25mm 3/4 ¦ Adaptador soldável flan
260 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | CAIXA D'ÁGUA E BARRILETES | BARRILETE E RESERV. | Tubos e conexoes | Adaptador soldável flange 32 mm |  |  |  | 2026-05-29 | [5 empty] | 2026-05-29 | CAIXA D'ÁGUA E BARRILETES | Saída ¦ CAIXA D'ÁGUA E BARRILETES | Saída ¦ BARRILETE E RESERV. ¦ Tubos e conexoes | 28/56/84 | 82 | Q6 | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 555.2448 | 555.2448 | Previsto | 33% | 1682.56 | 64 | peça | 26.29 | B origem: BARRILETE E RESERV. ¦ C origem: Tubos e conexoes | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-29 | Sim | 000260-DB | Adaptador soldável flange 32 mm ¦ Adaptador soldável flange
261 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | CAIXA D'ÁGUA E BARRILETES | BARRILETE E RESERV. | Tubos e conexoes | Bucha de redução soldável curta 32mm x 25mm |  |  |  | 2026-05-29 | [5 empty] | 2026-05-29 | CAIXA D'ÁGUA E BARRILETES | Saída ¦ CAIXA D'ÁGUA E BARRILETES | Saída ¦ BARRILETE E RESERV. ¦ Tubos e conexoes | 28/56/84 | 85 | Q6 | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 33.792 | 33.792 | Previsto | 33% | 102.4 | 64 | peça | 1.6 | B origem: BARRILETE E RESERV. ¦ C origem: Tubos e conexoes | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-29 | Sim | 000261-DB | Bucha de redução soldável curta 32mm x 25mm ¦ Bucha de reduç
262 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | CAIXA D'ÁGUA E BARRILETES | BARRILETE E RESERV. | Tubos e conexoes | Caixa D'Água Polietileno 500 Litros - FORTLEV |  |  |  | 2026-05-29 | [5 empty] | 2026-05-29 | CAIXA D'ÁGUA E BARRILETES | Saída ¦ CAIXA D'ÁGUA E BARRILETES | Saída ¦ BARRILETE E RESERV. ¦ Tubos e conexoes | 28/56/84 | 87 | Q6 | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 5066.688 | 5066.688 | Previsto | 33% | 15353.6 | 64 | unidade | 239.9 | B origem: BARRILETE E RESERV. ¦ C origem: Tubos e conexoes | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-29 | Sim | 000262-DB | Caixa D'Água Polietileno 500 Litros - FORTLEV ¦ Caixa D'Água
263 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | CAIXA D'ÁGUA E BARRILETES | BARRILETE E RESERV. | Tubos e conexoes | Cola Pincel 175 g |  |  |  | 2026-05-29 | [5 empty] | 2026-05-29 | CAIXA D'ÁGUA E BARRILETES | Saída ¦ CAIXA D'ÁGUA E BARRILETES | Saída ¦ BARRILETE E RESERV. ¦ Tubos e conexoes | 28/56/84 | 86 | Q6 | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 94.4064 | 94.4064 | Previsto | 33% | 286.08 | 19.2 | unidade | 14.9 | B origem: BARRILETE E RESERV. ¦ C origem: Tubos e conexoes | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-29 | Sim | 000263-DB | Cola Pincel 175 g ¦ Cola Pincel 175 g ¦ Saída ¦ CAIXA D'ÁGUA
264 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | CAIXA D'ÁGUA E BARRILETES | BARRILETE E RESERV. | Tubos e conexoes | Curva 90° Soldável 25mm |  |  |  | 2026-05-29 | [5 empty] | 2026-05-29 | CAIXA D'ÁGUA E BARRILETES | Saída ¦ CAIXA D'ÁGUA E BARRILETES | Saída ¦ BARRILETE E RESERV. ¦ Tubos e conexoes | 28/56/84 | 76 | Q6 | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 69.0624 | 69.0624 | Previsto | 33% | 209.28 | 64 | peça | 3.27 | B origem: BARRILETE E RESERV. ¦ C origem: Tubos e conexoes | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-29 | Sim | 000264-DB | Curva 90° Soldável 25mm ¦ Curva 90° Soldável 25mm ¦ Saída ¦
265 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | CAIXA D'ÁGUA E BARRILETES | BARRILETE E RESERV. | Tubos e conexoes | Joelho 90 soldavel 25 mm, PVC marrom, água fria |  |  |  | 2026-05-29 | [5 empty] | 2026-05-29 | CAIXA D'ÁGUA E BARRILETES | Saída ¦ CAIXA D'ÁGUA E BARRILETES | Saída ¦ BARRILETE E RESERV. ¦ Tubos e conexoes | 28/56/84 | 77 | Q6 | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 101.376 | 101.376 | Previsto | 33% | 307.2 | 384 | peça | 0.8 | B origem: BARRILETE E RESERV. ¦ C origem: Tubos e conexoes | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-29 | Sim | 000265-DB | Joelho 90 soldavel 25 mm, PVC marrom, água fria ¦ Joelho 90
266 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | CAIXA D'ÁGUA E BARRILETES | BARRILETE E RESERV. | Tubos e conexoes | Joelho 90 soldavel 32 mm, PVC marrom, água fria |  |  |  | 2026-05-29 | [5 empty] | 2026-05-29 | CAIXA D'ÁGUA E BARRILETES | Saída ¦ CAIXA D'ÁGUA E BARRILETES | Saída ¦ BARRILETE E RESERV. ¦ Tubos e conexoes | 28/56/84 | 78 | Q6 | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 112.3584 | 112.3584 | Previsto | 33% | 340.48 | 128 | peça | 2.66 | B origem: BARRILETE E RESERV. ¦ C origem: Tubos e conexoes | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-29 | Sim | 000266-DB | Joelho 90 soldavel 32 mm, PVC marrom, água fria ¦ Joelho 90
267 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | CAIXA D'ÁGUA E BARRILETES | BARRILETE E RESERV. | Tubos e conexoes | LuvaPVC soldavél - 32 mm |  |  |  | 2026-05-29 | [5 empty] | 2026-05-29 | CAIXA D'ÁGUA E BARRILETES | Saída ¦ CAIXA D'ÁGUA E BARRILETES | Saída ¦ BARRILETE E RESERV. ¦ Tubos e conexoes | 28/56/84 | 83 | Q6 | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 135.168 | 135.168 | Previsto | 33% | 409.6 | 128 | peça | 3.2 | B origem: BARRILETE E RESERV. ¦ C origem: Tubos e conexoes | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-29 | Sim | 000267-DB | LuvaPVC soldavél - 32 mm ¦ LuvaPVC soldavél - 32 mm ¦ Saída
268 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | CAIXA D'ÁGUA E BARRILETES | BARRILETE E RESERV. | Tubos e conexoes | Registro PVC Esfera Borboleta Soldável 25MM |  |  |  | 2026-05-29 | [5 empty] | 2026-05-29 | CAIXA D'ÁGUA E BARRILETES | Saída ¦ CAIXA D'ÁGUA E BARRILETES | Saída ¦ BARRILETE E RESERV. ¦ Tubos e conexoes | 28/56/84 | 80 | Q6 | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 485.76 | 485.76 | Previsto | 33% | 1472 | 64 | peça | 23 | B origem: BARRILETE E RESERV. ¦ C origem: Tubos e conexoes | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-29 | Sim | 000268-DB | Registro PVC Esfera Borboleta Soldável 25MM ¦ Registro PVC E
269 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | CAIXA D'ÁGUA E BARRILETES | BARRILETE E RESERV. | Tubos e conexoes | Registro PVC Esfera Borboleta Soldável 32MM |  |  |  | 2026-05-29 | [5 empty] | 2026-05-29 | CAIXA D'ÁGUA E BARRILETES | Saída ¦ CAIXA D'ÁGUA E BARRILETES | Saída ¦ BARRILETE E RESERV. ¦ Tubos e conexoes | 28/56/84 | 81 | Q6 | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 633.6 | 633.6 | Previsto | 33% | 1920 | 64 | peça | 30 | B origem: BARRILETE E RESERV. ¦ C origem: Tubos e conexoes | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-29 | Sim | 000269-DB | Registro PVC Esfera Borboleta Soldável 32MM ¦ Registro PVC E
270 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | CAIXA D'ÁGUA E BARRILETES | BARRILETE E RESERV. | Tubos e conexoes | TE PVC Soldável 32 MM |  |  |  | 2026-05-29 | [5 empty] | 2026-05-29 | CAIXA D'ÁGUA E BARRILETES | Saída ¦ CAIXA D'ÁGUA E BARRILETES | Saída ¦ BARRILETE E RESERV. ¦ Tubos e conexoes | 28/56/84 | 84 | Q6 | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 174.4512 | 174.4512 | Previsto | 33% | 528.64 | 128 | peça | 4.13 | B origem: BARRILETE E RESERV. ¦ C origem: Tubos e conexoes | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-29 | Sim | 000270-DB | TE PVC Soldável 32 MM ¦ TE PVC Soldável 32 MM ¦ Saída ¦ CAIX
271 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | CAIXA D'ÁGUA E BARRILETES | BARRILETE E RESERV. | Tubos e conexoes | Torneira Boia PVC Com Balão Plástico Para Caixa D'água 3/4" |  |  |  | 2026-05-29 | [5 empty] | 2026-05-29 | CAIXA D'ÁGUA E BARRILETES | Saída ¦ CAIXA D'ÁGUA E BARRILETES | Saída ¦ BARRILETE E RESERV. ¦ Tubos e conexoes | 28/56/84 | 88 | Q6 | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 1592.448 | 1592.448 | Previsto | 33% | 4825.6 | 64 | unidade | 75.4 | B origem: BARRILETE E RESERV. ¦ C origem: Tubos e conexoes | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-29 | Sim | 000271-DB | Torneira Boia PVC Com Balão Plástico Para Caixa D'água 3/4"
272 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | CAIXA D'ÁGUA E BARRILETES | BARRILETE E RESERV. | Tubos e conexoes | Tubo DN 25 mm, PVC Rígido Soldável Marrom |  |  |  | 2026-05-29 | [5 empty] | 2026-05-29 | CAIXA D'ÁGUA E BARRILETES | Saída ¦ CAIXA D'ÁGUA E BARRILETES | Saída ¦ BARRILETE E RESERV. ¦ Tubos e conexoes | 28/56/84 | 89 | Q6 | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 853.3325 | 853.3325 | Previsto | 33% | 2585.856 | 94.72 | Barra | 27.3 | B origem: BARRILETE E RESERV. ¦ C origem: Tubos e conexoes | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-29 | Sim | 000272-DB | Tubo DN 25 mm, PVC Rígido Soldável Marrom ¦ Tubo DN 25 mm, P
273 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | CAIXA D'ÁGUA E BARRILETES | BARRILETE E RESERV. | Tubos e conexoes | Tubo DN 32 mm, PVC Rígido Soldável Marrom |  |  |  | 2026-05-29 | [5 empty] | 2026-05-29 | CAIXA D'ÁGUA E BARRILETES | Saída ¦ CAIXA D'ÁGUA E BARRILETES | Saída ¦ BARRILETE E RESERV. ¦ Tubos e conexoes | 28/56/84 | 90 | Q6 | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 1866.5856 | 1866.5856 | Previsto | 33% | 5656.32 | 96 | Barra | 58.92 | B origem: BARRILETE E RESERV. ¦ C origem: Tubos e conexoes | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-29 | Sim | 000273-DB | Tubo DN 32 mm, PVC Rígido Soldável Marrom ¦ Tubo DN 32 mm, P
274 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | CAIXAS DE INSPEÇÃO E GORDURA | CAIXAS DE INSPEÇÃO E GORDURA | MAO DE OBRA | MO Terceirizada Caixas de inspecao e gordura |  |  |  | 2026-05-29 | [5 empty] | 2026-05-29 | CAIXAS DE INSPEÇÃO E GORDURA | Saída ¦ CAIXAS DE INSPEÇÃO E GORDURA | Saída ¦ CAIXAS DE INSPEÇÃO E GORDURA ¦ MAO DE OBRA | Faturamento para 45 dias após boletim fiscalizaçao | 101 | Q6 | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 11676.8 | 11676.8 | Previsto | 22.25% | 52480 | 64 | vb | 820 | B origem: CAIXAS DE INSPEÇÃO E GORDURA ¦ C origem: MAO DE OBRA | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-29 | Sim | 000274-DB | MO Terceirizada Caixas de inspecao e gordura ¦ MO Terceiriza
275 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | CALÇADA DE ACESSO | CALÇADA DE ACESSO | Agregado | Brita 01 para espalhamento |  |  |  | 2026-05-29 | [5 empty] | 2026-05-29 | CALÇADA DE ACESSO | Saída ¦ CALÇADA DE ACESSO | Saída ¦ CALÇADA DE ACESSO ¦ Agregado | Faturamento para 30/60 | 241 | Q6 | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 6240 | 6240 | Previsto | 50% | 12480 | 96 | m³ | 130 | B origem: CALÇADA DE ACESSO ¦ C origem: Agregado | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-29 | Sim | 000275-DB | Brita 01 para espalhamento ¦ Brita 01 para espalhamento ¦ Sa
276 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | CALÇADA DE ACESSO | CALÇADA DE ACESSO | MAO DE OBRA | Mao de obra calçada acesso |  |  |  | 2026-05-29 | [5 empty] | 2026-05-29 | CALÇADA DE ACESSO | Saída ¦ CALÇADA DE ACESSO | Saída ¦ CALÇADA DE ACESSO ¦ MAO DE OBRA | Faturamento para 45 dias após boletim fiscalizaçao | 242 | Q6 | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 2998.4 | 2998.4 | Previsto | 9.37% | 32000 | 64 | vb | 500 | B origem: CALÇADA DE ACESSO ¦ C origem: MAO DE OBRA | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-29 | Sim | 000276-DB | Mao de obra calçada acesso ¦ Mao de obra calçada acesso ¦ Sa
277 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | CALÇADA DE ACESSO | CALÇADA DE ACESSO | FERRAGEM | Prego 17 x 27 cabeça simples |  |  |  | 2026-05-29 | [5 empty] | 2026-05-29 | CALÇADA DE ACESSO | Saída ¦ CALÇADA DE ACESSO | Saída ¦ CALÇADA DE ACESSO ¦ FERRAGEM | Faturamento para 30/60 | 239 | Q6 | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 640 | 640 | Previsto | 50% | 1280 | 64 | kg | 20 | B origem: CALÇADA DE ACESSO ¦ C origem: FERRAGEM | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-29 | Sim | 000277-DB | Prego 17 x 27 cabeça simples ¦ Prego 17 x 27 cabeça simples
278 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | CALÇADA DE ACESSO | CALÇADA DE ACESSO | MADEIRA | Sarrafo 2,5x7,5x600cm em pinus |  |  |  | 2026-05-29 | [5 empty] | 2026-05-29 | CALÇADA DE ACESSO | Saída ¦ CALÇADA DE ACESSO | Saída ¦ CALÇADA DE ACESSO ¦ MADEIRA | Faturamento para 30/60 | 237 | Q6 | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 1292.16 | 1292.16 | Previsto | 50% | 2584.32 | 128 | unidade | 20.19 | B origem: CALÇADA DE ACESSO ¦ C origem: MADEIRA | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-29 | Sim | 000278-DB | Sarrafo 2,5x7,5x600cm em pinus ¦ Sarrafo 2,5x7,5x600cm em pi
279 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | CALÇADA DE ACESSO | CALÇADA DE ACESSO | FERRAGEM | Tela Q - 61 aço CA50 a c/10 4.2mm |  |  |  | 2026-05-29 | [5 empty] | 2026-05-29 | CALÇADA DE ACESSO | Saída ¦ CALÇADA DE ACESSO | Saída ¦ CALÇADA DE ACESSO ¦ FERRAGEM | Faturamento para 30/60 | 240 | Q6 | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 3196.8 | 3196.8 | Previsto | 50% | 6393.6 | 64 | unidade | 99.9 | B origem: CALÇADA DE ACESSO ¦ C origem: FERRAGEM | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-29 | Sim | 000279-DB | Tela Q - 61 aço CA50 a c/10 4.2mm ¦ Tela Q - 61 aço CA50 a c
280 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | CALÇADA DE ACESSO | CALÇADA DE ACESSO | CONCRETO | concreto usinado FCK 20 Mpa |  |  |  | 2026-05-29 | [5 empty] | 2026-05-29 | CALÇADA DE ACESSO | Saída ¦ CALÇADA DE ACESSO | Saída ¦ CALÇADA DE ACESSO ¦ CONCRETO | Faturamento para 30/60 | 238 | Q6 | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 15872 | 15872 | Previsto | 50% | 31744 | 51.2 | m³ | 620 | B origem: CALÇADA DE ACESSO ¦ C origem: CONCRETO | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-29 | Sim | 000280-DB | concreto usinado FCK 20 Mpa ¦ concreto usinado FCK 20 Mpa ¦
281 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | CAPITAL DE GIRO | CAPITAL DE GIRO | EMPRÉSTIMOS / CAPITAL DE GIRO | CARTAO CREDITO SUCOPIRA |  |  |  | 2026-05-29 | [5 empty] | 2026-05-29 | CAPITAL DE GIRO | Saída ¦ CAPITAL DE GIRO | Saída ¦ CAPITAL DE GIRO ¦ EMPRÉSTIMOS / CAPITAL DE GIRO |  | 274 | Q6 | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 21190 | 21190 | Previsto |  | 211900 |  |  |  | C origem: 163000 | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-29 | Sim | 000281-DB | CARTAO CREDITO SUCOPIRA ¦ CARTAO CREDITO SUCOPIRA ¦ Saída ¦
282 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | CAPITAL DE GIRO | CAPITAL DE GIRO | EMPRÉSTIMOS / CAPITAL DE GIRO | EMPRÉSTIMO EXTRA |  |  |  | 2026-05-29 | [5 empty] | 2026-05-29 | CAPITAL DE GIRO | Saída ¦ CAPITAL DE GIRO | Saída ¦ CAPITAL DE GIRO ¦ EMPRÉSTIMOS / CAPITAL DE GIRO |  | 277 | Q6 | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 7670 | 7670 | Previsto |  | 76700 |  |  |  | C origem: 59000 | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-29 | Sim | 000282-DB | EMPRÉSTIMO EXTRA ¦ EMPRÉSTIMO EXTRA ¦ Saída ¦ CAPITAL DE GIR
283 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | CAPITAL DE GIRO | CAPITAL DE GIRO | EMPRÉSTIMOS / CAPITAL DE GIRO | ITAU |  |  |  | 2026-05-29 | [5 empty] | 2026-05-29 | CAPITAL DE GIRO | Saída ¦ CAPITAL DE GIRO | Saída ¦ CAPITAL DE GIRO ¦ EMPRÉSTIMOS / CAPITAL DE GIRO |  | 273 | Q6 | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 19943.37 | 19943.37 | Previsto |  | 307830.11 |  |  | 248 | C origem: 248000 | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-29 | Sim | 000283-DB | ITAU ¦ ITAU ¦ Saída ¦ CAPITAL DE GIRO
284 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | COBERTURA | COBERTURA | TELHAS | Cumeeira fibrocimento - 20º 6mm |  |  |  | 2026-05-29 | [5 empty] | 2026-05-29 | COBERTURA | Saída ¦ COBERTURA | Saída ¦ COBERTURA ¦ TELHAS | cartão | 105 | Q6 | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 6892.8 | 6892.8 | Previsto | 50% | 13785.6 | 384 | unidade | 35.9 | B origem: COBERTURA ¦ C origem: TELHAS | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-29 | Sim | 000284-DB | Cumeeira fibrocimento - 20º 6mm ¦ Cumeeira fibrocimento - 20
285 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | COBERTURA | COBERTURA | FABRICA | Estrutura SteelFrame com tesouras |  |  |  | 2026-05-29 | [5 empty] | 2026-05-29 | COBERTURA | Saída ¦ COBERTURA | Saída ¦ COBERTURA ¦ FABRICA | cartão | 103 | Q6 | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 119040 | 119040 | Previsto | 60% | 198400 | 64 | unidade | 3100 | B origem: COBERTURA ¦ C origem: FABRICA | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-29 | Sim | 000285-DB | Estrutura SteelFrame com tesouras ¦ Estrutura SteelFrame com
286 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | COBERTURA | COBERTURA | MAO DE OBRA | Mao de obra terceirizada montagem e telhamento |  |  |  | 2026-05-29 | [5 empty] | 2026-05-29 | COBERTURA | Saída ¦ COBERTURA | Saída ¦ COBERTURA ¦ MAO DE OBRA | Faturamento para 45 dias após boletim fiscalizaçao | 107 | Q6 | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 22072 | 22072 | Previsto | 22.25% | 99200 | 64 | vb | 1550 | B origem: COBERTURA ¦ C origem: MAO DE OBRA | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-29 | Sim | 000286-DB | Mao de obra terceirizada montagem e telhamento ¦ Mao de obra
287 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | COBERTURA | COBERTURA | FERRAGEM | Parafuso telheiro 1/4" x 110 mm com arruela/vedante: 150 un. |  |  |  | 2026-05-29 | [5 empty] | 2026-05-29 | COBERTURA | Saída ¦ COBERTURA | Saída ¦ COBERTURA ¦ FERRAGEM | cartão | 106 | Q6 | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 4188.8 | 4188.8 | Previsto | 50% | 8377.6 | 7040 | und | 1.19 | B origem: COBERTURA ¦ C origem: FERRAGEM | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-29 | Sim | 000287-DB | Parafuso telheiro 1/4" x 110 mm com arruela/vedante: 150 un.
288 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | COBERTURA | COBERTURA | TELHAS | Telha fibrocimento 6mm 2,44x1,1m |  |  |  | 2026-05-29 | [5 empty] | 2026-05-29 | COBERTURA | Saída ¦ COBERTURA | Saída ¦ COBERTURA ¦ TELHAS | cartão | 104 | Q6 | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 38016 | 38016 | Previsto | 50% | 76032 | 1536 | unidade | 49.5 | B origem: COBERTURA ¦ C origem: TELHAS | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-29 | Sim | 000288-DB | Telha fibrocimento 6mm 2,44x1,1m ¦ Telha fibrocimento 6mm 2,
289 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | EMASSAMENTO INTERNO | MASSA NIVELADORA | TINTAS | Lixa grao 150 - |  |  |  | 2026-05-29 | [5 empty] | 2026-05-29 | EMASSAMENTO INTERNO | Saída ¦ EMASSAMENTO INTERNO | Saída ¦ MASSA NIVELADORA ¦ TINTAS | cartão | 155 | Q6 | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 1879.68 | 1879.68 | Previsto | 33% | 5696 | 1600 | metros | 3.56 | B origem: MASSA NIVELADORA ¦ C origem: TINTAS | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-29 | Sim | 000289-DB | Lixa grao 150 - ¦ Lixa grao 150 - ¦ Saída ¦ EMASSAMENTO INTE
290 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | EMASSAMENTO INTERNO | MASSA NIVELADORA | MAO DE OBRA | Mao de obra terceirizada Emassamento e lixamento interno paredes e teto |  |  |  | 2026-05-29 | [5 empty] | 2026-05-29 | EMASSAMENTO INTERNO | Saída ¦ EMASSAMENTO INTERNO | Saída ¦ MASSA NIVELADORA ¦ MAO DE OBRA | Faturamento para 45 dias após boletim fiscalizaçao | 156 | Q6 | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 15260.7232 | 15260.7232 | Previsto | 22.25% | 68587.52 | 8573.44 | m² | 8 | B origem: MASSA NIVELADORA ¦ C origem: MAO DE OBRA | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-29 | Sim | 000290-DB | Mao de obra terceirizada Emassamento e lixamento interno pa
291 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | EMASSAMENTO INTERNO | MASSA NIVELADORA | TINTAS | Massa fina acabamento 18kg - branca |  |  |  | 2026-05-29 | [5 empty] | 2026-05-29 | EMASSAMENTO INTERNO | Saída ¦ EMASSAMENTO INTERNO | Saída ¦ MASSA NIVELADORA ¦ TINTAS | cartão | 154 | Q6 | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 13622.4 | 13622.4 | Previsto | 33% | 41280 | 960 | saco | 43 | B origem: MASSA NIVELADORA ¦ C origem: TINTAS | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-29 | Sim | 000291-DB | Massa fina acabamento 18kg - branca ¦ Massa fina acabamento
292 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | ESPERAS DE ESGOTO RADIER | ESPERAS DE ESGOTO RADIER | Tubos e conexoes | Anel de vedação esg 100 mm |  |  |  | 2026-05-29 | [5 empty] | 2026-05-29 | ESPERAS DE ESGOTO RADIER | Saída ¦ ESPERAS DE ESGOTO RADIER | Saída ¦ ESPERAS DE ESGOTO RADIER ¦ Tubos e conexoes |  | 21 | Q6 | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 46.464 | 46.464 | Previsto | 33% | 140.8 | 64 | unidade | 2.2 | B origem: ESPERAS DE ESGOTO RADIER ¦ C origem: Tubos e conexoes | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-29 | Sim | 000292-DB | Anel de vedação esg 100 mm ¦ Anel de vedação esg 100 mm ¦ Sa
293 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | ESPERAS DE ESGOTO RADIER | ESPERAS DE ESGOTO RADIER | Tubos e conexoes | Caixa Sifonada com grelha quadrada PVC DN 150x150x50 com junta soldável para ramal de esgoto sanitário |  |  |  | 2026-05-29 | [5 empty] | 2026-05-29 | ESPERAS DE ESGOTO RADIER | Saída ¦ ESPERAS DE ESGOTO RADIER | Saída ¦ ESPERAS DE ESGOTO RADIER ¦ Tubos e conexoes |  | 19 | Q6 | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 675.84 | 675.84 | Previsto | 33% | 2048 | 64 | unidade | 32 | B origem: ESPERAS DE ESGOTO RADIER ¦ C origem: Tubos e conexoes | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-29 | Sim | 000293-DB | Caixa Sifonada com grelha quadrada PVC DN 150x150x50 com jun
294 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | ESPERAS DE ESGOTO RADIER | ESPERAS DE ESGOTO RADIER | Tubos e conexoes | Cola de cano PVC 175g |  |  |  | 2026-05-29 | [5 empty] | 2026-05-29 | ESPERAS DE ESGOTO RADIER | Saída ¦ ESPERAS DE ESGOTO RADIER | Saída ¦ ESPERAS DE ESGOTO RADIER ¦ Tubos e conexoes |  | 24 | Q6 | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 295.4688 | 295.4688 | Previsto | 33% | 895.36 | 64 | unidade | 13.99 | B origem: ESPERAS DE ESGOTO RADIER ¦ C origem: Tubos e conexoes | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-29 | Sim | 000294-DB | Cola de cano PVC 175g ¦ Cola de cano PVC 175g ¦ Saída ¦ ESPE
295 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | ESPERAS DE ESGOTO RADIER | ESPERAS DE ESGOTO RADIER | Tubos e conexoes | Joelho 45º PVC DN 40mm branco rígido para esgoto sanitário predial |  |  |  | 2026-05-29 | [5 empty] | 2026-05-29 | ESPERAS DE ESGOTO RADIER | Saída ¦ ESPERAS DE ESGOTO RADIER | Saída ¦ ESPERAS DE ESGOTO RADIER ¦ Tubos e conexoes |  | 13 | Q6 | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 29.568 | 29.568 | Previsto | 33% | 89.6 | 64 | unidade | 1.4 | B origem: ESPERAS DE ESGOTO RADIER ¦ C origem: Tubos e conexoes | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-29 | Sim | 000295-DB | Joelho 45º PVC DN 40mm branco rígido para esgoto sanitário p
296 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | ESPERAS DE ESGOTO RADIER | ESPERAS DE ESGOTO RADIER | Tubos e conexoes | Joelho 45º PVC DN 50mm branco rígido para esgoto sanitário predial |  |  |  | 2026-05-29 | [5 empty] | 2026-05-29 | ESPERAS DE ESGOTO RADIER | Saída ¦ ESPERAS DE ESGOTO RADIER | Saída ¦ ESPERAS DE ESGOTO RADIER ¦ Tubos e conexoes |  | 15 | Q6 | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 126.72 | 126.72 | Previsto | 33% | 384 | 64 | unidade | 6 | B origem: ESPERAS DE ESGOTO RADIER ¦ C origem: Tubos e conexoes | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-29 | Sim | 000296-DB | Joelho 45º PVC DN 50mm branco rígido para esgoto sanitário p
297 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | ESPERAS DE ESGOTO RADIER | ESPERAS DE ESGOTO RADIER | Tubos e conexoes | Joelho 90º PVC DN 100mm branco rígido para esgoto sanitário predial |  |  |  | 2026-05-29 | [5 empty] | 2026-05-29 | ESPERAS DE ESGOTO RADIER | Saída ¦ ESPERAS DE ESGOTO RADIER | Saída ¦ ESPERAS DE ESGOTO RADIER ¦ Tubos e conexoes |  | 11 | Q6 | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 295.4688 | 295.4688 | Previsto | 33% | 895.36 | 64 | unidade | 13.99 | B origem: ESPERAS DE ESGOTO RADIER ¦ C origem: Tubos e conexoes | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-29 | Sim | 000297-DB | Joelho 90º PVC DN 100mm branco rígido para esgoto sanitário
298 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | ESPERAS DE ESGOTO RADIER | ESPERAS DE ESGOTO RADIER | Tubos e conexoes | Joelho 90º PVC DN 40mm branco rígido para esgoto sanitário predial |  |  |  | 2026-05-29 | [5 empty] | 2026-05-29 | ESPERAS DE ESGOTO RADIER | Saída ¦ ESPERAS DE ESGOTO RADIER | Saída ¦ ESPERAS DE ESGOTO RADIER ¦ Tubos e conexoes |  | 12 | Q6 | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 130.5216 | 130.5216 | Previsto | 33% | 395.52 | 128 | unidade | 3.09 | B origem: ESPERAS DE ESGOTO RADIER ¦ C origem: Tubos e conexoes | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-29 | Sim | 000298-DB | Joelho 90º PVC DN 40mm branco rígido para esgoto sanitário p
299 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | ESPERAS DE ESGOTO RADIER | ESPERAS DE ESGOTO RADIER | Tubos e conexoes | Joelho 90º PVC DN 50mm branco junta elástica para esgoto sanitário |  |  |  | 2026-05-29 | [5 empty] | 2026-05-29 | ESPERAS DE ESGOTO RADIER | Saída ¦ ESPERAS DE ESGOTO RADIER | Saída ¦ ESPERAS DE ESGOTO RADIER ¦ Tubos e conexoes |  | 14 | Q6 | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 724.8384 | 724.8384 | Previsto | 33% | 2196.48 | 384 | unidade | 5.72 | B origem: ESPERAS DE ESGOTO RADIER ¦ C origem: Tubos e conexoes | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-29 | Sim | 000299-DB | Joelho 90º PVC DN 50mm branco junta elástica para esgoto san
300 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | ESPERAS DE ESGOTO RADIER | ESPERAS DE ESGOTO RADIER | Tubos e conexoes | Joelho 90º marrom DN 25mm soldável para água fria |  |  |  | 2026-05-29 | [5 empty] | 2026-05-29 | ESPERAS DE ESGOTO RADIER | Saída ¦ ESPERAS DE ESGOTO RADIER | Saída ¦ ESPERAS DE ESGOTO RADIER ¦ Tubos e conexoes |  | 25 | Q6 | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 40.128 | 40.128 | Previsto | 33% | 121.6 | 128 | unidade | 0.95 | B origem: ESPERAS DE ESGOTO RADIER ¦ C origem: Tubos e conexoes | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-29 | Sim | 000300-DB | Joelho 90º marrom DN 25mm soldável para água fria ¦ Joelho 9
301 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | ESPERAS DE ESGOTO RADIER | ESPERAS DE ESGOTO RADIER | Tubos e conexoes | Junção de Redução invertica PVC DN 100x50mm branco rígido para esgoto sanitário predial |  |  |  | 2026-05-29 | [5 empty] | 2026-05-29 | ESPERAS DE ESGOTO RADIER | Saída ¦ ESPERAS DE ESGOTO RADIER | Saída ¦ ESPERAS DE ESGOTO RADIER ¦ Tubos e conexoes |  | 17 | Q6 | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 455.3472 | 455.3472 | Previsto | 33% | 1379.84 | 64 | unidade | 21.56 | B origem: ESPERAS DE ESGOTO RADIER ¦ C origem: Tubos e conexoes | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-29 | Sim | 000301-DB | Junção de Redução invertica PVC DN 100x50mm branco rígido pa
302 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | ESPERAS DE ESGOTO RADIER | ESPERAS DE ESGOTO RADIER | Tubos e conexoes | Junção simples PVC DN 50x50mm branco rígido para esgoto sanitário predial |  |  |  | 2026-05-29 | [5 empty] | 2026-05-29 | ESPERAS DE ESGOTO RADIER | Saída ¦ ESPERAS DE ESGOTO RADIER | Saída ¦ ESPERAS DE ESGOTO RADIER ¦ Tubos e conexoes |  | 16 | Q6 | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 379.7376 | 379.7376 | Previsto | 33% | 1150.72 | 64 | unidade | 17.98 | B origem: ESPERAS DE ESGOTO RADIER ¦ C origem: Tubos e conexoes | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-29 | Sim | 000302-DB | Junção simples PVC DN 50x50mm branco rígido para esgoto sani
303 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | ESPERAS DE ESGOTO RADIER | ESPERAS DE ESGOTO RADIER | Tubos e conexoes | Lixa ferro p/cano pvc 100 |  |  |  | 2026-05-29 | [5 empty] | 2026-05-29 | ESPERAS DE ESGOTO RADIER | Saída ¦ ESPERAS DE ESGOTO RADIER | Saída ¦ ESPERAS DE ESGOTO RADIER ¦ Tubos e conexoes |  | 22 | Q6 | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 35.6928 | 35.6928 | Previsto | 33% | 108.16 | 64 | unidade | 1.69 | B origem: ESPERAS DE ESGOTO RADIER ¦ C origem: Tubos e conexoes | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-29 | Sim | 000303-DB | Lixa ferro p/cano pvc 100 ¦ Lixa ferro p/cano pvc 100 ¦ Saíd
304 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | ESPERAS DE ESGOTO RADIER | ESPERAS DE ESGOTO RADIER | Tubos e conexoes | Pasta lubrufucante 1 KG |  |  |  | 2026-05-29 | [5 empty] | 2026-05-29 | ESPERAS DE ESGOTO RADIER | Saída ¦ ESPERAS DE ESGOTO RADIER | Saída ¦ ESPERAS DE ESGOTO RADIER ¦ Tubos e conexoes |  | 23 | Q6 | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 296.8099 | 296.8099 | Previsto | 33% | 899.424 | 9.6 | kg | 93.69 | B origem: ESPERAS DE ESGOTO RADIER ¦ C origem: Tubos e conexoes | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-29 | Sim | 000304-DB | Pasta lubrufucante 1 KG ¦ Pasta lubrufucante 1 KG ¦ Saída ¦
305 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | ESPERAS DE ESGOTO RADIER | ESPERAS DE ESGOTO RADIER | Tubos e conexoes | Ralo seco PVC DN100x40mm Junta soldável para esgoto sanitário predial |  |  |  | 2026-05-29 | [5 empty] | 2026-05-29 | ESPERAS DE ESGOTO RADIER | Saída ¦ ESPERAS DE ESGOTO RADIER | Saída ¦ ESPERAS DE ESGOTO RADIER ¦ Tubos e conexoes |  | 20 | Q6 | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 211.2 | 211.2 | Previsto | 33% | 640 | 64 | unidade | 10 | B origem: ESPERAS DE ESGOTO RADIER ¦ C origem: Tubos e conexoes | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-29 | Sim | 000305-DB | Ralo seco PVC DN100x40mm Junta soldável para esgoto sanitári
306 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | ESPERAS DE ESGOTO RADIER | ESPERAS DE ESGOTO RADIER | Tubos e conexoes | TE DN 50x50mm PVC branco rígido para esgoto sanitário predial |  |  |  | 2026-05-29 | [5 empty] | 2026-05-29 | ESPERAS DE ESGOTO RADIER | Saída ¦ ESPERAS DE ESGOTO RADIER | Saída ¦ ESPERAS DE ESGOTO RADIER ¦ Tubos e conexoes |  | 18 | Q6 | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 104.7552 | 104.7552 | Previsto | 33% | 317.44 | 64 | unidade | 4.96 | B origem: ESPERAS DE ESGOTO RADIER ¦ C origem: Tubos e conexoes | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-29 | Sim | 000306-DB | TE DN 50x50mm PVC branco rígido para esgoto sanitário predia
307 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | ESPERAS DE ESGOTO RADIER | ESPERAS DE ESGOTO RADIER | Tubos e conexoes | Tubo DN 25 mm, PVC Rígido Soldável Marrom |  |  |  | 2026-05-29 | [5 empty] | 2026-05-29 | ESPERAS DE ESGOTO RADIER | Saída ¦ ESPERAS DE ESGOTO RADIER | Saída ¦ ESPERAS DE ESGOTO RADIER ¦ Tubos e conexoes |  | 26 | Q6 | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 339.3984 | 339.3984 | Previsto | 33% | 1028.48 | 64 | Barra | 16.07 | B origem: ESPERAS DE ESGOTO RADIER ¦ C origem: Tubos e conexoes | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-29 | Sim | 000307-DB | Tubo DN 25 mm, PVC Rígido Soldável Marrom ¦ Tubo DN 25 mm, P
308 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | ESPERAS DE ESGOTO RADIER | ESPERAS DE ESGOTO RADIER | Tubos e conexoes | Tubo PVC DN 100mm branco rígido para esgoto sanitário |  |  |  | 2026-05-29 | [5 empty] | 2026-05-29 | ESPERAS DE ESGOTO RADIER | Saída ¦ ESPERAS DE ESGOTO RADIER | Saída ¦ ESPERAS DE ESGOTO RADIER ¦ Tubos e conexoes |  | 10 | Q6 | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 742.4947 | 742.4947 | Previsto | 33% | 2249.984 | 140.8 | m | 15.98 | B origem: ESPERAS DE ESGOTO RADIER ¦ C origem: Tubos e conexoes | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-29 | Sim | 000308-DB | Tubo PVC DN 100mm branco rígido para esgoto sanitário ¦ Tubo
309 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | ESPERAS DE ESGOTO RADIER | ESPERAS DE ESGOTO RADIER | Tubos e conexoes | Tubo PVC DN 40mm branco rígido para esgoto sanitário |  |  |  | 2026-05-29 | [5 empty] | 2026-05-29 | ESPERAS DE ESGOTO RADIER | Saída ¦ ESPERAS DE ESGOTO RADIER | Saída ¦ ESPERAS DE ESGOTO RADIER ¦ Tubos e conexoes |  | 7 | Q6 | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 139.5103 | 139.5103 | Previsto | 33% | 422.7584 | 117.76 | m | 3.59 | B origem: ESPERAS DE ESGOTO RADIER ¦ C origem: Tubos e conexoes | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-29 | Sim | 000309-DB | Tubo PVC DN 40mm branco rígido para esgoto sanitário ¦ Tubo
310 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | ESPERAS DE ESGOTO RADIER | ESPERAS DE ESGOTO RADIER | Tubos e conexoes | Tubo PVC DN 50mm branco rígido para esgoto sanitário |  |  |  | 2026-05-29 | [5 empty] | 2026-05-29 | ESPERAS DE ESGOTO RADIER | Saída ¦ ESPERAS DE ESGOTO RADIER | Saída ¦ ESPERAS DE ESGOTO RADIER ¦ Tubos e conexoes |  | 8 | Q6 | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 1098.3794 | 1098.3794 | Previsto | 33% | 3328.4224 | 584.96 | m | 5.69 | B origem: ESPERAS DE ESGOTO RADIER ¦ C origem: Tubos e conexoes | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-29 | Sim | 000310-DB | Tubo PVC DN 50mm branco rígido para esgoto sanitário ¦ Tubo
311 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | ESPERAS DE ESGOTO RADIER | ESPERAS DE ESGOTO RADIER | Tubos e conexoes | Tubo PVC DN 75mm branco rígido para esgoto sanitário |  |  |  | 2026-05-29 | [5 empty] | 2026-05-29 | ESPERAS DE ESGOTO RADIER | Saída ¦ ESPERAS DE ESGOTO RADIER | Saída ¦ ESPERAS DE ESGOTO RADIER ¦ Tubos e conexoes |  | 9 | Q6 | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 79.9814 | 79.9814 | Previsto | 33% | 242.368 | 22.4 | m | 10.82 | B origem: ESPERAS DE ESGOTO RADIER ¦ C origem: Tubos e conexoes | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-29 | Sim | 000311-DB | Tubo PVC DN 75mm branco rígido para esgoto sanitário ¦ Tubo
312 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | ESQUADRIAS EM ALUMINIO - JANELAS EXTERNAS | ESQUADRIAS EM ALUMINIO - JANELAS EXTERNAS | INSUMO | Bucha 6 mm para concreto |  |  |  | 2026-05-29 | [5 empty] | 2026-05-29 | ESQUADRIAS EM ALUMINIO - JANELAS EXTERNAS | Saída ¦ ESQUADRIAS EM ALUMINIO - JANELAS EXTERNAS | Saída ¦ ESQUADRIAS EM ALUMINIO - JANELAS EXTERNAS ¦ INSUMO | cartão | 147 | Q6 | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 166.4 | 166.4 | Previsto | 50% | 332.8 | 1664 | unidade | 0.2 | B origem: ESQUADRIAS EM ALUMINIO - JANELAS EXTERNAS ¦ C origem: INSUMO | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-29 | Sim | 000312-DB | Bucha 6 mm para concreto ¦ Bucha 6 mm para concreto ¦ Saída
313 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | ESQUADRIAS EM ALUMINIO - JANELAS EXTERNAS | ESQUADRIAS EM ALUMINIO - JANELAS EXTERNAS | INSUMO | Espuma Expansiva de Poliuretano 300ml |  |  |  | 2026-05-29 | [5 empty] | 2026-05-29 | ESQUADRIAS EM ALUMINIO - JANELAS EXTERNAS | Saída ¦ ESQUADRIAS EM ALUMINIO - JANELAS EXTERNAS | Saída ¦ ESQUADRIAS EM ALUMINIO - JANELAS EXTERNAS ¦ INSUMO | cartão | 146 | Q6 | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 812.8 | 812.8 | Previsto | 50% | 1625.6 | 64 | unidade | 25.4 | B origem: ESQUADRIAS EM ALUMINIO - JANELAS EXTERNAS ¦ C origem: INSUMO | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-29 | Sim | 000313-DB | Espuma Expansiva de Poliuretano 300ml ¦ Espuma Expansiva de
314 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | ESQUADRIAS EM ALUMINIO - JANELAS EXTERNAS | ESQUADRIAS EM ALUMINIO - JANELAS EXTERNAS | INSUMO | Fita crepe 48 mm x 50 m |  |  |  | 2026-05-29 | [5 empty] | 2026-05-29 | ESQUADRIAS EM ALUMINIO - JANELAS EXTERNAS | Saída ¦ ESQUADRIAS EM ALUMINIO - JANELAS EXTERNAS | Saída ¦ ESQUADRIAS EM ALUMINIO - JANELAS EXTERNAS ¦ INSUMO | cartão | 150 | Q6 | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 1145.6 | 1145.6 | Previsto | 50% | 2291.2 | 128 | unidade | 17.9 | B origem: ESQUADRIAS EM ALUMINIO - JANELAS EXTERNAS ¦ C origem: INSUMO | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-29 | Sim | 000314-DB | Fita crepe 48 mm x 50 m ¦ Fita crepe 48 mm x 50 m ¦ Saída ¦
315 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | ESQUADRIAS EM ALUMINIO - JANELAS EXTERNAS | ESQUADRIAS EM ALUMINIO - JANELAS EXTERNAS | INSUMO | Impermeabilizante bi componente semi flexível - IMPER TOP 512 ( 2 demaos - 1,8 kg/m²) |  |  |  | 2026-05-29 | [5 empty] | 2026-05-29 | ESQUADRIAS EM ALUMINIO - JANELAS EXTERNAS | Saída ¦ ESQUADRIAS EM ALUMINIO - JANELAS EXTERNAS | Saída ¦ ESQUADRIAS EM ALUMINIO - JANELAS EXTERNAS ¦ INSUMO | cartão | 151 | Q6 | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 1488 | 1488 | Previsto | 50% | 2976 | 960 | kg | 3.1 | B origem: ESQUADRIAS EM ALUMINIO - JANELAS EXTERNAS ¦ C origem: INSUMO | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-29 | Sim | 000315-DB | Impermeabilizante bi componente semi flexível - IMPER TOP 51
316 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | ESQUADRIAS EM ALUMINIO - JANELAS EXTERNAS | ESQUADRIAS EM ALUMINIO - JANELAS EXTERNAS | MAO DE OBRA | Mao de obra terceirizada colocaçao de Esquadrias aluminio |  |  |  | 2026-05-29 | [5 empty] | 2026-05-29 | ESQUADRIAS EM ALUMINIO - JANELAS EXTERNAS | Saída ¦ ESQUADRIAS EM ALUMINIO - JANELAS EXTERNAS | Saída ¦ ESQUADRIAS EM ALUMINIO - JANELAS EXTERNAS ¦ MAO DE OBRA | Faturamento para 45 dias após boletim fiscalizaçao | 152 | Q6 | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 4502.4 | 4502.4 | Previsto | 9.38% | 48000 | 320 | unidade | 150 | B origem: ESQUADRIAS EM ALUMINIO - JANELAS EXTERNAS ¦ C origem: MAO DE OBRA | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-29 | Sim | 000316-DB | Mao de obra terceirizada colocaçao de Esquadrias aluminio ¦
317 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | ESQUADRIAS EM ALUMINIO - JANELAS EXTERNAS | ESQUADRIAS EM ALUMINIO - JANELAS EXTERNAS | ESQUADRIA | PORTA ALCAPAO ALUM.BCO (37MM) 60 x 50 |  |  |  | 2026-05-29 | [5 empty] | 2026-05-29 | ESQUADRIAS EM ALUMINIO - JANELAS EXTERNAS | Saída ¦ ESQUADRIAS EM ALUMINIO - JANELAS EXTERNAS | Saída ¦ ESQUADRIAS EM ALUMINIO - JANELAS EXTERNAS ¦ ESQUADRIA | cartão | 145 | Q6 | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 8203.52 | 8203.52 | Previsto | 34% | 24128 | 64 | unidade | 377 | B origem: ESQUADRIAS EM ALUMINIO - JANELAS EXTERNAS ¦ C origem: ESQUADRIA | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-29 | Sim | 000317-DB | PORTA ALCAPAO ALUM.BCO (37MM) 60 x 50 ¦ PORTA ALCAPAO ALUM.B
318 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | ESQUADRIAS EM ALUMINIO - JANELAS EXTERNAS | ESQUADRIAS EM ALUMINIO - JANELAS EXTERNAS | INSUMO | Parafuso panela fenda/phillips 4,8 x 50 mm - INOX |  |  |  | 2026-05-29 | [5 empty] | 2026-05-29 | ESQUADRIAS EM ALUMINIO - JANELAS EXTERNAS | Saída ¦ ESQUADRIAS EM ALUMINIO - JANELAS EXTERNAS | Saída ¦ ESQUADRIAS EM ALUMINIO - JANELAS EXTERNAS ¦ INSUMO | cartão | 148 | Q6 | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 540.8 | 540.8 | Previsto | 50% | 1081.6 | 1664 | unidade | 0.65 | B origem: ESQUADRIAS EM ALUMINIO - JANELAS EXTERNAS ¦ C origem: INSUMO | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-29 | Sim | 000318-DB | Parafuso panela fenda/phillips 4,8 x 50 mm - INOX ¦ Parafuso
319 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | ESQUADRIAS EM ALUMINIO - JANELAS EXTERNAS | ESQUADRIAS EM ALUMINIO - JANELAS EXTERNAS | INSUMO | Selante acrilico c / 390 g - TECKBOND |  |  |  | 2026-05-29 | [5 empty] | 2026-05-29 | ESQUADRIAS EM ALUMINIO - JANELAS EXTERNAS | Saída ¦ ESQUADRIAS EM ALUMINIO - JANELAS EXTERNAS | Saída ¦ ESQUADRIAS EM ALUMINIO - JANELAS EXTERNAS ¦ INSUMO | cartão | 149 | Q6 | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 1920 | 1920 | Previsto | 50% | 3840 | 256 | unidade | 15 | B origem: ESQUADRIAS EM ALUMINIO - JANELAS EXTERNAS ¦ C origem: INSUMO | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-29 | Sim | 000319-DB | Selante acrilico c / 390 g - TECKBOND ¦ Selante acrilico c /
320 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | ESQUADRIAS EM ALUMINIO - JANELAS EXTERNAS | ESQUADRIAS EM ALUMINIO - JANELAS EXTERNAS | ESQUADRIA | VITRO MAXIMO-AR ALUM.BCO (38MM) 60 X 60 MBOREAL |  |  |  | 2026-05-29 | [5 empty] | 2026-05-29 | ESQUADRIAS EM ALUMINIO - JANELAS EXTERNAS | Saída ¦ ESQUADRIAS EM ALUMINIO - JANELAS EXTERNAS | Saída ¦ ESQUADRIAS EM ALUMINIO - JANELAS EXTERNAS ¦ ESQUADRIA | cartão | 144 | Q6 | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 4025.6 | 4025.6 | Previsto | 34% | 11840 | 64 | unidade | 185 | B origem: ESQUADRIAS EM ALUMINIO - JANELAS EXTERNAS ¦ C origem: ESQUADRIA | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-29 | Sim | 000320-DB | VITRO MAXIMO-AR ALUM.BCO (38MM) 60 X 60 MBOREAL ¦ VITRO MAXI
321 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | ESQUADRIAS EM ALUMINIO - JANELAS EXTERNAS | ESQUADRIAS EM ALUMINIO - JANELAS EXTERNAS | ESQUADRIA | VITRO SOFT AL.BC 2FL (53MM) 120 X 1,20 |  |  |  | 2026-05-29 | [5 empty] | 2026-05-29 | ESQUADRIAS EM ALUMINIO - JANELAS EXTERNAS | Saída ¦ ESQUADRIAS EM ALUMINIO - JANELAS EXTERNAS | Saída ¦ ESQUADRIAS EM ALUMINIO - JANELAS EXTERNAS ¦ ESQUADRIA | cartão | 143 | Q6 | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 30028.8 | 30028.8 | Previsto | 34% | 88320 | 192 | unidade | 460 | B origem: ESQUADRIAS EM ALUMINIO - JANELAS EXTERNAS ¦ C origem: ESQUADRIA | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-29 | Sim | 000321-DB | VITRO SOFT AL.BC 2FL (53MM) 120 X 1,20 ¦ VITRO SOFT AL.BC 2F
322 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | GESTÃO LOCAL | GESTÃO LOCAL | ADMINISTRAÇAO | ALMOXARIFADO |  |  |  | 2026-05-29 | [5 empty] | 2026-05-29 | GESTÃO LOCAL | Saída ¦ GESTÃO LOCAL | Saída ¦ GESTÃO LOCAL ¦ ADMINISTRAÇAO |  | 264 | Q6 | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 7500 | 7500 | Previsto | 25% | 30000 |  |  | 7500 | C origem: ADMINISTRAÇAO | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-29 | Sim | 000322-DB | ALMOXARIFADO ¦ ALMOXARIFADO ¦ Saída ¦ GESTÃO LOCAL
323 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | GESTÃO LOCAL | GESTÃO LOCAL | ADMINISTRAÇAO | Alojamento Arbnb (mestre, engenheiro. Tecnico) |  |  |  | 2026-05-29 | [5 empty] | 2026-05-29 | GESTÃO LOCAL | Saída ¦ GESTÃO LOCAL | Saída ¦ GESTÃO LOCAL ¦ ADMINISTRAÇAO |  | 265 | Q6 | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 3500 | 3500 | Previsto | 25% | 14000 |  | mês | 3500 | C origem: ADMINISTRAÇAO | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-29 | Sim | 000323-DB | Alojamento Arbnb (mestre, engenheiro. Tecnico) ¦ Alojamento
324 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | GESTÃO LOCAL | GESTÃO LOCAL | LOCAÇAO | Aluguel container Banheiro |  |  |  | 2026-05-29 | [5 empty] | 2026-05-29 | GESTÃO LOCAL | Saída ¦ GESTÃO LOCAL | Saída ¦ GESTÃO LOCAL ¦ LOCAÇAO |  | 252 | Q6 | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 1140 | 1140 | Previsto | 25% | 4560 |  | mês | 1140 | C origem: LOCAÇAO | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-29 | Sim | 000324-DB | Aluguel container Banheiro ¦ Aluguel container Banheiro ¦ Sa
325 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | GESTÃO LOCAL | GESTÃO LOCAL | LOCAÇAO | Aluguel container almoxarifado |  |  |  | 2026-05-29 | [5 empty] | 2026-05-29 | GESTÃO LOCAL | Saída ¦ GESTÃO LOCAL | Saída ¦ GESTÃO LOCAL ¦ LOCAÇAO |  | 254 | Q6 | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 400 | 400 | Previsto | 25% | 1600 |  | mês | 400 | C origem: LOCAÇAO | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-29 | Sim | 000325-DB | Aluguel container almoxarifado ¦ Aluguel container almoxarif
326 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | GESTÃO LOCAL | GESTÃO LOCAL | LOCAÇAO | Aluguel container escritorio |  |  |  | 2026-05-29 | [5 empty] | 2026-05-29 | GESTÃO LOCAL | Saída ¦ GESTÃO LOCAL | Saída ¦ GESTÃO LOCAL ¦ LOCAÇAO |  | 255 | Q6 | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 900 | 900 | Previsto | 25% | 3600 |  | mês | 900 | C origem: LOCAÇAO | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-29 | Sim | 000326-DB | Aluguel container escritorio ¦ Aluguel container escritorio
327 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | GESTÃO LOCAL | GESTÃO LOCAL | ADMINISTRAÇAO | COMPRADOR |  |  |  | 2026-05-29 | [5 empty] | 2026-05-29 | GESTÃO LOCAL | Saída ¦ GESTÃO LOCAL | Saída ¦ GESTÃO LOCAL ¦ ADMINISTRAÇAO | pra obra de 50 casa considera apenas encarregado | 262 | Q6 | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 3000 | 3000 | Previsto | 25% | 12000 |  | mês | 3000 | C origem: ADMINISTRAÇAO | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-29 | Sim | 000327-DB | COMPRADOR ¦ COMPRADOR ¦ Saída ¦ GESTÃO LOCAL
328 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | GESTÃO LOCAL | GESTÃO LOCAL | ADMINISTRAÇAO | ENGENHEIRO RESIDENTE - ( rateado em 3 canteiros) carro incluso |  |  |  | 2026-05-29 | [5 empty] | 2026-05-29 | GESTÃO LOCAL | Saída ¦ GESTÃO LOCAL | Saída ¦ GESTÃO LOCAL ¦ ADMINISTRAÇAO |  | 259 | Q6 | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 10000 | 10000 | Previsto | 25% | 40000 |  | mês | 10000 | C origem: ADMINISTRAÇAO | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-29 | Sim | 000328-DB | ENGENHEIRO RESIDENTE - ( rateado em 3 canteiros) carro inclu
329 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | GESTÃO LOCAL | GESTÃO LOCAL | ADMINISTRAÇAO | TECNICO SEGURANÇA TRABALHO - ( rateado em 3 canteiros) carro incluso |  |  |  | 2026-05-29 | [5 empty] | 2026-05-29 | GESTÃO LOCAL | Saída ¦ GESTÃO LOCAL | Saída ¦ GESTÃO LOCAL ¦ ADMINISTRAÇAO |  | 263 | Q6 | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 3000 | 3000 | Previsto | 25% | 12000 |  | mês | 3000 | C origem: ADMINISTRAÇAO | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-29 | Sim | 000329-DB | TECNICO SEGURANÇA TRABALHO - ( rateado em 3 canteiros) carro
330 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | GRAUTEAMENTO | GRAUTEAMENTO | INSUMO | Aditivo supercristalizante Penetron |  |  |  | 2026-05-29 | [5 empty] | 2026-05-29 | GRAUTEAMENTO | Saída ¦ GRAUTEAMENTO | Saída ¦ GRAUTEAMENTO ¦ INSUMO |  | 67 | Q6 | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 4864 | 4864 | Previsto | 50% | 9728 | 256 | litros | 38 | B origem: GRAUTEAMENTO ¦ C origem: INSUMO | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-29 | Sim | 000330-DB | Aditivo supercristalizante Penetron ¦ Aditivo supercristaliz
331 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | GRAUTEAMENTO | GRAUTEAMENTO | LOCAÇAO | Locação betoneira para bater o graute |  |  |  | 2026-05-29 | [5 empty] | 2026-05-29 | GRAUTEAMENTO | Saída ¦ GRAUTEAMENTO | Saída ¦ GRAUTEAMENTO ¦ LOCAÇAO |  | 66 | Q6 | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 840 | 840 | Previsto | 40% | 2100 | 3 | diaria | 700 | B origem: GRAUTEAMENTO ¦ C origem: LOCAÇAO | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-29 | Sim | 000331-DB | Locação betoneira para bater o graute ¦ Locação betoneira pa
332 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | GRAUTEAMENTO | GRAUTEAMENTO | CONCRETO | graute: cimento PortlanD CP IV 32 |  |  |  | 2026-05-29 | [5 empty] | 2026-05-29 | GRAUTEAMENTO | Saída ¦ GRAUTEAMENTO | Saída ¦ GRAUTEAMENTO ¦ CONCRETO | 0,7m³ de graute por casa. 1m3= 12 saco cimento, 30 balde areia e 30 balde brita zero | 62 | Q6 | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 14112 | 14112 | Previsto | 50% | 28224 | 576 | saco | 49 | B origem: GRAUTEAMENTO ¦ C origem: CONCRETO | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-29 | Sim | 000332-DB | graute: cimento PortlanD CP IV 32 ¦ graute: cimento Portla
333 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | IMPERMEABILIZAÇÃO | IMPERMEABILIZAÇAO INTERNA | MAO DE OBRA | Mao de obra Impermeabilização de áreas úmidas |  |  |  | 2026-05-29 | [5 empty] | 2026-05-29 | IMPERMEABILIZAÇÃO | Saída ¦ IMPERMEABILIZAÇÃO | Saída ¦ IMPERMEABILIZAÇAO INTERNA ¦ MAO DE OBRA | Faturamento para 45 dias após boletim fiscalizaçao | 73 | Q6 | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 5980.8 | 5980.8 | Previsto | 22.25% | 26880 | 64 | vb | 420 | B origem: IMPERMEABILIZAÇAO INTERNA ¦ C origem: MAO DE OBRA | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-29 | Sim | 000333-DB | Mao de obra Impermeabilização de áreas úmidas ¦ Mao de obra
334 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | IMPERMEABILIZAÇÃO | IMPERMEABILIZAÇAO INTERNA | INSUMO | Membrana líquida de poliuretano bicomponente 15Kg flexivel |  |  |  | 2026-05-29 | [5 empty] | 2026-05-29 | IMPERMEABILIZAÇÃO | Saída ¦ IMPERMEABILIZAÇÃO | Saída ¦ IMPERMEABILIZAÇAO INTERNA ¦ INSUMO |  | 70 | Q6 | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 1440 | 1440 | Previsto | 50% | 2880 | 64 | caixa | 45 | B origem: IMPERMEABILIZAÇAO INTERNA ¦ C origem: INSUMO | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-29 | Sim | 000334-DB | Membrana líquida de poliuretano bicomponente 15Kg flexivel ¦
335 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | IMPERMEABILIZAÇÃO | IMPERMEABILIZAÇAO INTERNA | INSUMO | Membrana líquida de poliuretano bicomponente 15Kg semi flexivel |  |  |  | 2026-05-29 | [5 empty] | 2026-05-29 | IMPERMEABILIZAÇÃO | Saída ¦ IMPERMEABILIZAÇÃO | Saída ¦ IMPERMEABILIZAÇAO INTERNA ¦ INSUMO |  | 71 | Q6 | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 2880 | 2880 | Previsto | 50% | 5760 | 128 | caixa | 45 | B origem: IMPERMEABILIZAÇAO INTERNA ¦ C origem: INSUMO | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-29 | Sim | 000335-DB | Membrana líquida de poliuretano bicomponente 15Kg semi flexi
336 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | IMPERMEABILIZAÇÃO | IMPERMEABILIZAÇAO INTERNA | INSUMO | Tela de Poliester |  |  |  | 2026-05-29 | [5 empty] | 2026-05-29 | IMPERMEABILIZAÇÃO | Saída ¦ IMPERMEABILIZAÇÃO | Saída ¦ IMPERMEABILIZAÇAO INTERNA ¦ INSUMO |  | 72 | Q6 | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 1127.584 | 1127.584 | Previsto | 50% | 2255.168 | 320 | m² | 7.0474 | B origem: IMPERMEABILIZAÇAO INTERNA ¦ C origem: INSUMO | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-29 | Sim | 000336-DB | Tela de Poliester ¦ Tela de Poliester ¦ Saída ¦ IMPERMEABILI
337 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | LOUÇAS E METAIS | LOUÇAS E METAIS | MAO DE OBRA | Mao de obra cozinha e tanque completos |  |  |  | 2026-05-29 | [5 empty] | 2026-05-29 | LOUÇAS E METAIS | Saída ¦ LOUÇAS E METAIS | Saída ¦ LOUÇAS E METAIS ¦ MAO DE OBRA | Faturamento para 45 dias após boletim fiscalizaçao | 229 | Q6 | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 1799.04 | 1799.04 | Previsto | 9.37% | 19200 | 64 | vb | 300 | B origem: LOUÇAS E METAIS ¦ C origem: MAO DE OBRA | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-29 | Sim | 000337-DB | Mao de obra cozinha e tanque completos ¦ Mao de obra cozinha
338 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | LOUÇAS E METAIS | LOUÇAS E METAIS | MAO DE OBRA | Mao de obra loucas e metais Banheiro completo |  |  |  | 2026-05-29 | [5 empty] | 2026-05-29 | LOUÇAS E METAIS | Saída ¦ LOUÇAS E METAIS | Saída ¦ LOUÇAS E METAIS ¦ MAO DE OBRA | Faturamento para 45 dias após boletim fiscalizaçao | 228 | Q6 | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 1799.04 | 1799.04 | Previsto | 9.37% | 19200 | 64 | vb | 300 | B origem: LOUÇAS E METAIS ¦ C origem: MAO DE OBRA | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-29 | Sim | 000338-DB | Mao de obra loucas e metais Banheiro completo ¦ Mao de obra
339 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | PAREDES (102,5m² de área interna e externa) (44,38² de Laje) | PAREDES COM CONCRETO | LOCAÇAO | Icamento para montagem canteiro de obra - Guindaste |  |  |  | 2026-05-29 | [5 empty] | 2026-05-29 | PAREDES (102,5m² de área interna e externa) (44,38² de Laje) | Saída ¦ PAREDES (102,5m² de área interna e externa) (44,38² de Laje) | Saída ¦ PAREDES COM CONCRETO ¦ LOCAÇAO | 30 DIAS | 60 | Q6 | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 71680 | 71680 | Previsto | 40% | 179200 | 64 | diaria | 2800 | B origem: PAREDES COM CONCRETO ¦ C origem: LOCAÇAO | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-29 | Sim | 000339-DB | Icamento para montagem canteiro de obra - Guindaste ¦ Icamen
340 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | PAREDES (102,5m² de área interna e externa) (44,38² de Laje) | PAREDES COM CONCRETO | MAO DE OBRA | Montagem de paredes pré-moldadas (içamento, prumo, alinhamento e escoramento com grauteamento) – até 35 t |  |  |  | 2026-05-29 | [5 empty] | 2026-05-29 | PAREDES (102,5m² de área interna e externa) (44,38² de Laje) | Saída ¦ PAREDES (102,5m² de área interna e externa) (44,38² de Laje) | Saída ¦ PAREDES COM CONCRETO ¦ MAO DE OBRA | 45 dias após boletim fiscalizaçao | 58 | Q6 | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 35599.9146 | 35599.9146 | Previsto | 22.25% | 159999.616 | 896 | m³ | 178.571 | B origem: PAREDES COM CONCRETO ¦ C origem: MAO DE OBRA | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-29 | Sim | 000340-DB | Montagem de paredes pré-moldadas (içamento, prumo, alinhamen
341 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | PAREDES (102,5m² de área interna e externa) (44,38² de Laje) | PAREDES COM CONCRETO | TRANSPORTE | Transporte de paredes e lajes (carreta + munck + carga/descarga) – até 120 km |  |  |  | 2026-05-29 | [5 empty] | 2026-05-29 | PAREDES (102,5m² de área interna e externa) (44,38² de Laje) | Saída ¦ PAREDES (102,5m² de área interna e externa) (44,38² de Laje) | Saída ¦ PAREDES COM CONCRETO ¦ TRANSPORTE | 50% A VISTA E 50% FATURADO PRA 30 DIAS: 2 casas no bitrem (3k/viagem)e 4 lages de casa na vardeleia (4k/viagem) | 59 | Q6 | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 64512 | 64512 | Previsto | 40% | 161280 | 7680 | km | 21 | B origem: PAREDES COM CONCRETO ¦ C origem: TRANSPORTE | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-29 | Sim | 000341-DB | Transporte de paredes e lajes (carreta + munck + carga/desca
342 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | PAREDES (102,5m² de área interna e externa) (44,38² de Laje) | PAREDES COM CONCRETO | FABRICA | material CIMENTO : KIT Parede e Laje - FOB na Fabrica |  |  |  | 2026-05-29 | [5 empty] | 2026-05-29 | PAREDES (102,5m² de área interna e externa) (44,38² de Laje) | Saída ¦ PAREDES (102,5m² de área interna e externa) (44,38² de Laje) | Saída ¦ PAREDES COM CONCRETO ¦ FABRICA | 20 | 54 | Q6 | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 38381.9007 | 38381.9007 | Previsto | 20.69% | 185512.52 | 20 | unidade | 9275.626 | B origem: PAREDES COM CONCRETO ¦ C origem: FABRICA | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-29 | Sim | 000342-DB | material CIMENTO : KIT Parede e Laje - FOB na Fabrica ¦ mate
343 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | PAREDES (102,5m² de área interna e externa) (44,38² de Laje) | PAREDES COM CONCRETO | FABRICA | material CIMENTO : KIT Parede e Laje - FOB na Fabrica |  |  |  | 2026-05-29 | [5 empty] | 2026-05-29 | PAREDES (102,5m² de área interna e externa) (44,38² de Laje) | Saída ¦ PAREDES (102,5m² de área interna e externa) (44,38² de Laje) | Saída ¦ PAREDES COM CONCRETO ¦ FABRICA | 20 | 55 | Q6 | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 38381.9007 | 38381.9007 | Previsto | 20.69% | 185512.52 | 20 | unidade | 9275.626 | B origem: PAREDES COM CONCRETO ¦ C origem: FABRICA | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-29 | Sim | 000343-DB | material CIMENTO : KIT Parede e Laje - FOB na Fabrica ¦ mate
344 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | PAREDES (102,5m² de área interna e externa) (44,38² de Laje) | PAREDES COM CONCRETO | FABRICA | material CIMENTO : KIT Parede e Laje - FOB na Fabrica |  |  |  | 2026-05-29 | [5 empty] | 2026-05-29 | PAREDES (102,5m² de área interna e externa) (44,38² de Laje) | Saída ¦ PAREDES (102,5m² de área interna e externa) (44,38² de Laje) | Saída ¦ PAREDES COM CONCRETO ¦ FABRICA | 24 | 56 | Q6 | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 46058.2808 | 46058.2808 | Previsto | 20.69% | 222615.024 | 24 | unidade | 9275.626 | B origem: PAREDES COM CONCRETO ¦ C origem: FABRICA | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-29 | Sim | 000344-DB | material CIMENTO : KIT Parede e Laje - FOB na Fabrica ¦ mate
345 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | PAREDES (102,5m² de área interna e externa) (44,38² de Laje) | PAREDES COM CONCRETO | FABRICA | material FERRO: KIT Parede e Laje - FOB na Fabrica |  |  |  | 2026-05-29 | [5 empty] | 2026-05-29 | PAREDES (102,5m² de área interna e externa) (44,38² de Laje) | Saída ¦ PAREDES (102,5m² de área interna e externa) (44,38² de Laje) | Saída ¦ PAREDES COM CONCRETO ¦ FABRICA | 20 | 51 | Q6 | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 21381.5438 | 21381.5438 | Previsto | 15.9% | 134487.6 | 20 | unidade | 6724.38 | B origem: PAREDES COM CONCRETO ¦ C origem: FABRICA | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-29 | Sim | 000345-DB | material FERRO: KIT Parede e Laje - FOB na Fabrica ¦ materia
346 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | PAREDES (102,5m² de área interna e externa) (44,38² de Laje) | PAREDES COM CONCRETO | FABRICA | material FERRO: KIT Parede e Laje - FOB na Fabrica |  |  |  | 2026-05-29 | [5 empty] | 2026-05-29 | PAREDES (102,5m² de área interna e externa) (44,38² de Laje) | Saída ¦ PAREDES (102,5m² de área interna e externa) (44,38² de Laje) | Saída ¦ PAREDES COM CONCRETO ¦ FABRICA | 20 | 52 | Q6 | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 21381.5438 | 21381.5438 | Previsto | 15.9% | 134487.6 | 20 | unidade | 6724.38 | B origem: PAREDES COM CONCRETO ¦ C origem: FABRICA | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-29 | Sim | 000346-DB | material FERRO: KIT Parede e Laje - FOB na Fabrica ¦ materia
347 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | PAREDES (102,5m² de área interna e externa) (44,38² de Laje) | PAREDES COM CONCRETO | FABRICA | material FERRO: KIT Parede e Laje - FOB na Fabrica |  |  |  | 2026-05-29 | [5 empty] | 2026-05-29 | PAREDES (102,5m² de área interna e externa) (44,38² de Laje) | Saída ¦ PAREDES (102,5m² de área interna e externa) (44,38² de Laje) | Saída ¦ PAREDES COM CONCRETO ¦ FABRICA | 24 | 53 | Q6 | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 25657.8526 | 25657.8526 | Previsto | 15.9% | 161385.12 | 24 | unidade | 6724.38 | B origem: PAREDES COM CONCRETO ¦ C origem: FABRICA | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-29 | Sim | 000347-DB | material FERRO: KIT Parede e Laje - FOB na Fabrica ¦ materia
348 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | PAREDES (102,5m² de área interna e externa) (44,38² de Laje) | PAREDES COM CONCRETO | TRANSPORTE | mobilizaçao e desmobilização equipe montagem |  |  |  | 2026-05-29 | [5 empty] | 2026-05-29 | PAREDES (102,5m² de área interna e externa) (44,38² de Laje) | Saída ¦ PAREDES (102,5m² de área interna e externa) (44,38² de Laje) | Saída ¦ PAREDES COM CONCRETO ¦ TRANSPORTE | 45 dias após boletim fiscalizaçao | 57 | Q6 | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 2993.76 | 2993.76 | Previsto | 40% | 7484.4 | 6 | m³ | 1247.4 | B origem: PAREDES COM CONCRETO ¦ C origem: TRANSPORTE | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-29 | Sim | 000348-DB | mobilizaçao e desmobilização equipe montagem ¦ mobilizaçao e
349 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | PINTURA INTERNA | PINTURA INTERNA | TINTAS | Fira crepe 50 mm x 50 m |  |  |  | 2026-05-29 | [5 empty] | 2026-05-29 | PINTURA INTERNA | Saída ¦ PINTURA INTERNA | Saída ¦ PINTURA INTERNA ¦ TINTAS | cartão | 159 | Q6 | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 1164.8 | 1164.8 | Previsto | 50% | 2329.6 | 128 | rolo | 18.2 | B origem: PINTURA INTERNA ¦ C origem: TINTAS | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-29 | Sim | 000349-DB | Fira crepe 50 mm x 50 m ¦ Fira crepe 50 mm x 50 m ¦ Saída ¦
350 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | PINTURA INTERNA | PINTURA INTERNA | MAO DE OBRA | Mao de obra terceirizada com equipamentos Pintura interna (2 demãos) |  |  |  | 2026-05-29 | [5 empty] | 2026-05-29 | PINTURA INTERNA | Saída ¦ PINTURA INTERNA | Saída ¦ PINTURA INTERNA ¦ MAO DE OBRA | Faturamento para 45 dias após boletim fiscalizaçao | 160 | Q6 | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 8041.8867 | 8041.8867 | Previsto | 9.38% | 85734.4 | 8573.44 | m² | 10 | B origem: PINTURA INTERNA ¦ C origem: MAO DE OBRA | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-29 | Sim | 000350-DB | Mao de obra terceirizada com equipamentos Pintura interna (2
351 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | PINTURA INTERNA | PINTURA INTERNA | TINTAS | TINTA ACRILICA CORALAR BRANCO 18 LITROS - laje ( cor BRANCA ou similar) - 2 demaos |  |  |  | 2026-05-29 | [5 empty] | 2026-05-29 | PINTURA INTERNA | Saída ¦ PINTURA INTERNA | Saída ¦ PINTURA INTERNA ¦ TINTAS | cartão | 158 | Q6 | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 17017.6 | 17017.6 | Previsto | 50% | 34035.2 | 128 | balde | 265.9 | B origem: PINTURA INTERNA ¦ C origem: TINTAS | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-29 | Sim | 000351-DB | TINTA ACRILICA CORALAR BRANCO 18 LITROS - laje ( cor BRANCA
352 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | PISO E RODAPÉ | PISO E RODAPÉ | INSUMO | Argamassa colante AC I |  |  |  | 2026-05-29 | [5 empty] | 2026-05-29 | PISO E RODAPÉ | Saída ¦ PISO E RODAPÉ | Saída ¦ PISO E RODAPÉ ¦ INSUMO | cartão | 119 | Q6 | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 7387.52 | 7387.52 | Previsto | 50% | 14775.04 | 1088 | saco | 13.58 | B origem: PISO E RODAPÉ ¦ C origem: INSUMO | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-29 | Sim | 000352-DB | Argamassa colante AC I ¦ Argamassa colante AC I ¦ Saída ¦ PI
353 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | PISO E RODAPÉ | PISO E RODAPÉ | INSUMO | Espaçador cruzeta - 5mm (pacote com 100 unid) |  |  |  | 2026-05-29 | [5 empty] | 2026-05-29 | PISO E RODAPÉ | Saída ¦ PISO E RODAPÉ | Saída ¦ PISO E RODAPÉ ¦ INSUMO | cartão | 118 | Q6 | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 403.2 | 403.2 | Previsto | 50% | 806.4 | 192 | un | 4.2 | B origem: PISO E RODAPÉ ¦ C origem: INSUMO | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-29 | Sim | 000353-DB | Espaçador cruzeta - 5mm (pacote com 100 unid) ¦ Espaçador cr
354 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | PISO E RODAPÉ | PISO E RODAPÉ | MAO DE OBRA | Mao de obra terceirizada assentamento Ceramica |  |  |  | 2026-05-29 | [5 empty] | 2026-05-29 | PISO E RODAPÉ | Saída ¦ PISO E RODAPÉ | Saída ¦ PISO E RODAPÉ ¦ MAO DE OBRA | Faturamento para 45 dias após boletim fiscalizaçao | 121 | Q6 | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 20095.488 | 20095.488 | Previsto | 22.25% | 90316.8 | 2580.48 | m² | 35 | B origem: PISO E RODAPÉ ¦ C origem: MAO DE OBRA | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-29 | Sim | 000354-DB | Mao de obra terceirizada assentamento Ceramica ¦ Mao de obra
355 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | PISO E RODAPÉ | PISO E RODAPÉ | INSUMO | Rejunte cimenticio |  |  |  | 2026-05-29 | [5 empty] | 2026-05-29 | PISO E RODAPÉ | Saída ¦ PISO E RODAPÉ | Saída ¦ PISO E RODAPÉ ¦ INSUMO | cartão | 120 | Q6 | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 2496 | 2496 | Previsto | 50% | 4992 | 960 | kg | 5.2 | B origem: PISO E RODAPÉ ¦ C origem: INSUMO | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-29 | Sim | 000355-DB | Rejunte cimenticio ¦ Rejunte cimenticio ¦ Saída ¦ PISO E ROD
356 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | PISO E RODAPÉ | PISO E RODAPÉ | REVESTIMENTO | Revestimento Cerâmico PEI IV 35 x 35- cor, (perda 15%) - inclui rodapé |  |  |  | 2026-05-29 | [5 empty] | 2026-05-29 | PISO E RODAPÉ | Saída ¦ PISO E RODAPÉ | Saída ¦ PISO E RODAPÉ ¦ REVESTIMENTO | cartão | 117 | Q6 | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 13284.311 | 13284.311 | Previsto | 33% | 40255.488 | 2580.48 | m² | 15.6 | B origem: PISO E RODAPÉ ¦ C origem: REVESTIMENTO | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-29 | Sim | 000356-DB | Revestimento Cerâmico PEI IV 35 x 35- cor, (perda 15%) - i
357 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | PORTAS EXTERNAS | ESQUADRA DE ALUMINO | INSUMO | Bucha 6 mm para concreto |  |  |  | 2026-05-29 | [5 empty] | 2026-05-29 | PORTAS EXTERNAS | Saída ¦ PORTAS EXTERNAS | Saída ¦ ESQUADRA DE ALUMINO ¦ INSUMO | cartão | 137 | Q6 | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 38.4 | 38.4 | Previsto | 50% | 76.8 | 384 | unidade | 0.2 | B origem: ESQUADRA DE ALUMINO ¦ C origem: INSUMO | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-29 | Sim | 000357-DB | Bucha 6 mm para concreto ¦ Bucha 6 mm para concreto ¦ Saída
358 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | PORTAS EXTERNAS | ESQUADRA DE ALUMINO | INSUMO | Espuma Expansiva de Poliuretano 300ml |  |  |  | 2026-05-29 | [5 empty] | 2026-05-29 | PORTAS EXTERNAS | Saída ¦ PORTAS EXTERNAS | Saída ¦ ESQUADRA DE ALUMINO ¦ INSUMO | cartão | 136 | Q6 | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 1625.6 | 1625.6 | Previsto | 50% | 3251.2 | 128 | unidade | 25.4 | B origem: ESQUADRA DE ALUMINO ¦ C origem: INSUMO | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-29 | Sim | 000358-DB | Espuma Expansiva de Poliuretano 300ml ¦ Espuma Expansiva de
359 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | PORTAS EXTERNAS | ESQUADRA DE ALUMINO | INSUMO | Fita crepe 48 mm x 50 m |  |  |  | 2026-05-29 | [5 empty] | 2026-05-29 | PORTAS EXTERNAS | Saída ¦ PORTAS EXTERNAS | Saída ¦ ESQUADRA DE ALUMINO ¦ INSUMO | cartão | 140 | Q6 | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 286.4 | 286.4 | Previsto | 50% | 572.8 | 32 | unidade | 17.9 | B origem: ESQUADRA DE ALUMINO ¦ C origem: INSUMO | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-29 | Sim | 000359-DB | Fita crepe 48 mm x 50 m ¦ Fita crepe 48 mm x 50 m ¦ Saída ¦
360 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | PORTAS EXTERNAS | ESQUADRA DE ALUMINO | MAO DE OBRA | Mao de obra terceirizada colocaçao de Portas externa |  |  |  | 2026-05-29 | [5 empty] | 2026-05-29 | PORTAS EXTERNAS | Saída ¦ PORTAS EXTERNAS | Saída ¦ ESQUADRA DE ALUMINO ¦ MAO DE OBRA | Faturamento para 45 dias após boletim fiscalizaçao | 141 | Q6 | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 1800.96 | 1800.96 | Previsto | 9.38% | 19200 | 128 | unidade | 150 | B origem: ESQUADRA DE ALUMINO ¦ C origem: MAO DE OBRA | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-29 | Sim | 000360-DB | Mao de obra terceirizada colocaçao de Portas externa ¦ Mao d
361 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | PORTAS EXTERNAS | ESQUADRA DE ALUMINO | ESQUADRIA | PORTA LAMINADA AL.BCO SOFT (37MM) ESQUERDA. 215X120 |  |  |  | 2026-05-29 | [5 empty] | 2026-05-29 | PORTAS EXTERNAS | Saída ¦ PORTAS EXTERNAS | Saída ¦ ESQUADRA DE ALUMINO ¦ ESQUADRIA | cartão | 135 | Q6 | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 33371.136 | 33371.136 | Previsto | 34% | 98150.4 | 64 | unidade | 1533.6 | B origem: ESQUADRA DE ALUMINO ¦ C origem: ESQUADRIA | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-29 | Sim | 000361-DB | PORTA LAMINADA AL.BCO SOFT (37MM) ESQUERDA. 215X120 ¦ PORTA
362 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | PORTAS EXTERNAS | ESQUADRA DE ALUMINO | ESQUADRIA | PORTA LAMINADA AL.BCO SOFT(37MM) DIR. 215X94 |  |  |  | 2026-05-29 | [5 empty] | 2026-05-29 | PORTAS EXTERNAS | Saída ¦ PORTAS EXTERNAS | Saída ¦ ESQUADRA DE ALUMINO ¦ ESQUADRIA | cartão | 134 | Q6 | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 13395.0208 | 13395.0208 | Previsto | 34% | 39397.12 | 64 | unidade | 615.58 | B origem: ESQUADRA DE ALUMINO ¦ C origem: ESQUADRIA | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-29 | Sim | 000362-DB | PORTA LAMINADA AL.BCO SOFT(37MM) DIR. 215X94 ¦ PORTA LAMINAD
363 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | PORTAS EXTERNAS | ESQUADRA DE ALUMINO | FERRAGEM | Parafuso panela fenda/phillips 4,8 x 50 mm - INOX |  |  |  | 2026-05-29 | [5 empty] | 2026-05-29 | PORTAS EXTERNAS | Saída ¦ PORTAS EXTERNAS | Saída ¦ ESQUADRA DE ALUMINO ¦ FERRAGEM | cartão | 138 | Q6 | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 124.8 | 124.8 | Previsto | 50% | 249.6 | 384 | unidade | 0.65 | B origem: ESQUADRA DE ALUMINO ¦ C origem: FERRAGEM | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-29 | Sim | 000363-DB | Parafuso panela fenda/phillips 4,8 x 50 mm - INOX ¦ Parafuso
364 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | PORTAS EXTERNAS | ESQUADRA DE ALUMINO | INSUMO | Selante acrilico c / 390 g - TECKBOND |  |  |  | 2026-05-29 | [5 empty] | 2026-05-29 | PORTAS EXTERNAS | Saída ¦ PORTAS EXTERNAS | Saída ¦ ESQUADRA DE ALUMINO ¦ INSUMO | cartão | 139 | Q6 | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 480 | 480 | Previsto | 50% | 960 | 64 | unidade | 15 | B origem: ESQUADRA DE ALUMINO ¦ C origem: INSUMO | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-29 | Sim | 000364-DB | Selante acrilico c / 390 g - TECKBOND ¦ Selante acrilico c /
365 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | PORTAS INTERNAS | ESQUADRIA DE MADEIRA | INSUMO | ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO - 500 ML |  |  |  | 2026-05-29 | [5 empty] | 2026-05-29 | PORTAS INTERNAS | Saída ¦ PORTAS INTERNAS | Saída ¦ ESQUADRIA DE MADEIRA ¦ INSUMO | cartão | 131 | Q6 | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 4000 | 4000 | Previsto | 50% | 8000 | 320 | unidade | 25 | B origem: ESQUADRIA DE MADEIRA ¦ C origem: INSUMO | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-29 | Sim | 000365-DB | ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO - 500 ML ¦ ESPUMA EXPANSIVA
366 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | PORTAS INTERNAS | ESQUADRIA DE MADEIRA | MAO DE OBRA | Mao de obra terceirizada colocaçao de Portas interna |  |  |  | 2026-05-29 | [5 empty] | 2026-05-29 | PORTAS INTERNAS | Saída ¦ PORTAS INTERNAS | Saída ¦ ESQUADRIA DE MADEIRA ¦ MAO DE OBRA | Faturamento para 45 dias após boletim fiscalizaçao | 132 | Q6 | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 2701.44 | 2701.44 | Previsto | 9.38% | 28800 | 192 | unidade | 150 | B origem: ESQUADRIA DE MADEIRA ¦ C origem: MAO DE OBRA | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-29 | Sim | 000366-DB | Mao de obra terceirizada colocaçao de Portas interna ¦ Mao d
367 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | PORTAS INTERNAS | ESQUADRIA DE MADEIRA | ESQUADRIA | PORTA EM MADEIRA PINUS SECA EM ESTUFA P/ USO INTERNO INCLUSO DOBRADIÇA E FECHADURA SOPRANO |  |  |  | 2026-05-29 | [5 empty] | 2026-05-29 | PORTAS INTERNAS | Saída ¦ PORTAS INTERNAS | Saída ¦ ESQUADRIA DE MADEIRA ¦ ESQUADRIA | cartão | 130 | Q6 | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 25920 | 25920 | Previsto | 50% | 51840 | 192 | unidade | 270 | B origem: ESQUADRIA DE MADEIRA ¦ C origem: ESQUADRIA | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-29 | Sim | 000367-DB | PORTA EM MADEIRA PINUS SECA EM ESTUFA P/ USO INTERNO INCLUS
368 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | RADIER - 44,38 M² | RADIER | FERRAGEM | Aço - Tela Q-138 - 5.0 c/10 - (245 x 600 cm) (frete de 300 + ipi de 133 incluido |  |  |  | 2026-05-29 | [5 empty] | 2026-05-29 | RADIER - 44,38 M² | Saída ¦ RADIER - 44,38 M² | Saída ¦ RADIER ¦ FERRAGEM |  | 34 | Q6 | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 39621.12 | 39621.12 | Previsto | 33% | 120064 | 512 | telas | 234.5 | B origem: RADIER ¦ C origem: FERRAGEM | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-29 | Sim | 000368-DB | Aço - Tela Q-138 - 5.0 c/10 - (245 x 600 cm) (frete de 300
369 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | RUFOS | COBERTURA | FABRICA | Rufos e calhas |  |  |  | 2026-05-29 | [5 empty] | 2026-05-29 | RUFOS | Saída ¦ RUFOS | Saída ¦ COBERTURA ¦ FABRICA | cartão | 109 | Q6 | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 57600 | 57600 | Previsto | 50% | 115200 | 2304 | metro | 50 | B origem: COBERTURA ¦ C origem: FABRICA | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-29 | Sim | 000369-DB | Rufos e calhas ¦ Rufos e calhas ¦ Saída ¦ RUFOS
370 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | SERVIÇOS | SERVIÇOS | SERVIÇOS | TOTALIZADOR CUSTO GLOBAIS OBRAS - MENSAL |  |  |  | 2026-05-29 | [5 empty] | 2026-05-29 | SERVIÇOS | Saída ¦ SERVIÇOS | Saída ¦ SERVIÇOS ¦ SERVIÇOS |  | 267 | Q6 | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 1086725.8943 | 1086725.8943 | Previsto |  | 5780911.3616 |  | mês |  |  | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-29 | Sim | 000370-DB | TOTALIZADOR CUSTO GLOBAIS OBRAS - MENSAL ¦ TOTALIZADOR CUSTO
371 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | SOLEIRAS | PINGADEIRAS E SOLEIRAS | INSUMO | Argamassa colante AC I |  |  |  | 2026-05-29 | [5 empty] | 2026-05-29 | SOLEIRAS | Saída ¦ SOLEIRAS | Saída ¦ PINGADEIRAS E SOLEIRAS ¦ INSUMO | cartão | 126 | Q6 | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 217.28 | 217.28 | Previsto | 50% | 434.56 | 32 | sacoc | 13.58 | B origem: PINGADEIRAS E SOLEIRAS ¦ C origem: INSUMO | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-29 | Sim | 000371-DB | Argamassa colante AC I ¦ Argamassa colante AC I ¦ Saída ¦ SO
372 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | SOLEIRAS | PINGADEIRAS E SOLEIRAS | MAO DE OBRA | Assentamento Soleira em basalto 0,84 x 0,125 x 0,02 - cozinha |  |  |  | 2026-05-29 | [5 empty] | 2026-05-29 | SOLEIRAS | Saída ¦ SOLEIRAS | Saída ¦ PINGADEIRAS E SOLEIRAS ¦ MAO DE OBRA | Faturamento para 45 dias após boletim fiscalizaçao | 128 | Q6 | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 712 | 712 | Previsto | 22.25% | 3200 | 64 | unidade | 50 | B origem: PINGADEIRAS E SOLEIRAS ¦ C origem: MAO DE OBRA | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-29 | Sim | 000372-DB | Assentamento Soleira em basalto 0,84 x 0,125 x 0,02 - cozin
373 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | SOLEIRAS | PINGADEIRAS E SOLEIRAS | MAO DE OBRA | Assentamento Soleira em basalto 0,94 x 0,125 x 0,02 - entrada |  |  |  | 2026-05-29 | [5 empty] | 2026-05-29 | SOLEIRAS | Saída ¦ SOLEIRAS | Saída ¦ PINGADEIRAS E SOLEIRAS ¦ MAO DE OBRA | Faturamento para 45 dias após boletim fiscalizaçao | 127 | Q6 | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 712 | 712 | Previsto | 22.25% | 3200 | 64 | unidade | 50 | B origem: PINGADEIRAS E SOLEIRAS ¦ C origem: MAO DE OBRA | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-29 | Sim | 000373-DB | Assentamento Soleira em basalto 0,94 x 0,125 x 0,02 - entra
374 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | SOLEIRAS | PINGADEIRAS E SOLEIRAS | REVESTIMENTO | Soleira em basalto 0,84 x 0,125 x 0,02 - cozinha |  |  |  | 2026-05-29 | [5 empty] | 2026-05-29 | SOLEIRAS | Saída ¦ SOLEIRAS | Saída ¦ PINGADEIRAS E SOLEIRAS ¦ REVESTIMENTO | cartão | 125 | Q6 | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 2240 | 2240 | Previsto | 50% | 4480 | 64 | unidade | 70 | B origem: PINGADEIRAS E SOLEIRAS ¦ C origem: REVESTIMENTO | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-29 | Sim | 000374-DB | Soleira em basalto 0,84 x 0,125 x 0,02 - cozinha ¦ Soleira
375 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | SOLEIRAS | PINGADEIRAS E SOLEIRAS | REVESTIMENTO | Soleira em basalto 0,94 x 0,125 x 0,02 - entrada |  |  |  | 2026-05-29 | [5 empty] | 2026-05-29 | SOLEIRAS | Saída ¦ SOLEIRAS | Saída ¦ PINGADEIRAS E SOLEIRAS ¦ REVESTIMENTO | cartão | 124 | Q6 | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 2240 | 2240 | Previsto | 50% | 4480 | 64 | unidade | 70 | B origem: PINGADEIRAS E SOLEIRAS ¦ C origem: REVESTIMENTO | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-29 | Sim | 000375-DB | Soleira em basalto 0,94 x 0,125 x 0,02 - entrada ¦ Soleira
376 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | TEXTURA EXTERNA NA COR | PINTURA EXT. | MAO DE OBRA | Mao de obra terceirizada Textura externa |  |  |  | 2026-05-29 | [5 empty] | 2026-05-29 | TEXTURA EXTERNA NA COR | Saída ¦ TEXTURA EXTERNA NA COR | Saída ¦ PINTURA EXT. ¦ MAO DE OBRA | Faturamento para 45 dias após boletim fiscalizaçao | 163 | Q6 | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 10152.9776 | 10152.9776 | Previsto | 22.25% | 45631.36 | 5564.8 | m² | 8.2 | B origem: PINTURA EXT. ¦ C origem: MAO DE OBRA | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-29 | Sim | 000376-DB | Mao de obra terceirizada Textura externa ¦ Mao de obra terce
377 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | TEXTURA EXTERNA NA COR | PINTURA EXT. | TINTAS | Textura elastomerica na cor |  |  |  | 2026-05-29 | [5 empty] | 2026-05-29 | TEXTURA EXTERNA NA COR | Saída ¦ TEXTURA EXTERNA NA COR | Saída ¦ PINTURA EXT. ¦ TINTAS | cartão | 162 | Q6 | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 24000 | 24000 | Previsto | 50% | 48000 | 640 | saco | 75 | B origem: PINTURA EXT. ¦ C origem: TINTAS | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-05-29 | Sim | 000377-DB | Textura elastomerica na cor ¦ Textura elastomerica na cor ¦
378 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Entrada | RECEITAS | RECEITAS | RECEITA CONTRATUAL | MEDIÇÃO CONTRATUAL |  |  |  | 2026-06-12 | [5 empty] | 2026-06-12 | MEDIÇÃO CONTRATUAL | Entrada ¦ MEDIÇÃO CONTRATUAL | Entrada ¦ RECEITAS ¦ RECEITA CONTRATUAL |  | 283 | Q7 | 2026-06-01 | 2026-06-12 | 1842453.5438 | 1842453.5438 | Previsto |  | 8079999.9191 |  |  |  |  | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-06-12 | Sim | 000378-CR | MEDIÇÃO CONTRATUAL ¦ MEDIÇÃO CONTRATUAL ¦ Entrada ¦ MEDIÇÃO
379 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | AZULEJOS | AZULEJOS | MAO DE OBRA | Mao de obra terceirizada assentamento Azulejo |  |  |  | 2026-06-12 | [5 empty] | 2026-06-12 | AZULEJOS | Saída ¦ AZULEJOS | Saída ¦ AZULEJOS ¦ MAO DE OBRA | Faturamento para 45 dias após boletim fiscalizaçao | 115 | Q7 | 2026-06-01 | 2026-06-12 | 20284.488 | 20284.488 | Previsto | 25.3% | 80160 | 1603.2 | m² | 50 | B origem: AZULEJOS ¦ C origem: MAO DE OBRA | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-06-12 | Sim | 000379-DB | Mao de obra terceirizada assentamento Azulejo ¦ Mao de obra
380 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | CAIXAS DE INSPEÇÃO E GORDURA | CAIXAS DE INSPEÇÃO E GORDURA | MAO DE OBRA | MO Terceirizada Caixas de inspecao e gordura |  |  |  | 2026-06-12 | [5 empty] | 2026-06-12 | CAIXAS DE INSPEÇÃO E GORDURA | Saída ¦ CAIXAS DE INSPEÇÃO E GORDURA | Saída ¦ CAIXAS DE INSPEÇÃO E GORDURA ¦ MAO DE OBRA | Faturamento para 45 dias após boletim fiscalizaçao | 101 | Q7 | 2026-06-01 | 2026-06-12 | 13280.064 | 13280.064 | Previsto | 25.3% | 52480 | 64 | vb | 820 | B origem: CAIXAS DE INSPEÇÃO E GORDURA ¦ C origem: MAO DE OBRA | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-06-12 | Sim | 000380-DB | MO Terceirizada Caixas de inspecao e gordura ¦ MO Terceiriza
381 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | CAIXAS DE INSPEÇÃO E GORDURA | CAIXAS DE INSPEÇÃO E GORDURA | Tubos e conexoes | Tubo pvc 100mm - Rede de Esgoto |  |  |  | 2026-06-12 | [5 empty] | 2026-06-12 | CAIXAS DE INSPEÇÃO E GORDURA | Saída ¦ CAIXAS DE INSPEÇÃO E GORDURA | Saída ¦ CAIXAS DE INSPEÇÃO E GORDURA ¦ Tubos e conexoes | Faturamento para 30/60 | 97 | Q7 | 2026-06-01 | 2026-06-12 | 4264.5504 | 4264.5504 | Previsto | 33% | 12922.88 | 807.68 | m | 16 | B origem: CAIXAS DE INSPEÇÃO E GORDURA ¦ C origem: Tubos e conexoes | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-06-12 | Sim | 000381-DB | Tubo pvc 100mm - Rede de Esgoto ¦ Tubo pvc 100mm - Rede de E
382 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | CAIXAS DE INSPEÇÃO E GORDURA | CAIXAS DE INSPEÇÃO E GORDURA | Tubos e conexoes | Tubo pvc 40mm - Rede de Esgoto |  |  |  | 2026-06-12 | [5 empty] | 2026-06-12 | CAIXAS DE INSPEÇÃO E GORDURA | Saída ¦ CAIXAS DE INSPEÇÃO E GORDURA | Saída ¦ CAIXAS DE INSPEÇÃO E GORDURA ¦ Tubos e conexoes | Faturamento para 30/60 | 99 | Q7 | 2026-06-01 | 2026-06-12 | 204.7162 | 204.7162 | Previsto | 33% | 620.352 | 172.8 | m | 3.59 | B origem: CAIXAS DE INSPEÇÃO E GORDURA ¦ C origem: Tubos e conexoes | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-06-12 | Sim | 000382-DB | Tubo pvc 40mm - Rede de Esgoto ¦ Tubo pvc 40mm - Rede de Esg
383 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | CAIXAS DE INSPEÇÃO E GORDURA | CAIXAS DE INSPEÇÃO E GORDURA | Tubos e conexoes | Tubo pvc 50mm - Rede de Esgoto |  |  |  | 2026-06-12 | [5 empty] | 2026-06-12 | CAIXAS DE INSPEÇÃO E GORDURA | Saída ¦ CAIXAS DE INSPEÇÃO E GORDURA | Saída ¦ CAIXAS DE INSPEÇÃO E GORDURA ¦ Tubos e conexoes | Faturamento para 30/60 | 98 | Q7 | 2026-06-01 | 2026-06-12 | 215.9309 | 215.9309 | Previsto | 33% | 654.336 | 115.2 | m | 5.68 | B origem: CAIXAS DE INSPEÇÃO E GORDURA ¦ C origem: Tubos e conexoes | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-06-12 | Sim | 000383-DB | Tubo pvc 50mm - Rede de Esgoto ¦ Tubo pvc 50mm - Rede de Esg
384 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | CALÇADA DE ACESSO | CALÇADA DE ACESSO | Agregado | Brita 01 para espalhamento |  |  |  | 2026-06-12 | [5 empty] | 2026-06-12 | CALÇADA DE ACESSO | Saída ¦ CALÇADA DE ACESSO | Saída ¦ CALÇADA DE ACESSO ¦ Agregado | Faturamento para 30/60 | 241 | Q7 | 2026-06-01 | 2026-06-12 | 6240 | 6240 | Previsto | 50% | 12480 | 96 | m³ | 130 | B origem: CALÇADA DE ACESSO ¦ C origem: Agregado | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-06-12 | Sim | 000384-DB | Brita 01 para espalhamento ¦ Brita 01 para espalhamento ¦ Sa
385 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | CALÇADA DE ACESSO | CALÇADA DE ACESSO | MAO DE OBRA | Mao de obra calçada acesso |  |  |  | 2026-06-12 | [5 empty] | 2026-06-12 | CALÇADA DE ACESSO | Saída ¦ CALÇADA DE ACESSO | Saída ¦ CALÇADA DE ACESSO ¦ MAO DE OBRA | Faturamento para 45 dias após boletim fiscalizaçao | 242 | Q7 | 2026-06-01 | 2026-06-12 | 3001.6 | 3001.6 | Previsto | 9.38% | 32000 | 64 | vb | 500 | B origem: CALÇADA DE ACESSO ¦ C origem: MAO DE OBRA | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-06-12 | Sim | 000385-DB | Mao de obra calçada acesso ¦ Mao de obra calçada acesso ¦ Sa
386 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | CALÇADA DE ACESSO | CALÇADA DE ACESSO | FERRAGEM | Prego 17 x 27 cabeça simples |  |  |  | 2026-06-12 | [5 empty] | 2026-06-12 | CALÇADA DE ACESSO | Saída ¦ CALÇADA DE ACESSO | Saída ¦ CALÇADA DE ACESSO ¦ FERRAGEM | Faturamento para 30/60 | 239 | Q7 | 2026-06-01 | 2026-06-12 | 640 | 640 | Previsto | 50% | 1280 | 64 | kg | 20 | B origem: CALÇADA DE ACESSO ¦ C origem: FERRAGEM | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-06-12 | Sim | 000386-DB | Prego 17 x 27 cabeça simples ¦ Prego 17 x 27 cabeça simples
387 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | CALÇADA DE ACESSO | CALÇADA DE ACESSO | MADEIRA | Sarrafo 2,5x7,5x600cm em pinus |  |  |  | 2026-06-12 | [5 empty] | 2026-06-12 | CALÇADA DE ACESSO | Saída ¦ CALÇADA DE ACESSO | Saída ¦ CALÇADA DE ACESSO ¦ MADEIRA | Faturamento para 30/60 | 237 | Q7 | 2026-06-01 | 2026-06-12 | 1292.16 | 1292.16 | Previsto | 50% | 2584.32 | 128 | unidade | 20.19 | B origem: CALÇADA DE ACESSO ¦ C origem: MADEIRA | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-06-12 | Sim | 000387-DB | Sarrafo 2,5x7,5x600cm em pinus ¦ Sarrafo 2,5x7,5x600cm em pi
388 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | CALÇADA DE ACESSO | CALÇADA DE ACESSO | FERRAGEM | Tela Q - 61 aço CA50 a c/10 4.2mm |  |  |  | 2026-06-12 | [5 empty] | 2026-06-12 | CALÇADA DE ACESSO | Saída ¦ CALÇADA DE ACESSO | Saída ¦ CALÇADA DE ACESSO ¦ FERRAGEM | Faturamento para 30/60 | 240 | Q7 | 2026-06-01 | 2026-06-12 | 3196.8 | 3196.8 | Previsto | 50% | 6393.6 | 64 | unidade | 99.9 | B origem: CALÇADA DE ACESSO ¦ C origem: FERRAGEM | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-06-12 | Sim | 000388-DB | Tela Q - 61 aço CA50 a c/10 4.2mm ¦ Tela Q - 61 aço CA50 a c
389 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | CALÇADA DE ACESSO | CALÇADA DE ACESSO | CONCRETO | concreto usinado FCK 20 Mpa |  |  |  | 2026-06-12 | [5 empty] | 2026-06-12 | CALÇADA DE ACESSO | Saída ¦ CALÇADA DE ACESSO | Saída ¦ CALÇADA DE ACESSO ¦ CONCRETO | Faturamento para 30/60 | 238 | Q7 | 2026-06-01 | 2026-06-12 | 15872 | 15872 | Previsto | 50% | 31744 | 51.2 | m³ | 620 | B origem: CALÇADA DE ACESSO ¦ C origem: CONCRETO | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-06-12 | Sim | 000389-DB | concreto usinado FCK 20 Mpa ¦ concreto usinado FCK 20 Mpa ¦
390 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | CAPITAL DE GIRO | CAPITAL DE GIRO | EMPRÉSTIMOS / CAPITAL DE GIRO | CARTAO CREDITO SUCOPIRA |  |  |  | 2026-06-12 | [5 empty] | 2026-06-12 | CAPITAL DE GIRO | Saída ¦ CAPITAL DE GIRO | Saída ¦ CAPITAL DE GIRO ¦ EMPRÉSTIMOS / CAPITAL DE GIRO |  | 274 | Q7 | 2026-06-01 | 2026-06-12 | 21190 | 21190 | Previsto |  | 211900 |  |  |  | C origem: 163000 | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-06-12 | Sim | 000390-DB | CARTAO CREDITO SUCOPIRA ¦ CARTAO CREDITO SUCOPIRA ¦ Saída ¦
391 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | CAPITAL DE GIRO | CAPITAL DE GIRO | EMPRÉSTIMOS / CAPITAL DE GIRO | EMPRESTIMO BRADESCO |  |  |  | 2026-06-12 | [5 empty] | 2026-06-12 | CAPITAL DE GIRO | Saída ¦ CAPITAL DE GIRO | Saída ¦ CAPITAL DE GIRO ¦ EMPRÉSTIMOS / CAPITAL DE GIRO |  | 276 | Q7 | 2026-06-01 | 2026-06-12 | 214716.35 | 214716.35 | Previsto |  | 244149.05 |  |  |  | C origem: 200000 | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-06-12 | Sim | 000391-DB | EMPRESTIMO BRADESCO ¦ EMPRESTIMO BRADESCO ¦ Saída ¦ CAPITAL
392 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | CAPITAL DE GIRO | CAPITAL DE GIRO | EMPRÉSTIMOS / CAPITAL DE GIRO | EMPRÉSTIMO EXTRA |  |  |  | 2026-06-12 | [5 empty] | 2026-06-12 | CAPITAL DE GIRO | Saída ¦ CAPITAL DE GIRO | Saída ¦ CAPITAL DE GIRO ¦ EMPRÉSTIMOS / CAPITAL DE GIRO |  | 277 | Q7 | 2026-06-01 | 2026-06-12 | 7670 | 7670 | Previsto |  | 76700 |  |  |  | C origem: 59000 | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-06-12 | Sim | 000392-DB | EMPRÉSTIMO EXTRA ¦ EMPRÉSTIMO EXTRA ¦ Saída ¦ CAPITAL DE GIR
393 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | CAPITAL DE GIRO | CAPITAL DE GIRO | EMPRÉSTIMOS / CAPITAL DE GIRO | ITAU |  |  |  | 2026-06-12 | [5 empty] | 2026-06-12 | CAPITAL DE GIRO | Saída ¦ CAPITAL DE GIRO | Saída ¦ CAPITAL DE GIRO ¦ EMPRÉSTIMOS / CAPITAL DE GIRO |  | 273 | Q7 | 2026-06-01 | 2026-06-12 | 248000 | 248000 | Previsto |  | 307830.11 |  |  | 248 | C origem: 248000 | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-06-12 | Sim | 000393-DB | ITAU ¦ ITAU ¦ Saída ¦ CAPITAL DE GIRO
394 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | CAPITAL DE GIRO | CAPITAL DE GIRO | EMPRÉSTIMOS / CAPITAL DE GIRO | NUBANK |  |  |  | 2026-06-12 | [5 empty] | 2026-06-12 | CAPITAL DE GIRO | Saída ¦ CAPITAL DE GIRO | Saída ¦ CAPITAL DE GIRO ¦ EMPRÉSTIMOS / CAPITAL DE GIRO |  | 275 | Q7 | 2026-06-01 | 2026-06-12 | 52453.29 | 52453.29 | Previsto |  | 62266.45 |  |  |  | C origem: 50000 | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-06-12 | Sim | 000394-DB | NUBANK ¦ NUBANK ¦ Saída ¦ CAPITAL DE GIRO
395 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | COBERTURA | COBERTURA | MAO DE OBRA | Mao de obra terceirizada montagem e telhamento |  |  |  | 2026-06-12 | [5 empty] | 2026-06-12 | COBERTURA | Saída ¦ COBERTURA | Saída ¦ COBERTURA ¦ MAO DE OBRA | Faturamento para 45 dias após boletim fiscalizaçao | 107 | Q7 | 2026-06-01 | 2026-06-12 | 25102.56 | 25102.56 | Previsto | 25.3% | 99200 | 64 | vb | 1550 | B origem: COBERTURA ¦ C origem: MAO DE OBRA | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-06-12 | Sim | 000395-DB | Mao de obra terceirizada montagem e telhamento ¦ Mao de obra
396 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | COBERTURA | COBERTURA | FERRAGEM | Parafuso telheiro 1/4" x 110 mm com arruela/vedante: 150 un. |  |  |  | 2026-06-12 | [5 empty] | 2026-06-12 | COBERTURA | Saída ¦ COBERTURA | Saída ¦ COBERTURA ¦ FERRAGEM | cartão | 106 | Q7 | 2026-06-01 | 2026-06-12 | 2932.16 | 2932.16 | Previsto | 35% | 8377.6 | 7040 | und | 1.19 | B origem: COBERTURA ¦ C origem: FERRAGEM | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-06-12 | Sim | 000396-DB | Parafuso telheiro 1/4" x 110 mm com arruela/vedante: 150 un.
397 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | DESPESAS ACESSÓRIAS | DESPESAS ACESSÓRIAS | DESPESAS ACESSÓRIAS | LOGISTICA GESTÃO VISITA À OBRA |  |  |  | 2026-06-12 | [5 empty] | 2026-06-12 | DESPESAS ACESSÓRIAS | Saída ¦ DESPESAS ACESSÓRIAS | Saída ¦ DESPESAS ACESSÓRIAS ¦ DESPESAS ACESSÓRIAS |  | 271 | Q7 | 2026-06-01 | 2026-06-12 | 8000 | 8000 | Previsto | 20% | 40000 |  | mês | 10000 |  | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-06-12 | Sim | 000397-DB | LOGISTICA GESTÃO VISITA À OBRA ¦ LOGISTICA GESTÃO VISITA À O
398 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | MAO DE OBRA | Mao de obra terceirizada Pontos eletricos completos + quadro |  |  |  | 2026-06-12 | [5 empty] | 2026-06-12 | ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | Saída ¦ ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | Saída ¦ ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS ¦ MAO DE OBRA | Faturamento para 45 dias após boletim fiscalizaçao | 197 | Q7 | 2026-06-01 | 2026-06-12 | 5247.2 | 5247.2 | Previsto | 9.37% | 56000 | 1600 | und | 35 | B origem: ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS ¦ C origem: MAO DE OBRA | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-06-12 | Sim | 000398-DB | Mao de obra terceirizada Pontos eletricos completos + quadr
399 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | MAO DE OBRA | Mao de obra terceirizada colocaçao Espelhos, lampadas e testes |  |  |  | 2026-06-12 | [5 empty] | 2026-06-12 | ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | Saída ¦ ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | Saída ¦ ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS ¦ MAO DE OBRA | Faturamento para 45 dias após boletim fiscalizaçao | 198 | Q7 | 2026-06-01 | 2026-06-12 | 2248.8 | 2248.8 | Previsto | 9.37% | 24000 | 1600 | und | 15 | B origem: ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS ¦ C origem: MAO DE OBRA | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-06-12 | Sim | 000399-DB | Mao de obra terceirizada colocaçao Espelhos, lampadas e test
400 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | EMASSAMENTO INTERNO | MASSA NIVELADORA | MAO DE OBRA | Mao de obra terceirizada Emassamento e lixamento interno paredes e teto |  |  |  | 2026-06-12 | [5 empty] | 2026-06-12 | EMASSAMENTO INTERNO | Saída ¦ EMASSAMENTO INTERNO | Saída ¦ MASSA NIVELADORA ¦ MAO DE OBRA | Faturamento para 45 dias após boletim fiscalizaçao | 156 | Q7 | 2026-06-01 | 2026-06-12 | 17356.0719 | 17356.0719 | Previsto | 25.3% | 68587.52 | 8573.44 | m² | 8 | B origem: MASSA NIVELADORA ¦ C origem: MAO DE OBRA | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-06-12 | Sim | 000400-DB | Mao de obra terceirizada Emassamento e lixamento interno pa
401 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | ENTRADA DE ÁGUA | ENTRADA DE ÁGUA | Pre moldado | Kit cavalete e hidrômetro - padrão corsan |  |  |  | 2026-06-12 | [5 empty] | 2026-06-12 | ENTRADA DE ÁGUA | Saída ¦ ENTRADA DE ÁGUA | Saída ¦ ENTRADA DE ÁGUA ¦ Pre moldado |  | 234 | Q7 | 2026-06-01 | 2026-06-12 | 6544 | 6544 | Previsto | 50% | 13088 | 64 | unidade | 204.5 | B origem: ENTRADA DE ÁGUA ¦ C origem: Pre moldado | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-06-12 | Sim | 000401-DB | Kit cavalete e hidrômetro - padrão corsan ¦ Kit cavalete e h
402 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | ENTRADA DE ÁGUA | ENTRADA DE ÁGUA | Pre moldado | Mureta padrão corsan com caixa de polietileno padrão corsan instalada |  |  |  | 2026-06-12 | [5 empty] | 2026-06-12 | ENTRADA DE ÁGUA | Saída ¦ ENTRADA DE ÁGUA | Saída ¦ ENTRADA DE ÁGUA ¦ Pre moldado |  | 235 | Q7 | 2026-06-01 | 2026-06-12 | 17600 | 17600 | Previsto | 50% | 35200 | 64 | unidade | 550 | B origem: ENTRADA DE ÁGUA ¦ C origem: Pre moldado | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-06-12 | Sim | 000402-DB | Mureta padrão corsan com caixa de polietileno padrão corsan
403 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | ESQUADRIAS EM ALUMINIO - JANELAS EXTERNAS | ESQUADRIAS EM ALUMINIO - JANELAS EXTERNAS | MAO DE OBRA | Mao de obra terceirizada colocaçao de Esquadrias aluminio |  |  |  | 2026-06-12 | [5 empty] | 2026-06-12 | ESQUADRIAS EM ALUMINIO - JANELAS EXTERNAS | Saída ¦ ESQUADRIAS EM ALUMINIO - JANELAS EXTERNAS | Saída ¦ ESQUADRIAS EM ALUMINIO - JANELAS EXTERNAS ¦ MAO DE OBRA | Faturamento para 45 dias após boletim fiscalizaçao | 152 | Q7 | 2026-06-01 | 2026-06-12 | 16173.6 | 16173.6 | Previsto | 33.7% | 48000 | 320 | unidade | 150 | B origem: ESQUADRIAS EM ALUMINIO - JANELAS EXTERNAS ¦ C origem: MAO DE OBRA | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-06-12 | Sim | 000403-DB | Mao de obra terceirizada colocaçao de Esquadrias aluminio ¦
404 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | IMPERMEABILIZAÇÃO | IMPERMEABILIZAÇAO INTERNA | MAO DE OBRA | Mao de obra Impermeabilização de áreas úmidas |  |  |  | 2026-06-12 | [5 empty] | 2026-06-12 | IMPERMEABILIZAÇÃO | Saída ¦ IMPERMEABILIZAÇÃO | Saída ¦ IMPERMEABILIZAÇAO INTERNA ¦ MAO DE OBRA | Faturamento para 45 dias após boletim fiscalizaçao | 73 | Q7 | 2026-06-01 | 2026-06-12 | 6801.984 | 6801.984 | Previsto | 25.3% | 26880 | 64 | vb | 420 | B origem: IMPERMEABILIZAÇAO INTERNA ¦ C origem: MAO DE OBRA | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-06-12 | Sim | 000404-DB | Mao de obra Impermeabilização de áreas úmidas ¦ Mao de obra
405 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | LIMPEZA FINAL | LIMPEZA FINAL DE OBRA | MATERIAL | DESINFETANTE 5L |  |  |  | 2026-06-12 | [5 empty] | 2026-06-12 | LIMPEZA FINAL | Saída ¦ LIMPEZA FINAL | Saída ¦ LIMPEZA FINAL DE OBRA ¦ MATERIAL |  | 246 | Q7 | 2026-06-01 | 2026-06-12 | 246.88 | 246.88 | Previsto | 50% | 493.76 | 32 | unidade | 15.43 | B origem: LIMPEZA FINAL DE OBRA ¦ C origem: MATERIAL | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-06-12 | Sim | 000405-DB | DESINFETANTE 5L ¦ DESINFETANTE 5L ¦ Saída ¦ LIMPEZA FINAL
406 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | LIMPEZA FINAL | LIMPEZA FINAL DE OBRA | MATERIAL | DETERGENTE 5L |  |  |  | 2026-06-12 | [5 empty] | 2026-06-12 | LIMPEZA FINAL | Saída ¦ LIMPEZA FINAL | Saída ¦ LIMPEZA FINAL DE OBRA ¦ MATERIAL |  | 244 | Q7 | 2026-06-01 | 2026-06-12 | 250.72 | 250.72 | Previsto | 50% | 501.44 | 32 | unidade | 15.67 | B origem: LIMPEZA FINAL DE OBRA ¦ C origem: MATERIAL | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-06-12 | Sim | 000406-DB | DETERGENTE 5L ¦ DETERGENTE 5L ¦ Saída ¦ LIMPEZA FINAL
407 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | LIMPEZA FINAL | LIMPEZA FINAL DE OBRA | MATERIAL | Mao de obra terceirizada limpeza final |  |  |  | 2026-06-12 | [5 empty] | 2026-06-12 | LIMPEZA FINAL | Saída ¦ LIMPEZA FINAL | Saída ¦ LIMPEZA FINAL DE OBRA ¦ MATERIAL |  | 247 | Q7 | 2026-06-01 | 2026-06-12 | 931.4829 | 931.4829 | Previsto | 9.37% | 9941.12 | 2840.32 | m2 | 3.5 | B origem: LIMPEZA FINAL DE OBRA ¦ C origem: MATERIAL | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-06-12 | Sim | 000407-DB | Mao de obra terceirizada limpeza final ¦ Mao de obra terceir
408 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | LIMPEZA FINAL | LIMPEZA FINAL DE OBRA | MATERIAL | ÁLCOOL 70 LIQUIDO 5L |  |  |  | 2026-06-12 | [5 empty] | 2026-06-12 | LIMPEZA FINAL | Saída ¦ LIMPEZA FINAL | Saída ¦ LIMPEZA FINAL DE OBRA ¦ MATERIAL |  | 245 | Q7 | 2026-06-01 | 2026-06-12 | 579.36 | 579.36 | Previsto | 50% | 1158.72 | 32 | unidade | 36.21 | B origem: LIMPEZA FINAL DE OBRA ¦ C origem: MATERIAL | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-06-12 | Sim | 000408-DB | ÁLCOOL 70 LIQUIDO 5L ¦ ÁLCOOL 70 LIQUIDO 5L ¦ Saída ¦ LIMPEZ
409 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | LOUÇAS E METAIS | METAIS E ACABAMENTOS | Tubos e conexoes | ACABAMENTO CROMADO PARA REGISTRO GAVETA 3/4 ( tanque, maquina, pia coz) |  |  |  | 2026-06-12 | [5 empty] | 2026-06-12 | LOUÇAS E METAIS | Saída ¦ LOUÇAS E METAIS | Saída ¦ METAIS E ACABAMENTOS ¦ Tubos e conexoes | cartão | 218 | Q7 | 2026-06-01 | 2026-06-12 | 1219.2 | 1219.2 | Previsto | 50% | 2438.4 | 128 | unidade | 19.05 | B origem: METAIS E ACABAMENTOS ¦ C origem: Tubos e conexoes | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-06-12 | Sim | 000409-DB | ACABAMENTO CROMADO PARA REGISTRO GAVETA 3/4 ( tanque, maquin
410 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | LOUÇAS E METAIS | METAIS E ACABAMENTOS | Tubos e conexoes | ACABAMENTO CROMADO PARA REGISTRO pressao 3/4 ( tanque, maquina, pia coz) |  |  |  | 2026-06-12 | [5 empty] | 2026-06-12 | LOUÇAS E METAIS | Saída ¦ LOUÇAS E METAIS | Saída ¦ METAIS E ACABAMENTOS ¦ Tubos e conexoes | cartão | 219 | Q7 | 2026-06-01 | 2026-06-12 | 609.6 | 609.6 | Previsto | 50% | 1219.2 | 64 | unidade | 19.05 | B origem: METAIS E ACABAMENTOS ¦ C origem: Tubos e conexoes | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-06-12 | Sim | 000410-DB | ACABAMENTO CROMADO PARA REGISTRO pressao 3/4 ( tanque, maqui
411 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | LOUÇAS E METAIS | VASO SANITARIO | Tubos e conexoes | Anel Vedação P/bacia Sanitária C/guia 100MM Preto Amanco |  |  |  | 2026-06-12 | [5 empty] | 2026-06-12 | LOUÇAS E METAIS | Saída ¦ LOUÇAS E METAIS | Saída ¦ VASO SANITARIO ¦ Tubos e conexoes | cartão | 204 | Q7 | 2026-06-01 | 2026-06-12 | 229.44 | 229.44 | Previsto | 50% | 458.88 | 64 | unidade | 7.17 | B origem: VASO SANITARIO ¦ C origem: Tubos e conexoes | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-06-12 | Sim | 000411-DB | Anel Vedação P/bacia Sanitária C/guia 100MM Preto Amanco ¦ A
412 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | LOUÇAS E METAIS | VASO SANITARIO | LOUÇAS | BACIA SANITARIA (VASO) C/ CAIXA ACOPLADA, DE LOUCA BRANCA EACIONAMENTO DUPLO |  |  |  | 2026-06-12 | [5 empty] | 2026-06-12 | LOUÇAS E METAIS | Saída ¦ LOUÇAS E METAIS | Saída ¦ VASO SANITARIO ¦ LOUÇAS | cartão | 200 | Q7 | 2026-06-01 | 2026-06-12 | 8319.04 | 8319.04 | Previsto | 50% | 16638.08 | 64 | unidade | 259.97 | B origem: VASO SANITARIO ¦ C origem: LOUÇAS | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-06-12 | Sim | 000412-DB | BACIA SANITARIA (VASO) C/ CAIXA ACOPLADA, DE LOUCA BRANCA EA
413 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | LOUÇAS E METAIS | LOUÇAS E METAIS | BANCADA | Bancada de mármore sintético 120x60 |  |  |  | 2026-06-12 | [5 empty] | 2026-06-12 | LOUÇAS E METAIS | Saída ¦ LOUÇAS E METAIS | Saída ¦ LOUÇAS E METAIS ¦ BANCADA | cartão | 222 | Q7 | 2026-06-01 | 2026-06-12 | 7996.8 | 7996.8 | Previsto | 50% | 15993.6 | 64 | unidade | 249.9 | B origem: LOUÇAS E METAIS ¦ C origem: BANCADA | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-06-12 | Sim | 000413-DB | Bancada de mármore sintético 120x60 ¦ Bancada de mármore sin
414 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | LOUÇAS E METAIS | LAVATORIO | LOUÇAS | COLUNA P/ LAVATÓRIO BRANCO |  |  |  | 2026-06-12 | [5 empty] | 2026-06-12 | LOUÇAS E METAIS | Saída ¦ LOUÇAS E METAIS | Saída ¦ LAVATORIO ¦ LOUÇAS | cartão | 202 | Q7 | 2026-06-01 | 2026-06-12 | 2332.8 | 2332.8 | Previsto | 50% | 4665.6 | 64 | unidade | 72.9 | B origem: LAVATORIO ¦ C origem: LOUÇAS | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-06-12 | Sim | 000414-DB | COLUNA P/ LAVATÓRIO BRANCO ¦ COLUNA P/ LAVATÓRIO BRANCO ¦ Sa
415 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | LOUÇAS E METAIS | VASO SANITARIO | Tubos e conexoes | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM |  |  |  | 2026-06-12 | [5 empty] | 2026-06-12 | LOUÇAS E METAIS | Saída ¦ LOUÇAS E METAIS | Saída ¦ VASO SANITARIO ¦ Tubos e conexoes | cartão | 205 | Q7 | 2026-06-01 | 2026-06-12 | 144 | 144 | Previsto | 50% | 288 | 64 | unidade | 4.5 | B origem: VASO SANITARIO ¦ C origem: Tubos e conexoes | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-06-12 | Sim | 000415-DB | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM ¦ ENGATE FLE
416 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | LOUÇAS E METAIS | LAVATORIO | Tubos e conexoes | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM |  |  |  | 2026-06-12 | [5 empty] | 2026-06-12 | LOUÇAS E METAIS | Saída ¦ LOUÇAS E METAIS | Saída ¦ LAVATORIO ¦ Tubos e conexoes | cartão | 209 | Q7 | 2026-06-01 | 2026-06-12 | 252.48 | 252.48 | Previsto | 50% | 504.96 | 64 | unidade | 7.89 | B origem: LAVATORIO ¦ C origem: Tubos e conexoes | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-06-12 | Sim | 000416-DB | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM ¦ ENGATE FLE
417 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | LOUÇAS E METAIS | METAIS E ACABAMENTOS | Tubos e conexoes | Grelha 100x100mm - chuveiro |  |  |  | 2026-06-12 | [5 empty] | 2026-06-12 | LOUÇAS E METAIS | Saída ¦ LOUÇAS E METAIS | Saída ¦ METAIS E ACABAMENTOS ¦ Tubos e conexoes | cartão | 221 | Q7 | 2026-06-01 | 2026-06-12 | 204.8 | 204.8 | Previsto | 50% | 409.6 | 64 | unidade | 6.4 | B origem: METAIS E ACABAMENTOS ¦ C origem: Tubos e conexoes | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-06-12 | Sim | 000417-DB | Grelha 100x100mm - chuveiro ¦ Grelha 100x100mm - chuveiro ¦
418 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | LOUÇAS E METAIS | LAVATORIO | LOUÇAS | LAVATORIO LOUCA BRANCA C/ COLUNA 470 X 425 MM (SOMENTELAVATÓRIO) |  |  |  | 2026-06-12 | [5 empty] | 2026-06-12 | LOUÇAS E METAIS | Saída ¦ LOUÇAS E METAIS | Saída ¦ LAVATORIO ¦ LOUÇAS | cartão | 201 | Q7 | 2026-06-01 | 2026-06-12 | 2460.8 | 2460.8 | Previsto | 50% | 4921.6 | 64 | unidade | 76.9 | B origem: LAVATORIO ¦ C origem: LOUÇAS | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-06-12 | Sim | 000418-DB | LAVATORIO LOUCA BRANCA C/ COLUNA 470 X 425 MM (SOMENTELAVATÓ
419 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | LOUÇAS E METAIS | LOUÇAS E METAIS | MAO DE OBRA | Mao de obra cozinha e tanque completos |  |  |  | 2026-06-12 | [5 empty] | 2026-06-12 | LOUÇAS E METAIS | Saída ¦ LOUÇAS E METAIS | Saída ¦ LOUÇAS E METAIS ¦ MAO DE OBRA | Faturamento para 45 dias após boletim fiscalizaçao | 229 | Q7 | 2026-06-01 | 2026-06-12 | 1800.96 | 1800.96 | Previsto | 9.38% | 19200 | 64 | vb | 300 | B origem: LOUÇAS E METAIS ¦ C origem: MAO DE OBRA | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-06-12 | Sim | 000419-DB | Mao de obra cozinha e tanque completos ¦ Mao de obra cozinha
420 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | LOUÇAS E METAIS | LOUÇAS E METAIS | MAO DE OBRA | Mao de obra loucas e metais Banheiro completo |  |  |  | 2026-06-12 | [5 empty] | 2026-06-12 | LOUÇAS E METAIS | Saída ¦ LOUÇAS E METAIS | Saída ¦ LOUÇAS E METAIS ¦ MAO DE OBRA | Faturamento para 45 dias após boletim fiscalizaçao | 228 | Q7 | 2026-06-01 | 2026-06-12 | 1800.96 | 1800.96 | Previsto | 9.38% | 19200 | 64 | vb | 300 | B origem: LOUÇAS E METAIS ¦ C origem: MAO DE OBRA | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-06-12 | Sim | 000420-DB | Mao de obra loucas e metais Banheiro completo ¦ Mao de obra
421 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | LOUÇAS E METAIS | VASO SANITARIO | Tubos e conexoes | PARAFUSO PARA VASO E LAVATORIO / 8MM - COM BUCHA |  |  |  | 2026-06-12 | [5 empty] | 2026-06-12 | LOUÇAS E METAIS | Saída ¦ LOUÇAS E METAIS | Saída ¦ VASO SANITARIO ¦ Tubos e conexoes | cartão | 206 | Q7 | 2026-06-01 | 2026-06-12 | 466.24 | 466.24 | Previsto | 50% | 932.48 | 64 | unidade | 14.57 | B origem: VASO SANITARIO ¦ C origem: Tubos e conexoes | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-06-12 | Sim | 000421-DB | PARAFUSO PARA VASO E LAVATORIO / 8MM - COM BUCHA ¦ PARAFUSO
422 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | LOUÇAS E METAIS | LAVATORIO | Tubos e conexoes | PARAFUSO PARA VASO E LAVATORIO / 8MM - COM BUCHA |  |  |  | 2026-06-12 | [5 empty] | 2026-06-12 | LOUÇAS E METAIS | Saída ¦ LOUÇAS E METAIS | Saída ¦ LAVATORIO ¦ Tubos e conexoes | cartão | 212 | Q7 | 2026-06-01 | 2026-06-12 | 1056 | 1056 | Previsto | 50% | 2112 | 128 | unidade | 16.5 | B origem: LAVATORIO ¦ C origem: Tubos e conexoes | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-06-12 | Sim | 000422-DB | PARAFUSO PARA VASO E LAVATORIO / 8MM - COM BUCHA ¦ PARAFUSO
423 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | LOUÇAS E METAIS | TANQUE | Tubos e conexoes | PARAFUSO PARA VASO E LAVATORIO / 8MM - COM BUCHA |  |  |  | 2026-06-12 | [5 empty] | 2026-06-12 | LOUÇAS E METAIS | Saída ¦ LOUÇAS E METAIS | Saída ¦ TANQUE ¦ Tubos e conexoes | cartão | 216 | Q7 | 2026-06-01 | 2026-06-12 | 1056 | 1056 | Previsto | 50% | 2112 | 128 | unidade | 16.5 | B origem: TANQUE ¦ C origem: Tubos e conexoes | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-06-12 | Sim | 000423-DB | PARAFUSO PARA VASO E LAVATORIO / 8MM - COM BUCHA ¦ PARAFUSO
424 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | LOUÇAS E METAIS | LOUÇAS E METAIS | METAL | Porta Toalha de rosto em metal cromado para banheiro |  |  |  | 2026-06-12 | [5 empty] | 2026-06-12 | LOUÇAS E METAIS | Saída ¦ LOUÇAS E METAIS | Saída ¦ LOUÇAS E METAIS ¦ METAL | cartão | 225 | Q7 | 2026-06-01 | 2026-06-12 | 860.8 | 860.8 | Previsto | 50% | 1721.6 | 64 | unid | 26.9 | B origem: LOUÇAS E METAIS ¦ C origem: METAL | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-06-12 | Sim | 000424-DB | Porta Toalha de rosto em metal cromado para banheiro ¦ Porta
425 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | LOUÇAS E METAIS | METAIS E ACABAMENTOS | Tubos e conexoes | Porta grelha dn 100mm - Chuveiro |  |  |  | 2026-06-12 | [5 empty] | 2026-06-12 | LOUÇAS E METAIS | Saída ¦ LOUÇAS E METAIS | Saída ¦ METAIS E ACABAMENTOS ¦ Tubos e conexoes | cartão | 220 | Q7 | 2026-06-01 | 2026-06-12 | 323.2 | 323.2 | Previsto | 50% | 646.4 | 64 | unidade | 10.1 | B origem: METAIS E ACABAMENTOS ¦ C origem: Tubos e conexoes | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-06-12 | Sim | 000425-DB | Porta grelha dn 100mm - Chuveiro ¦ Porta grelha dn 100mm - C
426 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | LOUÇAS E METAIS | LOUÇAS E METAIS | METAL | Porta papel higiênico sem tampa, cromado |  |  |  | 2026-06-12 | [5 empty] | 2026-06-12 | LOUÇAS E METAIS | Saída ¦ LOUÇAS E METAIS | Saída ¦ LOUÇAS E METAIS ¦ METAL | cartão | 226 | Q7 | 2026-06-01 | 2026-06-12 | 1020.8 | 1020.8 | Previsto | 50% | 2041.6 | 64 | unidade | 31.9 | B origem: LOUÇAS E METAIS ¦ C origem: METAL | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-06-12 | Sim | 000426-DB | Porta papel higiênico sem tampa, cromado ¦ Porta papel higiê
427 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | LOUÇAS E METAIS | VASO SANITARIO | INSUMO | Selante Acrílico Elastométrico Top Gun 300 ml TG140 Renner |  |  |  | 2026-06-12 | [5 empty] | 2026-06-12 | LOUÇAS E METAIS | Saída ¦ LOUÇAS E METAIS | Saída ¦ VASO SANITARIO ¦ INSUMO | cartão | 207 | Q7 | 2026-06-01 | 2026-06-12 | 636.8 | 636.8 | Previsto | 50% | 1273.6 | 32 | unidade | 39.8 | B origem: VASO SANITARIO ¦ C origem: INSUMO | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-06-12 | Sim | 000427-DB | Selante Acrílico Elastométrico Top Gun 300 ml TG140 Renner ¦
428 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | LOUÇAS E METAIS | LAVATORIO | INSUMO | Selante Acrílico Elastométrico Top Gun 300 ml TG140 Renner |  |  |  | 2026-06-12 | [5 empty] | 2026-06-12 | LOUÇAS E METAIS | Saída ¦ LOUÇAS E METAIS | Saída ¦ LAVATORIO ¦ INSUMO | cartão | 213 | Q7 | 2026-06-01 | 2026-06-12 | 382.08 | 382.08 | Previsto | 50% | 764.16 | 19.2 | unidade | 39.8 | B origem: LAVATORIO ¦ C origem: INSUMO | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-06-12 | Sim | 000428-DB | Selante Acrílico Elastométrico Top Gun 300 ml TG140 Renner ¦
429 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | LOUÇAS E METAIS | LAVATORIO | Tubos e conexoes | Sifão PVC Extensivo Corrugado Universal Para Lavatório E Tanque 7/8"-11/4" 740MM Branco Censi |  |  |  | 2026-06-12 | [5 empty] | 2026-06-12 | LOUÇAS E METAIS | Saída ¦ LOUÇAS E METAIS | Saída ¦ LAVATORIO ¦ Tubos e conexoes | cartão | 210 | Q7 | 2026-06-01 | 2026-06-12 | 479.68 | 479.68 | Previsto | 50% | 959.36 | 64 | unidade | 14.99 | B origem: LAVATORIO ¦ C origem: Tubos e conexoes | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-06-12 | Sim | 000429-DB | Sifão PVC Extensivo Corrugado Universal Para Lavatório E Tan
430 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | LOUÇAS E METAIS | TANQUE | Tubos e conexoes | Sifão PVC Extensivo Corrugado Universal Para Lavatório E Tanque 7/8"-11/4" 740MM Branco Censi |  |  |  | 2026-06-12 | [5 empty] | 2026-06-12 | LOUÇAS E METAIS | Saída ¦ LOUÇAS E METAIS | Saída ¦ TANQUE ¦ Tubos e conexoes | cartão | 215 | Q7 | 2026-06-01 | 2026-06-12 | 959.36 | 959.36 | Previsto | 50% | 1918.72 | 128 | unidade | 14.99 | B origem: TANQUE ¦ C origem: Tubos e conexoes | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-06-12 | Sim | 000430-DB | Sifão PVC Extensivo Corrugado Universal Para Lavatório E Tan
431 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | LOUÇAS E METAIS | TANQUE | LOUÇAS | TANQUE LOUÇA BRANCO 20L , COM VALVULA DE SAIDA INTEGRADA 40MM |  |  |  | 2026-06-12 | [5 empty] | 2026-06-12 | LOUÇAS E METAIS | Saída ¦ LOUÇAS E METAIS | Saída ¦ TANQUE ¦ LOUÇAS | cartão | 203 | Q7 | 2026-06-01 | 2026-06-12 | 4872 | 4872 | Previsto | 50% | 9744 | 64 | unidade | 152.25 | B origem: TANQUE ¦ C origem: LOUÇAS | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-06-12 | Sim | 000431-DB | TANQUE LOUÇA BRANCO 20L , COM VALVULA DE SAIDA INTEGRADA 40M
432 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | LOUÇAS E METAIS | LAVATORIO | METAL | Torneira Banheiro Lavatório Bancada 1193 Metal C-23 Cromada |  |  |  | 2026-06-12 | [5 empty] | 2026-06-12 | LOUÇAS E METAIS | Saída ¦ LOUÇAS E METAIS | Saída ¦ LAVATORIO ¦ METAL | cartão | 224 | Q7 | 2026-06-01 | 2026-06-12 | 1286.4 | 1286.4 | Previsto | 50% | 2572.8 | 64 | unidade | 40.2 | B origem: LAVATORIO ¦ C origem: METAL | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-06-12 | Sim | 000432-DB | Torneira Banheiro Lavatório Bancada 1193 Metal C-23 Cromada
433 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | LOUÇAS E METAIS | TANQUE | METAL | Torneira De Tanque / Jardim Luxo ¼ De Volta 100% Metal C-31 |  |  |  | 2026-06-12 | [5 empty] | 2026-06-12 | LOUÇAS E METAIS | Saída ¦ LOUÇAS E METAIS | Saída ¦ TANQUE ¦ METAL | cartão | 223 | Q7 | 2026-06-01 | 2026-06-12 | 1523.52 | 1523.52 | Previsto | 50% | 3047.04 | 64 | unidade | 47.61 | B origem: TANQUE ¦ C origem: METAL | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-06-12 | Sim | 000433-DB | Torneira De Tanque / Jardim Luxo ¼ De Volta 100% Metal C-31
434 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | LOUÇAS E METAIS | VASO SANITARIO | Tubos e conexoes | Veda Rosca Teflon Veda Tubulações 18mm x 50M |  |  |  | 2026-06-12 | [5 empty] | 2026-06-12 | LOUÇAS E METAIS | Saída ¦ LOUÇAS E METAIS | Saída ¦ VASO SANITARIO ¦ Tubos e conexoes | cartão | 208 | Q7 | 2026-06-01 | 2026-06-12 | 114.24 | 114.24 | Previsto | 50% | 228.48 | 19.2 | unidade | 11.9 | B origem: VASO SANITARIO ¦ C origem: Tubos e conexoes | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-06-12 | Sim | 000434-DB | Veda Rosca Teflon Veda Tubulações 18mm x 50M ¦ Veda Rosca Te
435 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | LOUÇAS E METAIS | LAVATORIO | Tubos e conexoes | Veda Rosca Teflon Veda Tubulações 18mm x 50M |  |  |  | 2026-06-12 | [5 empty] | 2026-06-12 | LOUÇAS E METAIS | Saída ¦ LOUÇAS E METAIS | Saída ¦ LAVATORIO ¦ Tubos e conexoes | cartão | 214 | Q7 | 2026-06-01 | 2026-06-12 | 76.16 | 76.16 | Previsto | 50% | 152.32 | 12.8 | unidade | 11.9 | B origem: LAVATORIO ¦ C origem: Tubos e conexoes | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-06-12 | Sim | 000435-DB | Veda Rosca Teflon Veda Tubulações 18mm x 50M ¦ Veda Rosca Te
436 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | LOUÇAS E METAIS | TANQUE | Tubos e conexoes | Veda Rosca Teflon Veda Tubulações 18mm x 50M |  |  |  | 2026-06-12 | [5 empty] | 2026-06-12 | LOUÇAS E METAIS | Saída ¦ LOUÇAS E METAIS | Saída ¦ TANQUE ¦ Tubos e conexoes | cartão | 217 | Q7 | 2026-06-01 | 2026-06-12 | 76.16 | 76.16 | Previsto | 50% | 152.32 | 12.8 | unidade | 11.9 | B origem: TANQUE ¦ C origem: Tubos e conexoes | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-06-12 | Sim | 000436-DB | Veda Rosca Teflon Veda Tubulações 18mm x 50M ¦ Veda Rosca Te
437 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | LOUÇAS E METAIS | LAVATORIO | Tubos e conexoes | Válvula PVC Para Lavatório S/ladrao Amanco |  |  |  | 2026-06-12 | [5 empty] | 2026-06-12 | LOUÇAS E METAIS | Saída ¦ LOUÇAS E METAIS | Saída ¦ LAVATORIO ¦ Tubos e conexoes | cartão | 211 | Q7 | 2026-06-01 | 2026-06-12 | 152.96 | 152.96 | Previsto | 50% | 305.92 | 64 | unidade | 4.78 | B origem: LAVATORIO ¦ C origem: Tubos e conexoes | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-06-12 | Sim | 000437-DB | Válvula PVC Para Lavatório S/ladrao Amanco ¦ Válvula PVC Par
438 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | LOUÇAS E METAIS | LOUÇAS E METAIS | METAL | torneira cromada para pia da cozinha |  |  |  | 2026-06-12 | [5 empty] | 2026-06-12 | LOUÇAS E METAIS | Saída ¦ LOUÇAS E METAIS | Saída ¦ LOUÇAS E METAIS ¦ METAL | cartão | 227 | Q7 | 2026-06-01 | 2026-06-12 | 1820.8 | 1820.8 | Previsto | 50% | 3641.6 | 64 | unidade | 56.9 | B origem: LOUÇAS E METAIS ¦ C origem: METAL | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-06-12 | Sim | 000438-DB | torneira cromada para pia da cozinha ¦ torneira cromada para
439 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | PAREDES (102,5m² de área interna e externa) (44,38² de Laje) | PAREDES COM CONCRETO | MAO DE OBRA | Montagem de paredes pré-moldadas (içamento, prumo, alinhamento e escoramento com grauteamento) – até 35 t |  |  |  | 2026-06-12 | [5 empty] | 2026-06-12 | PAREDES (102,5m² de área interna e externa) (44,38² de Laje) | Saída ¦ PAREDES (102,5m² de área interna e externa) (44,38² de Laje) | Saída ¦ PAREDES COM CONCRETO ¦ MAO DE OBRA | 45 dias após boletim fiscalizaçao | 58 | Q7 | 2026-06-01 | 2026-06-12 | 40487.9028 | 40487.9028 | Previsto | 25.3% | 159999.616 | 896 | m³ | 178.571 | B origem: PAREDES COM CONCRETO ¦ C origem: MAO DE OBRA | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-06-12 | Sim | 000439-DB | Montagem de paredes pré-moldadas (içamento, prumo, alinhamen
440 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | PAREDES (102,5m² de área interna e externa) (44,38² de Laje) | PAREDES COM CONCRETO | FABRICA | contrato industrializaçao paredes |  |  |  | 2026-06-12 | [5 empty] | 2026-06-12 | PAREDES (102,5m² de área interna e externa) (44,38² de Laje) | Saída ¦ PAREDES (102,5m² de área interna e externa) (44,38² de Laje) | Saída ¦ PAREDES COM CONCRETO ¦ FABRICA | 20 | 48 | Q7 | 2026-06-01 | 2026-06-12 | 74656 | 74656 | Previsto | 23.33% | 320000 | 20 | unidade | 16000 | B origem: PAREDES COM CONCRETO ¦ C origem: FABRICA | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-06-12 | Sim | 000440-DB | contrato industrializaçao paredes ¦ contrato industrializaça
441 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | PAREDES (102,5m² de área interna e externa) (44,38² de Laje) | PAREDES COM CONCRETO | FABRICA | contrato industrializaçao paredes |  |  |  | 2026-06-12 | [5 empty] | 2026-06-12 | PAREDES (102,5m² de área interna e externa) (44,38² de Laje) | Saída ¦ PAREDES (102,5m² de área interna e externa) (44,38² de Laje) | Saída ¦ PAREDES COM CONCRETO ¦ FABRICA | 20 | 49 | Q7 | 2026-06-01 | 2026-06-12 | 74656 | 74656 | Previsto | 23.33% | 320000 | 20 | unidade | 16000 | B origem: PAREDES COM CONCRETO ¦ C origem: FABRICA | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-06-12 | Sim | 000441-DB | contrato industrializaçao paredes ¦ contrato industrializaça
442 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | PAREDES (102,5m² de área interna e externa) (44,38² de Laje) | PAREDES COM CONCRETO | FABRICA | contrato industrializaçao paredes |  |  |  | 2026-06-12 | [5 empty] | 2026-06-12 | PAREDES (102,5m² de área interna e externa) (44,38² de Laje) | Saída ¦ PAREDES (102,5m² de área interna e externa) (44,38² de Laje) | Saída ¦ PAREDES COM CONCRETO ¦ FABRICA | 24 | 50 | Q7 | 2026-06-01 | 2026-06-12 | 89472 | 89472 | Previsto | 23.3% | 384000 | 24 | unidade | 16000 | B origem: PAREDES COM CONCRETO ¦ C origem: FABRICA | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-06-12 | Sim | 000442-DB | contrato industrializaçao paredes ¦ contrato industrializaça
443 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | PAREDES (102,5m² de área interna e externa) (44,38² de Laje) | PAREDES COM CONCRETO | FABRICA | material CIMENTO : KIT Parede e Laje - FOB na Fabrica |  |  |  | 2026-06-12 | [5 empty] | 2026-06-12 | PAREDES (102,5m² de área interna e externa) (44,38² de Laje) | Saída ¦ PAREDES (102,5m² de área interna e externa) (44,38² de Laje) | Saída ¦ PAREDES COM CONCRETO ¦ FABRICA | 20 | 54 | Q7 | 2026-06-01 | 2026-06-12 | 31984.9172 | 31984.9172 | Previsto | 17.24% | 185512.52 | 20 | unidade | 9275.626 | B origem: PAREDES COM CONCRETO ¦ C origem: FABRICA | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-06-12 | Sim | 000443-DB | material CIMENTO : KIT Parede e Laje - FOB na Fabrica ¦ mate
444 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | PAREDES (102,5m² de área interna e externa) (44,38² de Laje) | PAREDES COM CONCRETO | FABRICA | material CIMENTO : KIT Parede e Laje - FOB na Fabrica |  |  |  | 2026-06-12 | [5 empty] | 2026-06-12 | PAREDES (102,5m² de área interna e externa) (44,38² de Laje) | Saída ¦ PAREDES (102,5m² de área interna e externa) (44,38² de Laje) | Saída ¦ PAREDES COM CONCRETO ¦ FABRICA | 20 | 55 | Q7 | 2026-06-01 | 2026-06-12 | 31984.9172 | 31984.9172 | Previsto | 17.24% | 185512.52 | 20 | unidade | 9275.626 | B origem: PAREDES COM CONCRETO ¦ C origem: FABRICA | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-06-12 | Sim | 000444-DB | material CIMENTO : KIT Parede e Laje - FOB na Fabrica ¦ mate
445 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | PAREDES (102,5m² de área interna e externa) (44,38² de Laje) | PAREDES COM CONCRETO | FABRICA | material CIMENTO : KIT Parede e Laje - FOB na Fabrica |  |  |  | 2026-06-12 | [5 empty] | 2026-06-12 | PAREDES (102,5m² de área interna e externa) (44,38² de Laje) | Saída ¦ PAREDES (102,5m² de área interna e externa) (44,38² de Laje) | Saída ¦ PAREDES COM CONCRETO ¦ FABRICA | 24 | 56 | Q7 | 2026-06-01 | 2026-06-12 | 38381.9007 | 38381.9007 | Previsto | 17.24% | 222615.024 | 24 | unidade | 9275.626 | B origem: PAREDES COM CONCRETO ¦ C origem: FABRICA | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-06-12 | Sim | 000445-DB | material CIMENTO : KIT Parede e Laje - FOB na Fabrica ¦ mate
446 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | PAREDES (102,5m² de área interna e externa) (44,38² de Laje) | PAREDES COM CONCRETO | FABRICA | material FERRO: KIT Parede e Laje - FOB na Fabrica |  |  |  | 2026-06-12 | [5 empty] | 2026-06-12 | PAREDES (102,5m² de área interna e externa) (44,38² de Laje) | Saída ¦ PAREDES (102,5m² de área interna e externa) (44,38² de Laje) | Saída ¦ PAREDES COM CONCRETO ¦ FABRICA | 20 | 51 | Q7 | 2026-06-01 | 2026-06-12 | 33044.2041 | 33044.2041 | Previsto | 24.57% | 134487.6 | 20 | unidade | 6724.38 | B origem: PAREDES COM CONCRETO ¦ C origem: FABRICA | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-06-12 | Sim | 000446-DB | material FERRO: KIT Parede e Laje - FOB na Fabrica ¦ materia
447 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | PAREDES (102,5m² de área interna e externa) (44,38² de Laje) | PAREDES COM CONCRETO | FABRICA | material FERRO: KIT Parede e Laje - FOB na Fabrica |  |  |  | 2026-06-12 | [5 empty] | 2026-06-12 | PAREDES (102,5m² de área interna e externa) (44,38² de Laje) | Saída ¦ PAREDES (102,5m² de área interna e externa) (44,38² de Laje) | Saída ¦ PAREDES COM CONCRETO ¦ FABRICA | 20 | 52 | Q7 | 2026-06-01 | 2026-06-12 | 33044.2041 | 33044.2041 | Previsto | 24.57% | 134487.6 | 20 | unidade | 6724.38 | B origem: PAREDES COM CONCRETO ¦ C origem: FABRICA | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-06-12 | Sim | 000447-DB | material FERRO: KIT Parede e Laje - FOB na Fabrica ¦ materia
448 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | PAREDES (102,5m² de área interna e externa) (44,38² de Laje) | PAREDES COM CONCRETO | FABRICA | material FERRO: KIT Parede e Laje - FOB na Fabrica |  |  |  | 2026-06-12 | [5 empty] | 2026-06-12 | PAREDES (102,5m² de área interna e externa) (44,38² de Laje) | Saída ¦ PAREDES (102,5m² de área interna e externa) (44,38² de Laje) | Saída ¦ PAREDES COM CONCRETO ¦ FABRICA | 24 | 53 | Q7 | 2026-06-01 | 2026-06-12 | 39653.0449 | 39653.0449 | Previsto | 24.57% | 161385.12 | 24 | unidade | 6724.38 | B origem: PAREDES COM CONCRETO ¦ C origem: FABRICA | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-06-12 | Sim | 000448-DB | material FERRO: KIT Parede e Laje - FOB na Fabrica ¦ materia
449 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | PINTURA INTERNA | PINTURA INTERNA | MAO DE OBRA | Mao de obra terceirizada com equipamentos Pintura interna (2 demãos) |  |  |  | 2026-06-12 | [5 empty] | 2026-06-12 | PINTURA INTERNA | Saída ¦ PINTURA INTERNA | Saída ¦ PINTURA INTERNA ¦ MAO DE OBRA | Faturamento para 45 dias após boletim fiscalizaçao | 160 | Q7 | 2026-06-01 | 2026-06-12 | 28888.2061 | 28888.2061 | Previsto | 33.7% | 85734.4 | 8573.44 | m² | 10 | B origem: PINTURA INTERNA ¦ C origem: MAO DE OBRA | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-06-12 | Sim | 000449-DB | Mao de obra terceirizada com equipamentos Pintura interna (2
450 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | PISO E RODAPÉ | PISO E RODAPÉ | MAO DE OBRA | Mao de obra terceirizada assentamento Ceramica |  |  |  | 2026-06-12 | [5 empty] | 2026-06-12 | PISO E RODAPÉ | Saída ¦ PISO E RODAPÉ | Saída ¦ PISO E RODAPÉ ¦ MAO DE OBRA | Faturamento para 45 dias após boletim fiscalizaçao | 121 | Q7 | 2026-06-01 | 2026-06-12 | 22854.6662 | 22854.6662 | Previsto | 25.3% | 90316.8 | 2580.48 | m² | 35 | B origem: PISO E RODAPÉ ¦ C origem: MAO DE OBRA | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-06-12 | Sim | 000450-DB | Mao de obra terceirizada assentamento Ceramica ¦ Mao de obra
451 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | PORTAS EXTERNAS | ESQUADRA DE ALUMINO | MAO DE OBRA | Mao de obra terceirizada colocaçao de Portas externa |  |  |  | 2026-06-12 | [5 empty] | 2026-06-12 | PORTAS EXTERNAS | Saída ¦ PORTAS EXTERNAS | Saída ¦ ESQUADRA DE ALUMINO ¦ MAO DE OBRA | Faturamento para 45 dias após boletim fiscalizaçao | 141 | Q7 | 2026-06-01 | 2026-06-12 | 6469.44 | 6469.44 | Previsto | 33.7% | 19200 | 128 | unidade | 150 | B origem: ESQUADRA DE ALUMINO ¦ C origem: MAO DE OBRA | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-06-12 | Sim | 000451-DB | Mao de obra terceirizada colocaçao de Portas externa ¦ Mao d
452 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | PORTAS INTERNAS | ESQUADRIA DE MADEIRA | MAO DE OBRA | Mao de obra terceirizada colocaçao de Portas interna |  |  |  | 2026-06-12 | [5 empty] | 2026-06-12 | PORTAS INTERNAS | Saída ¦ PORTAS INTERNAS | Saída ¦ ESQUADRIA DE MADEIRA ¦ MAO DE OBRA | Faturamento para 45 dias após boletim fiscalizaçao | 132 | Q7 | 2026-06-01 | 2026-06-12 | 9704.16 | 9704.16 | Previsto | 33.7% | 28800 | 192 | unidade | 150 | B origem: ESQUADRIA DE MADEIRA ¦ C origem: MAO DE OBRA | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-06-12 | Sim | 000452-DB | Mao de obra terceirizada colocaçao de Portas interna ¦ Mao d
453 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | POSTE DE ENERGIA | POSTE DE ENERGIA | Pre moldado | Instalação de Poste Padrão de Energia |  |  |  | 2026-06-12 | [5 empty] | 2026-06-12 | POSTE DE ENERGIA | Saída ¦ POSTE DE ENERGIA | Saída ¦ POSTE DE ENERGIA ¦ Pre moldado |  | 232 | Q7 | 2026-06-01 | 2026-06-12 | 19200 | 19200 | Previsto | 50% | 38400 | 64 | unidade | 600 | B origem: POSTE DE ENERGIA ¦ C origem: Pre moldado | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-06-12 | Sim | 000453-DB | Instalação de Poste Padrão de Energia ¦ Instalação de Poste
454 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | POSTE DE ENERGIA | POSTE DE ENERGIA | Pre moldado | Poste de Energia - padrão da concessionária local |  |  |  | 2026-06-12 | [5 empty] | 2026-06-12 | POSTE DE ENERGIA | Saída ¦ POSTE DE ENERGIA | Saída ¦ POSTE DE ENERGIA ¦ Pre moldado |  | 231 | Q7 | 2026-06-01 | 2026-06-12 | 32000 | 32000 | Previsto | 50% | 64000 | 64 | unidade | 1000 | B origem: POSTE DE ENERGIA ¦ C origem: Pre moldado | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-06-12 | Sim | 000454-DB | Poste de Energia - padrão da concessionária local ¦ Poste de
455 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | SERVIÇOS | SERVIÇOS | SERVIÇOS | TOTALIZADOR CUSTO GLOBAIS OBRAS - MENSAL |  |  |  | 2026-06-12 | [5 empty] | 2026-06-12 | SERVIÇOS | Saída ¦ SERVIÇOS | Saída ¦ SERVIÇOS ¦ SERVIÇOS |  | 267 | Q7 | 2026-06-01 | 2026-06-12 | 834689.3075 | 834689.3075 | Previsto |  | 5780911.3616 |  | mês |  |  | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-06-12 | Sim | 000455-DB | TOTALIZADOR CUSTO GLOBAIS OBRAS - MENSAL ¦ TOTALIZADOR CUSTO
456 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | SOLEIRAS | PINGADEIRAS E SOLEIRAS | MAO DE OBRA | Assentamento Soleira em basalto 0,84 x 0,125 x 0,02 - cozinha |  |  |  | 2026-06-12 | [5 empty] | 2026-06-12 | SOLEIRAS | Saída ¦ SOLEIRAS | Saída ¦ PINGADEIRAS E SOLEIRAS ¦ MAO DE OBRA | Faturamento para 45 dias após boletim fiscalizaçao | 128 | Q7 | 2026-06-01 | 2026-06-12 | 809.76 | 809.76 | Previsto | 25.3% | 3200 | 64 | unidade | 50 | B origem: PINGADEIRAS E SOLEIRAS ¦ C origem: MAO DE OBRA | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-06-12 | Sim | 000456-DB | Assentamento Soleira em basalto 0,84 x 0,125 x 0,02 - cozin
457 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | SOLEIRAS | PINGADEIRAS E SOLEIRAS | MAO DE OBRA | Assentamento Soleira em basalto 0,94 x 0,125 x 0,02 - entrada |  |  |  | 2026-06-12 | [5 empty] | 2026-06-12 | SOLEIRAS | Saída ¦ SOLEIRAS | Saída ¦ PINGADEIRAS E SOLEIRAS ¦ MAO DE OBRA | Faturamento para 45 dias após boletim fiscalizaçao | 127 | Q7 | 2026-06-01 | 2026-06-12 | 809.76 | 809.76 | Previsto | 25.3% | 3200 | 64 | unidade | 50 | B origem: PINGADEIRAS E SOLEIRAS ¦ C origem: MAO DE OBRA | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-06-12 | Sim | 000457-DB | Assentamento Soleira em basalto 0,94 x 0,125 x 0,02 - entra
458 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | TEXTURA EXTERNA NA COR | PINTURA EXT. | MAO DE OBRA | Mao de obra terceirizada Textura externa |  |  |  | 2026-06-12 | [5 empty] | 2026-06-12 | TEXTURA EXTERNA NA COR | Saída ¦ TEXTURA EXTERNA NA COR | Saída ¦ PINTURA EXT. ¦ MAO DE OBRA | Faturamento para 45 dias após boletim fiscalizaçao | 163 | Q7 | 2026-06-01 | 2026-06-12 | 11547.0156 | 11547.0156 | Previsto | 25.3% | 45631.36 | 5564.8 | m² | 8.2 | B origem: PINTURA EXT. ¦ C origem: MAO DE OBRA | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-06-12 | Sim | 000458-DB | Mao de obra terceirizada Textura externa ¦ Mao de obra terce
459 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Entrada | RECEITAS | RECEITAS | RECEITA CONTRATUAL | MEDIÇÃO CONTRATUAL |  |  |  | 2026-06-26 | [5 empty] | 2026-06-26 | MEDIÇÃO CONTRATUAL | Entrada ¦ MEDIÇÃO CONTRATUAL | Entrada ¦ RECEITAS ¦ RECEITA CONTRATUAL |  | 283 | Q8 | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 838686.6707 | 838686.6707 | Previsto |  | 8079999.9191 |  |  |  |  | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-06-26 | Sim | 000459-CR | MEDIÇÃO CONTRATUAL ¦ MEDIÇÃO CONTRATUAL ¦ Entrada ¦ MEDIÇÃO
460 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | AZULEJOS | AZULEJOS | REVESTIMENTO | Revestimento Cerâmico PEI II - 20 X 20, cor, (perda 10%) |  |  |  | 2026-06-26 | [5 empty] | 2026-06-26 | AZULEJOS | Saída ¦ AZULEJOS | Saída ¦ AZULEJOS ¦ REVESTIMENTO | cartão | 111 | Q8 | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 7834.992 | 7834.992 | Previsto | 33% | 23742.4 | 1249.6 | m² | 19 | B origem: AZULEJOS ¦ C origem: REVESTIMENTO | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-06-26 | Sim | 000460-DB | Revestimento Cerâmico PEI II - 20 X 20, cor, (perda 10%) ¦
461 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | CAIXA D'ÁGUA E BARRILETES | BARRILETE E RESERV. | Tubos e conexoes | Adaptador soldável flange 25mm 3/4 |  |  |  | 2026-06-26 | [5 empty] | 2026-06-26 | CAIXA D'ÁGUA E BARRILETES | Saída ¦ CAIXA D'ÁGUA E BARRILETES | Saída ¦ BARRILETE E RESERV. ¦ Tubos e conexoes | 28/56/84 | 79 | Q8 | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 285.12 | 285.12 | Previsto | 33% | 864 | 64 | peça | 13.5 | B origem: BARRILETE E RESERV. ¦ C origem: Tubos e conexoes | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-06-26 | Sim | 000461-DB | Adaptador soldável flange 25mm 3/4 ¦ Adaptador soldável flan
462 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | CAIXA D'ÁGUA E BARRILETES | BARRILETE E RESERV. | Tubos e conexoes | Adaptador soldável flange 32 mm |  |  |  | 2026-06-26 | [5 empty] | 2026-06-26 | CAIXA D'ÁGUA E BARRILETES | Saída ¦ CAIXA D'ÁGUA E BARRILETES | Saída ¦ BARRILETE E RESERV. ¦ Tubos e conexoes | 28/56/84 | 82 | Q8 | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 555.2448 | 555.2448 | Previsto | 33% | 1682.56 | 64 | peça | 26.29 | B origem: BARRILETE E RESERV. ¦ C origem: Tubos e conexoes | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-06-26 | Sim | 000462-DB | Adaptador soldável flange 32 mm ¦ Adaptador soldável flange
463 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | CAIXA D'ÁGUA E BARRILETES | BARRILETE E RESERV. | Tubos e conexoes | Bucha de redução soldável curta 32mm x 25mm |  |  |  | 2026-06-26 | [5 empty] | 2026-06-26 | CAIXA D'ÁGUA E BARRILETES | Saída ¦ CAIXA D'ÁGUA E BARRILETES | Saída ¦ BARRILETE E RESERV. ¦ Tubos e conexoes | 28/56/84 | 85 | Q8 | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 33.792 | 33.792 | Previsto | 33% | 102.4 | 64 | peça | 1.6 | B origem: BARRILETE E RESERV. ¦ C origem: Tubos e conexoes | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-06-26 | Sim | 000463-DB | Bucha de redução soldável curta 32mm x 25mm ¦ Bucha de reduç
464 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | CAIXA D'ÁGUA E BARRILETES | BARRILETE E RESERV. | Tubos e conexoes | Caixa D'Água Polietileno 500 Litros - FORTLEV |  |  |  | 2026-06-26 | [5 empty] | 2026-06-26 | CAIXA D'ÁGUA E BARRILETES | Saída ¦ CAIXA D'ÁGUA E BARRILETES | Saída ¦ BARRILETE E RESERV. ¦ Tubos e conexoes | 28/56/84 | 87 | Q8 | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 5066.688 | 5066.688 | Previsto | 33% | 15353.6 | 64 | unidade | 239.9 | B origem: BARRILETE E RESERV. ¦ C origem: Tubos e conexoes | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-06-26 | Sim | 000464-DB | Caixa D'Água Polietileno 500 Litros - FORTLEV ¦ Caixa D'Água
465 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | CAIXA D'ÁGUA E BARRILETES | BARRILETE E RESERV. | Tubos e conexoes | Cola Pincel 175 g |  |  |  | 2026-06-26 | [5 empty] | 2026-06-26 | CAIXA D'ÁGUA E BARRILETES | Saída ¦ CAIXA D'ÁGUA E BARRILETES | Saída ¦ BARRILETE E RESERV. ¦ Tubos e conexoes | 28/56/84 | 86 | Q8 | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 94.4064 | 94.4064 | Previsto | 33% | 286.08 | 19.2 | unidade | 14.9 | B origem: BARRILETE E RESERV. ¦ C origem: Tubos e conexoes | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-06-26 | Sim | 000465-DB | Cola Pincel 175 g ¦ Cola Pincel 175 g ¦ Saída ¦ CAIXA D'ÁGUA
466 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | CAIXA D'ÁGUA E BARRILETES | BARRILETE E RESERV. | Tubos e conexoes | Curva 90° Soldável 25mm |  |  |  | 2026-06-26 | [5 empty] | 2026-06-26 | CAIXA D'ÁGUA E BARRILETES | Saída ¦ CAIXA D'ÁGUA E BARRILETES | Saída ¦ BARRILETE E RESERV. ¦ Tubos e conexoes | 28/56/84 | 76 | Q8 | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 69.0624 | 69.0624 | Previsto | 33% | 209.28 | 64 | peça | 3.27 | B origem: BARRILETE E RESERV. ¦ C origem: Tubos e conexoes | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-06-26 | Sim | 000466-DB | Curva 90° Soldável 25mm ¦ Curva 90° Soldável 25mm ¦ Saída ¦
467 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | CAIXA D'ÁGUA E BARRILETES | BARRILETE E RESERV. | Tubos e conexoes | Joelho 90 soldavel 25 mm, PVC marrom, água fria |  |  |  | 2026-06-26 | [5 empty] | 2026-06-26 | CAIXA D'ÁGUA E BARRILETES | Saída ¦ CAIXA D'ÁGUA E BARRILETES | Saída ¦ BARRILETE E RESERV. ¦ Tubos e conexoes | 28/56/84 | 77 | Q8 | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 101.376 | 101.376 | Previsto | 33% | 307.2 | 384 | peça | 0.8 | B origem: BARRILETE E RESERV. ¦ C origem: Tubos e conexoes | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-06-26 | Sim | 000467-DB | Joelho 90 soldavel 25 mm, PVC marrom, água fria ¦ Joelho 90
468 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | CAIXA D'ÁGUA E BARRILETES | BARRILETE E RESERV. | Tubos e conexoes | Joelho 90 soldavel 32 mm, PVC marrom, água fria |  |  |  | 2026-06-26 | [5 empty] | 2026-06-26 | CAIXA D'ÁGUA E BARRILETES | Saída ¦ CAIXA D'ÁGUA E BARRILETES | Saída ¦ BARRILETE E RESERV. ¦ Tubos e conexoes | 28/56/84 | 78 | Q8 | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 112.3584 | 112.3584 | Previsto | 33% | 340.48 | 128 | peça | 2.66 | B origem: BARRILETE E RESERV. ¦ C origem: Tubos e conexoes | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-06-26 | Sim | 000468-DB | Joelho 90 soldavel 32 mm, PVC marrom, água fria ¦ Joelho 90
469 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | CAIXA D'ÁGUA E BARRILETES | BARRILETE E RESERV. | Tubos e conexoes | LuvaPVC soldavél - 32 mm |  |  |  | 2026-06-26 | [5 empty] | 2026-06-26 | CAIXA D'ÁGUA E BARRILETES | Saída ¦ CAIXA D'ÁGUA E BARRILETES | Saída ¦ BARRILETE E RESERV. ¦ Tubos e conexoes | 28/56/84 | 83 | Q8 | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 135.168 | 135.168 | Previsto | 33% | 409.6 | 128 | peça | 3.2 | B origem: BARRILETE E RESERV. ¦ C origem: Tubos e conexoes | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-06-26 | Sim | 000469-DB | LuvaPVC soldavél - 32 mm ¦ LuvaPVC soldavél - 32 mm ¦ Saída
470 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | CAIXA D'ÁGUA E BARRILETES | BARRILETE E RESERV. | Tubos e conexoes | Registro PVC Esfera Borboleta Soldável 25MM |  |  |  | 2026-06-26 | [5 empty] | 2026-06-26 | CAIXA D'ÁGUA E BARRILETES | Saída ¦ CAIXA D'ÁGUA E BARRILETES | Saída ¦ BARRILETE E RESERV. ¦ Tubos e conexoes | 28/56/84 | 80 | Q8 | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 485.76 | 485.76 | Previsto | 33% | 1472 | 64 | peça | 23 | B origem: BARRILETE E RESERV. ¦ C origem: Tubos e conexoes | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-06-26 | Sim | 000470-DB | Registro PVC Esfera Borboleta Soldável 25MM ¦ Registro PVC E
471 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | CAIXA D'ÁGUA E BARRILETES | BARRILETE E RESERV. | Tubos e conexoes | Registro PVC Esfera Borboleta Soldável 32MM |  |  |  | 2026-06-26 | [5 empty] | 2026-06-26 | CAIXA D'ÁGUA E BARRILETES | Saída ¦ CAIXA D'ÁGUA E BARRILETES | Saída ¦ BARRILETE E RESERV. ¦ Tubos e conexoes | 28/56/84 | 81 | Q8 | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 633.6 | 633.6 | Previsto | 33% | 1920 | 64 | peça | 30 | B origem: BARRILETE E RESERV. ¦ C origem: Tubos e conexoes | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-06-26 | Sim | 000471-DB | Registro PVC Esfera Borboleta Soldável 32MM ¦ Registro PVC E
472 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | CAIXA D'ÁGUA E BARRILETES | BARRILETE E RESERV. | Tubos e conexoes | TE PVC Soldável 32 MM |  |  |  | 2026-06-26 | [5 empty] | 2026-06-26 | CAIXA D'ÁGUA E BARRILETES | Saída ¦ CAIXA D'ÁGUA E BARRILETES | Saída ¦ BARRILETE E RESERV. ¦ Tubos e conexoes | 28/56/84 | 84 | Q8 | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 174.4512 | 174.4512 | Previsto | 33% | 528.64 | 128 | peça | 4.13 | B origem: BARRILETE E RESERV. ¦ C origem: Tubos e conexoes | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-06-26 | Sim | 000472-DB | TE PVC Soldável 32 MM ¦ TE PVC Soldável 32 MM ¦ Saída ¦ CAIX
473 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | CAIXA D'ÁGUA E BARRILETES | BARRILETE E RESERV. | Tubos e conexoes | Torneira Boia PVC Com Balão Plástico Para Caixa D'água 3/4" |  |  |  | 2026-06-26 | [5 empty] | 2026-06-26 | CAIXA D'ÁGUA E BARRILETES | Saída ¦ CAIXA D'ÁGUA E BARRILETES | Saída ¦ BARRILETE E RESERV. ¦ Tubos e conexoes | 28/56/84 | 88 | Q8 | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 1592.448 | 1592.448 | Previsto | 33% | 4825.6 | 64 | unidade | 75.4 | B origem: BARRILETE E RESERV. ¦ C origem: Tubos e conexoes | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-06-26 | Sim | 000473-DB | Torneira Boia PVC Com Balão Plástico Para Caixa D'água 3/4"
474 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | CAIXA D'ÁGUA E BARRILETES | BARRILETE E RESERV. | Tubos e conexoes | Tubo DN 25 mm, PVC Rígido Soldável Marrom |  |  |  | 2026-06-26 | [5 empty] | 2026-06-26 | CAIXA D'ÁGUA E BARRILETES | Saída ¦ CAIXA D'ÁGUA E BARRILETES | Saída ¦ BARRILETE E RESERV. ¦ Tubos e conexoes | 28/56/84 | 89 | Q8 | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 853.3325 | 853.3325 | Previsto | 33% | 2585.856 | 94.72 | Barra | 27.3 | B origem: BARRILETE E RESERV. ¦ C origem: Tubos e conexoes | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-06-26 | Sim | 000474-DB | Tubo DN 25 mm, PVC Rígido Soldável Marrom ¦ Tubo DN 25 mm, P
475 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | CAIXA D'ÁGUA E BARRILETES | BARRILETE E RESERV. | Tubos e conexoes | Tubo DN 32 mm, PVC Rígido Soldável Marrom |  |  |  | 2026-06-26 | [5 empty] | 2026-06-26 | CAIXA D'ÁGUA E BARRILETES | Saída ¦ CAIXA D'ÁGUA E BARRILETES | Saída ¦ BARRILETE E RESERV. ¦ Tubos e conexoes | 28/56/84 | 90 | Q8 | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 1866.5856 | 1866.5856 | Previsto | 33% | 5656.32 | 96 | Barra | 58.92 | B origem: BARRILETE E RESERV. ¦ C origem: Tubos e conexoes | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-06-26 | Sim | 000475-DB | Tubo DN 32 mm, PVC Rígido Soldável Marrom ¦ Tubo DN 32 mm, P
476 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | CALÇADA DE ACESSO | CALÇADA DE ACESSO | MAO DE OBRA | Mao de obra calçada acesso |  |  |  | 2026-06-26 | [5 empty] | 2026-06-26 | CALÇADA DE ACESSO | Saída ¦ CALÇADA DE ACESSO | Saída ¦ CALÇADA DE ACESSO ¦ MAO DE OBRA | Faturamento para 45 dias após boletim fiscalizaçao | 242 | Q8 | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 10782.4 | 10782.4 | Previsto | 33.7% | 32000 | 64 | vb | 500 | B origem: CALÇADA DE ACESSO ¦ C origem: MAO DE OBRA | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-06-26 | Sim | 000476-DB | Mao de obra calçada acesso ¦ Mao de obra calçada acesso ¦ Sa
477 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | CAPITAL DE GIRO | CAPITAL DE GIRO | EMPRÉSTIMOS / CAPITAL DE GIRO | CARTAO CREDITO SUCOPIRA |  |  |  | 2026-06-26 | [5 empty] | 2026-06-26 | CAPITAL DE GIRO | Saída ¦ CAPITAL DE GIRO | Saída ¦ CAPITAL DE GIRO ¦ EMPRÉSTIMOS / CAPITAL DE GIRO |  | 274 | Q8 | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 21190 | 21190 | Previsto |  | 211900 |  |  |  | C origem: 163000 | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-06-26 | Sim | 000477-DB | CARTAO CREDITO SUCOPIRA ¦ CARTAO CREDITO SUCOPIRA ¦ Saída ¦
478 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | CAPITAL DE GIRO | CAPITAL DE GIRO | EMPRÉSTIMOS / CAPITAL DE GIRO | EMPRÉSTIMO EXTRA |  |  |  | 2026-06-26 | [5 empty] | 2026-06-26 | CAPITAL DE GIRO | Saída ¦ CAPITAL DE GIRO | Saída ¦ CAPITAL DE GIRO ¦ EMPRÉSTIMOS / CAPITAL DE GIRO |  | 277 | Q8 | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 7670 | 7670 | Previsto |  | 76700 |  |  |  | C origem: 59000 | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-06-26 | Sim | 000478-DB | EMPRÉSTIMO EXTRA ¦ EMPRÉSTIMO EXTRA ¦ Saída ¦ CAPITAL DE GIR
479 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | ELETRICO | Arandela do tipo meia-lua de sobrepor cor branca com lâmpada |  |  |  | 2026-06-26 | [5 empty] | 2026-06-26 | ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | Saída ¦ ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | Saída ¦ ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS ¦ ELETRICO | cartão | 195 | Q8 | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 668.8 | 668.8 | Previsto | 50% | 1337.6 | 64 | unidade | 20.9 | B origem: ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS ¦ C origem: ELETRICO | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-06-26 | Sim | 000479-DB | Arandela do tipo meia-lua de sobrepor cor branca com lâmpada
480 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | ELETRICO | Arandela tipo tartaruga para uso externo com grade na cor branca com lampada |  |  |  | 2026-06-26 | [5 empty] | 2026-06-26 | ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | Saída ¦ ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | Saída ¦ ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS ¦ ELETRICO | cartão | 196 | Q8 | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 540.8 | 540.8 | Previsto | 50% | 1081.6 | 64 | unidade | 16.9 | B origem: ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS ¦ C origem: ELETRICO | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-06-26 | Sim | 000480-DB | Arandela tipo tartaruga para uso externo com grade na cor br
481 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | ELETRICO | CHUVEIRO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V) |  |  |  | 2026-06-26 | [5 empty] | 2026-06-26 | ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | Saída ¦ ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | Saída ¦ ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS ¦ ELETRICO | cartão | 190 | Q8 | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 2104.96 | 2104.96 | Previsto | 50% | 4209.92 | 64 | 1 | 65.78 | B origem: ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS ¦ C origem: ELETRICO | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-06-26 | Sim | 000481-DB | CHUVEIRO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V) ¦ CHU
482 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | ELETRICO | Cabo unipolar 1.5 mm² azul claro |  |  |  | 2026-06-26 | [5 empty] | 2026-06-26 | ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | Saída ¦ ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | Saída ¦ ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS ¦ ELETRICO | cartão | 173 | Q8 | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 255.36 | 255.36 | Previsto | 50% | 510.72 | 384 | metros | 1.33 | B origem: ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS ¦ C origem: ELETRICO | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-06-26 | Sim | 000482-DB | Cabo unipolar 1.5 mm² azul claro ¦ Cabo unipolar 1.5 mm² azu
483 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | ELETRICO | Cabo unipolar 1.5 mm² marrom |  |  |  | 2026-06-26 | [5 empty] | 2026-06-26 | ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | Saída ¦ ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | Saída ¦ ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS ¦ ELETRICO | cartão | 174 | Q8 | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 255.36 | 255.36 | Previsto | 50% | 510.72 | 384 | metros | 1.33 | B origem: ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS ¦ C origem: ELETRICO | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-06-26 | Sim | 000483-DB | Cabo unipolar 1.5 mm² marrom ¦ Cabo unipolar 1.5 mm² marrom
484 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | ELETRICO | Cabo unipolar 10 mm² azul claro |  |  |  | 2026-06-26 | [5 empty] | 2026-06-26 | ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | Saída ¦ ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | Saída ¦ ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS ¦ ELETRICO | cartão | 168 | Q8 | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 5804.8 | 5804.8 | Previsto | 50% | 11609.6 | 1280 | metros | 9.07 | B origem: ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS ¦ C origem: ELETRICO | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-06-26 | Sim | 000484-DB | Cabo unipolar 10 mm² azul claro ¦ Cabo unipolar 10 mm² azul
485 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | ELETRICO | Cabo unipolar 10 mm² marrom |  |  |  | 2026-06-26 | [5 empty] | 2026-06-26 | ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | Saída ¦ ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | Saída ¦ ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS ¦ ELETRICO | cartão | 169 | Q8 | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 5804.8 | 5804.8 | Previsto | 50% | 11609.6 | 1280 | metros | 9.07 | B origem: ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS ¦ C origem: ELETRICO | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-06-26 | Sim | 000485-DB | Cabo unipolar 10 mm² marrom ¦ Cabo unipolar 10 mm² marrom ¦
486 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | ELETRICO | Cabo unipolar 10 mm² preto |  |  |  | 2026-06-26 | [5 empty] | 2026-06-26 | ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | Saída ¦ ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | Saída ¦ ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS ¦ ELETRICO | cartão | 170 | Q8 | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 5804.8 | 5804.8 | Previsto | 50% | 11609.6 | 1280 | metros | 9.07 | B origem: ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS ¦ C origem: ELETRICO | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-06-26 | Sim | 000486-DB | Cabo unipolar 10 mm² preto ¦ Cabo unipolar 10 mm² preto ¦ Sa
487 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | ELETRICO | Cabo unipolar 10 mm² verde-amarelo |  |  |  | 2026-06-26 | [5 empty] | 2026-06-26 | ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | Saída ¦ ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | Saída ¦ ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS ¦ ELETRICO | cartão | 171 | Q8 | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 5601.632 | 5601.632 | Previsto | 50% | 11203.264 | 1235.2 | metros | 9.07 | B origem: ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS ¦ C origem: ELETRICO | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-06-26 | Sim | 000487-DB | Cabo unipolar 10 mm² verde-amarelo ¦ Cabo unipolar 10 mm² ve
488 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | ELETRICO | Cabo unipolar 2.5 mm² azul claro |  |  |  | 2026-06-26 | [5 empty] | 2026-06-26 | ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | Saída ¦ ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | Saída ¦ ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS ¦ ELETRICO | cartão | 165 | Q8 | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 7840 | 7840 | Previsto | 50% | 15680 | 6400 | metros | 2.45 | B origem: ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS ¦ C origem: ELETRICO | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-06-26 | Sim | 000488-DB | Cabo unipolar 2.5 mm² azul claro ¦ Cabo unipolar 2.5 mm² azu
489 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | ELETRICO | Cabo unipolar 2.5 mm² marrom |  |  |  | 2026-06-26 | [5 empty] | 2026-06-26 | ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | Saída ¦ ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | Saída ¦ ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS ¦ ELETRICO | cartão | 166 | Q8 | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 7840 | 7840 | Previsto | 50% | 15680 | 6400 | metros | 2.45 | B origem: ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS ¦ C origem: ELETRICO | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-06-26 | Sim | 000489-DB | Cabo unipolar 2.5 mm² marrom ¦ Cabo unipolar 2.5 mm² marrom
490 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | ELETRICO | Cabo unipolar 2.5 mm² verde-amarelo |  |  |  | 2026-06-26 | [5 empty] | 2026-06-26 | ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | Saída ¦ ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | Saída ¦ ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS ¦ ELETRICO | cartão | 167 | Q8 | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 7840 | 7840 | Previsto | 50% | 15680 | 6400 | metros | 2.45 | B origem: ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS ¦ C origem: ELETRICO | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-06-26 | Sim | 000490-DB | Cabo unipolar 2.5 mm² verde-amarelo ¦ Cabo unipolar 2.5 mm²
491 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | ELETRICO | Cabo unipolar 6 mm² azul claro |  |  |  | 2026-06-26 | [5 empty] | 2026-06-26 | ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | Saída ¦ ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | Saída ¦ ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS ¦ ELETRICO | cartão | 175 | Q8 | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 444.16 | 444.16 | Previsto | 50% | 888.32 | 256 | metros | 3.47 | B origem: ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS ¦ C origem: ELETRICO | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-06-26 | Sim | 000491-DB | Cabo unipolar 6 mm² azul claro ¦ Cabo unipolar 6 mm² azul cl
492 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | ELETRICO | Cabo unipolar 6 mm² marrom |  |  |  | 2026-06-26 | [5 empty] | 2026-06-26 | ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | Saída ¦ ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | Saída ¦ ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS ¦ ELETRICO | cartão | 176 | Q8 | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 444.16 | 444.16 | Previsto | 50% | 888.32 | 256 | metros | 3.47 | B origem: ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS ¦ C origem: ELETRICO | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-06-26 | Sim | 000492-DB | Cabo unipolar 6 mm² marrom ¦ Cabo unipolar 6 mm² marrom ¦ Sa
493 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | ELETRICO | Cabo unipolar 6 mm² verde-amarelo |  |  |  | 2026-06-26 | [5 empty] | 2026-06-26 | ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | Saída ¦ ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | Saída ¦ ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS ¦ ELETRICO | cartão | 177 | Q8 | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 444.16 | 444.16 | Previsto | 50% | 888.32 | 256 | metros | 3.47 | B origem: ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS ¦ C origem: ELETRICO | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-06-26 | Sim | 000493-DB | Cabo unipolar 6 mm² verde-amarelo ¦ Cabo unipolar 6 mm² verd
494 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | ELETRICO | Campainha Cigarra + 1 Tecla Campainha Pollar Radial |  |  |  | 2026-06-26 | [5 empty] | 2026-06-26 | ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | Saída ¦ ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | Saída ¦ ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS ¦ ELETRICO | cartão | 192 | Q8 | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 1276.8 | 1276.8 | Previsto | 50% | 2553.6 | 64 | unidade | 39.9 | B origem: ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS ¦ C origem: ELETRICO | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-06-26 | Sim | 000494-DB | Campainha Cigarra + 1 Tecla Campainha Pollar Radial ¦ Campai
495 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | ELETRICO | Disjuntor unipolar termomagnético DIN 15A |  |  |  | 2026-06-26 | [5 empty] | 2026-06-26 | ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | Saída ¦ ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | Saída ¦ ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS ¦ ELETRICO | cartão | 187 | Q8 | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 1142.4 | 1142.4 | Previsto | 50% | 2284.8 | 192 | unidade | 11.9 | B origem: ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS ¦ C origem: ELETRICO | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-06-26 | Sim | 000495-DB | Disjuntor unipolar termomagnético DIN 15A ¦ Disjuntor unipol
496 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | ELETRICO | Disjuntor unipolar termomagnético DIN 60A |  |  |  | 2026-06-26 | [5 empty] | 2026-06-26 | ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | Saída ¦ ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | Saída ¦ ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS ¦ ELETRICO | cartão | 188 | Q8 | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 482.24 | 482.24 | Previsto | 50% | 964.48 | 64 | unidade | 15.07 | B origem: ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS ¦ C origem: ELETRICO | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-06-26 | Sim | 000496-DB | Disjuntor unipolar termomagnético DIN 60A ¦ Disjuntor unipol
497 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | ELETRICO | Fita isolante preta 20 metros |  |  |  | 2026-06-26 | [5 empty] | 2026-06-26 | ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | Saída ¦ ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | Saída ¦ ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS ¦ ELETRICO | cartão | 172 | Q8 | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 1200 | 1200 | Previsto | 50% | 2400 | 320 | rolo | 7.5 | B origem: ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS ¦ C origem: ELETRICO | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-06-26 | Sim | 000497-DB | Fita isolante preta 20 metros ¦ Fita isolante preta 20 metro
498 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | ELETRICO | Interruptor 1 tecla simples |  |  |  | 2026-06-26 | [5 empty] | 2026-06-26 | ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | Saída ¦ ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | Saída ¦ ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS ¦ ELETRICO | cartão | 180 | Q8 | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 621.44 | 621.44 | Previsto | 50% | 1242.88 | 128 | unidade | 9.71 | B origem: ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS ¦ C origem: ELETRICO | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-06-26 | Sim | 000498-DB | Interruptor 1 tecla simples ¦ Interruptor 1 tecla simples ¦
499 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | ELETRICO | Interruptor 1 tecla simples + tomada hexagonal NBR14136 |  |  |  | 2026-06-26 | [5 empty] | 2026-06-26 | ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | Saída ¦ ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | Saída ¦ ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS ¦ ELETRICO | cartão | 181 | Q8 | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 1429.76 | 1429.76 | Previsto | 50% | 2859.52 | 128 | unidade | 22.34 | B origem: ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS ¦ C origem: ELETRICO | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-06-26 | Sim | 000499-DB | Interruptor 1 tecla simples + tomada hexagonal NBR14136 ¦ In
500 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | ELETRICO | Interruptor 2 teclas simples |  |  |  | 2026-06-26 | [5 empty] | 2026-06-26 | ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | Saída ¦ ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | Saída ¦ ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS ¦ ELETRICO | cartão | 182 | Q8 | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 1097.6 | 1097.6 | Previsto | 50% | 2195.2 | 128 | unidade | 17.15 | B origem: ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS ¦ C origem: ELETRICO | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-06-26 | Sim | 000500-DB | Interruptor 2 teclas simples ¦ Interruptor 2 teclas simples
501 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | ELETRICO | Kit 1 Barramento Neutro + 1 Barramento Terra sem Proteção HC-004 80A ¦ 12 Entradas |  |  |  | 2026-06-26 | [5 empty] | 2026-06-26 | ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | Saída ¦ ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | Saída ¦ ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS ¦ ELETRICO | cartão | 189 | Q8 | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 552 | 552 | Previsto | 50% | 1104 | 64 | unidade | 17.25 | B origem: ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS ¦ C origem: ELETRICO | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-06-26 | Sim | 000501-DB | Kit 1 Barramento Neutro + 1 Barramento Terra sem Proteção HC
502 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | ELETRICO | Kit tampa quadro de distribuição 6 disjuntores |  |  |  | 2026-06-26 | [5 empty] | 2026-06-26 | ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | Saída ¦ ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | Saída ¦ ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS ¦ ELETRICO | cartão | 191 | Q8 | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 4160 | 4160 | Previsto | 50% | 8320 | 64 | 1 | 130 | B origem: ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS ¦ C origem: ELETRICO | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-06-26 | Sim | 000502-DB | Kit tampa quadro de distribuição 6 disjuntores ¦ Kit tampa q
503 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | ELETRICO | LAMPADA LED 10 W B |  |  |  | 2026-06-26 | [5 empty] | 2026-06-26 | ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | Saída ¦ ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | Saída ¦ ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS ¦ ELETRICO | cartão | 194 | Q8 | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 1545.6 | 1545.6 | Previsto | 50% | 3091.2 | 448 | unidade | 6.9 | B origem: ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS ¦ C origem: ELETRICO | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-06-26 | Sim | 000503-DB | LAMPADA LED 10 W B ¦ LAMPADA LED 10 W B ¦ Saída ¦ ELETRICA E
504 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | MAO DE OBRA | Mao de obra terceirizada Pontos eletricos completos + quadro |  |  |  | 2026-06-26 | [5 empty] | 2026-06-26 | ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | Saída ¦ ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | Saída ¦ ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS ¦ MAO DE OBRA | Faturamento para 45 dias após boletim fiscalizaçao | 197 | Q8 | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 5252.8 | 5252.8 | Previsto | 9.38% | 56000 | 1600 | und | 35 | B origem: ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS ¦ C origem: MAO DE OBRA | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-06-26 | Sim | 000504-DB | Mao de obra terceirizada Pontos eletricos completos + quadr
505 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | MAO DE OBRA | Mao de obra terceirizada colocaçao Espelhos, lampadas e testes |  |  |  | 2026-06-26 | [5 empty] | 2026-06-26 | ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | Saída ¦ ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | Saída ¦ ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS ¦ MAO DE OBRA | Faturamento para 45 dias após boletim fiscalizaçao | 198 | Q8 | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 2251.2 | 2251.2 | Previsto | 9.38% | 24000 | 1600 | und | 15 | B origem: ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS ¦ C origem: MAO DE OBRA | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-06-26 | Sim | 000505-DB | Mao de obra terceirizada colocaçao Espelhos, lampadas e test
506 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | ELETRICO | Placa 2x4" p/ 1 função redonda telefone |  |  |  | 2026-06-26 | [5 empty] | 2026-06-26 | ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | Saída ¦ ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | Saída ¦ ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS ¦ ELETRICO | cartão | 185 | Q8 | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 161.6 | 161.6 | Previsto | 50% | 323.2 | 64 | unidade | 5.05 | B origem: ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS ¦ C origem: ELETRICO | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-06-26 | Sim | 000506-DB | Placa 2x4" p/ 1 função redonda telefone ¦ Placa 2x4" p/ 1 fu
507 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | ELETRICO | Placa 2x4" tomada TV/SAT |  |  |  | 2026-06-26 | [5 empty] | 2026-06-26 | ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | Saída ¦ ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | Saída ¦ ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS ¦ ELETRICO | cartão | 184 | Q8 | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 415.68 | 415.68 | Previsto | 50% | 831.36 | 64 | unidade | 12.99 | B origem: ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS ¦ C origem: ELETRICO | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-06-26 | Sim | 000507-DB | Placa 2x4" tomada TV/SAT ¦ Placa 2x4" tomada TV/SAT ¦ Saída
508 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | ELETRICO | Placa p/ 1 função |  |  |  | 2026-06-26 | [5 empty] | 2026-06-26 | ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | Saída ¦ ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | Saída ¦ ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS ¦ ELETRICO | cartão | 178 | Q8 | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 3782.4 | 3782.4 | Previsto | 50% | 7564.8 | 960 | unidade | 7.88 | B origem: ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS ¦ C origem: ELETRICO | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-06-26 | Sim | 000508-DB | Placa p/ 1 função ¦ Placa p/ 1 função ¦ Saída ¦ ELETRICA EFI
509 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | ELETRICO | Placa p/ 2 funções |  |  |  | 2026-06-26 | [5 empty] | 2026-06-26 | ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | Saída ¦ ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | Saída ¦ ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS ¦ ELETRICO | cartão | 179 | Q8 | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 1219.84 | 1219.84 | Previsto | 50% | 2439.68 | 256 | unidade | 9.53 | B origem: ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS ¦ C origem: ELETRICO | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-06-26 | Sim | 000509-DB | Placa p/ 2 funções ¦ Placa p/ 2 funções ¦ Saída ¦ ELETRICA E
510 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | ELETRICO | Plafon branco para lampada soquete |  |  |  | 2026-06-26 | [5 empty] | 2026-06-26 | ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | Saída ¦ ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | Saída ¦ ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS ¦ ELETRICO | cartão | 193 | Q8 | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 1682.24 | 1682.24 | Previsto | 50% | 3364.48 | 448 | unidade | 7.51 | B origem: ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS ¦ C origem: ELETRICO | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-06-26 | Sim | 000510-DB | Plafon branco para lampada soquete ¦ Plafon branco para lamp
511 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | ELETRICO | Tomada telefone redonda 4P |  |  |  | 2026-06-26 | [5 empty] | 2026-06-26 | ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | Saída ¦ ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | Saída ¦ ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS ¦ ELETRICO | cartão | 186 | Q8 | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 181.44 | 181.44 | Previsto | 50% | 362.88 | 64 | unidade | 5.67 | B origem: ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS ¦ C origem: ELETRICO | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-06-26 | Sim | 000511-DB | Tomada telefone redonda 4P ¦ Tomada telefone redonda 4P ¦ Sa
512 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | ELETRICO | Tomada universal retangular simples 2P+T 15A |  |  |  | 2026-06-26 | [5 empty] | 2026-06-26 | ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | Saída ¦ ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | Saída ¦ ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS ¦ ELETRICO | cartão | 183 | Q8 | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 5104 | 5104 | Previsto | 50% | 10208 | 704 | unidade | 14.5 | B origem: ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS ¦ C origem: ELETRICO | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-06-26 | Sim | 000512-DB | Tomada universal retangular simples 2P+T 15A ¦ Tomada univer
513 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | EMASSAMENTO INTERNO | MASSA NIVELADORA | TINTAS | Lixa grao 150 - |  |  |  | 2026-06-26 | [5 empty] | 2026-06-26 | EMASSAMENTO INTERNO | Saída ¦ EMASSAMENTO INTERNO | Saída ¦ MASSA NIVELADORA ¦ TINTAS | cartão | 155 | Q8 | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 1879.68 | 1879.68 | Previsto | 33% | 5696 | 1600 | metros | 3.56 | B origem: MASSA NIVELADORA ¦ C origem: TINTAS | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-06-26 | Sim | 000513-DB | Lixa grao 150 - ¦ Lixa grao 150 - ¦ Saída ¦ EMASSAMENTO INTE
514 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | EMASSAMENTO INTERNO | MASSA NIVELADORA | TINTAS | Massa fina acabamento 18kg - branca |  |  |  | 2026-06-26 | [5 empty] | 2026-06-26 | EMASSAMENTO INTERNO | Saída ¦ EMASSAMENTO INTERNO | Saída ¦ MASSA NIVELADORA ¦ TINTAS | cartão | 154 | Q8 | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 13622.4 | 13622.4 | Previsto | 33% | 41280 | 960 | saco | 43 | B origem: MASSA NIVELADORA ¦ C origem: TINTAS | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-06-26 | Sim | 000514-DB | Massa fina acabamento 18kg - branca ¦ Massa fina acabamento
515 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | ESQUADRIAS EM ALUMINIO - JANELAS EXTERNAS | ESQUADRIAS EM ALUMINIO - JANELAS EXTERNAS | INSUMO | Bucha 6 mm para concreto |  |  |  | 2026-06-26 | [5 empty] | 2026-06-26 | ESQUADRIAS EM ALUMINIO - JANELAS EXTERNAS | Saída ¦ ESQUADRIAS EM ALUMINIO - JANELAS EXTERNAS | Saída ¦ ESQUADRIAS EM ALUMINIO - JANELAS EXTERNAS ¦ INSUMO | cartão | 147 | Q8 | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 166.4 | 166.4 | Previsto | 50% | 332.8 | 1664 | unidade | 0.2 | B origem: ESQUADRIAS EM ALUMINIO - JANELAS EXTERNAS ¦ C origem: INSUMO | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-06-26 | Sim | 000515-DB | Bucha 6 mm para concreto ¦ Bucha 6 mm para concreto ¦ Saída
516 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | ESQUADRIAS EM ALUMINIO - JANELAS EXTERNAS | ESQUADRIAS EM ALUMINIO - JANELAS EXTERNAS | INSUMO | Espuma Expansiva de Poliuretano 300ml |  |  |  | 2026-06-26 | [5 empty] | 2026-06-26 | ESQUADRIAS EM ALUMINIO - JANELAS EXTERNAS | Saída ¦ ESQUADRIAS EM ALUMINIO - JANELAS EXTERNAS | Saída ¦ ESQUADRIAS EM ALUMINIO - JANELAS EXTERNAS ¦ INSUMO | cartão | 146 | Q8 | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 812.8 | 812.8 | Previsto | 50% | 1625.6 | 64 | unidade | 25.4 | B origem: ESQUADRIAS EM ALUMINIO - JANELAS EXTERNAS ¦ C origem: INSUMO | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-06-26 | Sim | 000516-DB | Espuma Expansiva de Poliuretano 300ml ¦ Espuma Expansiva de
517 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | ESQUADRIAS EM ALUMINIO - JANELAS EXTERNAS | ESQUADRIAS EM ALUMINIO - JANELAS EXTERNAS | INSUMO | Fita crepe 48 mm x 50 m |  |  |  | 2026-06-26 | [5 empty] | 2026-06-26 | ESQUADRIAS EM ALUMINIO - JANELAS EXTERNAS | Saída ¦ ESQUADRIAS EM ALUMINIO - JANELAS EXTERNAS | Saída ¦ ESQUADRIAS EM ALUMINIO - JANELAS EXTERNAS ¦ INSUMO | cartão | 150 | Q8 | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 1145.6 | 1145.6 | Previsto | 50% | 2291.2 | 128 | unidade | 17.9 | B origem: ESQUADRIAS EM ALUMINIO - JANELAS EXTERNAS ¦ C origem: INSUMO | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-06-26 | Sim | 000517-DB | Fita crepe 48 mm x 50 m ¦ Fita crepe 48 mm x 50 m ¦ Saída ¦
518 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | ESQUADRIAS EM ALUMINIO - JANELAS EXTERNAS | ESQUADRIAS EM ALUMINIO - JANELAS EXTERNAS | INSUMO | Impermeabilizante bi componente semi flexível - IMPER TOP 512 ( 2 demaos - 1,8 kg/m²) |  |  |  | 2026-06-26 | [5 empty] | 2026-06-26 | ESQUADRIAS EM ALUMINIO - JANELAS EXTERNAS | Saída ¦ ESQUADRIAS EM ALUMINIO - JANELAS EXTERNAS | Saída ¦ ESQUADRIAS EM ALUMINIO - JANELAS EXTERNAS ¦ INSUMO | cartão | 151 | Q8 | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 1488 | 1488 | Previsto | 50% | 2976 | 960 | kg | 3.1 | B origem: ESQUADRIAS EM ALUMINIO - JANELAS EXTERNAS ¦ C origem: INSUMO | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-06-26 | Sim | 000518-DB | Impermeabilizante bi componente semi flexível - IMPER TOP 51
519 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | ESQUADRIAS EM ALUMINIO - JANELAS EXTERNAS | ESQUADRIAS EM ALUMINIO - JANELAS EXTERNAS | MAO DE OBRA | Mao de obra terceirizada colocaçao de Esquadrias aluminio |  |  |  | 2026-06-26 | [5 empty] | 2026-06-26 | ESQUADRIAS EM ALUMINIO - JANELAS EXTERNAS | Saída ¦ ESQUADRIAS EM ALUMINIO - JANELAS EXTERNAS | Saída ¦ ESQUADRIAS EM ALUMINIO - JANELAS EXTERNAS ¦ MAO DE OBRA | Faturamento para 45 dias após boletim fiscalizaçao | 152 | Q8 | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 22826.4 | 22826.4 | Previsto | 47.55% | 48000 | 320 | unidade | 150 | B origem: ESQUADRIAS EM ALUMINIO - JANELAS EXTERNAS ¦ C origem: MAO DE OBRA | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-06-26 | Sim | 000519-DB | Mao de obra terceirizada colocaçao de Esquadrias aluminio ¦
520 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | ESQUADRIAS EM ALUMINIO - JANELAS EXTERNAS | ESQUADRIAS EM ALUMINIO - JANELAS EXTERNAS | ESQUADRIA | PORTA ALCAPAO ALUM.BCO (37MM) 60 x 50 |  |  |  | 2026-06-26 | [5 empty] | 2026-06-26 | ESQUADRIAS EM ALUMINIO - JANELAS EXTERNAS | Saída ¦ ESQUADRIAS EM ALUMINIO - JANELAS EXTERNAS | Saída ¦ ESQUADRIAS EM ALUMINIO - JANELAS EXTERNAS ¦ ESQUADRIA | cartão | 145 | Q8 | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 7962.24 | 7962.24 | Previsto | 33% | 24128 | 64 | unidade | 377 | B origem: ESQUADRIAS EM ALUMINIO - JANELAS EXTERNAS ¦ C origem: ESQUADRIA | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-06-26 | Sim | 000520-DB | PORTA ALCAPAO ALUM.BCO (37MM) 60 x 50 ¦ PORTA ALCAPAO ALUM.B
521 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | ESQUADRIAS EM ALUMINIO - JANELAS EXTERNAS | ESQUADRIAS EM ALUMINIO - JANELAS EXTERNAS | INSUMO | Parafuso panela fenda/phillips 4,8 x 50 mm - INOX |  |  |  | 2026-06-26 | [5 empty] | 2026-06-26 | ESQUADRIAS EM ALUMINIO - JANELAS EXTERNAS | Saída ¦ ESQUADRIAS EM ALUMINIO - JANELAS EXTERNAS | Saída ¦ ESQUADRIAS EM ALUMINIO - JANELAS EXTERNAS ¦ INSUMO | cartão | 148 | Q8 | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 540.8 | 540.8 | Previsto | 50% | 1081.6 | 1664 | unidade | 0.65 | B origem: ESQUADRIAS EM ALUMINIO - JANELAS EXTERNAS ¦ C origem: INSUMO | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-06-26 | Sim | 000521-DB | Parafuso panela fenda/phillips 4,8 x 50 mm - INOX ¦ Parafuso
522 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | ESQUADRIAS EM ALUMINIO - JANELAS EXTERNAS | ESQUADRIAS EM ALUMINIO - JANELAS EXTERNAS | INSUMO | Selante acrilico c / 390 g - TECKBOND |  |  |  | 2026-06-26 | [5 empty] | 2026-06-26 | ESQUADRIAS EM ALUMINIO - JANELAS EXTERNAS | Saída ¦ ESQUADRIAS EM ALUMINIO - JANELAS EXTERNAS | Saída ¦ ESQUADRIAS EM ALUMINIO - JANELAS EXTERNAS ¦ INSUMO | cartão | 149 | Q8 | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 1920 | 1920 | Previsto | 50% | 3840 | 256 | unidade | 15 | B origem: ESQUADRIAS EM ALUMINIO - JANELAS EXTERNAS ¦ C origem: INSUMO | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-06-26 | Sim | 000522-DB | Selante acrilico c / 390 g - TECKBOND ¦ Selante acrilico c /
523 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | ESQUADRIAS EM ALUMINIO - JANELAS EXTERNAS | ESQUADRIAS EM ALUMINIO - JANELAS EXTERNAS | ESQUADRIA | VITRO MAXIMO-AR ALUM.BCO (38MM) 60 X 60 MBOREAL |  |  |  | 2026-06-26 | [5 empty] | 2026-06-26 | ESQUADRIAS EM ALUMINIO - JANELAS EXTERNAS | Saída ¦ ESQUADRIAS EM ALUMINIO - JANELAS EXTERNAS | Saída ¦ ESQUADRIAS EM ALUMINIO - JANELAS EXTERNAS ¦ ESQUADRIA | cartão | 144 | Q8 | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 3907.2 | 3907.2 | Previsto | 33% | 11840 | 64 | unidade | 185 | B origem: ESQUADRIAS EM ALUMINIO - JANELAS EXTERNAS ¦ C origem: ESQUADRIA | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-06-26 | Sim | 000523-DB | VITRO MAXIMO-AR ALUM.BCO (38MM) 60 X 60 MBOREAL ¦ VITRO MAXI
524 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | ESQUADRIAS EM ALUMINIO - JANELAS EXTERNAS | ESQUADRIAS EM ALUMINIO - JANELAS EXTERNAS | ESQUADRIA | VITRO SOFT AL.BC 2FL (53MM) 120 X 1,20 |  |  |  | 2026-06-26 | [5 empty] | 2026-06-26 | ESQUADRIAS EM ALUMINIO - JANELAS EXTERNAS | Saída ¦ ESQUADRIAS EM ALUMINIO - JANELAS EXTERNAS | Saída ¦ ESQUADRIAS EM ALUMINIO - JANELAS EXTERNAS ¦ ESQUADRIA | cartão | 143 | Q8 | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 29145.6 | 29145.6 | Previsto | 33% | 88320 | 192 | unidade | 460 | B origem: ESQUADRIAS EM ALUMINIO - JANELAS EXTERNAS ¦ C origem: ESQUADRIA | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-06-26 | Sim | 000524-DB | VITRO SOFT AL.BC 2FL (53MM) 120 X 1,20 ¦ VITRO SOFT AL.BC 2F
525 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | GESTÃO LOCAL | GESTÃO LOCAL | ADMINISTRAÇAO | ALMOXARIFADO |  |  |  | 2026-06-26 | [5 empty] | 2026-06-26 | GESTÃO LOCAL | Saída ¦ GESTÃO LOCAL | Saída ¦ GESTÃO LOCAL ¦ ADMINISTRAÇAO |  | 264 | Q8 | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 7500 | 7500 | Previsto | 25% | 30000 |  |  | 7500 | C origem: ADMINISTRAÇAO | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-06-26 | Sim | 000525-DB | ALMOXARIFADO ¦ ALMOXARIFADO ¦ Saída ¦ GESTÃO LOCAL
526 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | GESTÃO LOCAL | GESTÃO LOCAL | ADMINISTRAÇAO | Alojamento Arbnb (mestre, engenheiro. Tecnico) |  |  |  | 2026-06-26 | [5 empty] | 2026-06-26 | GESTÃO LOCAL | Saída ¦ GESTÃO LOCAL | Saída ¦ GESTÃO LOCAL ¦ ADMINISTRAÇAO |  | 265 | Q8 | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 3500 | 3500 | Previsto | 25% | 14000 |  | mês | 3500 | C origem: ADMINISTRAÇAO | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-06-26 | Sim | 000526-DB | Alojamento Arbnb (mestre, engenheiro. Tecnico) ¦ Alojamento
527 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | GESTÃO LOCAL | GESTÃO LOCAL | LOCAÇAO | Aluguel container Banheiro |  |  |  | 2026-06-26 | [5 empty] | 2026-06-26 | GESTÃO LOCAL | Saída ¦ GESTÃO LOCAL | Saída ¦ GESTÃO LOCAL ¦ LOCAÇAO |  | 252 | Q8 | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 1140 | 1140 | Previsto | 25% | 4560 |  | mês | 1140 | C origem: LOCAÇAO | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-06-26 | Sim | 000527-DB | Aluguel container Banheiro ¦ Aluguel container Banheiro ¦ Sa
528 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | GESTÃO LOCAL | GESTÃO LOCAL | LOCAÇAO | Aluguel container almoxarifado |  |  |  | 2026-06-26 | [5 empty] | 2026-06-26 | GESTÃO LOCAL | Saída ¦ GESTÃO LOCAL | Saída ¦ GESTÃO LOCAL ¦ LOCAÇAO |  | 254 | Q8 | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 400 | 400 | Previsto | 25% | 1600 |  | mês | 400 | C origem: LOCAÇAO | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-06-26 | Sim | 000528-DB | Aluguel container almoxarifado ¦ Aluguel container almoxarif
529 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | GESTÃO LOCAL | GESTÃO LOCAL | LOCAÇAO | Aluguel container escritorio |  |  |  | 2026-06-26 | [5 empty] | 2026-06-26 | GESTÃO LOCAL | Saída ¦ GESTÃO LOCAL | Saída ¦ GESTÃO LOCAL ¦ LOCAÇAO |  | 255 | Q8 | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 900 | 900 | Previsto | 25% | 3600 |  | mês | 900 | C origem: LOCAÇAO | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-06-26 | Sim | 000529-DB | Aluguel container escritorio ¦ Aluguel container escritorio
530 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | GESTÃO LOCAL | GESTÃO LOCAL | ADMINISTRAÇAO | COMPRADOR |  |  |  | 2026-06-26 | [5 empty] | 2026-06-26 | GESTÃO LOCAL | Saída ¦ GESTÃO LOCAL | Saída ¦ GESTÃO LOCAL ¦ ADMINISTRAÇAO | pra obra de 50 casa considera apenas encarregado | 262 | Q8 | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 3000 | 3000 | Previsto | 25% | 12000 |  | mês | 3000 | C origem: ADMINISTRAÇAO | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-06-26 | Sim | 000530-DB | COMPRADOR ¦ COMPRADOR ¦ Saída ¦ GESTÃO LOCAL
531 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | GESTÃO LOCAL | GESTÃO LOCAL | ADMINISTRAÇAO | ENGENHEIRO RESIDENTE - ( rateado em 3 canteiros) carro incluso |  |  |  | 2026-06-26 | [5 empty] | 2026-06-26 | GESTÃO LOCAL | Saída ¦ GESTÃO LOCAL | Saída ¦ GESTÃO LOCAL ¦ ADMINISTRAÇAO |  | 259 | Q8 | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 10000 | 10000 | Previsto | 25% | 40000 |  | mês | 10000 | C origem: ADMINISTRAÇAO | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-06-26 | Sim | 000531-DB | ENGENHEIRO RESIDENTE - ( rateado em 3 canteiros) carro inclu
532 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | GESTÃO LOCAL | GESTÃO LOCAL | LOCAÇAO | mobilização / desmobilzaçao containers |  |  |  | 2026-06-26 | [5 empty] | 2026-06-26 | GESTÃO LOCAL | Saída ¦ GESTÃO LOCAL | Saída ¦ GESTÃO LOCAL ¦ LOCAÇAO |  | 253 | Q8 | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 6100 | 6100 | Previsto | 50% | 12200 |  | mês | 6100 | C origem: LOCAÇAO | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-06-26 | Sim | 000532-DB | mobilização / desmobilzaçao containers ¦ mobilização / desmo
533 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | LIMPEZA FINAL | LIMPEZA FINAL DE OBRA | MATERIAL | DESINFETANTE 5L |  |  |  | 2026-06-26 | [5 empty] | 2026-06-26 | LIMPEZA FINAL | Saída ¦ LIMPEZA FINAL | Saída ¦ LIMPEZA FINAL DE OBRA ¦ MATERIAL |  | 246 | Q8 | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 246.88 | 246.88 | Previsto | 50% | 493.76 | 32 | unidade | 15.43 | B origem: LIMPEZA FINAL DE OBRA ¦ C origem: MATERIAL | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-06-26 | Sim | 000533-DB | DESINFETANTE 5L ¦ DESINFETANTE 5L ¦ Saída ¦ LIMPEZA FINAL
534 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | LIMPEZA FINAL | LIMPEZA FINAL DE OBRA | MATERIAL | DETERGENTE 5L |  |  |  | 2026-06-26 | [5 empty] | 2026-06-26 | LIMPEZA FINAL | Saída ¦ LIMPEZA FINAL | Saída ¦ LIMPEZA FINAL DE OBRA ¦ MATERIAL |  | 244 | Q8 | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 250.72 | 250.72 | Previsto | 50% | 501.44 | 32 | unidade | 15.67 | B origem: LIMPEZA FINAL DE OBRA ¦ C origem: MATERIAL | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-06-26 | Sim | 000534-DB | DETERGENTE 5L ¦ DETERGENTE 5L ¦ Saída ¦ LIMPEZA FINAL
535 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | LIMPEZA FINAL | LIMPEZA FINAL DE OBRA | MATERIAL | Mao de obra terceirizada limpeza final |  |  |  | 2026-06-26 | [5 empty] | 2026-06-26 | LIMPEZA FINAL | Saída ¦ LIMPEZA FINAL | Saída ¦ LIMPEZA FINAL DE OBRA ¦ MATERIAL |  | 247 | Q8 | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 932.4771 | 932.4771 | Previsto | 9.38% | 9941.12 | 2840.32 | m2 | 3.5 | B origem: LIMPEZA FINAL DE OBRA ¦ C origem: MATERIAL | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-06-26 | Sim | 000535-DB | Mao de obra terceirizada limpeza final ¦ Mao de obra terceir
536 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | LIMPEZA FINAL | LIMPEZA FINAL DE OBRA | MATERIAL | ÁLCOOL 70 LIQUIDO 5L |  |  |  | 2026-06-26 | [5 empty] | 2026-06-26 | LIMPEZA FINAL | Saída ¦ LIMPEZA FINAL | Saída ¦ LIMPEZA FINAL DE OBRA ¦ MATERIAL |  | 245 | Q8 | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 579.36 | 579.36 | Previsto | 50% | 1158.72 | 32 | unidade | 36.21 | B origem: LIMPEZA FINAL DE OBRA ¦ C origem: MATERIAL | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-06-26 | Sim | 000536-DB | ÁLCOOL 70 LIQUIDO 5L ¦ ÁLCOOL 70 LIQUIDO 5L ¦ Saída ¦ LIMPEZ
537 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | LOUÇAS E METAIS | LOUÇAS E METAIS | MAO DE OBRA | Mao de obra cozinha e tanque completos |  |  |  | 2026-06-26 | [5 empty] | 2026-06-26 | LOUÇAS E METAIS | Saída ¦ LOUÇAS E METAIS | Saída ¦ LOUÇAS E METAIS ¦ MAO DE OBRA | Faturamento para 45 dias após boletim fiscalizaçao | 229 | Q8 | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 6469.44 | 6469.44 | Previsto | 33.7% | 19200 | 64 | vb | 300 | B origem: LOUÇAS E METAIS ¦ C origem: MAO DE OBRA | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-06-26 | Sim | 000537-DB | Mao de obra cozinha e tanque completos ¦ Mao de obra cozinha
538 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | LOUÇAS E METAIS | LOUÇAS E METAIS | MAO DE OBRA | Mao de obra loucas e metais Banheiro completo |  |  |  | 2026-06-26 | [5 empty] | 2026-06-26 | LOUÇAS E METAIS | Saída ¦ LOUÇAS E METAIS | Saída ¦ LOUÇAS E METAIS ¦ MAO DE OBRA | Faturamento para 45 dias após boletim fiscalizaçao | 228 | Q8 | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 6469.44 | 6469.44 | Previsto | 33.7% | 19200 | 64 | vb | 300 | B origem: LOUÇAS E METAIS ¦ C origem: MAO DE OBRA | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-06-26 | Sim | 000538-DB | Mao de obra loucas e metais Banheiro completo ¦ Mao de obra
539 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | PAREDES (102,5m² de área interna e externa) (44,38² de Laje) | PAREDES COM CONCRETO | FABRICA | material FERRO: KIT Parede e Laje - FOB na Fabrica |  |  |  | 2026-06-26 | [5 empty] | 2026-06-26 | PAREDES (102,5m² de área interna e externa) (44,38² de Laje) | Saída ¦ PAREDES (102,5m² de área interna e externa) (44,38² de Laje) | Saída ¦ PAREDES COM CONCRETO ¦ FABRICA | 20 | 51 | Q8 | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 10085.8904 | 10085.8904 | Previsto | 7.499% | 134487.6 | 20 | unidade | 6724.38 | B origem: PAREDES COM CONCRETO ¦ C origem: FABRICA | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-06-26 | Sim | 000539-DB | material FERRO: KIT Parede e Laje - FOB na Fabrica ¦ materia
540 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | PAREDES (102,5m² de área interna e externa) (44,38² de Laje) | PAREDES COM CONCRETO | FABRICA | material FERRO: KIT Parede e Laje - FOB na Fabrica |  |  |  | 2026-06-26 | [5 empty] | 2026-06-26 | PAREDES (102,5m² de área interna e externa) (44,38² de Laje) | Saída ¦ PAREDES (102,5m² de área interna e externa) (44,38² de Laje) | Saída ¦ PAREDES COM CONCRETO ¦ FABRICA | 20 | 52 | Q8 | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 10085.8904 | 10085.8904 | Previsto | 7.499% | 134487.6 | 20 | unidade | 6724.38 | B origem: PAREDES COM CONCRETO ¦ C origem: FABRICA | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-06-26 | Sim | 000540-DB | material FERRO: KIT Parede e Laje - FOB na Fabrica ¦ materia
541 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | PAREDES (102,5m² de área interna e externa) (44,38² de Laje) | PAREDES COM CONCRETO | FABRICA | material FERRO: KIT Parede e Laje - FOB na Fabrica |  |  |  | 2026-06-26 | [5 empty] | 2026-06-26 | PAREDES (102,5m² de área interna e externa) (44,38² de Laje) | Saída ¦ PAREDES (102,5m² de área interna e externa) (44,38² de Laje) | Saída ¦ PAREDES COM CONCRETO ¦ FABRICA | 24 | 53 | Q8 | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 12103.0684 | 12103.0684 | Previsto | 7.499% | 161385.12 | 24 | unidade | 6724.38 | B origem: PAREDES COM CONCRETO ¦ C origem: FABRICA | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-06-26 | Sim | 000541-DB | material FERRO: KIT Parede e Laje - FOB na Fabrica ¦ materia
542 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | PINTURA INTERNA | PINTURA INTERNA | TINTAS | Fira crepe 50 mm x 50 m |  |  |  | 2026-06-26 | [5 empty] | 2026-06-26 | PINTURA INTERNA | Saída ¦ PINTURA INTERNA | Saída ¦ PINTURA INTERNA ¦ TINTAS | cartão | 159 | Q8 | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 1164.8 | 1164.8 | Previsto | 50% | 2329.6 | 128 | rolo | 18.2 | B origem: PINTURA INTERNA ¦ C origem: TINTAS | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-06-26 | Sim | 000542-DB | Fira crepe 50 mm x 50 m ¦ Fira crepe 50 mm x 50 m ¦ Saída ¦
543 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | PINTURA INTERNA | PINTURA INTERNA | MAO DE OBRA | Mao de obra terceirizada com equipamentos Pintura interna (2 demãos) |  |  |  | 2026-06-26 | [5 empty] | 2026-06-26 | PINTURA INTERNA | Saída ¦ PINTURA INTERNA | Saída ¦ PINTURA INTERNA ¦ MAO DE OBRA | Faturamento para 45 dias após boletim fiscalizaçao | 160 | Q8 | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 40770.9939 | 40770.9939 | Previsto | 47.55% | 85734.4 | 8573.44 | m² | 10 | B origem: PINTURA INTERNA ¦ C origem: MAO DE OBRA | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-06-26 | Sim | 000543-DB | Mao de obra terceirizada com equipamentos Pintura interna (2
544 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | PINTURA INTERNA | PINTURA INTERNA | TINTAS | TINTA ACRILICA CORALAR BRANCO 18 LITROS - laje ( cor BRANCA ou similar) - 2 demaos |  |  |  | 2026-06-26 | [5 empty] | 2026-06-26 | PINTURA INTERNA | Saída ¦ PINTURA INTERNA | Saída ¦ PINTURA INTERNA ¦ TINTAS | cartão | 158 | Q8 | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 17017.6 | 17017.6 | Previsto | 50% | 34035.2 | 128 | balde | 265.9 | B origem: PINTURA INTERNA ¦ C origem: TINTAS | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-06-26 | Sim | 000544-DB | TINTA ACRILICA CORALAR BRANCO 18 LITROS - laje ( cor BRANCA
545 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | PISO E RODAPÉ | PISO E RODAPÉ | REVESTIMENTO | Revestimento Cerâmico PEI IV 35 x 35- cor, (perda 15%) - inclui rodapé |  |  |  | 2026-06-26 | [5 empty] | 2026-06-26 | PISO E RODAPÉ | Saída ¦ PISO E RODAPÉ | Saída ¦ PISO E RODAPÉ ¦ REVESTIMENTO | cartão | 117 | Q8 | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 13284.311 | 13284.311 | Previsto | 33% | 40255.488 | 2580.48 | m² | 15.6 | B origem: PISO E RODAPÉ ¦ C origem: REVESTIMENTO | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-06-26 | Sim | 000545-DB | Revestimento Cerâmico PEI IV 35 x 35- cor, (perda 15%) - i
546 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | PORTAS EXTERNAS | ESQUADRA DE ALUMINO | INSUMO | Bucha 6 mm para concreto |  |  |  | 2026-06-26 | [5 empty] | 2026-06-26 | PORTAS EXTERNAS | Saída ¦ PORTAS EXTERNAS | Saída ¦ ESQUADRA DE ALUMINO ¦ INSUMO | cartão | 137 | Q8 | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 38.4 | 38.4 | Previsto | 50% | 76.8 | 384 | unidade | 0.2 | B origem: ESQUADRA DE ALUMINO ¦ C origem: INSUMO | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-06-26 | Sim | 000546-DB | Bucha 6 mm para concreto ¦ Bucha 6 mm para concreto ¦ Saída
547 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | PORTAS EXTERNAS | ESQUADRA DE ALUMINO | INSUMO | Espuma Expansiva de Poliuretano 300ml |  |  |  | 2026-06-26 | [5 empty] | 2026-06-26 | PORTAS EXTERNAS | Saída ¦ PORTAS EXTERNAS | Saída ¦ ESQUADRA DE ALUMINO ¦ INSUMO | cartão | 136 | Q8 | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 1625.6 | 1625.6 | Previsto | 50% | 3251.2 | 128 | unidade | 25.4 | B origem: ESQUADRA DE ALUMINO ¦ C origem: INSUMO | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-06-26 | Sim | 000547-DB | Espuma Expansiva de Poliuretano 300ml ¦ Espuma Expansiva de
548 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | PORTAS EXTERNAS | ESQUADRA DE ALUMINO | INSUMO | Fita crepe 48 mm x 50 m |  |  |  | 2026-06-26 | [5 empty] | 2026-06-26 | PORTAS EXTERNAS | Saída ¦ PORTAS EXTERNAS | Saída ¦ ESQUADRA DE ALUMINO ¦ INSUMO | cartão | 140 | Q8 | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 286.4 | 286.4 | Previsto | 50% | 572.8 | 32 | unidade | 17.9 | B origem: ESQUADRA DE ALUMINO ¦ C origem: INSUMO | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-06-26 | Sim | 000548-DB | Fita crepe 48 mm x 50 m ¦ Fita crepe 48 mm x 50 m ¦ Saída ¦
549 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | PORTAS EXTERNAS | ESQUADRA DE ALUMINO | MAO DE OBRA | Mao de obra terceirizada colocaçao de Portas externa |  |  |  | 2026-06-26 | [5 empty] | 2026-06-26 | PORTAS EXTERNAS | Saída ¦ PORTAS EXTERNAS | Saída ¦ ESQUADRA DE ALUMINO ¦ MAO DE OBRA | Faturamento para 45 dias após boletim fiscalizaçao | 141 | Q8 | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 9130.56 | 9130.56 | Previsto | 47.55% | 19200 | 128 | unidade | 150 | B origem: ESQUADRA DE ALUMINO ¦ C origem: MAO DE OBRA | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-06-26 | Sim | 000549-DB | Mao de obra terceirizada colocaçao de Portas externa ¦ Mao d
550 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | PORTAS EXTERNAS | ESQUADRA DE ALUMINO | ESQUADRIA | PORTA LAMINADA AL.BCO SOFT (37MM) ESQUERDA. 215X120 |  |  |  | 2026-06-26 | [5 empty] | 2026-06-26 | PORTAS EXTERNAS | Saída ¦ PORTAS EXTERNAS | Saída ¦ ESQUADRA DE ALUMINO ¦ ESQUADRIA | cartão | 135 | Q8 | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 32389.632 | 32389.632 | Previsto | 33% | 98150.4 | 64 | unidade | 1533.6 | B origem: ESQUADRA DE ALUMINO ¦ C origem: ESQUADRIA | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-06-26 | Sim | 000550-DB | PORTA LAMINADA AL.BCO SOFT (37MM) ESQUERDA. 215X120 ¦ PORTA
551 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | PORTAS EXTERNAS | ESQUADRA DE ALUMINO | ESQUADRIA | PORTA LAMINADA AL.BCO SOFT(37MM) DIR. 215X94 |  |  |  | 2026-06-26 | [5 empty] | 2026-06-26 | PORTAS EXTERNAS | Saída ¦ PORTAS EXTERNAS | Saída ¦ ESQUADRA DE ALUMINO ¦ ESQUADRIA | cartão | 134 | Q8 | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 13001.0496 | 13001.0496 | Previsto | 33% | 39397.12 | 64 | unidade | 615.58 | B origem: ESQUADRA DE ALUMINO ¦ C origem: ESQUADRIA | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-06-26 | Sim | 000551-DB | PORTA LAMINADA AL.BCO SOFT(37MM) DIR. 215X94 ¦ PORTA LAMINAD
552 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | PORTAS EXTERNAS | ESQUADRA DE ALUMINO | FERRAGEM | Parafuso panela fenda/phillips 4,8 x 50 mm - INOX |  |  |  | 2026-06-26 | [5 empty] | 2026-06-26 | PORTAS EXTERNAS | Saída ¦ PORTAS EXTERNAS | Saída ¦ ESQUADRA DE ALUMINO ¦ FERRAGEM | cartão | 138 | Q8 | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 124.8 | 124.8 | Previsto | 50% | 249.6 | 384 | unidade | 0.65 | B origem: ESQUADRA DE ALUMINO ¦ C origem: FERRAGEM | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-06-26 | Sim | 000552-DB | Parafuso panela fenda/phillips 4,8 x 50 mm - INOX ¦ Parafuso
553 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | PORTAS EXTERNAS | ESQUADRA DE ALUMINO | INSUMO | Selante acrilico c / 390 g - TECKBOND |  |  |  | 2026-06-26 | [5 empty] | 2026-06-26 | PORTAS EXTERNAS | Saída ¦ PORTAS EXTERNAS | Saída ¦ ESQUADRA DE ALUMINO ¦ INSUMO | cartão | 139 | Q8 | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 480 | 480 | Previsto | 50% | 960 | 64 | unidade | 15 | B origem: ESQUADRA DE ALUMINO ¦ C origem: INSUMO | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-06-26 | Sim | 000553-DB | Selante acrilico c / 390 g - TECKBOND ¦ Selante acrilico c /
554 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | PORTAS INTERNAS | ESQUADRIA DE MADEIRA | INSUMO | ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO - 500 ML |  |  |  | 2026-06-26 | [5 empty] | 2026-06-26 | PORTAS INTERNAS | Saída ¦ PORTAS INTERNAS | Saída ¦ ESQUADRIA DE MADEIRA ¦ INSUMO | cartão | 131 | Q8 | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 4000 | 4000 | Previsto | 50% | 8000 | 320 | unidade | 25 | B origem: ESQUADRIA DE MADEIRA ¦ C origem: INSUMO | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-06-26 | Sim | 000554-DB | ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO - 500 ML ¦ ESPUMA EXPANSIVA
555 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | PORTAS INTERNAS | ESQUADRIA DE MADEIRA | MAO DE OBRA | Mao de obra terceirizada colocaçao de Portas interna |  |  |  | 2026-06-26 | [5 empty] | 2026-06-26 | PORTAS INTERNAS | Saída ¦ PORTAS INTERNAS | Saída ¦ ESQUADRIA DE MADEIRA ¦ MAO DE OBRA | Faturamento para 45 dias após boletim fiscalizaçao | 132 | Q8 | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 13695.84 | 13695.84 | Previsto | 47.55% | 28800 | 192 | unidade | 150 | B origem: ESQUADRIA DE MADEIRA ¦ C origem: MAO DE OBRA | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-06-26 | Sim | 000555-DB | Mao de obra terceirizada colocaçao de Portas interna ¦ Mao d
556 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | PORTAS INTERNAS | ESQUADRIA DE MADEIRA | ESQUADRIA | PORTA EM MADEIRA PINUS SECA EM ESTUFA P/ USO INTERNO INCLUSO DOBRADIÇA E FECHADURA SOPRANO |  |  |  | 2026-06-26 | [5 empty] | 2026-06-26 | PORTAS INTERNAS | Saída ¦ PORTAS INTERNAS | Saída ¦ ESQUADRIA DE MADEIRA ¦ ESQUADRIA | cartão | 130 | Q8 | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 25920 | 25920 | Previsto | 50% | 51840 | 192 | unidade | 270 | B origem: ESQUADRIA DE MADEIRA ¦ C origem: ESQUADRIA | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-06-26 | Sim | 000556-DB | PORTA EM MADEIRA PINUS SECA EM ESTUFA P/ USO INTERNO INCLUS
557 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | SERVIÇOS | SERVIÇOS | SERVIÇOS | TOTALIZADOR CUSTO GLOBAIS OBRAS - MENSAL |  |  |  | 2026-06-26 | [5 empty] | 2026-06-26 | SERVIÇOS | Saída ¦ SERVIÇOS | Saída ¦ SERVIÇOS ¦ SERVIÇOS |  | 267 | Q8 | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 454039.89 | 454039.89 | Previsto |  | 5780911.3616 |  | mês |  |  | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-06-26 | Sim | 000557-DB | TOTALIZADOR CUSTO GLOBAIS OBRAS - MENSAL ¦ TOTALIZADOR CUSTO
558 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Entrada | RECEITAS | RECEITAS | RECEITA CONTRATUAL | MEDIÇÃO CONTRATUAL |  |  |  | 2026-07-10 | [5 empty] | 2026-07-10 | MEDIÇÃO CONTRATUAL | Entrada ¦ MEDIÇÃO CONTRATUAL | Entrada ¦ RECEITAS ¦ RECEITA CONTRATUAL |  | 283 | Q9 | 2026-06-29 | 2026-07-10 | 419604.6483 | 419604.6483 | Previsto |  | 8079999.9191 |  |  |  |  | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-07-10 | Sim | 000558-CR | MEDIÇÃO CONTRATUAL ¦ MEDIÇÃO CONTRATUAL ¦ Entrada ¦ MEDIÇÃO
559 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | CAIXAS DE INSPEÇÃO E GORDURA | CAIXAS DE INSPEÇÃO E GORDURA | Tubos e conexoes | Tubo pvc 100mm - Rede de Esgoto |  |  |  | 2026-07-10 | [5 empty] | 2026-07-10 | CAIXAS DE INSPEÇÃO E GORDURA | Saída ¦ CAIXAS DE INSPEÇÃO E GORDURA | Saída ¦ CAIXAS DE INSPEÇÃO E GORDURA ¦ Tubos e conexoes | Faturamento para 30/60 | 97 | Q9 | 2026-06-29 | 2026-07-10 | 4264.5504 | 4264.5504 | Previsto | 33% | 12922.88 | 807.68 | m | 16 | B origem: CAIXAS DE INSPEÇÃO E GORDURA ¦ C origem: Tubos e conexoes | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-07-10 | Sim | 000559-DB | Tubo pvc 100mm - Rede de Esgoto ¦ Tubo pvc 100mm - Rede de E
560 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | CAIXAS DE INSPEÇÃO E GORDURA | CAIXAS DE INSPEÇÃO E GORDURA | Tubos e conexoes | Tubo pvc 40mm - Rede de Esgoto |  |  |  | 2026-07-10 | [5 empty] | 2026-07-10 | CAIXAS DE INSPEÇÃO E GORDURA | Saída ¦ CAIXAS DE INSPEÇÃO E GORDURA | Saída ¦ CAIXAS DE INSPEÇÃO E GORDURA ¦ Tubos e conexoes | Faturamento para 30/60 | 99 | Q9 | 2026-06-29 | 2026-07-10 | 204.7162 | 204.7162 | Previsto | 33% | 620.352 | 172.8 | m | 3.59 | B origem: CAIXAS DE INSPEÇÃO E GORDURA ¦ C origem: Tubos e conexoes | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-07-10 | Sim | 000560-DB | Tubo pvc 40mm - Rede de Esgoto ¦ Tubo pvc 40mm - Rede de Esg
561 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | CAIXAS DE INSPEÇÃO E GORDURA | CAIXAS DE INSPEÇÃO E GORDURA | Tubos e conexoes | Tubo pvc 50mm - Rede de Esgoto |  |  |  | 2026-07-10 | [5 empty] | 2026-07-10 | CAIXAS DE INSPEÇÃO E GORDURA | Saída ¦ CAIXAS DE INSPEÇÃO E GORDURA | Saída ¦ CAIXAS DE INSPEÇÃO E GORDURA ¦ Tubos e conexoes | Faturamento para 30/60 | 98 | Q9 | 2026-06-29 | 2026-07-10 | 215.9309 | 215.9309 | Previsto | 33% | 654.336 | 115.2 | m | 5.68 | B origem: CAIXAS DE INSPEÇÃO E GORDURA ¦ C origem: Tubos e conexoes | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-07-10 | Sim | 000561-DB | Tubo pvc 50mm - Rede de Esgoto ¦ Tubo pvc 50mm - Rede de Esg
562 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | CALÇADA DE ACESSO | CALÇADA DE ACESSO | MAO DE OBRA | Mao de obra calçada acesso |  |  |  | 2026-07-10 | [5 empty] | 2026-07-10 | CALÇADA DE ACESSO | Saída ¦ CALÇADA DE ACESSO | Saída ¦ CALÇADA DE ACESSO ¦ MAO DE OBRA | Faturamento para 45 dias após boletim fiscalizaçao | 242 | Q9 | 2026-06-29 | 2026-07-10 | 15217.6 | 15217.6 | Previsto | 47.55% | 32000 | 64 | vb | 500 | B origem: CALÇADA DE ACESSO ¦ C origem: MAO DE OBRA | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-07-10 | Sim | 000562-DB | Mao de obra calçada acesso ¦ Mao de obra calçada acesso ¦ Sa
563 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | CAPITAL DE GIRO | CAPITAL DE GIRO | EMPRÉSTIMOS / CAPITAL DE GIRO | CARTAO CREDITO SUCOPIRA |  |  |  | 2026-07-10 | [5 empty] | 2026-07-10 | CAPITAL DE GIRO | Saída ¦ CAPITAL DE GIRO | Saída ¦ CAPITAL DE GIRO ¦ EMPRÉSTIMOS / CAPITAL DE GIRO |  | 274 | Q9 | 2026-06-29 | 2026-07-10 | 21190 | 21190 | Previsto |  | 211900 |  |  |  | C origem: 163000 | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-07-10 | Sim | 000563-DB | CARTAO CREDITO SUCOPIRA ¦ CARTAO CREDITO SUCOPIRA ¦ Saída ¦
564 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | CAPITAL DE GIRO | CAPITAL DE GIRO | EMPRÉSTIMOS / CAPITAL DE GIRO | EMPRÉSTIMO EXTRA |  |  |  | 2026-07-10 | [5 empty] | 2026-07-10 | CAPITAL DE GIRO | Saída ¦ CAPITAL DE GIRO | Saída ¦ CAPITAL DE GIRO ¦ EMPRÉSTIMOS / CAPITAL DE GIRO |  | 277 | Q9 | 2026-06-29 | 2026-07-10 | 7670 | 7670 | Previsto |  | 76700 |  |  |  | C origem: 59000 | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-07-10 | Sim | 000564-DB | EMPRÉSTIMO EXTRA ¦ EMPRÉSTIMO EXTRA ¦ Saída ¦ CAPITAL DE GIR
565 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | MAO DE OBRA | Mao de obra terceirizada Pontos eletricos completos + quadro |  |  |  | 2026-07-10 | [5 empty] | 2026-07-10 | ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | Saída ¦ ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | Saída ¦ ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS ¦ MAO DE OBRA | Faturamento para 45 dias após boletim fiscalizaçao | 197 | Q9 | 2026-06-29 | 2026-07-10 | 18869.2 | 18869.2 | Previsto | 33.7% | 56000 | 1600 | und | 35 | B origem: ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS ¦ C origem: MAO DE OBRA | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-07-10 | Sim | 000565-DB | Mao de obra terceirizada Pontos eletricos completos + quadr
566 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | MAO DE OBRA | Mao de obra terceirizada colocaçao Espelhos, lampadas e testes |  |  |  | 2026-07-10 | [5 empty] | 2026-07-10 | ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | Saída ¦ ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | Saída ¦ ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS ¦ MAO DE OBRA | Faturamento para 45 dias após boletim fiscalizaçao | 198 | Q9 | 2026-06-29 | 2026-07-10 | 8086.8 | 8086.8 | Previsto | 33.7% | 24000 | 1600 | und | 15 | B origem: ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS ¦ C origem: MAO DE OBRA | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-07-10 | Sim | 000566-DB | Mao de obra terceirizada colocaçao Espelhos, lampadas e test
567 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | LIMPEZA FINAL | LIMPEZA FINAL DE OBRA | MATERIAL | Mao de obra terceirizada limpeza final |  |  |  | 2026-07-10 | [5 empty] | 2026-07-10 | LIMPEZA FINAL | Saída ¦ LIMPEZA FINAL | Saída ¦ LIMPEZA FINAL DE OBRA ¦ MATERIAL |  | 247 | Q9 | 2026-06-29 | 2026-07-10 | 3349.6604 | 3349.6604 | Previsto | 33.7% | 9941.12 | 2840.32 | m2 | 3.5 | B origem: LIMPEZA FINAL DE OBRA ¦ C origem: MATERIAL | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-07-10 | Sim | 000567-DB | Mao de obra terceirizada limpeza final ¦ Mao de obra terceir
568 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | LOUÇAS E METAIS | METAIS E ACABAMENTOS | Tubos e conexoes | ACABAMENTO CROMADO PARA REGISTRO GAVETA 3/4 ( tanque, maquina, pia coz) |  |  |  | 2026-07-10 | [5 empty] | 2026-07-10 | LOUÇAS E METAIS | Saída ¦ LOUÇAS E METAIS | Saída ¦ METAIS E ACABAMENTOS ¦ Tubos e conexoes | cartão | 218 | Q9 | 2026-06-29 | 2026-07-10 | 1219.2 | 1219.2 | Previsto | 50% | 2438.4 | 128 | unidade | 19.05 | B origem: METAIS E ACABAMENTOS ¦ C origem: Tubos e conexoes | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-07-10 | Sim | 000568-DB | ACABAMENTO CROMADO PARA REGISTRO GAVETA 3/4 ( tanque, maquin
569 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | LOUÇAS E METAIS | METAIS E ACABAMENTOS | Tubos e conexoes | ACABAMENTO CROMADO PARA REGISTRO pressao 3/4 ( tanque, maquina, pia coz) |  |  |  | 2026-07-10 | [5 empty] | 2026-07-10 | LOUÇAS E METAIS | Saída ¦ LOUÇAS E METAIS | Saída ¦ METAIS E ACABAMENTOS ¦ Tubos e conexoes | cartão | 219 | Q9 | 2026-06-29 | 2026-07-10 | 609.6 | 609.6 | Previsto | 50% | 1219.2 | 64 | unidade | 19.05 | B origem: METAIS E ACABAMENTOS ¦ C origem: Tubos e conexoes | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-07-10 | Sim | 000569-DB | ACABAMENTO CROMADO PARA REGISTRO pressao 3/4 ( tanque, maqui
570 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | LOUÇAS E METAIS | VASO SANITARIO | Tubos e conexoes | Anel Vedação P/bacia Sanitária C/guia 100MM Preto Amanco |  |  |  | 2026-07-10 | [5 empty] | 2026-07-10 | LOUÇAS E METAIS | Saída ¦ LOUÇAS E METAIS | Saída ¦ VASO SANITARIO ¦ Tubos e conexoes | cartão | 204 | Q9 | 2026-06-29 | 2026-07-10 | 229.44 | 229.44 | Previsto | 50% | 458.88 | 64 | unidade | 7.17 | B origem: VASO SANITARIO ¦ C origem: Tubos e conexoes | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-07-10 | Sim | 000570-DB | Anel Vedação P/bacia Sanitária C/guia 100MM Preto Amanco ¦ A
571 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | LOUÇAS E METAIS | VASO SANITARIO | LOUÇAS | BACIA SANITARIA (VASO) C/ CAIXA ACOPLADA, DE LOUCA BRANCA EACIONAMENTO DUPLO |  |  |  | 2026-07-10 | [5 empty] | 2026-07-10 | LOUÇAS E METAIS | Saída ¦ LOUÇAS E METAIS | Saída ¦ VASO SANITARIO ¦ LOUÇAS | cartão | 200 | Q9 | 2026-06-29 | 2026-07-10 | 8319.04 | 8319.04 | Previsto | 50% | 16638.08 | 64 | unidade | 259.97 | B origem: VASO SANITARIO ¦ C origem: LOUÇAS | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-07-10 | Sim | 000571-DB | BACIA SANITARIA (VASO) C/ CAIXA ACOPLADA, DE LOUCA BRANCA EA
572 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | LOUÇAS E METAIS | LOUÇAS E METAIS | BANCADA | Bancada de mármore sintético 120x60 |  |  |  | 2026-07-10 | [5 empty] | 2026-07-10 | LOUÇAS E METAIS | Saída ¦ LOUÇAS E METAIS | Saída ¦ LOUÇAS E METAIS ¦ BANCADA | cartão | 222 | Q9 | 2026-06-29 | 2026-07-10 | 7996.8 | 7996.8 | Previsto | 50% | 15993.6 | 64 | unidade | 249.9 | B origem: LOUÇAS E METAIS ¦ C origem: BANCADA | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-07-10 | Sim | 000572-DB | Bancada de mármore sintético 120x60 ¦ Bancada de mármore sin
573 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | LOUÇAS E METAIS | LAVATORIO | LOUÇAS | COLUNA P/ LAVATÓRIO BRANCO |  |  |  | 2026-07-10 | [5 empty] | 2026-07-10 | LOUÇAS E METAIS | Saída ¦ LOUÇAS E METAIS | Saída ¦ LAVATORIO ¦ LOUÇAS | cartão | 202 | Q9 | 2026-06-29 | 2026-07-10 | 2332.8 | 2332.8 | Previsto | 50% | 4665.6 | 64 | unidade | 72.9 | B origem: LAVATORIO ¦ C origem: LOUÇAS | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-07-10 | Sim | 000573-DB | COLUNA P/ LAVATÓRIO BRANCO ¦ COLUNA P/ LAVATÓRIO BRANCO ¦ Sa
574 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | LOUÇAS E METAIS | VASO SANITARIO | Tubos e conexoes | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM |  |  |  | 2026-07-10 | [5 empty] | 2026-07-10 | LOUÇAS E METAIS | Saída ¦ LOUÇAS E METAIS | Saída ¦ VASO SANITARIO ¦ Tubos e conexoes | cartão | 205 | Q9 | 2026-06-29 | 2026-07-10 | 144 | 144 | Previsto | 50% | 288 | 64 | unidade | 4.5 | B origem: VASO SANITARIO ¦ C origem: Tubos e conexoes | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-07-10 | Sim | 000574-DB | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM ¦ ENGATE FLE
575 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | LOUÇAS E METAIS | LAVATORIO | Tubos e conexoes | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM |  |  |  | 2026-07-10 | [5 empty] | 2026-07-10 | LOUÇAS E METAIS | Saída ¦ LOUÇAS E METAIS | Saída ¦ LAVATORIO ¦ Tubos e conexoes | cartão | 209 | Q9 | 2026-06-29 | 2026-07-10 | 252.48 | 252.48 | Previsto | 50% | 504.96 | 64 | unidade | 7.89 | B origem: LAVATORIO ¦ C origem: Tubos e conexoes | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-07-10 | Sim | 000575-DB | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM ¦ ENGATE FLE
576 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | LOUÇAS E METAIS | METAIS E ACABAMENTOS | Tubos e conexoes | Grelha 100x100mm - chuveiro |  |  |  | 2026-07-10 | [5 empty] | 2026-07-10 | LOUÇAS E METAIS | Saída ¦ LOUÇAS E METAIS | Saída ¦ METAIS E ACABAMENTOS ¦ Tubos e conexoes | cartão | 221 | Q9 | 2026-06-29 | 2026-07-10 | 204.8 | 204.8 | Previsto | 50% | 409.6 | 64 | unidade | 6.4 | B origem: METAIS E ACABAMENTOS ¦ C origem: Tubos e conexoes | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-07-10 | Sim | 000576-DB | Grelha 100x100mm - chuveiro ¦ Grelha 100x100mm - chuveiro ¦
577 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | LOUÇAS E METAIS | LAVATORIO | LOUÇAS | LAVATORIO LOUCA BRANCA C/ COLUNA 470 X 425 MM (SOMENTELAVATÓRIO) |  |  |  | 2026-07-10 | [5 empty] | 2026-07-10 | LOUÇAS E METAIS | Saída ¦ LOUÇAS E METAIS | Saída ¦ LAVATORIO ¦ LOUÇAS | cartão | 201 | Q9 | 2026-06-29 | 2026-07-10 | 2460.8 | 2460.8 | Previsto | 50% | 4921.6 | 64 | unidade | 76.9 | B origem: LAVATORIO ¦ C origem: LOUÇAS | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-07-10 | Sim | 000577-DB | LAVATORIO LOUCA BRANCA C/ COLUNA 470 X 425 MM (SOMENTELAVATÓ
578 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | LOUÇAS E METAIS | LOUÇAS E METAIS | MAO DE OBRA | Mao de obra cozinha e tanque completos |  |  |  | 2026-07-10 | [5 empty] | 2026-07-10 | LOUÇAS E METAIS | Saída ¦ LOUÇAS E METAIS | Saída ¦ LOUÇAS E METAIS ¦ MAO DE OBRA | Faturamento para 45 dias após boletim fiscalizaçao | 229 | Q9 | 2026-06-29 | 2026-07-10 | 9130.56 | 9130.56 | Previsto | 47.55% | 19200 | 64 | vb | 300 | B origem: LOUÇAS E METAIS ¦ C origem: MAO DE OBRA | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-07-10 | Sim | 000578-DB | Mao de obra cozinha e tanque completos ¦ Mao de obra cozinha
579 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | LOUÇAS E METAIS | LOUÇAS E METAIS | MAO DE OBRA | Mao de obra loucas e metais Banheiro completo |  |  |  | 2026-07-10 | [5 empty] | 2026-07-10 | LOUÇAS E METAIS | Saída ¦ LOUÇAS E METAIS | Saída ¦ LOUÇAS E METAIS ¦ MAO DE OBRA | Faturamento para 45 dias após boletim fiscalizaçao | 228 | Q9 | 2026-06-29 | 2026-07-10 | 9130.56 | 9130.56 | Previsto | 47.55% | 19200 | 64 | vb | 300 | B origem: LOUÇAS E METAIS ¦ C origem: MAO DE OBRA | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-07-10 | Sim | 000579-DB | Mao de obra loucas e metais Banheiro completo ¦ Mao de obra
580 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | LOUÇAS E METAIS | VASO SANITARIO | Tubos e conexoes | PARAFUSO PARA VASO E LAVATORIO / 8MM - COM BUCHA |  |  |  | 2026-07-10 | [5 empty] | 2026-07-10 | LOUÇAS E METAIS | Saída ¦ LOUÇAS E METAIS | Saída ¦ VASO SANITARIO ¦ Tubos e conexoes | cartão | 206 | Q9 | 2026-06-29 | 2026-07-10 | 466.24 | 466.24 | Previsto | 50% | 932.48 | 64 | unidade | 14.57 | B origem: VASO SANITARIO ¦ C origem: Tubos e conexoes | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-07-10 | Sim | 000580-DB | PARAFUSO PARA VASO E LAVATORIO / 8MM - COM BUCHA ¦ PARAFUSO
581 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | LOUÇAS E METAIS | LAVATORIO | Tubos e conexoes | PARAFUSO PARA VASO E LAVATORIO / 8MM - COM BUCHA |  |  |  | 2026-07-10 | [5 empty] | 2026-07-10 | LOUÇAS E METAIS | Saída ¦ LOUÇAS E METAIS | Saída ¦ LAVATORIO ¦ Tubos e conexoes | cartão | 212 | Q9 | 2026-06-29 | 2026-07-10 | 1056 | 1056 | Previsto | 50% | 2112 | 128 | unidade | 16.5 | B origem: LAVATORIO ¦ C origem: Tubos e conexoes | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-07-10 | Sim | 000581-DB | PARAFUSO PARA VASO E LAVATORIO / 8MM - COM BUCHA ¦ PARAFUSO
582 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | LOUÇAS E METAIS | TANQUE | Tubos e conexoes | PARAFUSO PARA VASO E LAVATORIO / 8MM - COM BUCHA |  |  |  | 2026-07-10 | [5 empty] | 2026-07-10 | LOUÇAS E METAIS | Saída ¦ LOUÇAS E METAIS | Saída ¦ TANQUE ¦ Tubos e conexoes | cartão | 216 | Q9 | 2026-06-29 | 2026-07-10 | 1056 | 1056 | Previsto | 50% | 2112 | 128 | unidade | 16.5 | B origem: TANQUE ¦ C origem: Tubos e conexoes | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-07-10 | Sim | 000582-DB | PARAFUSO PARA VASO E LAVATORIO / 8MM - COM BUCHA ¦ PARAFUSO
583 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | LOUÇAS E METAIS | LOUÇAS E METAIS | METAL | Porta Toalha de rosto em metal cromado para banheiro |  |  |  | 2026-07-10 | [5 empty] | 2026-07-10 | LOUÇAS E METAIS | Saída ¦ LOUÇAS E METAIS | Saída ¦ LOUÇAS E METAIS ¦ METAL | cartão | 225 | Q9 | 2026-06-29 | 2026-07-10 | 860.8 | 860.8 | Previsto | 50% | 1721.6 | 64 | unid | 26.9 | B origem: LOUÇAS E METAIS ¦ C origem: METAL | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-07-10 | Sim | 000583-DB | Porta Toalha de rosto em metal cromado para banheiro ¦ Porta
584 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | LOUÇAS E METAIS | METAIS E ACABAMENTOS | Tubos e conexoes | Porta grelha dn 100mm - Chuveiro |  |  |  | 2026-07-10 | [5 empty] | 2026-07-10 | LOUÇAS E METAIS | Saída ¦ LOUÇAS E METAIS | Saída ¦ METAIS E ACABAMENTOS ¦ Tubos e conexoes | cartão | 220 | Q9 | 2026-06-29 | 2026-07-10 | 323.2 | 323.2 | Previsto | 50% | 646.4 | 64 | unidade | 10.1 | B origem: METAIS E ACABAMENTOS ¦ C origem: Tubos e conexoes | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-07-10 | Sim | 000584-DB | Porta grelha dn 100mm - Chuveiro ¦ Porta grelha dn 100mm - C
585 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | LOUÇAS E METAIS | LOUÇAS E METAIS | METAL | Porta papel higiênico sem tampa, cromado |  |  |  | 2026-07-10 | [5 empty] | 2026-07-10 | LOUÇAS E METAIS | Saída ¦ LOUÇAS E METAIS | Saída ¦ LOUÇAS E METAIS ¦ METAL | cartão | 226 | Q9 | 2026-06-29 | 2026-07-10 | 1020.8 | 1020.8 | Previsto | 50% | 2041.6 | 64 | unidade | 31.9 | B origem: LOUÇAS E METAIS ¦ C origem: METAL | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-07-10 | Sim | 000585-DB | Porta papel higiênico sem tampa, cromado ¦ Porta papel higiê
586 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | LOUÇAS E METAIS | VASO SANITARIO | INSUMO | Selante Acrílico Elastométrico Top Gun 300 ml TG140 Renner |  |  |  | 2026-07-10 | [5 empty] | 2026-07-10 | LOUÇAS E METAIS | Saída ¦ LOUÇAS E METAIS | Saída ¦ VASO SANITARIO ¦ INSUMO | cartão | 207 | Q9 | 2026-06-29 | 2026-07-10 | 636.8 | 636.8 | Previsto | 50% | 1273.6 | 32 | unidade | 39.8 | B origem: VASO SANITARIO ¦ C origem: INSUMO | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-07-10 | Sim | 000586-DB | Selante Acrílico Elastométrico Top Gun 300 ml TG140 Renner ¦
587 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | LOUÇAS E METAIS | LAVATORIO | INSUMO | Selante Acrílico Elastométrico Top Gun 300 ml TG140 Renner |  |  |  | 2026-07-10 | [5 empty] | 2026-07-10 | LOUÇAS E METAIS | Saída ¦ LOUÇAS E METAIS | Saída ¦ LAVATORIO ¦ INSUMO | cartão | 213 | Q9 | 2026-06-29 | 2026-07-10 | 382.08 | 382.08 | Previsto | 50% | 764.16 | 19.2 | unidade | 39.8 | B origem: LAVATORIO ¦ C origem: INSUMO | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-07-10 | Sim | 000587-DB | Selante Acrílico Elastométrico Top Gun 300 ml TG140 Renner ¦
588 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | LOUÇAS E METAIS | LAVATORIO | Tubos e conexoes | Sifão PVC Extensivo Corrugado Universal Para Lavatório E Tanque 7/8"-11/4" 740MM Branco Censi |  |  |  | 2026-07-10 | [5 empty] | 2026-07-10 | LOUÇAS E METAIS | Saída ¦ LOUÇAS E METAIS | Saída ¦ LAVATORIO ¦ Tubos e conexoes | cartão | 210 | Q9 | 2026-06-29 | 2026-07-10 | 479.68 | 479.68 | Previsto | 50% | 959.36 | 64 | unidade | 14.99 | B origem: LAVATORIO ¦ C origem: Tubos e conexoes | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-07-10 | Sim | 000588-DB | Sifão PVC Extensivo Corrugado Universal Para Lavatório E Tan
589 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | LOUÇAS E METAIS | TANQUE | Tubos e conexoes | Sifão PVC Extensivo Corrugado Universal Para Lavatório E Tanque 7/8"-11/4" 740MM Branco Censi |  |  |  | 2026-07-10 | [5 empty] | 2026-07-10 | LOUÇAS E METAIS | Saída ¦ LOUÇAS E METAIS | Saída ¦ TANQUE ¦ Tubos e conexoes | cartão | 215 | Q9 | 2026-06-29 | 2026-07-10 | 959.36 | 959.36 | Previsto | 50% | 1918.72 | 128 | unidade | 14.99 | B origem: TANQUE ¦ C origem: Tubos e conexoes | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-07-10 | Sim | 000589-DB | Sifão PVC Extensivo Corrugado Universal Para Lavatório E Tan
590 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | LOUÇAS E METAIS | TANQUE | LOUÇAS | TANQUE LOUÇA BRANCO 20L , COM VALVULA DE SAIDA INTEGRADA 40MM |  |  |  | 2026-07-10 | [5 empty] | 2026-07-10 | LOUÇAS E METAIS | Saída ¦ LOUÇAS E METAIS | Saída ¦ TANQUE ¦ LOUÇAS | cartão | 203 | Q9 | 2026-06-29 | 2026-07-10 | 4872 | 4872 | Previsto | 50% | 9744 | 64 | unidade | 152.25 | B origem: TANQUE ¦ C origem: LOUÇAS | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-07-10 | Sim | 000590-DB | TANQUE LOUÇA BRANCO 20L , COM VALVULA DE SAIDA INTEGRADA 40M
591 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | LOUÇAS E METAIS | LAVATORIO | METAL | Torneira Banheiro Lavatório Bancada 1193 Metal C-23 Cromada |  |  |  | 2026-07-10 | [5 empty] | 2026-07-10 | LOUÇAS E METAIS | Saída ¦ LOUÇAS E METAIS | Saída ¦ LAVATORIO ¦ METAL | cartão | 224 | Q9 | 2026-06-29 | 2026-07-10 | 1286.4 | 1286.4 | Previsto | 50% | 2572.8 | 64 | unidade | 40.2 | B origem: LAVATORIO ¦ C origem: METAL | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-07-10 | Sim | 000591-DB | Torneira Banheiro Lavatório Bancada 1193 Metal C-23 Cromada
592 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | LOUÇAS E METAIS | TANQUE | METAL | Torneira De Tanque / Jardim Luxo ¼ De Volta 100% Metal C-31 |  |  |  | 2026-07-10 | [5 empty] | 2026-07-10 | LOUÇAS E METAIS | Saída ¦ LOUÇAS E METAIS | Saída ¦ TANQUE ¦ METAL | cartão | 223 | Q9 | 2026-06-29 | 2026-07-10 | 1523.52 | 1523.52 | Previsto | 50% | 3047.04 | 64 | unidade | 47.61 | B origem: TANQUE ¦ C origem: METAL | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-07-10 | Sim | 000592-DB | Torneira De Tanque / Jardim Luxo ¼ De Volta 100% Metal C-31
593 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | LOUÇAS E METAIS | VASO SANITARIO | Tubos e conexoes | Veda Rosca Teflon Veda Tubulações 18mm x 50M |  |  |  | 2026-07-10 | [5 empty] | 2026-07-10 | LOUÇAS E METAIS | Saída ¦ LOUÇAS E METAIS | Saída ¦ VASO SANITARIO ¦ Tubos e conexoes | cartão | 208 | Q9 | 2026-06-29 | 2026-07-10 | 114.24 | 114.24 | Previsto | 50% | 228.48 | 19.2 | unidade | 11.9 | B origem: VASO SANITARIO ¦ C origem: Tubos e conexoes | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-07-10 | Sim | 000593-DB | Veda Rosca Teflon Veda Tubulações 18mm x 50M ¦ Veda Rosca Te
594 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | LOUÇAS E METAIS | LAVATORIO | Tubos e conexoes | Veda Rosca Teflon Veda Tubulações 18mm x 50M |  |  |  | 2026-07-10 | [5 empty] | 2026-07-10 | LOUÇAS E METAIS | Saída ¦ LOUÇAS E METAIS | Saída ¦ LAVATORIO ¦ Tubos e conexoes | cartão | 214 | Q9 | 2026-06-29 | 2026-07-10 | 76.16 | 76.16 | Previsto | 50% | 152.32 | 12.8 | unidade | 11.9 | B origem: LAVATORIO ¦ C origem: Tubos e conexoes | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-07-10 | Sim | 000594-DB | Veda Rosca Teflon Veda Tubulações 18mm x 50M ¦ Veda Rosca Te
595 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | LOUÇAS E METAIS | TANQUE | Tubos e conexoes | Veda Rosca Teflon Veda Tubulações 18mm x 50M |  |  |  | 2026-07-10 | [5 empty] | 2026-07-10 | LOUÇAS E METAIS | Saída ¦ LOUÇAS E METAIS | Saída ¦ TANQUE ¦ Tubos e conexoes | cartão | 217 | Q9 | 2026-06-29 | 2026-07-10 | 76.16 | 76.16 | Previsto | 50% | 152.32 | 12.8 | unidade | 11.9 | B origem: TANQUE ¦ C origem: Tubos e conexoes | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-07-10 | Sim | 000595-DB | Veda Rosca Teflon Veda Tubulações 18mm x 50M ¦ Veda Rosca Te
596 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | LOUÇAS E METAIS | LAVATORIO | Tubos e conexoes | Válvula PVC Para Lavatório S/ladrao Amanco |  |  |  | 2026-07-10 | [5 empty] | 2026-07-10 | LOUÇAS E METAIS | Saída ¦ LOUÇAS E METAIS | Saída ¦ LAVATORIO ¦ Tubos e conexoes | cartão | 211 | Q9 | 2026-06-29 | 2026-07-10 | 152.96 | 152.96 | Previsto | 50% | 305.92 | 64 | unidade | 4.78 | B origem: LAVATORIO ¦ C origem: Tubos e conexoes | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-07-10 | Sim | 000596-DB | Válvula PVC Para Lavatório S/ladrao Amanco ¦ Válvula PVC Par
597 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | LOUÇAS E METAIS | LOUÇAS E METAIS | METAL | torneira cromada para pia da cozinha |  |  |  | 2026-07-10 | [5 empty] | 2026-07-10 | LOUÇAS E METAIS | Saída ¦ LOUÇAS E METAIS | Saída ¦ LOUÇAS E METAIS ¦ METAL | cartão | 227 | Q9 | 2026-06-29 | 2026-07-10 | 1820.8 | 1820.8 | Previsto | 50% | 3641.6 | 64 | unidade | 56.9 | B origem: LOUÇAS E METAIS ¦ C origem: METAL | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-07-10 | Sim | 000597-DB | torneira cromada para pia da cozinha ¦ torneira cromada para
598 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | SERVIÇOS | SERVIÇOS | SERVIÇOS | TOTALIZADOR CUSTO GLOBAIS OBRAS - MENSAL |  |  |  | 2026-07-10 | [5 empty] | 2026-07-10 | SERVIÇOS | Saída ¦ SERVIÇOS | Saída ¦ SERVIÇOS ¦ SERVIÇOS |  | 267 | Q9 | 2026-06-29 | 2026-07-10 | 109401.7378 | 109401.7378 | Previsto |  | 5780911.3616 |  | mês |  |  | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-07-10 | Sim | 000598-DB | TOTALIZADOR CUSTO GLOBAIS OBRAS - MENSAL ¦ TOTALIZADOR CUSTO
599 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Entrada | RECEITAS | RECEITAS | RECEITA CONTRATUAL | MEDIÇÃO CONTRATUAL |  |  |  | 2026-07-24 | [5 empty] | 2026-07-24 | MEDIÇÃO CONTRATUAL | Entrada ¦ MEDIÇÃO CONTRATUAL | Entrada ¦ RECEITAS ¦ RECEITA CONTRATUAL |  | 283 | Q10 | 2026-07-13 | 2026-07-24 | 315298.8358 | 315298.8358 | Previsto |  | 8079999.9191 |  |  |  |  | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-07-24 | Sim | 000599-CR | MEDIÇÃO CONTRATUAL ¦ MEDIÇÃO CONTRATUAL ¦ Entrada ¦ MEDIÇÃO
600 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | CAPITAL DE GIRO | CAPITAL DE GIRO | EMPRÉSTIMOS / CAPITAL DE GIRO | CARTAO CREDITO SUCOPIRA |  |  |  | 2026-07-24 | [5 empty] | 2026-07-24 | CAPITAL DE GIRO | Saída ¦ CAPITAL DE GIRO | Saída ¦ CAPITAL DE GIRO ¦ EMPRÉSTIMOS / CAPITAL DE GIRO |  | 274 | Q10 | 2026-07-13 | 2026-07-24 | 63570 | 63570 | Previsto |  | 211900 |  |  |  | C origem: 163000 | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-07-24 | Sim | 000600-DB | CARTAO CREDITO SUCOPIRA ¦ CARTAO CREDITO SUCOPIRA ¦ Saída ¦
601 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | CAPITAL DE GIRO | CAPITAL DE GIRO | EMPRÉSTIMOS / CAPITAL DE GIRO | EMPRÉSTIMO EXTRA |  |  |  | 2026-07-24 | [5 empty] | 2026-07-24 | CAPITAL DE GIRO | Saída ¦ CAPITAL DE GIRO | Saída ¦ CAPITAL DE GIRO ¦ EMPRÉSTIMOS / CAPITAL DE GIRO |  | 277 | Q10 | 2026-07-13 | 2026-07-24 | 23010 | 23010 | Previsto |  | 76700 |  |  |  | C origem: 59000 | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-07-24 | Sim | 000601-DB | EMPRÉSTIMO EXTRA ¦ EMPRÉSTIMO EXTRA ¦ Saída ¦ CAPITAL DE GIR
602 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | ELETRICO | Arandela do tipo meia-lua de sobrepor cor branca com lâmpada |  |  |  | 2026-07-24 | [5 empty] | 2026-07-24 | ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | Saída ¦ ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | Saída ¦ ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS ¦ ELETRICO | cartão | 195 | Q10 | 2026-07-13 | 2026-07-24 | 668.8 | 668.8 | Previsto | 50% | 1337.6 | 64 | unidade | 20.9 | B origem: ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS ¦ C origem: ELETRICO | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-07-24 | Sim | 000602-DB | Arandela do tipo meia-lua de sobrepor cor branca com lâmpada
603 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | ELETRICO | Arandela tipo tartaruga para uso externo com grade na cor branca com lampada |  |  |  | 2026-07-24 | [5 empty] | 2026-07-24 | ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | Saída ¦ ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | Saída ¦ ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS ¦ ELETRICO | cartão | 196 | Q10 | 2026-07-13 | 2026-07-24 | 540.8 | 540.8 | Previsto | 50% | 1081.6 | 64 | unidade | 16.9 | B origem: ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS ¦ C origem: ELETRICO | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-07-24 | Sim | 000603-DB | Arandela tipo tartaruga para uso externo com grade na cor br
604 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | ELETRICO | CHUVEIRO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V) |  |  |  | 2026-07-24 | [5 empty] | 2026-07-24 | ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | Saída ¦ ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | Saída ¦ ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS ¦ ELETRICO | cartão | 190 | Q10 | 2026-07-13 | 2026-07-24 | 2104.96 | 2104.96 | Previsto | 50% | 4209.92 | 64 | 1 | 65.78 | B origem: ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS ¦ C origem: ELETRICO | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-07-24 | Sim | 000604-DB | CHUVEIRO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V) ¦ CHU
605 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | ELETRICO | Cabo unipolar 1.5 mm² azul claro |  |  |  | 2026-07-24 | [5 empty] | 2026-07-24 | ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | Saída ¦ ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | Saída ¦ ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS ¦ ELETRICO | cartão | 173 | Q10 | 2026-07-13 | 2026-07-24 | 255.36 | 255.36 | Previsto | 50% | 510.72 | 384 | metros | 1.33 | B origem: ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS ¦ C origem: ELETRICO | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-07-24 | Sim | 000605-DB | Cabo unipolar 1.5 mm² azul claro ¦ Cabo unipolar 1.5 mm² azu
606 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | ELETRICO | Cabo unipolar 1.5 mm² marrom |  |  |  | 2026-07-24 | [5 empty] | 2026-07-24 | ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | Saída ¦ ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | Saída ¦ ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS ¦ ELETRICO | cartão | 174 | Q10 | 2026-07-13 | 2026-07-24 | 255.36 | 255.36 | Previsto | 50% | 510.72 | 384 | metros | 1.33 | B origem: ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS ¦ C origem: ELETRICO | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-07-24 | Sim | 000606-DB | Cabo unipolar 1.5 mm² marrom ¦ Cabo unipolar 1.5 mm² marrom
607 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | ELETRICO | Cabo unipolar 10 mm² azul claro |  |  |  | 2026-07-24 | [5 empty] | 2026-07-24 | ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | Saída ¦ ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | Saída ¦ ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS ¦ ELETRICO | cartão | 168 | Q10 | 2026-07-13 | 2026-07-24 | 5804.8 | 5804.8 | Previsto | 50% | 11609.6 | 1280 | metros | 9.07 | B origem: ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS ¦ C origem: ELETRICO | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-07-24 | Sim | 000607-DB | Cabo unipolar 10 mm² azul claro ¦ Cabo unipolar 10 mm² azul
608 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | ELETRICO | Cabo unipolar 10 mm² marrom |  |  |  | 2026-07-24 | [5 empty] | 2026-07-24 | ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | Saída ¦ ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | Saída ¦ ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS ¦ ELETRICO | cartão | 169 | Q10 | 2026-07-13 | 2026-07-24 | 5804.8 | 5804.8 | Previsto | 50% | 11609.6 | 1280 | metros | 9.07 | B origem: ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS ¦ C origem: ELETRICO | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-07-24 | Sim | 000608-DB | Cabo unipolar 10 mm² marrom ¦ Cabo unipolar 10 mm² marrom ¦
609 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | ELETRICO | Cabo unipolar 10 mm² preto |  |  |  | 2026-07-24 | [5 empty] | 2026-07-24 | ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | Saída ¦ ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | Saída ¦ ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS ¦ ELETRICO | cartão | 170 | Q10 | 2026-07-13 | 2026-07-24 | 5804.8 | 5804.8 | Previsto | 50% | 11609.6 | 1280 | metros | 9.07 | B origem: ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS ¦ C origem: ELETRICO | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-07-24 | Sim | 000609-DB | Cabo unipolar 10 mm² preto ¦ Cabo unipolar 10 mm² preto ¦ Sa
610 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | ELETRICO | Cabo unipolar 10 mm² verde-amarelo |  |  |  | 2026-07-24 | [5 empty] | 2026-07-24 | ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | Saída ¦ ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | Saída ¦ ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS ¦ ELETRICO | cartão | 171 | Q10 | 2026-07-13 | 2026-07-24 | 5601.632 | 5601.632 | Previsto | 50% | 11203.264 | 1235.2 | metros | 9.07 | B origem: ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS ¦ C origem: ELETRICO | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-07-24 | Sim | 000610-DB | Cabo unipolar 10 mm² verde-amarelo ¦ Cabo unipolar 10 mm² ve
611 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | ELETRICO | Cabo unipolar 2.5 mm² azul claro |  |  |  | 2026-07-24 | [5 empty] | 2026-07-24 | ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | Saída ¦ ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | Saída ¦ ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS ¦ ELETRICO | cartão | 165 | Q10 | 2026-07-13 | 2026-07-24 | 7840 | 7840 | Previsto | 50% | 15680 | 6400 | metros | 2.45 | B origem: ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS ¦ C origem: ELETRICO | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-07-24 | Sim | 000611-DB | Cabo unipolar 2.5 mm² azul claro ¦ Cabo unipolar 2.5 mm² azu
612 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | ELETRICO | Cabo unipolar 2.5 mm² marrom |  |  |  | 2026-07-24 | [5 empty] | 2026-07-24 | ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | Saída ¦ ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | Saída ¦ ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS ¦ ELETRICO | cartão | 166 | Q10 | 2026-07-13 | 2026-07-24 | 7840 | 7840 | Previsto | 50% | 15680 | 6400 | metros | 2.45 | B origem: ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS ¦ C origem: ELETRICO | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-07-24 | Sim | 000612-DB | Cabo unipolar 2.5 mm² marrom ¦ Cabo unipolar 2.5 mm² marrom
613 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | ELETRICO | Cabo unipolar 2.5 mm² verde-amarelo |  |  |  | 2026-07-24 | [5 empty] | 2026-07-24 | ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | Saída ¦ ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | Saída ¦ ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS ¦ ELETRICO | cartão | 167 | Q10 | 2026-07-13 | 2026-07-24 | 7840 | 7840 | Previsto | 50% | 15680 | 6400 | metros | 2.45 | B origem: ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS ¦ C origem: ELETRICO | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-07-24 | Sim | 000613-DB | Cabo unipolar 2.5 mm² verde-amarelo ¦ Cabo unipolar 2.5 mm²
614 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | ELETRICO | Cabo unipolar 6 mm² azul claro |  |  |  | 2026-07-24 | [5 empty] | 2026-07-24 | ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | Saída ¦ ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | Saída ¦ ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS ¦ ELETRICO | cartão | 175 | Q10 | 2026-07-13 | 2026-07-24 | 444.16 | 444.16 | Previsto | 50% | 888.32 | 256 | metros | 3.47 | B origem: ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS ¦ C origem: ELETRICO | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-07-24 | Sim | 000614-DB | Cabo unipolar 6 mm² azul claro ¦ Cabo unipolar 6 mm² azul cl
615 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | ELETRICO | Cabo unipolar 6 mm² marrom |  |  |  | 2026-07-24 | [5 empty] | 2026-07-24 | ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | Saída ¦ ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | Saída ¦ ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS ¦ ELETRICO | cartão | 176 | Q10 | 2026-07-13 | 2026-07-24 | 444.16 | 444.16 | Previsto | 50% | 888.32 | 256 | metros | 3.47 | B origem: ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS ¦ C origem: ELETRICO | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-07-24 | Sim | 000615-DB | Cabo unipolar 6 mm² marrom ¦ Cabo unipolar 6 mm² marrom ¦ Sa
616 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | ELETRICO | Cabo unipolar 6 mm² verde-amarelo |  |  |  | 2026-07-24 | [5 empty] | 2026-07-24 | ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | Saída ¦ ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | Saída ¦ ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS ¦ ELETRICO | cartão | 177 | Q10 | 2026-07-13 | 2026-07-24 | 444.16 | 444.16 | Previsto | 50% | 888.32 | 256 | metros | 3.47 | B origem: ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS ¦ C origem: ELETRICO | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-07-24 | Sim | 000616-DB | Cabo unipolar 6 mm² verde-amarelo ¦ Cabo unipolar 6 mm² verd
617 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | ELETRICO | Campainha Cigarra + 1 Tecla Campainha Pollar Radial |  |  |  | 2026-07-24 | [5 empty] | 2026-07-24 | ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | Saída ¦ ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | Saída ¦ ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS ¦ ELETRICO | cartão | 192 | Q10 | 2026-07-13 | 2026-07-24 | 1276.8 | 1276.8 | Previsto | 50% | 2553.6 | 64 | unidade | 39.9 | B origem: ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS ¦ C origem: ELETRICO | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-07-24 | Sim | 000617-DB | Campainha Cigarra + 1 Tecla Campainha Pollar Radial ¦ Campai
618 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | ELETRICO | Disjuntor unipolar termomagnético DIN 15A |  |  |  | 2026-07-24 | [5 empty] | 2026-07-24 | ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | Saída ¦ ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | Saída ¦ ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS ¦ ELETRICO | cartão | 187 | Q10 | 2026-07-13 | 2026-07-24 | 1142.4 | 1142.4 | Previsto | 50% | 2284.8 | 192 | unidade | 11.9 | B origem: ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS ¦ C origem: ELETRICO | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-07-24 | Sim | 000618-DB | Disjuntor unipolar termomagnético DIN 15A ¦ Disjuntor unipol
619 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | ELETRICO | Disjuntor unipolar termomagnético DIN 60A |  |  |  | 2026-07-24 | [5 empty] | 2026-07-24 | ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | Saída ¦ ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | Saída ¦ ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS ¦ ELETRICO | cartão | 188 | Q10 | 2026-07-13 | 2026-07-24 | 482.24 | 482.24 | Previsto | 50% | 964.48 | 64 | unidade | 15.07 | B origem: ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS ¦ C origem: ELETRICO | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-07-24 | Sim | 000619-DB | Disjuntor unipolar termomagnético DIN 60A ¦ Disjuntor unipol
620 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | ELETRICO | Fita isolante preta 20 metros |  |  |  | 2026-07-24 | [5 empty] | 2026-07-24 | ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | Saída ¦ ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | Saída ¦ ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS ¦ ELETRICO | cartão | 172 | Q10 | 2026-07-13 | 2026-07-24 | 1200 | 1200 | Previsto | 50% | 2400 | 320 | rolo | 7.5 | B origem: ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS ¦ C origem: ELETRICO | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-07-24 | Sim | 000620-DB | Fita isolante preta 20 metros ¦ Fita isolante preta 20 metro
621 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | ELETRICO | Interruptor 1 tecla simples |  |  |  | 2026-07-24 | [5 empty] | 2026-07-24 | ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | Saída ¦ ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | Saída ¦ ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS ¦ ELETRICO | cartão | 180 | Q10 | 2026-07-13 | 2026-07-24 | 621.44 | 621.44 | Previsto | 50% | 1242.88 | 128 | unidade | 9.71 | B origem: ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS ¦ C origem: ELETRICO | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-07-24 | Sim | 000621-DB | Interruptor 1 tecla simples ¦ Interruptor 1 tecla simples ¦
622 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | ELETRICO | Interruptor 1 tecla simples + tomada hexagonal NBR14136 |  |  |  | 2026-07-24 | [5 empty] | 2026-07-24 | ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | Saída ¦ ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | Saída ¦ ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS ¦ ELETRICO | cartão | 181 | Q10 | 2026-07-13 | 2026-07-24 | 1429.76 | 1429.76 | Previsto | 50% | 2859.52 | 128 | unidade | 22.34 | B origem: ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS ¦ C origem: ELETRICO | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-07-24 | Sim | 000622-DB | Interruptor 1 tecla simples + tomada hexagonal NBR14136 ¦ In
623 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | ELETRICO | Interruptor 2 teclas simples |  |  |  | 2026-07-24 | [5 empty] | 2026-07-24 | ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | Saída ¦ ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | Saída ¦ ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS ¦ ELETRICO | cartão | 182 | Q10 | 2026-07-13 | 2026-07-24 | 1097.6 | 1097.6 | Previsto | 50% | 2195.2 | 128 | unidade | 17.15 | B origem: ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS ¦ C origem: ELETRICO | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-07-24 | Sim | 000623-DB | Interruptor 2 teclas simples ¦ Interruptor 2 teclas simples
624 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | ELETRICO | Kit 1 Barramento Neutro + 1 Barramento Terra sem Proteção HC-004 80A ¦ 12 Entradas |  |  |  | 2026-07-24 | [5 empty] | 2026-07-24 | ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | Saída ¦ ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | Saída ¦ ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS ¦ ELETRICO | cartão | 189 | Q10 | 2026-07-13 | 2026-07-24 | 552 | 552 | Previsto | 50% | 1104 | 64 | unidade | 17.25 | B origem: ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS ¦ C origem: ELETRICO | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-07-24 | Sim | 000624-DB | Kit 1 Barramento Neutro + 1 Barramento Terra sem Proteção HC
625 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | ELETRICO | Kit tampa quadro de distribuição 6 disjuntores |  |  |  | 2026-07-24 | [5 empty] | 2026-07-24 | ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | Saída ¦ ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | Saída ¦ ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS ¦ ELETRICO | cartão | 191 | Q10 | 2026-07-13 | 2026-07-24 | 4160 | 4160 | Previsto | 50% | 8320 | 64 | 1 | 130 | B origem: ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS ¦ C origem: ELETRICO | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-07-24 | Sim | 000625-DB | Kit tampa quadro de distribuição 6 disjuntores ¦ Kit tampa q
626 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | ELETRICO | LAMPADA LED 10 W B |  |  |  | 2026-07-24 | [5 empty] | 2026-07-24 | ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | Saída ¦ ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | Saída ¦ ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS ¦ ELETRICO | cartão | 194 | Q10 | 2026-07-13 | 2026-07-24 | 1545.6 | 1545.6 | Previsto | 50% | 3091.2 | 448 | unidade | 6.9 | B origem: ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS ¦ C origem: ELETRICO | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-07-24 | Sim | 000626-DB | LAMPADA LED 10 W B ¦ LAMPADA LED 10 W B ¦ Saída ¦ ELETRICA E
627 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | MAO DE OBRA | Mao de obra terceirizada Pontos eletricos completos + quadro |  |  |  | 2026-07-24 | [5 empty] | 2026-07-24 | ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | Saída ¦ ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | Saída ¦ ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS ¦ MAO DE OBRA | Faturamento para 45 dias após boletim fiscalizaçao | 197 | Q10 | 2026-07-13 | 2026-07-24 | 26630.8 | 26630.8 | Previsto | 47.55% | 56000 | 1600 | und | 35 | B origem: ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS ¦ C origem: MAO DE OBRA | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-07-24 | Sim | 000627-DB | Mao de obra terceirizada Pontos eletricos completos + quadr
628 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | MAO DE OBRA | Mao de obra terceirizada colocaçao Espelhos, lampadas e testes |  |  |  | 2026-07-24 | [5 empty] | 2026-07-24 | ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | Saída ¦ ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | Saída ¦ ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS ¦ MAO DE OBRA | Faturamento para 45 dias após boletim fiscalizaçao | 198 | Q10 | 2026-07-13 | 2026-07-24 | 11413.2 | 11413.2 | Previsto | 47.55% | 24000 | 1600 | und | 15 | B origem: ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS ¦ C origem: MAO DE OBRA | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-07-24 | Sim | 000628-DB | Mao de obra terceirizada colocaçao Espelhos, lampadas e test
629 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | ELETRICO | Placa 2x4" p/ 1 função redonda telefone |  |  |  | 2026-07-24 | [5 empty] | 2026-07-24 | ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | Saída ¦ ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | Saída ¦ ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS ¦ ELETRICO | cartão | 185 | Q10 | 2026-07-13 | 2026-07-24 | 161.6 | 161.6 | Previsto | 50% | 323.2 | 64 | unidade | 5.05 | B origem: ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS ¦ C origem: ELETRICO | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-07-24 | Sim | 000629-DB | Placa 2x4" p/ 1 função redonda telefone ¦ Placa 2x4" p/ 1 fu
630 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | ELETRICO | Placa 2x4" tomada TV/SAT |  |  |  | 2026-07-24 | [5 empty] | 2026-07-24 | ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | Saída ¦ ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | Saída ¦ ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS ¦ ELETRICO | cartão | 184 | Q10 | 2026-07-13 | 2026-07-24 | 415.68 | 415.68 | Previsto | 50% | 831.36 | 64 | unidade | 12.99 | B origem: ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS ¦ C origem: ELETRICO | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-07-24 | Sim | 000630-DB | Placa 2x4" tomada TV/SAT ¦ Placa 2x4" tomada TV/SAT ¦ Saída
631 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | ELETRICO | Placa p/ 1 função |  |  |  | 2026-07-24 | [5 empty] | 2026-07-24 | ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | Saída ¦ ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | Saída ¦ ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS ¦ ELETRICO | cartão | 178 | Q10 | 2026-07-13 | 2026-07-24 | 3782.4 | 3782.4 | Previsto | 50% | 7564.8 | 960 | unidade | 7.88 | B origem: ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS ¦ C origem: ELETRICO | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-07-24 | Sim | 000631-DB | Placa p/ 1 função ¦ Placa p/ 1 função ¦ Saída ¦ ELETRICA EFI
632 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | ELETRICO | Placa p/ 2 funções |  |  |  | 2026-07-24 | [5 empty] | 2026-07-24 | ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | Saída ¦ ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | Saída ¦ ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS ¦ ELETRICO | cartão | 179 | Q10 | 2026-07-13 | 2026-07-24 | 1219.84 | 1219.84 | Previsto | 50% | 2439.68 | 256 | unidade | 9.53 | B origem: ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS ¦ C origem: ELETRICO | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-07-24 | Sim | 000632-DB | Placa p/ 2 funções ¦ Placa p/ 2 funções ¦ Saída ¦ ELETRICA E
633 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | ELETRICO | Plafon branco para lampada soquete |  |  |  | 2026-07-24 | [5 empty] | 2026-07-24 | ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | Saída ¦ ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | Saída ¦ ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS ¦ ELETRICO | cartão | 193 | Q10 | 2026-07-13 | 2026-07-24 | 1682.24 | 1682.24 | Previsto | 50% | 3364.48 | 448 | unidade | 7.51 | B origem: ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS ¦ C origem: ELETRICO | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-07-24 | Sim | 000633-DB | Plafon branco para lampada soquete ¦ Plafon branco para lamp
634 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | ELETRICO | Tomada telefone redonda 4P |  |  |  | 2026-07-24 | [5 empty] | 2026-07-24 | ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | Saída ¦ ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | Saída ¦ ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS ¦ ELETRICO | cartão | 186 | Q10 | 2026-07-13 | 2026-07-24 | 181.44 | 181.44 | Previsto | 50% | 362.88 | 64 | unidade | 5.67 | B origem: ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS ¦ C origem: ELETRICO | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-07-24 | Sim | 000634-DB | Tomada telefone redonda 4P ¦ Tomada telefone redonda 4P ¦ Sa
635 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | ELETRICO | Tomada universal retangular simples 2P+T 15A |  |  |  | 2026-07-24 | [5 empty] | 2026-07-24 | ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | Saída ¦ ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | Saída ¦ ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS ¦ ELETRICO | cartão | 183 | Q10 | 2026-07-13 | 2026-07-24 | 5104 | 5104 | Previsto | 50% | 10208 | 704 | unidade | 14.5 | B origem: ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS ¦ C origem: ELETRICO | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-07-24 | Sim | 000635-DB | Tomada universal retangular simples 2P+T 15A ¦ Tomada univer
636 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | ESQUADRIAS EM ALUMINIO - JANELAS EXTERNAS | ESQUADRIAS EM ALUMINIO - JANELAS EXTERNAS | ESQUADRIA | PORTA ALCAPAO ALUM.BCO (37MM) 60 x 50 |  |  |  | 2026-07-24 | [5 empty] | 2026-07-24 | ESQUADRIAS EM ALUMINIO - JANELAS EXTERNAS | Saída ¦ ESQUADRIAS EM ALUMINIO - JANELAS EXTERNAS | Saída ¦ ESQUADRIAS EM ALUMINIO - JANELAS EXTERNAS ¦ ESQUADRIA | cartão | 145 | Q10 | 2026-07-13 | 2026-07-24 | 7962.24 | 7962.24 | Previsto | 33% | 24128 | 64 | unidade | 377 | B origem: ESQUADRIAS EM ALUMINIO - JANELAS EXTERNAS ¦ C origem: ESQUADRIA | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-07-24 | Sim | 000636-DB | PORTA ALCAPAO ALUM.BCO (37MM) 60 x 50 ¦ PORTA ALCAPAO ALUM.B
637 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | ESQUADRIAS EM ALUMINIO - JANELAS EXTERNAS | ESQUADRIAS EM ALUMINIO - JANELAS EXTERNAS | ESQUADRIA | VITRO MAXIMO-AR ALUM.BCO (38MM) 60 X 60 MBOREAL |  |  |  | 2026-07-24 | [5 empty] | 2026-07-24 | ESQUADRIAS EM ALUMINIO - JANELAS EXTERNAS | Saída ¦ ESQUADRIAS EM ALUMINIO - JANELAS EXTERNAS | Saída ¦ ESQUADRIAS EM ALUMINIO - JANELAS EXTERNAS ¦ ESQUADRIA | cartão | 144 | Q10 | 2026-07-13 | 2026-07-24 | 3907.2 | 3907.2 | Previsto | 33% | 11840 | 64 | unidade | 185 | B origem: ESQUADRIAS EM ALUMINIO - JANELAS EXTERNAS ¦ C origem: ESQUADRIA | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-07-24 | Sim | 000637-DB | VITRO MAXIMO-AR ALUM.BCO (38MM) 60 X 60 MBOREAL ¦ VITRO MAXI
638 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | ESQUADRIAS EM ALUMINIO - JANELAS EXTERNAS | ESQUADRIAS EM ALUMINIO - JANELAS EXTERNAS | ESQUADRIA | VITRO SOFT AL.BC 2FL (53MM) 120 X 1,20 |  |  |  | 2026-07-24 | [5 empty] | 2026-07-24 | ESQUADRIAS EM ALUMINIO - JANELAS EXTERNAS | Saída ¦ ESQUADRIAS EM ALUMINIO - JANELAS EXTERNAS | Saída ¦ ESQUADRIAS EM ALUMINIO - JANELAS EXTERNAS ¦ ESQUADRIA | cartão | 143 | Q10 | 2026-07-13 | 2026-07-24 | 29145.6 | 29145.6 | Previsto | 33% | 88320 | 192 | unidade | 460 | B origem: ESQUADRIAS EM ALUMINIO - JANELAS EXTERNAS ¦ C origem: ESQUADRIA | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-07-24 | Sim | 000638-DB | VITRO SOFT AL.BC 2FL (53MM) 120 X 1,20 ¦ VITRO SOFT AL.BC 2F
639 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | LIMPEZA FINAL | LIMPEZA FINAL DE OBRA | MATERIAL | Mao de obra terceirizada limpeza final |  |  |  | 2026-07-24 | [5 empty] | 2026-07-24 | LIMPEZA FINAL | Saída ¦ LIMPEZA FINAL | Saída ¦ LIMPEZA FINAL DE OBRA ¦ MATERIAL |  | 247 | Q10 | 2026-07-13 | 2026-07-24 | 4727.4996 | 4727.4996 | Previsto | 47.55% | 9941.12 | 2840.32 | m2 | 3.5 | B origem: LIMPEZA FINAL DE OBRA ¦ C origem: MATERIAL | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-07-24 | Sim | 000639-DB | Mao de obra terceirizada limpeza final ¦ Mao de obra terceir
640 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | PORTAS EXTERNAS | ESQUADRA DE ALUMINO | ESQUADRIA | PORTA LAMINADA AL.BCO SOFT (37MM) ESQUERDA. 215X120 |  |  |  | 2026-07-24 | [5 empty] | 2026-07-24 | PORTAS EXTERNAS | Saída ¦ PORTAS EXTERNAS | Saída ¦ ESQUADRA DE ALUMINO ¦ ESQUADRIA | cartão | 135 | Q10 | 2026-07-13 | 2026-07-24 | 32389.632 | 32389.632 | Previsto | 33% | 98150.4 | 64 | unidade | 1533.6 | B origem: ESQUADRA DE ALUMINO ¦ C origem: ESQUADRIA | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-07-24 | Sim | 000640-DB | PORTA LAMINADA AL.BCO SOFT (37MM) ESQUERDA. 215X120 ¦ PORTA
641 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | PORTAS EXTERNAS | ESQUADRA DE ALUMINO | ESQUADRIA | PORTA LAMINADA AL.BCO SOFT(37MM) DIR. 215X94 |  |  |  | 2026-07-24 | [5 empty] | 2026-07-24 | PORTAS EXTERNAS | Saída ¦ PORTAS EXTERNAS | Saída ¦ ESQUADRA DE ALUMINO ¦ ESQUADRIA | cartão | 134 | Q10 | 2026-07-13 | 2026-07-24 | 13001.0496 | 13001.0496 | Previsto | 33% | 39397.12 | 64 | unidade | 615.58 | B origem: ESQUADRA DE ALUMINO ¦ C origem: ESQUADRIA | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-07-24 | Sim | 000641-DB | PORTA LAMINADA AL.BCO SOFT(37MM) DIR. 215X94 ¦ PORTA LAMINAD
642 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | SERVIÇOS | SERVIÇOS | SERVIÇOS | TOTALIZADOR CUSTO GLOBAIS OBRAS - MENSAL |  |  |  | 2026-07-24 | [5 empty] | 2026-07-24 | SERVIÇOS | Saída ¦ SERVIÇOS | Saída ¦ SERVIÇOS ¦ SERVIÇOS |  | 267 | Q10 | 2026-07-13 | 2026-07-24 | 206926.0532 | 206926.0532 | Previsto |  | 5780911.3616 |  | mês |  |  | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-07-24 | Sim | 000642-DB | TOTALIZADOR CUSTO GLOBAIS OBRAS - MENSAL ¦ TOTALIZADOR CUSTO
643 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | GESTÃO LOCAL | GESTÃO LOCAL | ADMINISTRAÇAO | TOPOGRAFO |  |  |  | 2026-03-13 | [5 empty] | 2026-03-13 | GESTÃO LOCAL | Saída ¦ GESTÃO LOCAL | Saída ¦ GESTÃO LOCAL ¦ ADMINISTRAÇAO |  | 260 | Q1 | 2026-03-09 | 2026-03-20 | 6000 | 4333.3333 | Previsto | 100% | 4333.3333 |  | mês | 2000 | C origem: ADMINISTRAÇAO | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-03-13 | Sim | 000643-DB | TOPOGRAFO ¦ TOPOGRAFO ¦ Saída ¦ GESTÃO LOCAL
643 | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | Saída | GESTÃO LOCAL | GESTÃO LOCAL | ADMINISTRAÇAO | TOPOGRAFO |  |  |  | 2026-03-17 | [5 empty] | 2026-03-17 | GESTÃO LOCAL | Saída ¦ GESTÃO LOCAL | Saída ¦ GESTÃO LOCAL ¦ ADMINISTRAÇAO |  | 260 | Q1 | 2026-03-09 | 2026-03-20 | 6000 | 4333.3333 | Previsto | 100% | 6000 |  | mês | 2000 | C origem: ADMINISTRAÇAO | CUSTO CASA E CRONOGRAMA PAGAMEN | 2026-03-17 | Sim | 000643-DB | TOPOGRAFO ¦ TOPOGRAFO ¦ Saída ¦ GESTÃO LOCAL
Formulas:
Data_Vencimento = IF([Data_Prevista]="","",[Data_Prevista])
Data_Compensacao_Prevista = IF([Data_Vencimento]<>"",[Data_Vencimento],IF([Data_Prevista]<>"",[Data_Prevista],""))
Note on H1: Fornecedor real para consolidar vários itens em um único parceiro.
Note on I1: Use o mesmo lote/pedido para agrupar itens comprados juntos.
Note on J1: NF, contrato, pedido ou documento.
Note on K1: Data prevista de caixa. Veio pelo fim da quinzena original, mas pode ser ajustada.
Note on L1: Data efetiva do pagamento/recebimento.
Note on M1: Valor efetivamente pago/recebido. Se ficar em branco, o fluxo usa o previsto.
Note on N1: Forma de pagamento: Pix, Boleto, Cartão de Crédito, TED, Dinheiro etc.
Note on O1: Instrumento específico: Cartão Itaú, Cartão Nubank, Conta Corrente Projeto etc.
Note on P1: Conta de onde o dinheiro sai ou entra.
Note on Q1: Data de vencimento da obrigação. Para cartão, use a data da fatura/parcela.
Note on AJ1: Data esperada no extrato bancário/fatura. Se não ajustar, assume o vencimento.
Note on AK1: Use Sim para movimentos que devem ser conciliados com extrato/fatura.
Note on AL1: Chave de conciliação sugerida para cruzar com a aba EXTRATO_IMPORTADO.
Note on AM1: Texto-resumo para facilitar a leitura do extrato e a conferência manual.

## FLUXO_DIARIO
Fluxo de Caixa Diário (previsto pendente + realizado)
Previsto entra apenas enquanto o lançamento estiver sem Data_Realizada; depois disso ele migra para o realizado.
Saldo inicial de caixa | 720000 |  | Início | 2026-03-09 | Fim | 2026-09-22
Data | Entradas_Previstas_Pendentes | Saidas_Previstas_Pendentes | Entradas_Realizadas | Saidas_Realizadas | Movimento_Liquido_Dia | Saldo_Acumulado | Observacao
2026-03-09 | 0 | 32000 | 0 | 0 | -32000 | 688000
2026-03-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 688000
2026-03-11 | 0 | 68500 | 0 | 0 | -68500 | 619500
2026-03-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 619500
2026-03-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 619500
2026-03-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 619500
2026-03-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 619500
2026-03-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 619500
2026-03-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 619500
2026-03-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 619500
2026-03-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 619500
2026-03-20 | 0 | 695979.2 | 0 | 0 | -695979.2 | -76479.2
2026-03-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -76479.2
2026-03-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -76479.2
2026-03-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -76479.2
2026-03-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -76479.2
2026-03-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -76479.2
2026-03-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -76479.2
2026-03-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -76479.2
2026-03-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -76479.2
2026-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -76479.2
2026-03-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -76479.2
2026-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -76479.2
2026-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -76479.2
2026-04-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -76479.2
2026-04-03 | 0 | 500390.2628 | 0 | 0 | -500390.2628 | -576869.4628
2026-04-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -576869.4628
2026-04-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -576869.4628
2026-04-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -576869.4628
2026-04-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -576869.4628
2026-04-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -576869.4628
2026-04-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -576869.4628
2026-04-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -576869.4628
2026-04-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -576869.4628
2026-04-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -576869.4628
2026-04-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -576869.4628
2026-04-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -576869.4628
2026-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -576869.4628
2026-04-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -576869.4628
2026-04-17 | 855077.7619 | 1237252.3793 | 0 | 0 | -382174.6174 | -959044.0802
2026-04-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -959044.0802
2026-04-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -959044.0802
2026-04-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -959044.0802
2026-04-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -959044.0802
2026-04-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -959044.0802
2026-04-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -959044.0802
2026-04-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -959044.0802
2026-04-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -959044.0802
2026-04-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -959044.0802
2026-04-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -959044.0802
2026-04-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -959044.0802
2026-04-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -959044.0802
2026-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -959044.0802
2026-05-01 | 758705.1099 | 1727107.4559 | 0 | 0 | -968402.346 | -1927446.4262
2026-05-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1927446.4262
2026-05-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1927446.4262
2026-05-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1927446.4262
2026-05-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1927446.4262
2026-05-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1927446.4262
2026-05-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1927446.4262
2026-05-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1927446.4262
2026-05-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1927446.4262
2026-05-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1927446.4262
2026-05-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1927446.4262
2026-05-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1927446.4262
2026-05-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1927446.4262
2026-05-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1927446.4262
2026-05-15 | 1110679.8301 | 2194740.2596 | 0 | 0 | -1084060.4294 | -3011506.8556
2026-05-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3011506.8556
2026-05-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3011506.8556
2026-05-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3011506.8556
2026-05-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3011506.8556
2026-05-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3011506.8556
2026-05-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3011506.8556
2026-05-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3011506.8556
2026-05-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3011506.8556
2026-05-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3011506.8556
2026-05-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3011506.8556
2026-05-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3011506.8556
2026-05-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3011506.8556
2026-05-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3011506.8556
2026-05-29 | 1219493.5185 | 2222255.1585 | 0 | 0 | -1002761.64 | -4014268.4957
2026-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4014268.4957
2026-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4014268.4957
2026-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4014268.4957
2026-06-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4014268.4957
2026-06-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4014268.4957
2026-06-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4014268.4957
2026-06-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4014268.4957
2026-06-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4014268.4957
2026-06-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4014268.4957
2026-06-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4014268.4957
2026-06-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4014268.4957
2026-06-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4014268.4957
2026-06-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4014268.4957
2026-06-12 | 1842453.5438 | 2221408.255 | 0 | 0 | -378954.7112 | -4393223.2068
2026-06-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4393223.2068
2026-06-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4393223.2068
2026-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4393223.2068
2026-06-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4393223.2068
2026-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4393223.2068
2026-06-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4393223.2068
2026-06-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4393223.2068
2026-06-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4393223.2068
2026-06-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4393223.2068
2026-06-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4393223.2068
2026-06-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4393223.2068
2026-06-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4393223.2068
2026-06-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4393223.2068
2026-06-26 | 838686.6707 | 936939.7801 | 0 | 0 | -98253.1094 | -4491476.3162
2026-06-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4491476.3162
2026-06-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4491476.3162
2026-06-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4491476.3162
2026-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4491476.3162
2026-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4491476.3162
2026-07-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4491476.3162
2026-07-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4491476.3162
2026-07-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4491476.3162
2026-07-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4491476.3162
2026-07-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4491476.3162
2026-07-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4491476.3162
2026-07-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4491476.3162
2026-07-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4491476.3162
2026-07-10 | 419604.6483 | 247663.4756 | 0 | 0 | 171941.1727 | -4319535.1435
2026-07-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4319535.1435
2026-07-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4319535.1435
2026-07-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4319535.1435
2026-07-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4319535.1435
2026-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4319535.1435
2026-07-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4319535.1435
2026-07-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4319535.1435
2026-07-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4319535.1435
2026-07-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4319535.1435
2026-07-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4319535.1435
2026-07-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4319535.1435
2026-07-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4319535.1435
2026-07-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4319535.1435
2026-07-24 | 315298.8358 | 500432.1064 | 0 | 0 | -185133.2706 | -4504668.4141
2026-07-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4504668.4141
2026-07-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4504668.4141
2026-07-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4504668.4141
2026-07-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4504668.4141
2026-07-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4504668.4141
2026-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4504668.4141
2026-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4504668.4141
2026-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4504668.4141
2026-08-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4504668.4141
2026-08-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4504668.4141
2026-08-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4504668.4141
2026-08-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4504668.4141
2026-08-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4504668.4141
2026-08-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4504668.4141
2026-08-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4504668.4141
2026-08-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4504668.4141
2026-08-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4504668.4141
2026-08-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4504668.4141
2026-08-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4504668.4141
2026-08-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4504668.4141
2026-08-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4504668.4141
2026-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4504668.4141
2026-08-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4504668.4141
2026-08-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4504668.4141
2026-08-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4504668.4141
2026-08-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4504668.4141
2026-08-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4504668.4141
2026-08-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4504668.4141
2026-08-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4504668.4141
2026-08-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4504668.4141
2026-08-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4504668.4141
2026-08-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4504668.4141
2026-08-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4504668.4141
2026-08-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4504668.4141
2026-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4504668.4141
2026-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4504668.4141
2026-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4504668.4141
2026-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4504668.4141
2026-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4504668.4141
2026-09-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4504668.4141
2026-09-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4504668.4141
2026-09-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4504668.4141
2026-09-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4504668.4141
2026-09-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4504668.4141
2026-09-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4504668.4141
2026-09-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4504668.4141
2026-09-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4504668.4141
2026-09-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4504668.4141
2026-09-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4504668.4141
2026-09-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4504668.4141
2026-09-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4504668.4141
2026-09-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4504668.4141
2026-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4504668.4141
2026-09-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4504668.4141
2026-09-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4504668.4141
2026-09-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4504668.4141
2026-09-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4504668.4141
2026-09-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4504668.4141
2026-09-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4504668.4141
2026-09-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4504668.4141
TOTAL | 7359999.9191 | 12584668.3332 | 0 | 0 | -5224668.4141 | -4504668.4141
Note on B3: Preencha aqui o saldo inicial de caixa.

## SAUDE_FLUXO
Saúde do Fluxo de Caixa
Indicador | Valor |  | Observação
Saldo inicial | 720000 |  | Preenchimento manual
Entradas previstas pendentes | 7359999.9191 |  | Ainda não realizadas
Saídas previstas pendentes | 12584668.3332 |  | Ainda não realizadas
Entradas realizadas | 0 |  | Baixadas na base
Saídas realizadas | 0 |  | Baixadas na base
Caixa final projetado | -4504668.4141 |  | Saldo ao fim do horizonte
Pior saldo projetado | -4504668.4141 |  | Menor saldo acumulado
Data do pior saldo | 2026-07-24 |  | Quando o caixa fica mais pressionado
Dias com saldo negativo | 187 |  | Dias em que o caixa projetado fica abaixo de zero
Cobertura de entradas vs saídas | 0.58484 |  | Acima de 1,0x é mais confortável
Data | Entradas Totais do Dia | Saídas Totais do Dia | Líquido do Dia | Saldo Acumulado | Cobertura do Dia | Status
2026-03-09 | 0 | 32000 | -32000 | 688000 | 0 | Atenção
2026-03-10 | 0 | 0 | 0 | 688000 | 0 | Atenção
2026-03-11 | 0 | 68500 | -68500 | 619500 | 0 | Atenção
2026-03-12 | 0 | 0 | 0 | 619500 | 0 | Atenção
2026-03-13 | 0 | 0 | 0 | 619500 | 0 | Atenção
2026-03-14 | 0 | 0 | 0 | 619500 | 0 | Atenção
2026-03-15 | 0 | 0 | 0 | 619500 | 0 | Atenção
2026-03-16 | 0 | 0 | 0 | 619500 | 0 | Atenção
2026-03-17 | 0 | 0 | 0 | 619500 | 0 | Atenção
2026-03-18 | 0 | 0 | 0 | 619500 | 0 | Atenção
2026-03-19 | 0 | 0 | 0 | 619500 | 0 | Atenção
2026-03-20 | 0 | 695979.2 | -695979.2 | -76479.2 | 0 | Crítico
2026-03-21 | 0 | 0 | 0 | -76479.2 | 0 | Crítico
2026-03-22 | 0 | 0 | 0 | -76479.2 | 0 | Crítico
2026-03-23 | 0 | 0 | 0 | -76479.2 | 0 | Crítico
2026-03-24 | 0 | 0 | 0 | -76479.2 | 0 | Crítico
2026-03-25 | 0 | 0 | 0 | -76479.2 | 0 | Crítico
2026-03-26 | 0 | 0 | 0 | -76479.2 | 0 | Crítico
2026-03-27 | 0 | 0 | 0 | -76479.2 | 0 | Crítico
2026-03-28 | 0 | 0 | 0 | -76479.2 | 0 | Crítico
2026-03-29 | 0 | 0 | 0 | -76479.2 | 0 | Crítico
2026-03-30 | 0 | 0 | 0 | -76479.2 | 0 | Crítico
2026-03-31 | 0 | 0 | 0 | -76479.2 | 0 | Crítico
2026-04-01 | 0 | 0 | 0 | -76479.2 | 0 | Crítico
2026-04-02 | 0 | 0 | 0 | -76479.2 | 0 | Crítico
2026-04-03 | 0 | 500390.2628 | -500390.2628 | -576869.4628 | 0 | Crítico
2026-04-04 | 0 | 0 | 0 | -576869.4628 | 0 | Crítico
2026-04-05 | 0 | 0 | 0 | -576869.4628 | 0 | Crítico
2026-04-06 | 0 | 0 | 0 | -576869.4628 | 0 | Crítico
2026-04-07 | 0 | 0 | 0 | -576869.4628 | 0 | Crítico
2026-04-08 | 0 | 0 | 0 | -576869.4628 | 0 | Crítico
2026-04-09 | 0 | 0 | 0 | -576869.4628 | 0 | Crítico
2026-04-10 | 0 | 0 | 0 | -576869.4628 | 0 | Crítico
2026-04-11 | 0 | 0 | 0 | -576869.4628 | 0 | Crítico
2026-04-12 | 0 | 0 | 0 | -576869.4628 | 0 | Crítico
2026-04-13 | 0 | 0 | 0 | -576869.4628 | 0 | Crítico
2026-04-14 | 0 | 0 | 0 | -576869.4628 | 0 | Crítico
2026-04-15 | 0 | 0 | 0 | -576869.4628 | 0 | Crítico
2026-04-16 | 0 | 0 | 0 | -576869.4628 | 0 | Crítico
2026-04-17 | 855077.7619 | 1237252.3793 | -382174.6174 | -959044.0802 | 0.69111 | Crítico
2026-04-18 | 0 | 0 | 0 | -959044.0802 | 0 | Crítico
2026-04-19 | 0 | 0 | 0 | -959044.0802 | 0 | Crítico
2026-04-20 | 0 | 0 | 0 | -959044.0802 | 0 | Crítico
2026-04-21 | 0 | 0 | 0 | -959044.0802 | 0 | Crítico
2026-04-22 | 0 | 0 | 0 | -959044.0802 | 0 | Crítico
2026-04-23 | 0 | 0 | 0 | -959044.0802 | 0 | Crítico
2026-04-24 | 0 | 0 | 0 | -959044.0802 | 0 | Crítico
2026-04-25 | 0 | 0 | 0 | -959044.0802 | 0 | Crítico
2026-04-26 | 0 | 0 | 0 | -959044.0802 | 0 | Crítico
2026-04-27 | 0 | 0 | 0 | -959044.0802 | 0 | Crítico
2026-04-28 | 0 | 0 | 0 | -959044.0802 | 0 | Crítico
2026-04-29 | 0 | 0 | 0 | -959044.0802 | 0 | Crítico
2026-04-30 | 0 | 0 | 0 | -959044.0802 | 0 | Crítico
2026-05-01 | 758705.1099 | 1727107.4559 | -968402.346 | -1927446.4262 | 0.43929 | Crítico
2026-05-02 | 0 | 0 | 0 | -1927446.4262 | 0 | Crítico
2026-05-03 | 0 | 0 | 0 | -1927446.4262 | 0 | Crítico
2026-05-04 | 0 | 0 | 0 | -1927446.4262 | 0 | Crítico
2026-05-05 | 0 | 0 | 0 | -1927446.4262 | 0 | Crítico
2026-05-06 | 0 | 0 | 0 | -1927446.4262 | 0 | Crítico
2026-05-07 | 0 | 0 | 0 | -1927446.4262 | 0 | Crítico
2026-05-08 | 0 | 0 | 0 | -1927446.4262 | 0 | Crítico
2026-05-09 | 0 | 0 | 0 | -1927446.4262 | 0 | Crítico
2026-05-10 | 0 | 0 | 0 | -1927446.4262 | 0 | Crítico
2026-05-11 | 0 | 0 | 0 | -1927446.4262 | 0 | Crítico
2026-05-12 | 0 | 0 | 0 | -1927446.4262 | 0 | Crítico
2026-05-13 | 0 | 0 | 0 | -1927446.4262 | 0 | Crítico
2026-05-14 | 0 | 0 | 0 | -1927446.4262 | 0 | Crítico
2026-05-15 | 1110679.8301 | 2194740.2596 | -1084060.4294 | -3011506.8556 | 0.50606 | Crítico
2026-05-16 | 0 | 0 | 0 | -3011506.8556 | 0 | Crítico
2026-05-17 | 0 | 0 | 0 | -3011506.8556 | 0 | Crítico
2026-05-18 | 0 | 0 | 0 | -3011506.8556 | 0 | Crítico
2026-05-19 | 0 | 0 | 0 | -3011506.8556 | 0 | Crítico
2026-05-20 | 0 | 0 | 0 | -3011506.8556 | 0 | Crítico
2026-05-21 | 0 | 0 | 0 | -3011506.8556 | 0 | Crítico
2026-05-22 | 0 | 0 | 0 | -3011506.8556 | 0 | Crítico
2026-05-23 | 0 | 0 | 0 | -3011506.8556 | 0 | Crítico
2026-05-24 | 0 | 0 | 0 | -3011506.8556 | 0 | Crítico
2026-05-25 | 0 | 0 | 0 | -3011506.8556 | 0 | Crítico
2026-05-26 | 0 | 0 | 0 | -3011506.8556 | 0 | Crítico
2026-05-27 | 0 | 0 | 0 | -3011506.8556 | 0 | Crítico
2026-05-28 | 0 | 0 | 0 | -3011506.8556 | 0 | Crítico
2026-05-29 | 1219493.5185 | 2222255.1585 | -1002761.64 | -4014268.4957 | 0.54876 | Crítico
2026-05-30 | 0 | 0 | 0 | -4014268.4957 | 0 | Crítico
2026-05-31 | 0 | 0 | 0 | -4014268.4957 | 0 | Crítico
2026-06-01 | 0 | 0 | 0 | -4014268.4957 | 0 | Crítico
2026-06-02 | 0 | 0 | 0 | -4014268.4957 | 0 | Crítico
2026-06-03 | 0 | 0 | 0 | -4014268.4957 | 0 | Crítico
2026-06-04 | 0 | 0 | 0 | -4014268.4957 | 0 | Crítico
2026-06-05 | 0 | 0 | 0 | -4014268.4957 | 0 | Crítico
2026-06-06 | 0 | 0 | 0 | -4014268.4957 | 0 | Crítico
2026-06-07 | 0 | 0 | 0 | -4014268.4957 | 0 | Crítico
2026-06-08 | 0 | 0 | 0 | -4014268.4957 | 0 | Crítico
2026-06-09 | 0 | 0 | 0 | -4014268.4957 | 0 | Crítico
2026-06-10 | 0 | 0 | 0 | -4014268.4957 | 0 | Crítico
2026-06-11 | 0 | 0 | 0 | -4014268.4957 | 0 | Crítico
2026-06-12 | 1842453.5438 | 2221408.255 | -378954.7112 | -4393223.2068 | 0.82941 | Crítico
2026-06-13 | 0 | 0 | 0 | -4393223.2068 | 0 | Crítico
2026-06-14 | 0 | 0 | 0 | -4393223.2068 | 0 | Crítico
2026-06-15 | 0 | 0 | 0 | -4393223.2068 | 0 | Crítico
2026-06-16 | 0 | 0 | 0 | -4393223.2068 | 0 | Crítico
2026-06-17 | 0 | 0 | 0 | -4393223.2068 | 0 | Crítico
2026-06-18 | 0 | 0 | 0 | -4393223.2068 | 0 | Crítico
2026-06-19 | 0 | 0 | 0 | -4393223.2068 | 0 | Crítico
2026-06-20 | 0 | 0 | 0 | -4393223.2068 | 0 | Crítico
2026-06-21 | 0 | 0 | 0 | -4393223.2068 | 0 | Crítico
2026-06-22 | 0 | 0 | 0 | -4393223.2068 | 0 | Crítico
2026-06-23 | 0 | 0 | 0 | -4393223.2068 | 0 | Crítico
2026-06-24 | 0 | 0 | 0 | -4393223.2068 | 0 | Crítico
2026-06-25 | 0 | 0 | 0 | -4393223.2068 | 0 | Crítico
2026-06-26 | 838686.6707 | 936939.7801 | -98253.1094 | -4491476.3162 | 0.89513 | Crítico
2026-06-27 | 0 | 0 | 0 | -4491476.3162 | 0 | Crítico
2026-06-28 | 0 | 0 | 0 | -4491476.3162 | 0 | Crítico
2026-06-29 | 0 | 0 | 0 | -4491476.3162 | 0 | Crítico
2026-06-30 | 0 | 0 | 0 | -4491476.3162 | 0 | Crítico
2026-07-01 | 0 | 0 | 0 | -4491476.3162 | 0 | Crítico
2026-07-02 | 0 | 0 | 0 | -4491476.3162 | 0 | Crítico
2026-07-03 | 0 | 0 | 0 | -4491476.3162 | 0 | Crítico
2026-07-04 | 0 | 0 | 0 | -4491476.3162 | 0 | Crítico
2026-07-05 | 0 | 0 | 0 | -4491476.3162 | 0 | Crítico
2026-07-06 | 0 | 0 | 0 | -4491476.3162 | 0 | Crítico
2026-07-07 | 0 | 0 | 0 | -4491476.3162 | 0 | Crítico
2026-07-08 | 0 | 0 | 0 | -4491476.3162 | 0 | Crítico
2026-07-09 | 0 | 0 | 0 | -4491476.3162 | 0 | Crítico
2026-07-10 | 419604.6483 | 247663.4756 | 171941.1727 | -4319535.1435 | 1.6943 | Crítico
2026-07-11 | 0 | 0 | 0 | -4319535.1435 | 0 | Crítico
2026-07-12 | 0 | 0 | 0 | -4319535.1435 | 0 | Crítico
2026-07-13 | 0 | 0 | 0 | -4319535.1435 | 0 | Crítico
2026-07-14 | 0 | 0 | 0 | -4319535.1435 | 0 | Crítico
2026-07-15 | 0 | 0 | 0 | -4319535.1435 | 0 | Crítico
2026-07-16 | 0 | 0 | 0 | -4319535.1435 | 0 | Crítico
2026-07-17 | 0 | 0 | 0 | -4319535.1435 | 0 | Crítico
2026-07-18 | 0 | 0 | 0 | -4319535.1435 | 0 | Crítico
2026-07-19 | 0 | 0 | 0 | -4319535.1435 | 0 | Crítico
2026-07-20 | 0 | 0 | 0 | -4319535.1435 | 0 | Crítico
2026-07-21 | 0 | 0 | 0 | -4319535.1435 | 0 | Crítico
2026-07-22 | 0 | 0 | 0 | -4319535.1435 | 0 | Crítico
2026-07-23 | 0 | 0 | 0 | -4319535.1435 | 0 | Crítico
2026-07-24 | 315298.8358 | 500432.1064 | -185133.2706 | -4504668.4141 | 0.63005 | Crítico
2026-07-25 | 0 | 0 | 0 | -4504668.4141 | 0 | Crítico
2026-07-26 | 0 | 0 | 0 | -4504668.4141 | 0 | Crítico
2026-07-27 | 0 | 0 | 0 | -4504668.4141 | 0 | Crítico
2026-07-28 | 0 | 0 | 0 | -4504668.4141 | 0 | Crítico
2026-07-29 | 0 | 0 | 0 | -4504668.4141 | 0 | Crítico
2026-07-30 | 0 | 0 | 0 | -4504668.4141 | 0 | Crítico
2026-07-31 | 0 | 0 | 0 | -4504668.4141 | 0 | Crítico
2026-08-01 | 0 | 0 | 0 | -4504668.4141 | 0 | Crítico
2026-08-02 | 0 | 0 | 0 | -4504668.4141 | 0 | Crítico
2026-08-03 | 0 | 0 | 0 | -4504668.4141 | 0 | Crítico
2026-08-04 | 0 | 0 | 0 | -4504668.4141 | 0 | Crítico
2026-08-05 | 0 | 0 | 0 | -4504668.4141 | 0 | Crítico
2026-08-06 | 0 | 0 | 0 | -4504668.4141 | 0 | Crítico
2026-08-07 | 0 | 0 | 0 | -4504668.4141 | 0 | Crítico
2026-08-08 | 0 | 0 | 0 | -4504668.4141 | 0 | Crítico
2026-08-09 | 0 | 0 | 0 | -4504668.4141 | 0 | Crítico
2026-08-10 | 0 | 0 | 0 | -4504668.4141 | 0 | Crítico
2026-08-11 | 0 | 0 | 0 | -4504668.4141 | 0 | Crítico
2026-08-12 | 0 | 0 | 0 | -4504668.4141 | 0 | Crítico
2026-08-13 | 0 | 0 | 0 | -4504668.4141 | 0 | Crítico
2026-08-14 | 0 | 0 | 0 | -4504668.4141 | 0 | Crítico
2026-08-15 | 0 | 0 | 0 | -4504668.4141 | 0 | Crítico
2026-08-16 | 0 | 0 | 0 | -4504668.4141 | 0 | Crítico
2026-08-17 | 0 | 0 | 0 | -4504668.4141 | 0 | Crítico
2026-08-18 | 0 | 0 | 0 | -4504668.4141 | 0 | Crítico
2026-08-19 | 0 | 0 | 0 | -4504668.4141 | 0 | Crítico
2026-08-20 | 0 | 0 | 0 | -4504668.4141 | 0 | Crítico
2026-08-21 | 0 | 0 | 0 | -4504668.4141 | 0 | Crítico
2026-08-22 | 0 | 0 | 0 | -4504668.4141 | 0 | Crítico
2026-08-23 | 0 | 0 | 0 | -4504668.4141 | 0 | Crítico
2026-08-24 | 0 | 0 | 0 | -4504668.4141 | 0 | Crítico
2026-08-25 | 0 | 0 | 0 | -4504668.4141 | 0 | Crítico
2026-08-26 | 0 | 0 | 0 | -4504668.4141 | 0 | Crítico
2026-08-27 | 0 | 0 | 0 | -4504668.4141 | 0 | Crítico
2026-08-28 | 0 | 0 | 0 | -4504668.4141 | 0 | Crítico
2026-08-29 | 0 | 0 | 0 | -4504668.4141 | 0 | Crítico
2026-08-30 | 0 | 0 | 0 | -4504668.4141 | 0 | Crítico
2026-08-31 | 0 | 0 | 0 | -4504668.4141 | 0 | Crítico
2026-09-01 | 0 | 0 | 0 | -4504668.4141 | 0 | Crítico
2026-09-02 | 0 | 0 | 0 | -4504668.4141 | 0 | Crítico
2026-09-03 | 0 | 0 | 0 | -4504668.4141 | 0 | Crítico
2026-09-04 | 0 | 0 | 0 | -4504668.4141 | 0 | Crítico
2026-09-05 | 0 | 0 | 0 | -4504668.4141 | 0 | Crítico
2026-09-06 | 0 | 0 | 0 | -4504668.4141 | 0 | Crítico
2026-09-07 | 0 | 0 | 0 | -4504668.4141 | 0 | Crítico
2026-09-08 | 0 | 0 | 0 | -4504668.4141 | 0 | Crítico
2026-09-09 | 0 | 0 | 0 | -4504668.4141 | 0 | Crítico
2026-09-10 | 0 | 0 | 0 | -4504668.4141 | 0 | Crítico
2026-09-11 | 0 | 0 | 0 | -4504668.4141 | 0 | Crítico
2026-09-12 | 0 | 0 | 0 | -4504668.4141 | 0 | Crítico
2026-09-13 | 0 | 0 | 0 | -4504668.4141 | 0 | Crítico
2026-09-14 | 0 | 0 | 0 | -4504668.4141 | 0 | Crítico
2026-09-15 | 0 | 0 | 0 | -4504668.4141 | 0 | Crítico
2026-09-16 | 0 | 0 | 0 | -4504668.4141 | 0 | Crítico
2026-09-17 | 0 | 0 | 0 | -4504668.4141 | 0 | Crítico
2026-09-18 | 0 | 0 | 0 | -4504668.4141 | 0 | Crítico
2026-09-19 | 0 | 0 | 0 | -4504668.4141 | 0 | Crítico
2026-09-20 | 0 | 0 | 0 | -4504668.4141 | 0 | Crítico
2026-09-21 | 0 | 0 | 0 | -4504668.4141 | 0 | Crítico
2026-09-22 | 0 | 0 | 0 | -4504668.4141 | 0 | Crítico

## ORIGEM_RESUMIDA
MUNICÍPIO: | SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS | [6 empty] | CUSTO 1 CASA: |  | 273760.4 | 13593.5836 | 221803.6909 | 92553.3878 | 77621.6232 | 161585.8774 | 617320.4737 | 973107.2544 | 1254450.1649 | 1276242.9475 | 273760.4 | 13593.5836 | 221803.6909 | 92553.3878 | 77621.6232 | 161585.8774 | 617320.4737 | 973107.2544 | 1254450.1649 | 1276242.9475
QUANTIDADE CASAS | 64 | [6 empty] | 90594.325 |  | 2026-03-09 | 2026-03-23 | 2026-04-06 | 2026-04-20 | 2026-05-04 | 2026-05-18 | 2026-06-01 | 2026-06-15 | 2026-06-29 | 2026-07-13 | 2026-03-09 | 2026-03-23 | 2026-04-06 | 2026-04-20 | 2026-05-04 | 2026-05-18 | 2026-06-01 | 2026-06-15 | 2026-06-29 | 2026-07-13
ESCOPO | MATERIAL CONSTRUÇÃO CASA 44,33m2 | [8 empty] | 2026-03-20 | 2026-04-03 | 2026-04-17 | 2026-05-01 | 2026-05-15 | 2026-05-29 | 2026-06-12 | 2026-06-26 | 2026-07-10 | 2026-07-24 | 2026-03-20 | 2026-04-03 | 2026-04-17 | 2026-05-01 | 2026-05-15 | 2026-05-29 | 2026-06-12 | 2026-06-26 | 2026-07-10 | 2026-07-24
SEMANA INÍCIO OBRAS: | 2026-03-09 | [7 empty] | 64 CASAS | DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO PERCENTUAL (%) | [9 empty] | DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$)
APROPIAÇÃO | TIPO | ITEM | OBSERVAÇÕES | QUANT. TOTAL | UN. | QUANT. UNIT | CUSTO UNIT. | CUSTO CASA | CUSTO TOTAL | Q. 1 | Q. 2 | Q. 3 | Q. 4 | Q. 5 | Q. 6 | Q. 7 | Q. 8 | Q. 9 | Q. 10 | Q. 1 | Q. 2 | Q. 3 | Q. 4 | Q. 5 | Q. 6 | Q. 7 | Q. 8 | Q. 9 | Q. 10
|  | ESPERAS DE ESGOTO RADIER | [5 empty] | 0 | 0 | DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 1: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 2: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 3: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 4: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 5: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 6: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 7: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 8: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 9: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 10: 0
ESPERAS DE ESGOTO RADIER | Tubos e conexoes | Tubo PVC DN 40mm branco rígido para esgoto sanitário |  | 117.76 | m | 1.84 | 3.59 | 6.6056 | 422.7584 | 0 | 0.34 |  | 0.33 |  | 0.33 |  |  |  |  | 0 | 143.7379 | 0 | 139.5103 | 0 | 139.5103 | 0 | 0 | 0 | 0
ESPERAS DE ESGOTO RADIER | Tubos e conexoes | Tubo PVC DN 50mm branco rígido para esgoto sanitário |  | 584.96 | m | 9.14 | 5.69 | 52.0066 | 3328.4224 | 0 | 0.34 |  | 0.33 |  | 0.33 |  |  |  |  | 0 | 1131.6636 | 0 | 1098.3794 | 0 | 1098.3794 | 0 | 0 | 0 | 0
ESPERAS DE ESGOTO RADIER | Tubos e conexoes | Tubo PVC DN 75mm branco rígido para esgoto sanitário |  | 22.4 | m | 0.35 | 10.82 | 3.787 | 242.368 | 0 | 0.34 |  | 0.33 |  | 0.33 |  |  |  |  | 0 | 82.4051 | 0 | 79.9814 | 0 | 79.9814 | 0 | 0 | 0 | 0
ESPERAS DE ESGOTO RADIER | Tubos e conexoes | Tubo PVC DN 100mm branco rígido para esgoto sanitário |  | 140.8 | m | 2.2 | 15.98 | 35.156 | 2249.984 | 0 | 0.34 |  | 0.33 |  | 0.33 |  |  |  |  | 0 | 764.9946 | 0 | 742.4947 | 0 | 742.4947 | 0 | 0 | 0 | 0
ESPERAS DE ESGOTO RADIER | Tubos e conexoes | Joelho 90º PVC DN 100mm branco rígido para esgoto sanitário predial |  | 64 | unidade | 1 | 13.99 | 13.99 | 895.36 | 0 | 0.34 |  | 0.33 |  | 0.33 |  |  |  |  | 0 | 304.4224 | 0 | 295.4688 | 0 | 295.4688 | 0 | 0 | 0 | 0
ESPERAS DE ESGOTO RADIER | Tubos e conexoes | Joelho 90º PVC DN 40mm branco rígido para esgoto sanitário predial |  | 128 | unidade | 2 | 3.09 | 6.18 | 395.52 | 0 | 0.34 |  | 0.33 |  | 0.33 |  |  |  |  | 0 | 134.4768 | 0 | 130.5216 | 0 | 130.5216 | 0 | 0 | 0 | 0
ESPERAS DE ESGOTO RADIER | Tubos e conexoes | Joelho 45º PVC DN 40mm branco rígido para esgoto sanitário predial |  | 64 | unidade | 1 | 1.4 | 1.4 | 89.6 | 0 | 0.34 |  | 0.33 |  | 0.33 |  |  |  |  | 0 | 30.464 | 0 | 29.568 | 0 | 29.568 | 0 | 0 | 0 | 0
ESPERAS DE ESGOTO RADIER | Tubos e conexoes | Joelho 90º PVC DN 50mm branco junta elástica para esgoto sanitário |  | 384 | unidade | 6 | 5.72 | 34.32 | 2196.48 | 0 | 0.34 |  | 0.33 |  | 0.33 |  |  |  |  | 0 | 746.8032 | 0 | 724.8384 | 0 | 724.8384 | 0 | 0 | 0 | 0
ESPERAS DE ESGOTO RADIER | Tubos e conexoes | Joelho 45º PVC DN 50mm branco rígido para esgoto sanitário predial |  | 64 | unidade | 1 | 6 | 6 | 384 | 0 | 0.34 |  | 0.33 |  | 0.33 |  |  |  |  | 0 | 130.56 | 0 | 126.72 | 0 | 126.72 | 0 | 0 | 0 | 0
ESPERAS DE ESGOTO RADIER | Tubos e conexoes | Junção simples PVC DN 50x50mm branco rígido para esgoto sanitário predial |  | 64 | unidade | 1 | 17.98 | 17.98 | 1150.72 | 0 | 0.34 |  | 0.33 |  | 0.33 |  |  |  |  | 0 | 391.2448 | 0 | 379.7376 | 0 | 379.7376 | 0 | 0 | 0 | 0
ESPERAS DE ESGOTO RADIER | Tubos e conexoes | Junção de Redução invertica PVC DN 100x50mm branco rígido para esgoto sanitário predial |  | 64 | unidade | 1 | 21.56 | 21.56 | 1379.84 | 0 | 0.34 |  | 0.33 |  | 0.33 |  |  |  |  | 0 | 469.1456 | 0 | 455.3472 | 0 | 455.3472 | 0 | 0 | 0 | 0
ESPERAS DE ESGOTO RADIER | Tubos e conexoes | TE DN 50x50mm PVC branco rígido para esgoto sanitário predial |  | 64 | unidade | 1 | 4.96 | 4.96 | 317.44 | 0 | 0.34 |  | 0.33 |  | 0.33 |  |  |  |  | 0 | 107.9296 | 0 | 104.7552 | 0 | 104.7552 | 0 | 0 | 0 | 0
ESPERAS DE ESGOTO RADIER | Tubos e conexoes | Caixa Sifonada com grelha quadrada PVC DN 150x150x50 com junta soldável para ramal de esgoto sanitário |  | 64 | unidade | 1 | 32 | 32 | 2048 | 0 | 0.34 |  | 0.33 |  | 0.33 |  |  |  |  | 0 | 696.32 | 0 | 675.84 | 0 | 675.84 | 0 | 0 | 0 | 0
ESPERAS DE ESGOTO RADIER | Tubos e conexoes | Ralo seco PVC DN100x40mm Junta soldável para esgoto sanitário predial |  | 64 | unidade | 1 | 10 | 10 | 640 | 0 | 0.34 |  | 0.33 |  | 0.33 |  |  |  |  | 0 | 217.6 | 0 | 211.2 | 0 | 211.2 | 0 | 0 | 0 | 0
ESPERAS DE ESGOTO RADIER | Tubos e conexoes | Anel de vedação esg 100 mm |  | 64 | unidade | 1 | 2.2 | 2.2 | 140.8 | 0 | 0.34 |  | 0.33 |  | 0.33 |  |  |  |  | 0 | 47.872 | 0 | 46.464 | 0 | 46.464 | 0 | 0 | 0 | 0
ESPERAS DE ESGOTO RADIER | Tubos e conexoes | Lixa ferro p/cano pvc 100 |  | 64 | unidade | 1 | 1.69 | 1.69 | 108.16 | 0 | 0.34 |  | 0.33 |  | 0.33 |  |  |  |  | 0 | 36.7744 | 0 | 35.6928 | 0 | 35.6928 | 0 | 0 | 0 | 0
ESPERAS DE ESGOTO RADIER | Tubos e conexoes | Pasta lubrufucante 1 KG |  | 9.6 | kg | 0.15 | 93.69 | 14.0535 | 899.424 | 0 | 0.34 |  | 0.33 |  | 0.33 |  |  |  |  | 0 | 305.8042 | 0 | 296.8099 | 0 | 296.8099 | 0 | 0 | 0 | 0
ESPERAS DE ESGOTO RADIER | Tubos e conexoes | Cola de cano PVC 175g |  | 64 | unidade | 1 | 13.99 | 13.99 | 895.36 | 0 | 0.34 |  | 0.33 |  | 0.33 |  |  |  |  | 0 | 304.4224 | 0 | 295.4688 | 0 | 295.4688 | 0 | 0 | 0 | 0
ESPERAS DE ESGOTO RADIER | Tubos e conexoes | Joelho 90º marrom DN 25mm soldável para água fria |  | 128 | unidade | 2 | 0.95 | 1.9 | 121.6 | 0 | 0.34 |  | 0.33 |  | 0.33 |  |  |  |  | 0 | 41.344 | 0 | 40.128 | 0 | 40.128 | 0 | 0 | 0 | 0
ESPERAS DE ESGOTO RADIER | Tubos e conexoes | Tubo DN 25 mm, PVC Rígido Soldável Marrom |  | 64 | Barra | 1 | 16.07 | 16.07 | 1028.48 | 0 | 0.34 |  | 0.33 |  | 0.33 |  |  |  |  | 0 | 349.6832 | 0 | 339.3984 | 0 | 339.3984 | 0 | 0 | 0 | 0
ESPERAS DE ESGOTO RADIER | MAO DE OBRA | Mao de obra Terceirizada Hidrosanitario Radier | EMPREITA: PAGTO EM 45 DIAS APÓS BOLETIM DE FISCALIZAÇÃO | 64 | vb | 1 | 0 | 0 | 0 | DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 1: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 2: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 3: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 4: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 5: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 6: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 7: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 8: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 9: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 10: 0
|  | RADIER - 44,38 M² | 16 radiers por semana | 0 |  |  |  | 0 | 0 | DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 1: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 2: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 3: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 4: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 5: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 6: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 7: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 8: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 9: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 10: 0
RADIER | CONCRETO | Concreto Usinado fck - 25 Mpa ( Com perda de 10%) - SEM IMPERMEABILIZANTE - 140 +- 30 slump | 21 DIAS | 512 | m³ | 8 | 622.15 | 4977.2 | 318540.8 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | [5 empty] | 0 | 79635.2 | 79635.2 | 79635.2 | 79635.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RADIER | CONCRETO | Bomba de concreto ( Taxa divide 1 casa e 1 radier ) | 21 DIAS: uma diaria de bomba faz 3 radies por dia | 8 | vb | 0.125 | 2200 | 275 | 17600 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | [5 empty] | 0 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RADIER | Agregado | Brita graduada (lastro para nivelamento) - 10 cm esp.; 15% penetração no solo | 30/60 dias | 371.9008 | m³ | 5.811 | 91 | 528.7965 | 33842.9728 |  | 0.5 | 0.5 | [7 empty] | 0 | 16921.4864 | 16921.4864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RADIER | INSUMO | Lona 150 micras |  | 3392 | m² | 53 | 2.6 | 137.8 | 8819.2 |  | 0.5 |  | 0.5 | [6 empty] | 0 | 4409.6 | 0 | 4409.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RADIER | INSUMO | Espaçador tipo centopeia - 5 unid. por m² - 50 mm |  | 16640 | unidade | 260 | 1 | 260 | 16640 |  | 0.5 |  | 0.5 | [6 empty] | 0 | 8320 | 0 | 8320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RADIER | FERRAGEM | Aço - Tela Q-138 - 5.0 c/10 - (245 x 600 cm) (frete de 300 + ipi de 133 incluido |  | 512 | telas | 8 | 234.5 | 1876 | 120064 |  | 0.34 |  | 0.33 |  | 0.33 |  |  |  |  | 0 | 40821.76 | 0 | 39621.12 | 0 | 39621.12 | 0 | 0 | 0 | 0
RADIER | SERVIÇO | Ensaio compreesão corpo prova |  | 64 | unidade | 1 | 70 | 70 | 4480 |  | 0.5 | 0.5 | [7 empty] | 0 | 2240 | 2240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RADIER | FERRAGEM | Arame Recozido bwg 18 |  | 32 | kg | 0.5 | 12 | 6 | 384 | 0 | 0.5 |  | 0.5 | [6 empty] | 0 | 192 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RADIER | INSUMO | Cimento PortlanD CP IV 32 para limpeza da bomba |  | 10.6667 | kg | 0.16667 | 49 | 8.1667 | 522.6667 | 0 | 0.5 |  | 0.5 | [6 empty] | 0 | 261.3333 | 0 | 261.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RADIER | INSUMO | Desmoldante TECNOMOR |  | 96 | litros | 1.5 | 26 | 39 | 2496 | 0 | 0.5 |  | 0.5 | [6 empty] | 0 | 1248 | 0 | 1248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RADIER | RATEIO | impermeabilizante para lateral das chapas de compensado (link no grupo) |  | 2 | unidade | 0.03125 | 57 | 1.7812 | 114 | 0 | 0.5 |  | 0.5 | [6 empty] | 0 | 57 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RADIER | RATEIO | Forma para Radier - chapa de compensado naval plastificado 14mm |  | 35 | unidade | 0.54688 | 138.24 | 75.6 | 4838.4 | 0 | 0.5 |  | 0.5 | [6 empty] | 0 | 2419.2 | 0 | 2419.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RADIER | RATEIO | Forma para Radier - tabua pinus 25mm para montagem do gabarito 2,70 m x 15cm |  | 176 | unidade | 2.75 | 15.5 | 42.625 | 2728 | 0 | 0.5 |  | 0.5 | [6 empty] | 0 | 1364 | 0 | 1364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RADIER | LOCAÇAO | Placa vibratoria reversivél CR5 |  | 21.3333 | dia | 0.33333 | 150 | 50 | 3200 |  | 0.5 |  | 0.5 | [6 empty] | 0 | 1600 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RADIER | MAO DE OBRA | Mao de obra Terceirizada Radier |  | 64 | vb | 1 | 2000 | 2000 | 128000 | 0.19336 | 0.32243 | 0 | 0.25 | 0.23421 | [5 empty] | 24750 | 41271.4989 | 0 | 32000 | 29978.5011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RADIER | MADEIRA | ripas de 5cm x 2,7m de 25mm |  | 704 | pç | 11 | 6 | 66 | 4224 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | [7 empty] | 1689.6 | 1267.2 | 1267.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 1: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 2: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 3: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 4: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 5: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 6: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 7: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 8: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 9: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 10: 0
RADIER | FERRAGEM | Prego 17 x 27 cabeça dupla |  | 140 | kg | 2.1875 | 13.1071 | 28.6719 | 1835 | 0 | 0.5 |  | 0.5 | [6 empty] | 0 | 917.5 | 0 | 917.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PAREDES (102,5m² de área interna e externa) (44,38² de Laje) |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 1: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 2: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 3: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 4: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 5: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 6: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 7: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 8: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 9: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 10: 0
PAREDES COM CONCRETO | FABRICA | contrato industrializaçao paredes | 20 | 20 | unidade | 0.3125 | 16000 | 5000 | 320000 | 0.3 |  | 0.2333 |  | 0.2333 |  | 0.2333 |  |  |  | 96000 | 0 | 74656 | 0 | 74656 | 0 | 74656 | 0 | 0 | 0
PAREDES COM CONCRETO | FABRICA | contrato industrializaçao paredes | 20 | 20 | unidade | 0.3125 | 16000 | 5000 | 320000 | 0.3 |  | 0.2333 |  | 0.2333 |  | 0.2333 |  |  |  | 96000 | 0 | 74656 | 0 | 74656 | 0 | 74656 | 0 | 0 | 0
PAREDES COM CONCRETO | FABRICA | contrato industrializaçao paredes | 24 | 24 | unidade | 0.375 | 16000 | 6000 | 384000 | 0.3 |  | 0.2333 |  | 0.2333 |  | 0.233 |  |  |  | 115200 | 0 | 89587.2 | 0 | 89587.2 | 0 | 89472 | 0 | 0 | 0
PAREDES COM CONCRETO | FABRICA | material FERRO: KIT Parede e Laje - FOB na Fabrica | 20 | 20 | unidade | 0.3125 | 6724.38 | 2101.3688 | 134487.6 | 0 | 0 | 0.14453 | 0.072266 | 0.30352 | 0.15899 | 0.2457 | 0.074995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19437.7671 | 9718.8836 | 40819.311 | 21381.5438 | 33044.2041 | 10085.8904 | 0 | 0
PAREDES COM CONCRETO | FABRICA | material FERRO: KIT Parede e Laje - FOB na Fabrica | 20 | 20 | unidade | 0.3125 | 6724.38 | 2101.3688 | 134487.6 | 0 | 0 | 0.14453 | 0.072266 | 0.30352 | 0.15899 | 0.2457 | 0.074995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19437.7671 | 9718.8836 | 40819.311 | 21381.5438 | 33044.2041 | 10085.8904 | 0 | 0
PAREDES COM CONCRETO | FABRICA | material FERRO: KIT Parede e Laje - FOB na Fabrica | 24 | 24 | unidade | 0.375 | 6724.38 | 2521.6425 | 161385.12 | 0 | 0 | 0.14453 | 0.072266 | 0.30352 | 0.15899 | 0.2457 | 0.074995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23325.3206 | 11662.6603 | 48983.1732 | 25657.8526 | 39653.0449 | 12103.0684 | 0 | 0
PAREDES COM CONCRETO | FABRICA | material CIMENTO : KIT Parede e Laje - FOB na Fabrica | 20 | 20 | unidade | 0.3125 | 9275.626 | 2898.6331 | 185512.52 | 0 | 0 | 0.2069 | 0.2069 | 0.2069 | 0.2069 | 0.17241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38381.9007 | 38381.9007 | 38381.9007 | 38381.9007 | 31984.9172 | 0 | 0 | 0
PAREDES COM CONCRETO | FABRICA | material CIMENTO : KIT Parede e Laje - FOB na Fabrica | 20 | 20 | unidade | 0.3125 | 9275.626 | 2898.6331 | 185512.52 | 0 | 0 | 0.2069 | 0.2069 | 0.2069 | 0.2069 | 0.17241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38381.9007 | 38381.9007 | 38381.9007 | 38381.9007 | 31984.9172 | 0 | 0 | 0
PAREDES COM CONCRETO | FABRICA | material CIMENTO : KIT Parede e Laje - FOB na Fabrica | 24 | 24 | unidade | 0.375 | 9275.626 | 3478.3598 | 222615.024 | 0 | 0 | 0.2069 | 0.2069 | 0.2069 | 0.2069 | 0.17241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46058.2808 | 46058.2808 | 46058.2808 | 46058.2808 | 38381.9007 | 0 | 0 | 0
PAREDES COM CONCRETO | TRANSPORTE | mobilizaçao e desmobilização equipe montagem | 45 dias após boletim fiscalizaçao | 6 | m³ | 0.09375 | 1247.4 | 116.9437 | 7484.4 |  |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2245.32 | 2245.32 | 2993.76 | 0 | 0 | 0 | 0
PAREDES COM CONCRETO | MAO DE OBRA | Montagem de paredes pré-moldadas (içamento, prumo, alinhamento e escoramento com grauteamento) – até 35 t | 45 dias após boletim fiscalizaçao | 896 | m³ | 14 | 178.571 | 2499.994 | 159999.616 |  |  | 0.0937 | 0.0938 | 0.33695 | 0.2225 | 0.25305 |  |  |  | 0 | 0 | 14991.964 | 15007.964 | 53911.8706 | 35599.9146 | 40487.9028 | 0 | 0 | 0
PAREDES COM CONCRETO | TRANSPORTE | Transporte de paredes e lajes (carreta + munck + carga/descarga) – até 120 km | 50% A VISTA E 50% FATURADO PRA 30 DIAS: 2 casas no bitrem (3k/viagem)e 4 lages de casa na vardeleia (4k/viagem) | 7680 | km | 120 | 21 | 2520 | 161280 |  |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 48384 | 48384 | 64512 | 0 | 0 | 0 | 0
PAREDES COM CONCRETO | LOCAÇAO | Icamento para montagem canteiro de obra - Guindaste | 30 DIAS | 64 | diaria | 1 | 2800 | 2800 | 179200 |  |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 53760 | 53760 | 71680 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | GRAUTEAMENTO |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 1: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 2: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 3: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 4: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 5: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 6: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 7: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 8: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 9: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 10: 0
GRAUTEAMENTO | CONCRETO | graute: cimento PortlanD CP IV 32 | 0,7m³ de graute por casa. 1m3= 12 saco cimento, 30 balde areia e 30 balde brita zero | 576 | saco | 9 | 49 | 441 | 28224 |  |  |  | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 14112 | 0 | 14112 | 0 | 0 | 0 | 0
GRAUTEAMENTO | CONCRETO | graute: areia grossa | 0,7m³ de graute por casa. 1m3= 12 saco cimento, 30 balde areia e 30 balde brita zero | 38.4 | m3 | 0.6 | 140 | 84 | 5376 | DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO PERCENTUAL (%) Q. 4: 1; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 1: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 2: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 3: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 4: 5376; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 5: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 6: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 7: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 8: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 9: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 10: 0
GRAUTEAMENTO | CONCRETO | graute: pedrisco (brita zero) | 0,7m³ de graute por casa. 1m3= 12 saco cimento, 30 balde areia e 30 balde brita zero | 38.4 | m3 | 0.6 | 130 | 78 | 4992 | DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO PERCENTUAL (%) Q. 4: 1; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 1: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 2: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 3: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 4: 4992; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 5: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 6: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 7: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 8: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 9: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 10: 0
GRAUTEAMENTO | MADEIRA | Formas de tábua aparelhada de 20x2,5x540cm para fechamento de pilares |  | 170.6667 | unidade | 2.6667 | 32.45 | 86.5333 | 5538.1333 | DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO PERCENTUAL (%) Q. 4: 1; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 1: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 2: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 3: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 4: 5538.1333; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 5: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 6: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 7: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 8: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 9: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 10: 0
GRAUTEAMENTO | LOCAÇAO | Locação betoneira para bater o graute |  | 3 | diaria | 0.046875 | 700 | 32.8125 | 2100 |  |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 630 | 630 | 840 | 0 | 0 | 0 | 0
GRAUTEAMENTO | INSUMO | Aditivo supercristalizante Penetron |  | 256 | litros | 4 | 38 | 152 | 9728 |  |  |  | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4864 | 0 | 4864 | 0 | 0 | 0 | 0
GRAUTEAMENTO | MAO DE OBRA | Lançamento, adensamento e acabamento de graute estrutural em pilares | Faturamento para 45 dias após boletim fiscalizaçao | 0 | saco |  | 0 | 0 | 0 | DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 1: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 2: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 3: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 4: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 5: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 6: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 7: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 8: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 9: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 10: 0
|  | IMPERMEABILIZAÇÃO |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 1: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 2: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 3: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 4: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 5: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 6: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 7: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 8: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 9: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 10: 0
IMPERMEABILIZAÇAO INTERNA | INSUMO | Membrana líquida de poliuretano bicomponente 15Kg flexivel |  | 64 | caixa | 1 | 45 | 45 | 2880 |  |  |  | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1440 | 0 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 0
IMPERMEABILIZAÇAO INTERNA | INSUMO | Membrana líquida de poliuretano bicomponente 15Kg semi flexivel |  | 128 | caixa | 2 | 45 | 90 | 5760 |  |  |  | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2880 | 0 | 2880 | 0 | 0 | 0 | 0
IMPERMEABILIZAÇAO INTERNA | INSUMO | Tela de Poliester |  | 320 | m² | 5 | 7.0474 | 35.237 | 2255.168 |  |  |  | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1127.584 | 0 | 1127.584 | 0 | 0 | 0 | 0
IMPERMEABILIZAÇAO INTERNA | MAO DE OBRA | Mao de obra Impermeabilização de áreas úmidas | Faturamento para 45 dias após boletim fiscalizaçao | 64 | vb | 1 | 420 | 420 | 26880 |  |  | 0.0937 | 0.0938 | 0.33695 | 0.2225 | 0.25305 |  |  |  | 0 | 0 | 2518.656 | 2521.344 | 9057.216 | 5980.8 | 6801.984 | 0 | 0 | 0
IMPERMEABILIZAÇAO INTERNA | MAO DE OBRA | Mao de obra Impermeabilização de junta | Faturamento para 45 dias após boletim fiscalizaçao | 64 | vb | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0937 | 0.0938 | 0.33695 | 0.2225 | 0.25305 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | CAIXA D'ÁGUA E BARRILETES |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 1: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 2: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 3: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 4: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 5: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 6: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 7: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 8: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 9: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 10: 0
BARRILETE E RESERV. | Tubos e conexoes | Curva 90° Soldável 25mm | 28/56/84 | 64 | peça | 1 | 3.27 | 3.27 | 209.28 |  |  |  | 0.34 |  | 0.33 |  | 0.33 |  |  | 0 | 0 | 0 | 71.1552 | 0 | 69.0624 | 0 | 69.0624 | 0 | 0
BARRILETE E RESERV. | Tubos e conexoes | Joelho 90 soldavel 25 mm, PVC marrom, água fria | 28/56/84 | 384 | peça | 6 | 0.8 | 4.8 | 307.2 |  |  |  | 0.34 |  | 0.33 |  | 0.33 |  |  | 0 | 0 | 0 | 104.448 | 0 | 101.376 | 0 | 101.376 | 0 | 0
BARRILETE E RESERV. | Tubos e conexoes | Joelho 90 soldavel 32 mm, PVC marrom, água fria | 28/56/84 | 128 | peça | 2 | 2.66 | 5.32 | 340.48 |  |  |  | 0.34 |  | 0.33 |  | 0.33 |  |  | 0 | 0 | 0 | 115.7632 | 0 | 112.3584 | 0 | 112.3584 | 0 | 0
BARRILETE E RESERV. | Tubos e conexoes | Adaptador soldável flange 25mm 3/4 | 28/56/84 | 64 | peça | 1 | 13.5 | 13.5 | 864 |  |  |  | 0.34 |  | 0.33 |  | 0.33 |  |  | 0 | 0 | 0 | 293.76 | 0 | 285.12 | 0 | 285.12 | 0 | 0
BARRILETE E RESERV. | Tubos e conexoes | Registro PVC Esfera Borboleta Soldável 25MM | 28/56/84 | 64 | peça | 1 | 23 | 23 | 1472 |  |  |  | 0.34 |  | 0.33 |  | 0.33 |  |  | 0 | 0 | 0 | 500.48 | 0 | 485.76 | 0 | 485.76 | 0 | 0
BARRILETE E RESERV. | Tubos e conexoes | Registro PVC Esfera Borboleta Soldável 32MM | 28/56/84 | 64 | peça | 1 | 30 | 30 | 1920 |  |  |  | 0.34 |  | 0.33 |  | 0.33 |  |  | 0 | 0 | 0 | 652.8 | 0 | 633.6 | 0 | 633.6 | 0 | 0
BARRILETE E RESERV. | Tubos e conexoes | Adaptador soldável flange 32 mm | 28/56/84 | 64 | peça | 1 | 26.29 | 26.29 | 1682.56 |  |  |  | 0.34 |  | 0.33 |  | 0.33 |  |  | 0 | 0 | 0 | 572.0704 | 0 | 555.2448 | 0 | 555.2448 | 0 | 0
BARRILETE E RESERV. | Tubos e conexoes | LuvaPVC soldavél - 32 mm | 28/56/84 | 128 | peça | 2 | 3.2 | 6.4 | 409.6 |  |  |  | 0.34 |  | 0.33 |  | 0.33 |  |  | 0 | 0 | 0 | 139.264 | 0 | 135.168 | 0 | 135.168 | 0 | 0
BARRILETE E RESERV. | Tubos e conexoes | TE PVC Soldável 32 MM | 28/56/84 | 128 | peça | 2 | 4.13 | 8.26 | 528.64 |  |  |  | 0.34 |  | 0.33 |  | 0.33 |  |  | 0 | 0 | 0 | 179.7376 | 0 | 174.4512 | 0 | 174.4512 | 0 | 0
BARRILETE E RESERV. | Tubos e conexoes | Bucha de redução soldável curta 32mm x 25mm | 28/56/84 | 64 | peça | 1 | 1.6 | 1.6 | 102.4 |  |  |  | 0.34 |  | 0.33 |  | 0.33 |  |  | 0 | 0 | 0 | 34.816 | 0 | 33.792 | 0 | 33.792 | 0 | 0
BARRILETE E RESERV. | Tubos e conexoes | Cola Pincel 175 g | 28/56/84 | 19.2 | unidade | 0.3 | 14.9 | 4.47 | 286.08 |  |  |  | 0.34 |  | 0.33 |  | 0.33 |  |  | 0 | 0 | 0 | 97.2672 | 0 | 94.4064 | 0 | 94.4064 | 0 | 0
BARRILETE E RESERV. | Tubos e conexoes | Caixa D'Água Polietileno 500 Litros - FORTLEV | 28/56/84 | 64 | unidade | 1 | 239.9 | 239.9 | 15353.6 |  |  |  | 0.34 |  | 0.33 |  | 0.33 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5220.224 | 0 | 5066.688 | 0 | 5066.688 | 0 | 0
BARRILETE E RESERV. | Tubos e conexoes | Torneira Boia PVC Com Balão Plástico Para Caixa D'água 3/4" | 28/56/84 | 64 | unidade | 1 | 75.4 | 75.4 | 4825.6 |  |  |  | 0.34 |  | 0.33 |  | 0.33 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1640.704 | 0 | 1592.448 | 0 | 1592.448 | 0 | 0
BARRILETE E RESERV. | Tubos e conexoes | Tubo DN 25 mm, PVC Rígido Soldável Marrom | 28/56/84 | 94.72 | Barra | 1.48 | 27.3 | 40.404 | 2585.856 |  |  |  | 0.34 |  | 0.33 |  | 0.33 |  |  | 0 | 0 | 0 | 879.191 | 0 | 853.3325 | 0 | 853.3325 | 0 | 0
BARRILETE E RESERV. | Tubos e conexoes | Tubo DN 32 mm, PVC Rígido Soldável Marrom | 28/56/84 | 96 | Barra | 1.5 | 58.92 | 88.38 | 5656.32 |  |  |  | 0.34 |  | 0.33 |  | 0.33 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1923.1488 | 0 | 1866.5856 | 0 | 1866.5856 | 0 | 0
BARRILETE E RESERV. | MAO DE OBRA | Mao de obra instalaçao Caixa de agua e barrilete | Faturamento para 45 dias após boletim fiscalizaçao | 64 | vb | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0937 | 0.0938 | 0.33695 | 0.2225 | 0.25305 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | CAIXAS DE INSPEÇÃO E GORDURA |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 1: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 2: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 3: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 4: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 5: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 6: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 7: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 8: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 9: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 10: 0
CAIXAS DE INSPEÇÃO E GORDURA | Pre moldado | Caixa inspecao 60x60x40 pre moldada com tampa | Faturamento para 30/60 | 192 | unidade | 3 | 160 | 480 | 30720 | DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO PERCENTUAL (%) Q. 5: 1; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 1: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 2: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 3: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 4: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 5: 30720; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 6: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 7: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 8: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 9: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 10: 0
CAIXAS DE INSPEÇÃO E GORDURA | Pre moldado | Caixa gordura 40x40x40 pre moldada com tampa | Faturamento para 30/60 | 64 | unidade | 1 | 90 | 90 | 5760 | DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO PERCENTUAL (%) Q. 5: 1; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 1: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 2: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 3: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 4: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 5: 5760; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 6: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 7: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 8: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 9: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 10: 0
CAIXAS DE INSPEÇÃO E GORDURA | Agregado | Areia grossa | Faturamento para 30/60 | 4.928 | m³ | 0.077 | 91 | 7.007 | 448.448 | DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO PERCENTUAL (%) Q. 5: 1; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 1: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 2: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 3: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 4: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 5: 448.448; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 6: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 7: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 8: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 9: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 10: 0
CAIXAS DE INSPEÇÃO E GORDURA | Agregado | lastro de brita 01 - 10cm | Faturamento para 30/60 | 192 | m³ | 3 | 3.74 | 11.22 | 718.08 | DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO PERCENTUAL (%) Q. 5: 1; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 1: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 2: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 3: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 4: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 5: 718.08; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 6: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 7: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 8: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 9: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 10: 0
CAIXAS DE INSPEÇÃO E GORDURA | Tubos e conexoes | Tubo pvc 100mm - Rede de Esgoto | Faturamento para 30/60 | 807.68 | m | 12.62 | 16 | 201.92 | 12922.88 |  |  |  |  | 0.34 |  | 0.33 |  | 0.33 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4393.7792 | 0 | 4264.5504 | 0 | 4264.5504 | 0
CAIXAS DE INSPEÇÃO E GORDURA | Tubos e conexoes | Tubo pvc 50mm - Rede de Esgoto | Faturamento para 30/60 | 115.2 | m | 1.8 | 5.68 | 10.224 | 654.336 |  |  |  |  | 0.34 |  | 0.33 |  | 0.33 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4742 | 0 | 215.9309 | 0 | 215.9309 | 0
CAIXAS DE INSPEÇÃO E GORDURA | Tubos e conexoes | Tubo pvc 40mm - Rede de Esgoto | Faturamento para 30/60 | 172.8 | m | 2.7 | 3.59 | 9.693 | 620.352 |  |  |  |  | 0.34 |  | 0.33 |  | 0.33 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.9197 | 0 | 204.7162 | 0 | 204.7162 | 0
CAIXAS DE INSPEÇÃO E GORDURA | EQUIPAMENTO | Locação de miniescavadeira - nivelamento e abertura de valas para caixa de gordura e hidrosanitario do radier | Faturamento para 30/60 | 70.4 | h | 1.1 | 220 | 242 | 15488 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 7744 | 7744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CAIXAS DE INSPEÇÃO E GORDURA | MAO DE OBRA | MO Terceirizada Caixas de inspecao e gordura | Faturamento para 45 dias após boletim fiscalizaçao | 64 | vb | 1 | 820 | 820 | 52480 |  |  | 0.0937 | 0.0938 | 0.33695 | 0.2225 | 0.25305 |  |  |  | 0 | 0 | 4917.376 | 4922.624 | 17683.136 | 11676.8 | 13280.064 | 0 | 0 | 0
|  | COBERTURA |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 1: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 2: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 3: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 4: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 5: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 6: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 7: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 8: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 9: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 10: 0
COBERTURA | FABRICA | Estrutura SteelFrame com tesouras | cartão | 64 | unidade | 1 | 3100 | 3100 | 198400 |  |  |  | 0.3 | 0 | 0.6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 59520 | 0 | 119040 | 0 | 0 | 0 | 0
COBERTURA | TELHAS | Telha fibrocimento 6mm 2,44x1,1m | cartão | 1536 | unidade | 24 | 49.5 | 1188 | 76032 |  |  |  | 0.5 | 0 | 0.5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 38016 | 0 | 38016 | 0 | 0 | 0 | 0
COBERTURA | TELHAS | Cumeeira fibrocimento - 20º 6mm | cartão | 384 | unidade | 6 | 35.9 | 215.4 | 13785.6 |  |  |  | 0.5 | 0 | 0.5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 6892.8 | 0 | 6892.8 | 0 | 0 | 0 | 0
COBERTURA | FERRAGEM | Parafuso telheiro 1/4" x 110 mm com arruela/vedante: 150 un. | cartão | 7040 | und | 110 | 1.19 | 130.9 | 8377.6 |  |  |  | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.35 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4188.8 | 0 | 4188.8 | 2932.16 | 0 | 0 | 0
COBERTURA | MAO DE OBRA | Mao de obra terceirizada montagem e telhamento | Faturamento para 45 dias após boletim fiscalizaçao | 64 | vb | 1 | 1550 | 1550 | 99200 |  |  | 0.0937 | 0.0938 | 0.33695 | 0.2225 | 0.25305 |  |  |  | 0 | 0 | 9295.04 | 9304.96 | 33425.44 | 22072 | 25102.56 | 0 | 0 | 0
|  | RUFOS |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 1: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 2: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 3: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 4: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 5: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 6: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 7: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 8: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 9: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 10: 0
COBERTURA | FABRICA | Rufos e calhas | cartão | 2304 | metro | 36 | 50 | 1800 | 115200 |  |  |  | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 57600 | 0 | 57600 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | AZULEJOS |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 1: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 2: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 3: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 4: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 5: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 6: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 7: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 8: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 9: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 10: 0
AZULEJOS | REVESTIMENTO | Revestimento Cerâmico PEI II - 20 X 20, cor, (perda 10%) | cartão | 1249.6 | m² | 19.525 | 19 | 370.975 | 23742.4 |  |  |  | 0.34 |  | 0.33 |  | 0.33 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8072.416 | 0 | 7834.992 | 0 | 7834.992 | 0 | 0
AZULEJOS | INSUMO | Espaçador cruzeta - 5mm (pacote com 100 unid) | cartão | 64 | un | 1 | 4.2 | 4.2 | 268.8 |  |  |  | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 134.4 | 0 | 134.4 | 0 | 0 | 0 | 0
AZULEJOS | INSUMO | Rejunte cimenticio | cartão | 320 | kg | 5 | 6.9 | 34.5 | 2208 |  |  |  | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1104 | 0 | 1104 | 0 | 0 | 0 | 0
AZULEJOS | INSUMO | Argamassa colante AC I - Saco 20 Kg | cartão | 640 | Sc | 10 | 13.58 | 135.8 | 8691.2 |  |  |  | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4345.6 | 0 | 4345.6 | 0 | 0 | 0 | 0
AZULEJOS | MAO DE OBRA | Mao de obra terceirizada assentamento Azulejo | Faturamento para 45 dias após boletim fiscalizaçao | 1603.2 | m² | 25.05 | 50 | 1252.5 | 80160 |  |  | 0.0937 | 0.0938 | 0.33695 | 0.2225 | 0.25305 |  |  |  | 0 | 0 | 7510.992 | 7519.008 | 27009.912 | 17835.6 | 20284.488 | 0 | 0 | 0
|  | PISO E RODAPÉ |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 1: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 2: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 3: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 4: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 5: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 6: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 7: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 8: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 9: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 10: 0
PISO E RODAPÉ | REVESTIMENTO | Revestimento Cerâmico PEI IV 35 x 35- cor, (perda 15%) - inclui rodapé | cartão | 2580.48 | m² | 40.32 | 15.6 | 628.992 | 40255.488 |  |  |  | 0.34 |  | 0.33 |  | 0.33 |  |  | 0 | 0 | 0 | 13686.8659 | 0 | 13284.311 | 0 | 13284.311 | 0 | 0
PISO E RODAPÉ | INSUMO | Espaçador cruzeta - 5mm (pacote com 100 unid) | cartão | 192 | un | 3 | 4.2 | 12.6 | 806.4 |  |  |  | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 403.2 | 0 | 403.2 | 0 | 0 | 0 | 0
PISO E RODAPÉ | INSUMO | Argamassa colante AC I | cartão | 1088 | saco | 17 | 13.58 | 230.86 | 14775.04 |  |  |  | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 7387.52 | 0 | 7387.52 | 0 | 0 | 0 | 0
PISO E RODAPÉ | INSUMO | Rejunte cimenticio | cartão | 960 | kg | 15 | 5.2 | 78 | 4992 |  |  |  | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2496 | 0 | 2496 | 0 | 0 | 0 | 0
PISO E RODAPÉ | MAO DE OBRA | Mao de obra terceirizada assentamento Ceramica | Faturamento para 45 dias após boletim fiscalizaçao | 2580.48 | m² | 40.32 | 35 | 1411.2 | 90316.8 |  |  | 0.0937 | 0.0938 | 0.33695 | 0.2225 | 0.25305 |  |  |  | 0 | 0 | 8462.6842 | 8471.7158 | 30432.2458 | 20095.488 | 22854.6662 | 0 | 0 | 0
PISO E RODAPÉ | MAO DE OBRA | Mao de obra terceirizada colocaçao Rodape | Faturamento para 45 dias após boletim fiscalizaçao | 3036.8 | ml | 47.45 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0937 | 0.0938 | 0.33695 | 0.2225 | 0.25305 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | SOLEIRAS |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 1: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 2: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 3: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 4: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 5: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 6: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 7: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 8: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 9: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 10: 0
PINGADEIRAS E SOLEIRAS | REVESTIMENTO | Soleira em basalto 0,94 x 0,125 x 0,02 - entrada | cartão | 64 | unidade | 1 | 70 | 70 | 4480 |  |  |  | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2240 | 0 | 2240 | 0 | 0 | 0 | 0
PINGADEIRAS E SOLEIRAS | REVESTIMENTO | Soleira em basalto 0,84 x 0,125 x 0,02 - cozinha | cartão | 64 | unidade | 1 | 70 | 70 | 4480 |  |  |  | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2240 | 0 | 2240 | 0 | 0 | 0 | 0
PINGADEIRAS E SOLEIRAS | INSUMO | Argamassa colante AC I | cartão | 32 | sacoc | 0.5 | 13.58 | 6.79 | 434.56 |  |  |  | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 217.28 | 0 | 217.28 | 0 | 0 | 0 | 0
PINGADEIRAS E SOLEIRAS | MAO DE OBRA | Assentamento Soleira em basalto 0,94 x 0,125 x 0,02 - entrada | Faturamento para 45 dias após boletim fiscalizaçao | 64 | unidade | 1 | 50 | 50 | 3200 |  |  | 0.0937 | 0.0938 | 0.33695 | 0.2225 | 0.25305 |  |  |  | 0 | 0 | 299.84 | 300.16 | 1078.24 | 712 | 809.76 | 0 | 0 | 0
PINGADEIRAS E SOLEIRAS | MAO DE OBRA | Assentamento Soleira em basalto 0,84 x 0,125 x 0,02 - cozinha | Faturamento para 45 dias após boletim fiscalizaçao | 64 | unidade | 1 | 50 | 50 | 3200 |  |  | 0.0937 | 0.0938 | 0.33695 | 0.2225 | 0.25305 |  |  |  | 0 | 0 | 299.84 | 300.16 | 1078.24 | 712 | 809.76 | 0 | 0 | 0
|  | PORTAS INTERNAS |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 1: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 2: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 3: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 4: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 5: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 6: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 7: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 8: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 9: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 10: 0
ESQUADRIA DE MADEIRA | ESQUADRIA | PORTA EM MADEIRA PINUS SECA EM ESTUFA P/ USO INTERNO INCLUSO DOBRADIÇA E FECHADURA SOPRANO | cartão | 192 | unidade | 3 | 270 | 810 | 51840 | [5 empty] | 0.5 |  | 0.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25920 | 0 | 25920 | 0 | 0
ESQUADRIA DE MADEIRA | INSUMO | ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO - 500 ML | cartão | 320 | unidade | 5 | 25 | 125 | 8000 | [5 empty] | 0.5 |  | 0.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 4000 | 0 | 0
ESQUADRIA DE MADEIRA | MAO DE OBRA | Mao de obra terceirizada colocaçao de Portas interna | Faturamento para 45 dias após boletim fiscalizaçao | 192 | unidade | 3 | 150 | 450 | 28800 |  |  |  |  | 0.0937 | 0.0938 | 0.33695 | 0.47555 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2698.56 | 2701.44 | 9704.16 | 13695.84 | 0 | 0
|  | PORTAS EXTERNAS |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 1: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 2: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 3: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 4: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 5: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 6: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 7: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 8: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 9: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 10: 0
ESQUADRA DE ALUMINO | ESQUADRIA | PORTA LAMINADA AL.BCO SOFT(37MM) DIR. 215X94 | cartão | 64 | unidade | 1 | 615.58 | 615.58 | 39397.12 | [5 empty] | 0.34 |  | 0.33 |  | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13395.0208 | 0 | 13001.0496 | 0 | 13001.0496
ESQUADRA DE ALUMINO | ESQUADRIA | PORTA LAMINADA AL.BCO SOFT (37MM) ESQUERDA. 215X120 | cartão | 64 | unidade | 1 | 1533.6 | 1533.6 | 98150.4 | [5 empty] | 0.34 |  | 0.33 |  | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33371.136 | 0 | 32389.632 | 0 | 32389.632
ESQUADRA DE ALUMINO | INSUMO | Espuma Expansiva de Poliuretano 300ml | cartão | 128 | unidade | 2 | 25.4 | 50.8 | 3251.2 | [5 empty] | 0.5 |  | 0.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1625.6 | 0 | 1625.6 | 0 | 0
ESQUADRA DE ALUMINO | INSUMO | Bucha 6 mm para concreto | cartão | 384 | unidade | 6 | 0.2 | 1.2 | 76.8 | [5 empty] | 0.5 |  | 0.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.4 | 0 | 38.4 | 0 | 0
ESQUADRA DE ALUMINO | FERRAGEM | Parafuso panela fenda/phillips 4,8 x 50 mm - INOX | cartão | 384 | unidade | 6 | 0.65 | 3.9 | 249.6 | [5 empty] | 0.5 |  | 0.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.8 | 0 | 124.8 | 0 | 0
ESQUADRA DE ALUMINO | INSUMO | Selante acrilico c / 390 g - TECKBOND | cartão | 64 | unidade | 1 | 15 | 15 | 960 | [5 empty] | 0.5 |  | 0.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 480 | 0 | 0
ESQUADRA DE ALUMINO | INSUMO | Fita crepe 48 mm x 50 m | cartão | 32 | unidade | 0.5 | 17.9 | 8.95 | 572.8 | [5 empty] | 0.5 |  | 0.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.4 | 0 | 286.4 | 0 | 0
ESQUADRA DE ALUMINO | MAO DE OBRA | Mao de obra terceirizada colocaçao de Portas externa | Faturamento para 45 dias após boletim fiscalizaçao | 128 | unidade | 2 | 150 | 300 | 19200 |  |  |  |  | 0.0937 | 0.0938 | 0.33695 | 0.47555 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1799.04 | 1800.96 | 6469.44 | 9130.56 | 0 | 0
|  | ESQUADRIAS EM ALUMINIO - JANELAS EXTERNAS |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 1: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 2: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 3: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 4: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 5: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 6: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 7: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 8: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 9: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 10: 0
ESQUADRIAS EM ALUMINIO - JANELAS EXTERNAS | ESQUADRIA | VITRO SOFT AL.BC 2FL (53MM) 120 X 1,20 | cartão | 192 | unidade | 3 | 460 | 1380 | 88320 | [5 empty] | 0.34 |  | 0.33 |  | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30028.8 | 0 | 29145.6 | 0 | 29145.6
ESQUADRIAS EM ALUMINIO - JANELAS EXTERNAS | ESQUADRIA | VITRO MAXIMO-AR ALUM.BCO (38MM) 60 X 60 MBOREAL | cartão | 64 | unidade | 1 | 185 | 185 | 11840 | [5 empty] | 0.34 |  | 0.33 |  | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4025.6 | 0 | 3907.2 | 0 | 3907.2
ESQUADRIAS EM ALUMINIO - JANELAS EXTERNAS | ESQUADRIA | PORTA ALCAPAO ALUM.BCO (37MM) 60 x 50 | cartão | 64 | unidade | 1 | 377 | 377 | 24128 | [5 empty] | 0.34 |  | 0.33 |  | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8203.52 | 0 | 7962.24 | 0 | 7962.24
ESQUADRIAS EM ALUMINIO - JANELAS EXTERNAS | INSUMO | Espuma Expansiva de Poliuretano 300ml | cartão | 64 | unidade | 1 | 25.4 | 25.4 | 1625.6 | [5 empty] | 0.5 |  | 0.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 812.8 | 0 | 812.8 | 0 | 0
ESQUADRIAS EM ALUMINIO - JANELAS EXTERNAS | INSUMO | Bucha 6 mm para concreto | cartão | 1664 | unidade | 26 | 0.2 | 5.2 | 332.8 | [5 empty] | 0.5 |  | 0.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.4 | 0 | 166.4 | 0 | 0
ESQUADRIAS EM ALUMINIO - JANELAS EXTERNAS | INSUMO | Parafuso panela fenda/phillips 4,8 x 50 mm - INOX | cartão | 1664 | unidade | 26 | 0.65 | 16.9 | 1081.6 | [5 empty] | 0.5 |  | 0.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540.8 | 0 | 540.8 | 0 | 0
ESQUADRIAS EM ALUMINIO - JANELAS EXTERNAS | INSUMO | Selante acrilico c / 390 g - TECKBOND | cartão | 256 | unidade | 4 | 15 | 60 | 3840 | [5 empty] | 0.5 |  | 0.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1920 | 0 | 1920 | 0 | 0
ESQUADRIAS EM ALUMINIO - JANELAS EXTERNAS | INSUMO | Fita crepe 48 mm x 50 m | cartão | 128 | unidade | 2 | 17.9 | 35.8 | 2291.2 | [5 empty] | 0.5 |  | 0.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1145.6 | 0 | 1145.6 | 0 | 0
ESQUADRIAS EM ALUMINIO - JANELAS EXTERNAS | INSUMO | Impermeabilizante bi componente semi flexível - IMPER TOP 512 ( 2 demaos - 1,8 kg/m²) | cartão | 960 | kg | 15 | 3.1 | 46.5 | 2976 | [5 empty] | 0.5 |  | 0.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1488 | 0 | 1488 | 0 | 0
ESQUADRIAS EM ALUMINIO - JANELAS EXTERNAS | MAO DE OBRA | Mao de obra terceirizada colocaçao de Esquadrias aluminio | Faturamento para 45 dias após boletim fiscalizaçao | 320 | unidade | 5 | 150 | 750 | 48000 |  |  |  |  | 0.0937 | 0.0938 | 0.33695 | 0.47555 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4497.6 | 4502.4 | 16173.6 | 22826.4 | 0 | 0
|  | EMASSAMENTO INTERNO |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 1: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 2: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 3: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 4: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 5: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 6: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 7: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 8: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 9: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 10: 0
MASSA NIVELADORA | TINTAS | Massa fina acabamento 18kg - branca | cartão | 960 | saco | 15 | 43 | 645 | 41280 |  |  |  | 0.34 |  | 0.33 |  | 0.33 |  |  | 0 | 0 | 0 | 14035.2 | 0 | 13622.4 | 0 | 13622.4 | 0 | 0
MASSA NIVELADORA | TINTAS | Lixa grao 150 - | cartão | 1600 | metros | 25 | 3.56 | 89 | 5696 |  |  |  | 0.34 |  | 0.33 |  | 0.33 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1936.64 | 0 | 1879.68 | 0 | 1879.68 | 0 | 0
MASSA NIVELADORA | MAO DE OBRA | Mao de obra terceirizada Emassamento e lixamento interno paredes e teto | Faturamento para 45 dias após boletim fiscalizaçao | 8573.44 | m² | 133.96 | 8 | 1071.68 | 68587.52 |  |  | 0.0937 | 0.0938 | 0.33695 | 0.2225 | 0.25305 |  |  |  | 0 | 0 | 6426.6506 | 6433.5094 | 23110.5649 | 15260.7232 | 17356.0719 | 0 | 0 | 0
|  | PINTURA INTERNA |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 1: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 2: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 3: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 4: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 5: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 6: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 7: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 8: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 9: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 10: 0
PINTURA INTERNA | TINTAS | TINTA ACRILICA CORALAR BRANCO 18 LITROS - laje ( cor BRANCA ou similar) - 2 demaos | cartão | 128 | balde | 2 | 265.9 | 531.8 | 34035.2 |  |  |  |  | 0 | 0.5 |  | 0.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17017.6 | 0 | 17017.6 | 0 | 0
PINTURA INTERNA | TINTAS | Fira crepe 50 mm x 50 m | cartão | 128 | rolo | 2 | 18.2 | 36.4 | 2329.6 |  |  |  |  | 0 | 0.5 |  | 0.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1164.8 | 0 | 1164.8 | 0 | 0
PINTURA INTERNA | MAO DE OBRA | Mao de obra terceirizada com equipamentos Pintura interna (2 demãos) | Faturamento para 45 dias após boletim fiscalizaçao | 8573.44 | m² | 133.96 | 10 | 1339.6 | 85734.4 |  |  |  |  | 0.0937 | 0.0938 | 0.33695 | 0.47555 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8033.3133 | 8041.8867 | 28888.2061 | 40770.9939 | 0 | 0
|  | TEXTURA EXTERNA NA COR |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 1: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 2: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 3: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 4: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 5: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 6: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 7: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 8: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 9: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 10: 0
PINTURA EXT. | TINTAS | Textura elastomerica na cor | cartão | 640 | saco | 10 | 75 | 750 | 48000 |  |  | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 24000 | 0 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0
PINTURA EXT. | MAO DE OBRA | Mao de obra terceirizada Textura externa | Faturamento para 45 dias após boletim fiscalizaçao | 5564.8 | m² | 86.95 | 8.2 | 712.99 | 45631.36 |  |  | 0.0937 | 0.0938 | 0.33695 | 0.2225 | 0.25305 |  |  |  | 0 | 0 | 4275.6584 | 4280.2216 | 15375.4868 | 10152.9776 | 11547.0156 | 0 | 0 | 0
|  | ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 1: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 2: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 3: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 4: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 5: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 6: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 7: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 8: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 9: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 10: 0
ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | ELETRICO | Cabo unipolar 2.5 mm² azul claro | cartão | 6400 | metros | 100 | 2.45 | 245 | 15680 | [6 empty] | 0 | 0.5 |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7840 | 0 | 7840
ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | ELETRICO | Cabo unipolar 2.5 mm² marrom | cartão | 6400 | metros | 100 | 2.45 | 245 | 15680 | [6 empty] | 0 | 0.5 |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7840 | 0 | 7840
ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | ELETRICO | Cabo unipolar 2.5 mm² verde-amarelo | cartão | 6400 | metros | 100 | 2.45 | 245 | 15680 | [6 empty] | 0 | 0.5 |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7840 | 0 | 7840
ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | ELETRICO | Cabo unipolar 10 mm² azul claro | cartão | 1280 | metros | 20 | 9.07 | 181.4 | 11609.6 | [6 empty] | 0 | 0.5 |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5804.8 | 0 | 5804.8
ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | ELETRICO | Cabo unipolar 10 mm² marrom | cartão | 1280 | metros | 20 | 9.07 | 181.4 | 11609.6 | [6 empty] | 0 | 0.5 |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5804.8 | 0 | 5804.8
ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | ELETRICO | Cabo unipolar 10 mm² preto | cartão | 1280 | metros | 20 | 9.07 | 181.4 | 11609.6 | [6 empty] | 0 | 0.5 |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5804.8 | 0 | 5804.8
ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | ELETRICO | Cabo unipolar 10 mm² verde-amarelo | cartão | 1235.2 | metros | 19.3 | 9.07 | 175.051 | 11203.264 | [6 empty] | 0 | 0.5 |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5601.632 | 0 | 5601.632
ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | ELETRICO | Fita isolante preta 20 metros | cartão | 320 | rolo | 5 | 7.5 | 37.5 | 2400 | [6 empty] | 0 | 0.5 |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 1200
ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | ELETRICO | Cabo unipolar 1.5 mm² azul claro | cartão | 384 | metros | 6 | 1.33 | 7.98 | 510.72 | [6 empty] | 0 | 0.5 |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.36 | 0 | 255.36
ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | ELETRICO | Cabo unipolar 1.5 mm² marrom | cartão | 384 | metros | 6 | 1.33 | 7.98 | 510.72 | [6 empty] | 0 | 0.5 |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.36 | 0 | 255.36
ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | ELETRICO | Cabo unipolar 6 mm² azul claro | cartão | 256 | metros | 4 | 3.47 | 13.88 | 888.32 | [6 empty] | 0 | 0.5 |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444.16 | 0 | 444.16
ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | ELETRICO | Cabo unipolar 6 mm² marrom | cartão | 256 | metros | 4 | 3.47 | 13.88 | 888.32 | [6 empty] | 0 | 0.5 |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444.16 | 0 | 444.16
ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | ELETRICO | Cabo unipolar 6 mm² verde-amarelo | cartão | 256 | metros | 4 | 3.47 | 13.88 | 888.32 | [6 empty] | 0 | 0.5 |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444.16 | 0 | 444.16
ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | ELETRICO | Placa p/ 1 função | cartão | 960 | unidade | 15 | 7.88 | 118.2 | 7564.8 | [6 empty] | 0 | 0.5 |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3782.4 | 0 | 3782.4
ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | ELETRICO | Placa p/ 2 funções | cartão | 256 | unidade | 4 | 9.53 | 38.12 | 2439.68 | [6 empty] | 0 | 0.5 |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1219.84 | 0 | 1219.84
ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | ELETRICO | Interruptor 1 tecla simples | cartão | 128 | unidade | 2 | 9.71 | 19.42 | 1242.88 | [6 empty] | 0 | 0.5 |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 621.44 | 0 | 621.44
ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | ELETRICO | Interruptor 1 tecla simples + tomada hexagonal NBR14136 | cartão | 128 | unidade | 2 | 22.34 | 44.68 | 2859.52 | [6 empty] | 0 | 0.5 |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1429.76 | 0 | 1429.76
ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | ELETRICO | Interruptor 2 teclas simples | cartão | 128 | unidade | 2 | 17.15 | 34.3 | 2195.2 | [6 empty] | 0 | 0.5 |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1097.6 | 0 | 1097.6
ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | ELETRICO | Tomada universal retangular simples 2P+T 15A | cartão | 704 | unidade | 11 | 14.5 | 159.5 | 10208 | [6 empty] | 0 | 0.5 |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5104 | 0 | 5104
ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | ELETRICO | Placa 2x4" tomada TV/SAT | cartão | 64 | unidade | 1 | 12.99 | 12.99 | 831.36 | [6 empty] | 0 | 0.5 |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415.68 | 0 | 415.68
ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | ELETRICO | Placa 2x4" p/ 1 função redonda telefone | cartão | 64 | unidade | 1 | 5.05 | 5.05 | 323.2 | [6 empty] | 0 | 0.5 |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.6 | 0 | 161.6
ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | ELETRICO | Tomada telefone redonda 4P | cartão | 64 | unidade | 1 | 5.67 | 5.67 | 362.88 | [6 empty] | 0 | 0.5 |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.44 | 0 | 181.44
ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | ELETRICO | Disjuntor unipolar termomagnético DIN 15A | cartão | 192 | unidade | 3 | 11.9 | 35.7 | 2284.8 | [6 empty] | 0 | 0.5 |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1142.4 | 0 | 1142.4
ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | ELETRICO | Disjuntor unipolar termomagnético DIN 60A | cartão | 64 | unidade | 1 | 15.07 | 15.07 | 964.48 | [6 empty] | 0 | 0.5 |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482.24 | 0 | 482.24
ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | ELETRICO | Kit 1 Barramento Neutro + 1 Barramento Terra sem Proteção HC-004 80A ¦ 12 Entradas | cartão | 64 | unidade | 1 | 17.25 | 17.25 | 1104 | [6 empty] | 0 | 0.5 |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552 | 0 | 552
ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | ELETRICO | CHUVEIRO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V) | cartão | 64 | 1 | 1 | 65.78 | 65.78 | 4209.92 | [6 empty] | 0 | 0.5 |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2104.96 | 0 | 2104.96
ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | ELETRICO | Kit tampa quadro de distribuição 6 disjuntores | cartão | 64 | 1 | 1 | 130 | 130 | 8320 | [6 empty] | 0 | 0.5 |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4160 | 0 | 4160
ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | ELETRICO | Campainha Cigarra + 1 Tecla Campainha Pollar Radial | cartão | 64 | unidade | 1 | 39.9 | 39.9 | 2553.6 | [6 empty] | 0 | 0.5 |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1276.8 | 0 | 1276.8
ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | ELETRICO | Plafon branco para lampada soquete | cartão | 448 | unidade | 7 | 7.51 | 52.57 | 3364.48 | [6 empty] | 0 | 0.5 |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1682.24 | 0 | 1682.24
ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | ELETRICO | LAMPADA LED 10 W B | cartão | 448 | unidade | 7 | 6.9 | 48.3 | 3091.2 | [6 empty] | 0 | 0.5 |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1545.6 | 0 | 1545.6
ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | ELETRICO | Arandela do tipo meia-lua de sobrepor cor branca com lâmpada | cartão | 64 | unidade | 1 | 20.9 | 20.9 | 1337.6 | [6 empty] | 0 | 0.5 |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 668.8 | 0 | 668.8
ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | ELETRICO | Arandela tipo tartaruga para uso externo com grade na cor branca com lampada | cartão | 64 | unidade | 1 | 16.9 | 16.9 | 1081.6 | [6 empty] | 0 | 0.5 |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540.8 | 0 | 540.8
ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | MAO DE OBRA | Mao de obra terceirizada Pontos eletricos completos + quadro | Faturamento para 45 dias após boletim fiscalizaçao | 1600 | und | 25 | 35 | 875 | 56000 | [6 empty] | 0.0937 | 0.0938 | 0.33695 | 0.47555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5247.2 | 5252.8 | 18869.2 | 26630.8
ELETRICA EFIAÇÃO + TOMADAS | MAO DE OBRA | Mao de obra terceirizada colocaçao Espelhos, lampadas e testes | Faturamento para 45 dias após boletim fiscalizaçao | 1600 | und | 25 | 15 | 375 | 24000 | [6 empty] | 0.0937 | 0.0938 | 0.33695 | 0.47555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2248.8 | 2251.2 | 8086.8 | 11413.2
|  | LOUÇAS E METAIS |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 1: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 2: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 3: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 4: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 5: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 6: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 7: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 8: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 9: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 10: 0
VASO SANITARIO | LOUÇAS | BACIA SANITARIA (VASO) C/ CAIXA ACOPLADA, DE LOUCA BRANCA EACIONAMENTO DUPLO | cartão | 64 | unidade | 1 | 259.97 | 259.97 | 16638.08 | [5 empty] | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8319.04 | 0 | 8319.04 | 0
LAVATORIO | LOUÇAS | LAVATORIO LOUCA BRANCA C/ COLUNA 470 X 425 MM (SOMENTELAVATÓRIO) | cartão | 64 | unidade | 1 | 76.9 | 76.9 | 4921.6 | [5 empty] | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2460.8 | 0 | 2460.8 | 0
LAVATORIO | LOUÇAS | COLUNA P/ LAVATÓRIO BRANCO | cartão | 64 | unidade | 1 | 72.9 | 72.9 | 4665.6 | [5 empty] | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2332.8 | 0 | 2332.8 | 0
TANQUE | LOUÇAS | TANQUE LOUÇA BRANCO 20L , COM VALVULA DE SAIDA INTEGRADA 40MM | cartão | 64 | unidade | 1 | 152.25 | 152.25 | 9744 | [5 empty] | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4872 | 0 | 4872 | 0
VASO SANITARIO | Tubos e conexoes | Anel Vedação P/bacia Sanitária C/guia 100MM Preto Amanco | cartão | 64 | unidade | 1 | 7.17 | 7.17 | 458.88 | [5 empty] | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.44 | 0 | 229.44 | 0
VASO SANITARIO | Tubos e conexoes | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM | cartão | 64 | unidade | 1 | 4.5 | 4.5 | 288 | [5 empty] | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 144 | 0
VASO SANITARIO | Tubos e conexoes | PARAFUSO PARA VASO E LAVATORIO / 8MM - COM BUCHA | cartão | 64 | unidade | 1 | 14.57 | 14.57 | 932.48 | [5 empty] | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 466.24 | 0 | 466.24 | 0
VASO SANITARIO | INSUMO | Selante Acrílico Elastométrico Top Gun 300 ml TG140 Renner | cartão | 32 | unidade | 0.5 | 39.8 | 19.9 | 1273.6 | [5 empty] | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 636.8 | 0 | 636.8 | 0
VASO SANITARIO | Tubos e conexoes | Veda Rosca Teflon Veda Tubulações 18mm x 50M | cartão | 19.2 | unidade | 0.3 | 11.9 | 3.57 | 228.48 | [5 empty] | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.24 | 0 | 114.24 | 0
LAVATORIO | Tubos e conexoes | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM | cartão | 64 | unidade | 1 | 7.89 | 7.89 | 504.96 | [5 empty] | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252.48 | 0 | 252.48 | 0
LAVATORIO | Tubos e conexoes | Sifão PVC Extensivo Corrugado Universal Para Lavatório E Tanque 7/8"-11/4" 740MM Branco Censi | cartão | 64 | unidade | 1 | 14.99 | 14.99 | 959.36 | [5 empty] | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 479.68 | 0 | 479.68 | 0
LAVATORIO | Tubos e conexoes | Válvula PVC Para Lavatório S/ladrao Amanco | cartão | 64 | unidade | 1 | 4.78 | 4.78 | 305.92 | [5 empty] | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.96 | 0 | 152.96 | 0
LAVATORIO | Tubos e conexoes | PARAFUSO PARA VASO E LAVATORIO / 8MM - COM BUCHA | cartão | 128 | unidade | 2 | 16.5 | 33 | 2112 | [5 empty] | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1056 | 0 | 1056 | 0
LAVATORIO | INSUMO | Selante Acrílico Elastométrico Top Gun 300 ml TG140 Renner | cartão | 19.2 | unidade | 0.3 | 39.8 | 11.94 | 764.16 | [5 empty] | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382.08 | 0 | 382.08 | 0
LAVATORIO | Tubos e conexoes | Veda Rosca Teflon Veda Tubulações 18mm x 50M | cartão | 12.8 | unidade | 0.2 | 11.9 | 2.38 | 152.32 | [5 empty] | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.16 | 0 | 76.16 | 0
TANQUE | Tubos e conexoes | Sifão PVC Extensivo Corrugado Universal Para Lavatório E Tanque 7/8"-11/4" 740MM Branco Censi | cartão | 128 | unidade | 2 | 14.99 | 29.98 | 1918.72 | [5 empty] | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 959.36 | 0 | 959.36 | 0
TANQUE | Tubos e conexoes | PARAFUSO PARA VASO E LAVATORIO / 8MM - COM BUCHA | cartão | 128 | unidade | 2 | 16.5 | 33 | 2112 | [5 empty] | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1056 | 0 | 1056 | 0
TANQUE | Tubos e conexoes | Veda Rosca Teflon Veda Tubulações 18mm x 50M | cartão | 12.8 | unidade | 0.2 | 11.9 | 2.38 | 152.32 | [5 empty] | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.16 | 0 | 76.16 | 0
METAIS E ACABAMENTOS | Tubos e conexoes | ACABAMENTO CROMADO PARA REGISTRO GAVETA 3/4 ( tanque, maquina, pia coz) | cartão | 128 | unidade | 2 | 19.05 | 38.1 | 2438.4 | [5 empty] | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1219.2 | 0 | 1219.2 | 0
METAIS E ACABAMENTOS | Tubos e conexoes | ACABAMENTO CROMADO PARA REGISTRO pressao 3/4 ( tanque, maquina, pia coz) | cartão | 64 | unidade | 1 | 19.05 | 19.05 | 1219.2 | [5 empty] | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 609.6 | 0 | 609.6 | 0
METAIS E ACABAMENTOS | Tubos e conexoes | Porta grelha dn 100mm - Chuveiro | cartão | 64 | unidade | 1 | 10.1 | 10.1 | 646.4 | [5 empty] | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323.2 | 0 | 323.2 | 0
METAIS E ACABAMENTOS | Tubos e conexoes | Grelha 100x100mm - chuveiro | cartão | 64 | unidade | 1 | 6.4 | 6.4 | 409.6 | [5 empty] | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.8 | 0 | 204.8 | 0
LOUÇAS E METAIS | BANCADA | Bancada de mármore sintético 120x60 | cartão | 64 | unidade | 1 | 249.9 | 249.9 | 15993.6 | [5 empty] | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7996.8 | 0 | 7996.8 | 0
TANQUE | METAL | Torneira De Tanque / Jardim Luxo ¼ De Volta 100% Metal C-31 | cartão | 64 | unidade | 1 | 47.61 | 47.61 | 3047.04 | [5 empty] | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1523.52 | 0 | 1523.52 | 0
LAVATORIO | METAL | Torneira Banheiro Lavatório Bancada 1193 Metal C-23 Cromada | cartão | 64 | unidade | 1 | 40.2 | 40.2 | 2572.8 | [5 empty] | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1286.4 | 0 | 1286.4 | 0
LOUÇAS E METAIS | METAL | Porta Toalha de rosto em metal cromado para banheiro | cartão | 64 | unid | 1 | 26.9 | 26.9 | 1721.6 | [5 empty] | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 860.8 | 0 | 860.8 | 0
LOUÇAS E METAIS | METAL | Porta papel higiênico sem tampa, cromado | cartão | 64 | unidade | 1 | 31.9 | 31.9 | 2041.6 | [5 empty] | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1020.8 | 0 | 1020.8 | 0
LOUÇAS E METAIS | METAL | torneira cromada para pia da cozinha | cartão | 64 | unidade | 1 | 56.9 | 56.9 | 3641.6 | [5 empty] | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1820.8 | 0 | 1820.8 | 0
LOUÇAS E METAIS | MAO DE OBRA | Mao de obra loucas e metais Banheiro completo | Faturamento para 45 dias após boletim fiscalizaçao | 64 | vb | 1 | 300 | 300 | 19200 | [5 empty] | 0.0937 | 0.0938 | 0.33695 | 0.47555 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1799.04 | 1800.96 | 6469.44 | 9130.56 | 0
LOUÇAS E METAIS | MAO DE OBRA | Mao de obra cozinha e tanque completos | Faturamento para 45 dias após boletim fiscalizaçao | 64 | vb | 1 | 300 | 300 | 19200 | [5 empty] | 0.0937 | 0.0938 | 0.33695 | 0.47555 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1799.04 | 1800.96 | 6469.44 | 9130.56 | 0
|  | POSTE DE ENERGIA |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 1: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 2: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 3: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 4: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 5: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 6: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 7: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 8: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 9: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 10: 0
POSTE DE ENERGIA | Pre moldado | Poste de Energia - padrão da concessionária local |  | 64 | unidade | 1 | 1000 | 1000 | 64000 |  |  |  |  | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32000 | 0 | 32000 | 0 | 0 | 0
POSTE DE ENERGIA | Pre moldado | Instalação de Poste Padrão de Energia |  | 64 | unidade | 1 | 600 | 600 | 38400 |  |  |  |  | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 19200 | 0 | 19200 | 0 | 0 | 0
|  | ENTRADA DE ÁGUA |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 1: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 2: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 3: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 4: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 5: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 6: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 7: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 8: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 9: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 10: 0
ENTRADA DE ÁGUA | Pre moldado | Kit cavalete e hidrômetro - padrão corsan |  | 64 | unidade | 1 | 204.5 | 204.5 | 13088 |  |  |  |  | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6544 | 0 | 6544 | 0 | 0 | 0
ENTRADA DE ÁGUA | Pre moldado | Mureta padrão corsan com caixa de polietileno padrão corsan instalada |  | 64 | unidade | 1 | 550 | 550 | 35200 |  |  |  |  | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 17600 | 0 | 17600 | 0 | 0 | 0
|  | CALÇADA DE ACESSO |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 1: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 2: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 3: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 4: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 5: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 6: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 7: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 8: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 9: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 10: 0
CALÇADA DE ACESSO | MADEIRA | Sarrafo 2,5x7,5x600cm em pinus | Faturamento para 30/60 | 128 | unidade | 2 | 20.19 | 40.38 | 2584.32 | [5 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1292.16 | 1292.16 | 0 | 0 | 0
CALÇADA DE ACESSO | CONCRETO | concreto usinado FCK 20 Mpa | Faturamento para 30/60 | 51.2 | m³ | 0.8 | 620 | 496 | 31744 | [5 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15872 | 15872 | 0 | 0 | 0
CALÇADA DE ACESSO | FERRAGEM | Prego 17 x 27 cabeça simples | Faturamento para 30/60 | 64 | kg | 1 | 20 | 20 | 1280 | [5 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 | 640 | 0 | 0 | 0
CALÇADA DE ACESSO | FERRAGEM | Tela Q - 61 aço CA50 a c/10 4.2mm | Faturamento para 30/60 | 64 | unidade | 1 | 99.9 | 99.9 | 6393.6 | [5 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3196.8 | 3196.8 | 0 | 0 | 0
CALÇADA DE ACESSO | Agregado | Brita 01 para espalhamento | Faturamento para 30/60 | 96 | m³ | 1.5 | 130 | 195 | 12480 | [5 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6240 | 6240 | 0 | 0 | 0
CALÇADA DE ACESSO | MAO DE OBRA | Mao de obra calçada acesso | Faturamento para 45 dias após boletim fiscalizaçao | 64 | vb | 1 | 500 | 500 | 32000 | [5 empty] | 0.0937 | 0.0938 | 0.33695 | 0.47555 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2998.4 | 3001.6 | 10782.4 | 15217.6 | 0
|  | LIMPEZA FINAL |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 1: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 2: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 3: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 4: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 5: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 6: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 7: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 8: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 9: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 10: 0
LIMPEZA FINAL DE OBRA | MATERIAL | DETERGENTE 5L |  | 32 | unidade | 0.5 | 15.67 | 7.835 | 501.44 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.72 | 250.72 | 0 | 0
LIMPEZA FINAL DE OBRA | MATERIAL | ÁLCOOL 70 LIQUIDO 5L |  | 32 | unidade | 0.5 | 36.21 | 18.105 | 1158.72 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 579.36 | 579.36 | 0 | 0
LIMPEZA FINAL DE OBRA | MATERIAL | DESINFETANTE 5L |  | 32 | unidade | 0.5 | 15.43 | 7.715 | 493.76 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.88 | 246.88 | 0 | 0
LIMPEZA FINAL DE OBRA | MATERIAL | Mao de obra terceirizada limpeza final |  | 2840.32 | m2 | 44.38 | 3.5 | 155.33 | 9941.12 | [6 empty] | 0.0937 | 0.0938 | 0.33695 | 0.47555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 931.4829 | 932.4771 | 3349.6604 | 4727.4996
[8 empty] | 0 | 5657576.8016 | DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 1: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 2: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 3: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 4: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 5: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 6: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 7: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 8: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 9: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 10: 0
APROPIAÇÃO | TIPO | ITEM |  |  | UNID. | QTD UNIT | CUSTO UNIT. |  |  | DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 1: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 2: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 3: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 4: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 5: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 6: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 7: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 8: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 9: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 10: 0
|  | SERVIÇOS | [7 empty] | DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 1: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 2: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 3: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 4: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 5: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 6: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 7: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 8: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 9: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 10: 0
|  | CANTEIRO DE OBRA |  |  |  |  | 13040 |  | 140460 | DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 1: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 2: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 3: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 4: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 5: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 6: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 7: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 8: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 9: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 10: 0
| LOCAÇAO | Aluguel container Banheiro |  |  | mês | 4 | 1140 | 4560 | 4560 |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25 |  |  | 0 | 1140 | 0 | 1140 | 0 | 1140 | 0 | 1140 | 0 | 0
| LOCAÇAO | mobilização / desmobilzaçao containers |  |  | mês | 2 | 6100 | 12200 | 12200 | 0.5 | [6 empty] | 0.5 |  |  | 6100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6100 | 0 | 0
| LOCAÇAO | Aluguel container almoxarifado |  |  | mês | 4 | 400 | 1600 | 1600 |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25 |  |  | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0
| LOCAÇAO | Aluguel container escritorio |  |  | mês | 4 | 900 | 3600 | 3600 |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25 |  |  | 0 | 900 | 0 | 900 | 0 | 900 | 0 | 900 | 0 | 0
| MATERIAL | Placa da obra |  |  | unidade | 1 | 2000 | 2000 | 2000 | DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO PERCENTUAL (%) Q. 1: 1; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 1: 2000; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 2: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 3: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 4: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 5: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 6: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 7: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 8: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 9: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 10: 0
| MATERIAL | Bebedouro |  |  | unidade | 1 | 2500 | 2500 | 2500 | DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO PERCENTUAL (%) Q. 1: 1; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 1: 2500; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 2: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 3: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 4: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 5: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 6: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 7: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 8: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 9: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 10: 0
21900 |  | ADMINISTRAÇAO LOCAL |  |  |  |  | 29000 |  |  | DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 1: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 2: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 3: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 4: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 5: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 6: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 7: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 8: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 9: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 10: 0
| ADMINISTRAÇAO | ENGENHEIRO RESIDENTE - ( rateado em 3 canteiros) carro incluso |  |  | mês | 4 | 10000 | 40000 | 40000 |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25 |  |  | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0
| ADMINISTRAÇAO | TOPOGRAFO |  |  | mês | 3 | 2000 | 6000 | 6000 | DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO PERCENTUAL (%) Q. 1: 1; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 1: 6000; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 2: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 3: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 4: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 5: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 6: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 7: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 8: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 9: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 10: 0
| ADMINISTRAÇAO | MESTRE DE OBRA | pra obra de 50 casa considera apenas encarregado |  | mês | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ADMINISTRAÇAO | COMPRADOR | pra obra de 50 casa considera apenas encarregado |  | mês | 4 | 3000 | 12000 | 12000 |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25 |  |  | 0 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0
| ADMINISTRAÇAO | TECNICO SEGURANÇA TRABALHO - ( rateado em 3 canteiros) carro incluso |  |  | mês | 4 | 3000 | 12000 | 12000 |  |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0
| ADMINISTRAÇAO | ALMOXARIFADO |  |  |  | 4 | 7500 | 30000 | 30000 |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25 |  |  | 0 | 7500 | 0 | 7500 | 0 | 7500 | 0 | 7500 | 0 | 0
| ADMINISTRAÇAO | Alojamento Arbnb (mestre, engenheiro. Tecnico) |  |  | mês | 4 | 3500 | 14000 | 14000 |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25 |  |  | 0 | 3500 | 0 | 3500 | 0 | 3500 | 0 | 3500 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TOTALIZADOR CUSTO GLOBAIS OBRAS - MENSAL |  |  | mês |  |  |  |  | DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 1: 350239.6; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 2: 240223.4464; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 3: 590384.7247; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 4: 839152.043; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 5: 1069128.6648; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 6: 1086725.8943; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 7: 834689.3075; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 8: 454039.89; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 9: 109401.7378; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 10: 206926.0532
|  | DESPESAS ACESSORIAS |  |  |  |  | 90248
|  | SEGURO |  |  | mês | 1 | 16000 |  | 16000 | DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO PERCENTUAL (%) Q. 1: 1; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 1: 16000; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 2: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 3: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 4: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 5: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 6: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 7: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 8: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 9: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 10: 0
|  | CAUÇÃO |  |  | mês | 1 | 64000 |  | 64000 | DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO PERCENTUAL (%) Q. 1: 1; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 1: 64000; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 2: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 3: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 4: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 5: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 6: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 7: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 8: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 9: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 10: 0
|  | LOGISTICA GESTÃO VISITA À OBRA |  |  | mês | 4 | 10000 |  | 40000 | 0.4 |  | 0.2 |  | 0.2 |  | 0.2 |  |  |  | 16000 | 0 | 8000 | 0 | 8000 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0
|  | EMPRESTIMOS E CUSTO DE CAPITAL |  |  |  |  | 0
| 248000 | ITAU |  |  |  |  | 248 |  |  | DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 1: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 2: 19943.37; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 3: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 4: 19943.37; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 5: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 6: 19943.37; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 7: 248000; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 8: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 9: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 10: 0
| 163000 | CARTAO CREDITO SUCOPIRA | [7 empty] | DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 1: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 2: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 3: 21190; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 4: 21190; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 5: 21190; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 6: 21190; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 7: 21190; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 8: 21190; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 9: 21190; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 10: 63570
| 50000 | NUBANK | [7 empty] | DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 1: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 3: 4906.58; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 5: 4906.58; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 7: 52453.29; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 8: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 9: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 10: 0
| 200000 | EMPRESTIMO BRADESCO | [7 empty] | DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 1: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 3: 14716.35; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 5: 14716.35; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 7: 214716.35; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 8: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 9: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 10: 0
| 59000 | EMPRÉSTIMO EXTRA | [7 empty] | DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 1: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 3: 7670; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 4: 7670; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 5: 7670; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 6: 7670; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 7: 7670; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 8: 7670; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 9: 7670; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 10: 23010
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 720000 | [8 empty] | DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 1: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 2: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 3: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 4: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 5: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 6: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 7: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 8: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 9: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 10: 0
|  | TOTALIZADOR CUSTOS ACESSÓRIOS | [7 empty] | DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 1: 96000; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 2: 19943.37; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 3: 56482.93; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 4: 48803.37; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 5: 56482.93; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 6: 48803.37; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 7: 552029.64; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 8: 28860; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 9: 28860; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 10: 86580
|  | TOTALIZADO CUSTOS MENSAIS | [7 empty] | DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 1: 446239.6; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 2: 260166.8164; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 3: 646867.6547; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 4: 887955.413; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 5: 1125611.5948; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 6: 1135529.2643; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 7: 1386718.9475; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 8: 482899.89; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 9: 138261.7378; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 10: 293506.0532
|  | RECEITAS | [7 empty] | DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 1: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 2: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 3: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 4: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 5: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 6: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 7: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 8: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 9: 0; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 10: 0
|  | MEDIÇÃO CONTRATUAL | [7 empty] | DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 1: 720000; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 3: 855077.7619; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 4: 758705.1099; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 5: 1110679.8301; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 6: 1219493.5185; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 7: 1842453.5438; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 8: 838686.6707; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 9: 419604.6483; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 10: 315298.8358
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSOLIDAÇÃO
|  | SALDO MENSAL | [7 empty] | DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 1: 273760.4; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 2: -260166.8164; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 3: 208210.1073; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 4: -129250.3031; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 5: -14931.7646; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 6: 83964.2542; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 7: 455734.5963; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 8: 355786.7807; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 9: 281342.9105; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 10: 21792.7826
|  | SALDO ACUMULADO | [7 empty] | DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 1: 273760.4; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 2: 13593.5836; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 3: 221803.6909; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 4: 92553.3878; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 5: 77621.6232; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 6: 161585.8774; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 7: 617320.4737; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 8: 973107.2544; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 9: 1254450.1649; DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FINANCEIRO (R$) Q. 10: 1276242.9475

## AGENDA_BANCARIA
Agenda Bancária — movimentos esperados para aparecer no banco/fatura
Esta aba traduz a BASE_CAIXA em eventos de extrato. Ela é o ponto de comparação com o extrato colado em EXTRATO_IMPORTADO.
Base_ID | ID_Concil | Data_Compensacao_Prevista | Tipo_Movimento | Valor_Esperado | Forma_Pagamento | Meio_Financeiro | Conta_Origem | Fornecedor_Cliente | Item_Resumo | Lote_Pagto | Documento | Historico_Padrao_Extrato | Status_Concil | Data_Conciliada | Valor_Conciliado | Historico_Extrato_Real | Linha_Extrato | Diferenca_Valor | Diferenca_Dias
1 | 000001-CR | 2026-02-27 | Crédito | 720000 | PIX | 0 | 0 | FM SOLUÇÕES EM BEBIDAS | MEDIÇÃO CONTRATUAL | INVEST_01 | 0 | FM SOLUÇÕES EM BEBIDAS ¦ MEDIÇÃO CONTRATUAL ¦ Entrada ¦ MEDI | Pendente vencido
2 | 000002-DB | 2026-03-11 | Débito | 64000 | 0 | 0 | 0 | CAUÇÃO | CAUÇÃO | 0 | 0 | CAUÇÃO ¦ CAUÇÃO ¦ Saída ¦ DESPESAS ACESSÓRIAS | Previsto
3 | 000003-DB | 2026-03-09 | Débito | 16000 | 0 | 0 | 0 | LOGISTICA GESTÃO VISITA À OBRA | LOGISTICA GESTÃO VISITA À OBRA | 0 | 0 | LOGISTICA GESTÃO VISITA À OBRA ¦ LOGISTICA GESTÃO VISITA À O | Previsto
4 | 000004-DB | 2026-03-09 | Débito | 16000 | 0 | 0 | 0 | SEGURO | SEGURO | 0 | 0 | SEGURO ¦ SEGURO ¦ Saída ¦ DESPESAS ACESSÓRIAS | Previsto
5 | 000005-DB | 2026-03-11 | Débito | 2500 | 0 | 0 | 0 | Bebedouro | Bebedouro | 0 | 0 | Bebedouro ¦ Bebedouro ¦ Saída ¦ GESTÃO LOCAL | Previsto
6 | 000006-DB | 2026-03-11 | Débito | 2000 | 0 | 0 | 0 | Placa da obra | Placa da obra | 0 | 0 | Placa da obra ¦ Placa da obra ¦ Saída ¦ GESTÃO LOCAL | Previsto
7 | 000007-DB | 2026-03-20 | Débito | 6000 | 0 | 0 | 0 | TOPOGRAFO | TOPOGRAFO | 0 | 0 | TOPOGRAFO ¦ TOPOGRAFO ¦ Saída ¦ GESTÃO LOCAL | Previsto
8 | 000008-DB | 2026-03-20 | Débito | 6100 | 0 | 0 | 0 | mobilização / desmobilzaçao containers | mobilização / desmobilzaçao containers | 0 | 0 | mobilização / desmobilzaçao containers ¦ mobilização / desmo | Previsto
9 | 000009-DB | 2026-03-20 | Débito | 96000 | 0 | 0 | 0 | contrato industrializaçao paredes | contrato industrializaçao paredes | 0 | 0 | contrato industrializaçao paredes ¦ contrato industrializaça | Previsto
10 | 000010-DB | 2026-03-20 | Débito | 96000 | 0 | 0 | 0 | contrato industrializaçao paredes | contrato industrializaçao paredes | 0 | 0 | contrato industrializaçao paredes ¦ contrato industrializaça | Previsto
11 | 000011-DB | 2026-03-20 | Débito | 115200 | 0 | 0 | 0 | contrato industrializaçao paredes | contrato industrializaçao paredes | 0 | 0 | contrato industrializaçao paredes ¦ contrato industrializaça | Previsto
12 | 000012-DB | 2026-03-20 | Débito | 24750 | 0 | 0 | 0 | Mao de obra Terceirizada Radier | Mao de obra Terceirizada Radier | 0 | 0 | Mao de obra Terceirizada Radier ¦ Mao de obra Terceirizada R | Previsto
13 | 000013-DB | 2026-03-20 | Débito | 1689.6 | 0 | 0 | 0 | ripas de 5cm x 2,7m de 25mm | ripas de 5cm x 2,7m de 25mm | 0 | 0 | ripas de 5cm x 2,7m de 25mm ¦ ripas de 5cm x 2,7m de 25mm ¦ | Previsto
14 | 000014-DB | 2026-03-20 | Débito | 350239.6 | 0 | 0 | 0 | TOTALIZADOR CUSTO GLOBAIS OBRAS - MENSAL | TOTALIZADOR CUSTO GLOBAIS OBRAS - MENSAL | 0 | 0 | TOTALIZADOR CUSTO GLOBAIS OBRAS - MENSAL ¦ TOTALIZADOR CUSTO | Previsto
15 | 000015-DB | 2026-04-03 | Débito | 19943.37 | 0 | 0 | 0 | ITAU | ITAU | 0 | 0 | ITAU ¦ ITAU ¦ Saída ¦ CAPITAL DE GIRO | Previsto
16 | 000016-DB | 2026-04-03 | Débito | 47.872 | 0 | 0 | 0 | Anel de vedação esg 100 mm | Anel de vedação esg 100 mm | 0 | 0 | Anel de vedação esg 100 mm ¦ Anel de vedação esg 100 mm ¦ Sa | Previsto
17 | 000017-DB | 2026-04-03 | Débito | 696.32 | 0 | 0 | 0 | Caixa Sifonada com grelha quadrada PVC DN 150x150x50 com junta soldável para ramal de esgoto sanitário | Caixa Sifonada com grelha quadrada PVC DN 150x150x50 com junta soldável para ramal de esgoto sanitário | 0 | 0 | Caixa Sifonada com grelha quadrada PVC DN 150x150x50 com jun | Previsto
18 | 000018-DB | 2026-04-03 | Débito | 304.4224 | 0 | 0 | 0 | Cola de cano PVC 175g | Cola de cano PVC 175g | 0 | 0 | Cola de cano PVC 175g ¦ Cola de cano PVC 175g ¦ Saída ¦ ESPE | Previsto
19 | 000019-DB | 2026-04-03 | Débito | 30.464 | 0 | 0 | 0 | Joelho 45º PVC DN 40mm branco rígido para esgoto sanitário predial | Joelho 45º PVC DN 40mm branco rígido para esgoto sanitário predial | 0 | 0 | Joelho 45º PVC DN 40mm branco rígido para esgoto sanitário p | Previsto
20 | 000020-DB | 2026-04-03 | Débito | 130.56 | 0 | 0 | 0 | Joelho 45º PVC DN 50mm branco rígido para esgoto sanitário predial | Joelho 45º PVC DN 50mm branco rígido para esgoto sanitário predial | 0 | 0 | Joelho 45º PVC DN 50mm branco rígido para esgoto sanitário p | Previsto
21 | 000021-DB | 2026-04-03 | Débito | 304.4224 | 0 | 0 | 0 | Joelho 90º PVC DN 100mm branco rígido para esgoto sanitário predial | Joelho 90º PVC DN 100mm branco rígido para esgoto sanitário predial | 0 | 0 | Joelho 90º PVC DN 100mm branco rígido para esgoto sanitário | Previsto
22 | 000022-DB | 2026-04-03 | Débito | 134.4768 | 0 | 0 | 0 | Joelho 90º PVC DN 40mm branco rígido para esgoto sanitário predial | Joelho 90º PVC DN 40mm branco rígido para esgoto sanitário predial | 0 | 0 | Joelho 90º PVC DN 40mm branco rígido para esgoto sanitário p | Previsto
23 | 000023-DB | 2026-04-03 | Débito | 746.8032 | 0 | 0 | 0 | Joelho 90º PVC DN 50mm branco junta elástica para esgoto sanitário | Joelho 90º PVC DN 50mm branco junta elástica para esgoto sanitário | 0 | 0 | Joelho 90º PVC DN 50mm branco junta elástica para esgoto san | Previsto
24 | 000024-DB | 2026-04-03 | Débito | 41.344 | 0 | 0 | 0 | Joelho 90º marrom DN 25mm soldável para água fria | Joelho 90º marrom DN 25mm soldável para água fria | 0 | 0 | Joelho 90º marrom DN 25mm soldável para água fria ¦ Joelho 9 | Previsto
25 | 000025-DB | 2026-04-03 | Débito | 469.1456 | 0 | 0 | 0 | Junção de Redução invertica PVC DN 100x50mm branco rígido para esgoto sanitário predial | Junção de Redução invertica PVC DN 100x50mm branco rígido para esgoto sanitário predial | 0 | 0 | Junção de Redução invertica PVC DN 100x50mm branco rígido pa | Previsto
26 | 000026-DB | 2026-04-03 | Débito | 391.2448 | 0 | 0 | 0 | Junção simples PVC DN 50x50mm branco rígido para esgoto sanitário predial | Junção simples PVC DN 50x50mm branco rígido para esgoto sanitário predial | 0 | 0 | Junção simples PVC DN 50x50mm branco rígido para esgoto sani | Previsto
27 | 000027-DB | 2026-04-03 | Débito | 36.7744 | 0 | 0 | 0 | Lixa ferro p/cano pvc 100 | Lixa ferro p/cano pvc 100 | 0 | 0 | Lixa ferro p/cano pvc 100 ¦ Lixa ferro p/cano pvc 100 ¦ Saíd | Previsto
28 | 000028-DB | 2026-04-03 | Débito | 305.8042 | 0 | 0 | 0 | Pasta lubrufucante 1 KG | Pasta lubrufucante 1 KG | 0 | 0 | Pasta lubrufucante 1 KG ¦ Pasta lubrufucante 1 KG ¦ Saída ¦ | Previsto
29 | 000029-DB | 2026-04-03 | Débito | 217.6 | 0 | 0 | 0 | Ralo seco PVC DN100x40mm Junta soldável para esgoto sanitário predial | Ralo seco PVC DN100x40mm Junta soldável para esgoto sanitário predial | 0 | 0 | Ralo seco PVC DN100x40mm Junta soldável para esgoto sanitári | Previsto
30 | 000030-DB | 2026-04-03 | Débito | 107.9296 | 0 | 0 | 0 | TE DN 50x50mm PVC branco rígido para esgoto sanitário predial | TE DN 50x50mm PVC branco rígido para esgoto sanitário predial | 0 | 0 | TE DN 50x50mm PVC branco rígido para esgoto sanitário predia | Previsto
31 | 000031-DB | 2026-04-03 | Débito | 349.6832 | 0 | 0 | 0 | Tubo DN 25 mm, PVC Rígido Soldável Marrom | Tubo DN 25 mm, PVC Rígido Soldável Marrom | 0 | 0 | Tubo DN 25 mm, PVC Rígido Soldável Marrom ¦ Tubo DN 25 mm, P | Previsto
32 | 000032-DB | 2026-04-03 | Débito | 764.9946 | 0 | 0 | 0 | Tubo PVC DN 100mm branco rígido para esgoto sanitário | Tubo PVC DN 100mm branco rígido para esgoto sanitário | 0 | 0 | Tubo PVC DN 100mm branco rígido para esgoto sanitário ¦ Tubo | Previsto
33 | 000033-DB | 2026-04-03 | Débito | 143.7379 | 0 | 0 | 0 | Tubo PVC DN 40mm branco rígido para esgoto sanitário | Tubo PVC DN 40mm branco rígido para esgoto sanitário | 0 | 0 | Tubo PVC DN 40mm branco rígido para esgoto sanitário ¦ Tubo | Previsto
34 | 000034-DB | 2026-04-03 | Débito | 1131.6636 | 0 | 0 | 0 | Tubo PVC DN 50mm branco rígido para esgoto sanitário | Tubo PVC DN 50mm branco rígido para esgoto sanitário | 0 | 0 | Tubo PVC DN 50mm branco rígido para esgoto sanitário ¦ Tubo | Previsto
35 | 000035-DB | 2026-04-03 | Débito | 82.4051 | 0 | 0 | 0 | Tubo PVC DN 75mm branco rígido para esgoto sanitário | Tubo PVC DN 75mm branco rígido para esgoto sanitário | 0 | 0 | Tubo PVC DN 75mm branco rígido para esgoto sanitário ¦ Tubo | Previsto
36 | 000036-DB | 2026-04-03 | Débito | 7500 | 0 | 0 | 0 | ALMOXARIFADO | ALMOXARIFADO | 0 | 0 | ALMOXARIFADO ¦ ALMOXARIFADO ¦ Saída ¦ GESTÃO LOCAL | Previsto
37 | 000037-DB | 2026-04-03 | Débito | 3500 | 0 | 0 | 0 | Alojamento Arbnb (mestre, engenheiro. Tecnico) | Alojamento Arbnb (mestre, engenheiro. Tecnico) | 0 | 0 | Alojamento Arbnb (mestre, engenheiro. Tecnico) ¦ Alojamento | Previsto
38 | 000038-DB | 2026-04-03 | Débito | 1140 | 0 | 0 | 0 | Aluguel container Banheiro | Aluguel container Banheiro | 0 | 0 | Aluguel container Banheiro ¦ Aluguel container Banheiro ¦ Sa | Previsto
39 | 000039-DB | 2026-04-03 | Débito | 400 | 0 | 0 | 0 | Aluguel container almoxarifado | Aluguel container almoxarifado | 0 | 0 | Aluguel container almoxarifado ¦ Aluguel container almoxarif | Previsto
40 | 000040-DB | 2026-04-03 | Débito | 900 | 0 | 0 | 0 | Aluguel container escritorio | Aluguel container escritorio | 0 | 0 | Aluguel container escritorio ¦ Aluguel container escritorio | Previsto
41 | 000041-DB | 2026-04-03 | Débito | 3000 | 0 | 0 | 0 | COMPRADOR | COMPRADOR | 0 | 0 | COMPRADOR ¦ COMPRADOR ¦ Saída ¦ GESTÃO LOCAL | Previsto
42 | 000042-DB | 2026-04-03 | Débito | 10000 | 0 | 0 | 0 | ENGENHEIRO RESIDENTE - ( rateado em 3 canteiros) carro incluso | ENGENHEIRO RESIDENTE - ( rateado em 3 canteiros) carro incluso | 0 | 0 | ENGENHEIRO RESIDENTE - ( rateado em 3 canteiros) carro inclu | Previsto
43 | 000043-DB | 2026-04-03 | Débito | 192 | 0 | 0 | 0 | Arame Recozido bwg 18 | Arame Recozido bwg 18 | 0 | 0 | Arame Recozido bwg 18 ¦ Arame Recozido bwg 18 ¦ Saída ¦ RADI | Previsto
44 | 000044-DB | 2026-04-03 | Débito | 40821.76 | 0 | 0 | 0 | Aço - Tela Q-138 - 5.0 c/10 - (245 x 600 cm) (frete de 300 + ipi de 133 incluido | Aço - Tela Q-138 - 5.0 c/10 - (245 x 600 cm) (frete de 300 + ipi de 133 incluido | 0 | 0 | Aço - Tela Q-138 - 5.0 c/10 - (245 x 600 cm) (frete de 300 | Previsto
45 | 000045-DB | 2026-04-03 | Débito | 4400 | 0 | 0 | 0 | Bomba de concreto ( Taxa divide 1 casa e 1 radier ) | Bomba de concreto ( Taxa divide 1 casa e 1 radier ) | 0 | 0 | Bomba de concreto ( Taxa divide 1 casa e 1 radier ) ¦ Bomba | Previsto
46 | 000046-DB | 2026-04-03 | Débito | 16921.4864 | 0 | 0 | 0 | Brita graduada (lastro para nivelamento) - 10 cm esp.; 15% penetração no solo | Brita graduada (lastro para nivelamento) - 10 cm esp.; 15% penetração no solo | 0 | 0 | Brita graduada (lastro para nivelamento) - 10 cm esp.; 15% p | Previsto
47 | 000047-DB | 2026-04-03 | Débito | 261.3333 | 0 | 0 | 0 | Cimento PortlanD CP IV 32 para limpeza da bomba | Cimento PortlanD CP IV 32 para limpeza da bomba | 0 | 0 | Cimento PortlanD CP IV 32 para limpeza da bomba ¦ Cimento Po | Previsto
48 | 000048-DB | 2026-04-03 | Débito | 79635.2 | 0 | 0 | 0 | Concreto Usinado fck - 25 Mpa ( Com perda de 10%) - SEM IMPERMEABILIZANTE - 140 +- 30 slump | Concreto Usinado fck - 25 Mpa ( Com perda de 10%) - SEM IMPERMEABILIZANTE - 140 +- 30 slump | 0 | 0 | Concreto Usinado fck - 25 Mpa ( Com perda de 10%) - SEM IMPE | Previsto
49 | 000049-DB | 2026-04-03 | Débito | 1248 | 0 | 0 | 0 | Desmoldante TECNOMOR | Desmoldante TECNOMOR | 0 | 0 | Desmoldante TECNOMOR ¦ Desmoldante TECNOMOR ¦ Saída ¦ RADIER | Previsto
50 | 000050-DB | 2026-04-03 | Débito | 2240 | 0 | 0 | 0 | Ensaio compreesão corpo prova | Ensaio compreesão corpo prova | 0 | 0 | Ensaio compreesão corpo prova ¦ Ensaio compreesão corpo prov | Previsto
51 | 000051-DB | 2026-04-03 | Débito | 8320 | 0 | 0 | 0 | Espaçador tipo centopeia - 5 unid. por m² - 50 mm | Espaçador tipo centopeia - 5 unid. por m² - 50 mm | 0 | 0 | Espaçador tipo centopeia - 5 unid. por m² - 50 mm ¦ Espaçado | Previsto
52 | 000052-DB | 2026-04-03 | Débito | 2419.2 | 0 | 0 | 0 | Forma para Radier - chapa de compensado naval plastificado 14mm | Forma para Radier - chapa de compensado naval plastificado 14mm | 0 | 0 | Forma para Radier - chapa de compensado naval plastificado 1 | Previsto
53 | 000053-DB | 2026-04-03 | Débito | 1364 | 0 | 0 | 0 | Forma para Radier - tabua pinus 25mm para montagem do gabarito 2,70 m x 15cm | Forma para Radier - tabua pinus 25mm para montagem do gabarito 2,70 m x 15cm | 0 | 0 | Forma para Radier - tabua pinus 25mm para montagem do gabari | Previsto
54 | 000054-DB | 2026-04-03 | Débito | 4409.6 | 0 | 0 | 0 | Lona 150 micras | Lona 150 micras | 0 | 0 | Lona 150 micras ¦ Lona 150 micras ¦ Saída ¦ RADIER - 44,38 M | Previsto
55 | 000055-DB | 2026-04-03 | Débito | 41271.4989 | 0 | 0 | 0 | Mao de obra Terceirizada Radier | Mao de obra Terceirizada Radier | 0 | 0 | Mao de obra Terceirizada Radier ¦ Mao de obra Terceirizada R | Previsto
56 | 000056-DB | 2026-04-03 | Débito | 1600 | 0 | 0 | 0 | Placa vibratoria reversivél CR5 | Placa vibratoria reversivél CR5 | 0 | 0 | Placa vibratoria reversivél CR5 ¦ Placa vibratoria reversivé | Previsto
57 | 000057-DB | 2026-04-03 | Débito | 917.5 | 0 | 0 | 0 | Prego 17 x 27 cabeça dupla | Prego 17 x 27 cabeça dupla | 0 | 0 | Prego 17 x 27 cabeça dupla ¦ Prego 17 x 27 cabeça dupla ¦ Sa | Previsto
58 | 000058-DB | 2026-04-03 | Débito | 57 | 0 | 0 | 0 | impermeabilizante para lateral das chapas de compensado (link no grupo) | impermeabilizante para lateral das chapas de compensado (link no grupo) | 0 | 0 | impermeabilizante para lateral das chapas de compensado (lin | Previsto
59 | 000059-DB | 2026-04-03 | Débito | 1267.2 | 0 | 0 | 0 | ripas de 5cm x 2,7m de 25mm | ripas de 5cm x 2,7m de 25mm | 0 | 0 | ripas de 5cm x 2,7m de 25mm ¦ ripas de 5cm x 2,7m de 25mm ¦ | Previsto
60 | 000060-DB | 2026-04-03 | Débito | 240223.4464 | 0 | 0 | 0 | TOTALIZADOR CUSTO GLOBAIS OBRAS - MENSAL | TOTALIZADOR CUSTO GLOBAIS OBRAS - MENSAL | 0 | 0 | TOTALIZADOR CUSTO GLOBAIS OBRAS - MENSAL ¦ TOTALIZADOR CUSTO | Previsto
61 | 000061-CR | 2026-04-17 | Crédito | 855077.7619 | 0 | 0 | 0 | MEDIÇÃO CONTRATUAL | MEDIÇÃO CONTRATUAL | 0 | 0 | MEDIÇÃO CONTRATUAL ¦ MEDIÇÃO CONTRATUAL ¦ Entrada ¦ MEDIÇÃO | Previsto
62 | 000062-DB | 2026-04-17 | Débito | 7510.992 | 0 | 0 | 0 | Mao de obra terceirizada assentamento Azulejo | Mao de obra terceirizada assentamento Azulejo | 0 | 0 | Mao de obra terceirizada assentamento Azulejo ¦ Mao de obra | Previsto
63 | 000063-DB | 2026-04-17 | Débito | 4917.376 | 0 | 0 | 0 | MO Terceirizada Caixas de inspecao e gordura | MO Terceirizada Caixas de inspecao e gordura | 0 | 0 | MO Terceirizada Caixas de inspecao e gordura ¦ MO Terceiriza | Previsto
64 | 000064-DB | 2026-04-17 | Débito | 21190 | 0 | 0 | 0 | CARTAO CREDITO SUCOPIRA | CARTAO CREDITO SUCOPIRA | 0 | 0 | CARTAO CREDITO SUCOPIRA ¦ CARTAO CREDITO SUCOPIRA ¦ Saída ¦ | Previsto
65 | 000065-DB | 2026-04-17 | Débito | 14716.35 | 0 | 0 | 0 | EMPRESTIMO BRADESCO | EMPRESTIMO BRADESCO | 0 | 0 | EMPRESTIMO BRADESCO ¦ EMPRESTIMO BRADESCO ¦ Saída ¦ CAPITAL | Previsto
66 | 000066-DB | 2026-04-17 | Débito | 7670 | 0 | 0 | 0 | EMPRÉSTIMO EXTRA | EMPRÉSTIMO EXTRA | 0 | 0 | EMPRÉSTIMO EXTRA ¦ EMPRÉSTIMO EXTRA ¦ Saída ¦ CAPITAL DE GIR | Previsto
67 | 000067-DB | 2026-04-17 | Débito | 4906.58 | 0 | 0 | 0 | NUBANK | NUBANK | 0 | 0 | NUBANK ¦ NUBANK ¦ Saída ¦ CAPITAL DE GIRO | Previsto
68 | 000068-DB | 2026-04-17 | Débito | 9295.04 | 0 | 0 | 0 | Mao de obra terceirizada montagem e telhamento | Mao de obra terceirizada montagem e telhamento | 0 | 0 | Mao de obra terceirizada montagem e telhamento ¦ Mao de obra | Previsto
69 | 000069-DB | 2026-04-17 | Débito | 8000 | 0 | 0 | 0 | LOGISTICA GESTÃO VISITA À OBRA | LOGISTICA GESTÃO VISITA À OBRA | 0 | 0 | LOGISTICA GESTÃO VISITA À OBRA ¦ LOGISTICA GESTÃO VISITA À O | Previsto
70 | 000070-DB | 2026-04-17 | Débito | 6426.6506 | 0 | 0 | 0 | Mao de obra terceirizada Emassamento e lixamento interno paredes e teto | Mao de obra terceirizada Emassamento e lixamento interno paredes e teto | 0 | 0 | Mao de obra terceirizada Emassamento e lixamento interno pa | Previsto
71 | 000071-DB | 2026-04-17 | Débito | 3000 | 0 | 0 | 0 | TECNICO SEGURANÇA TRABALHO - ( rateado em 3 canteiros) carro incluso | TECNICO SEGURANÇA TRABALHO - ( rateado em 3 canteiros) carro incluso | 0 | 0 | TECNICO SEGURANÇA TRABALHO - ( rateado em 3 canteiros) carro | Previsto
72 | 000072-DB | 2026-04-17 | Débito | 2518.656 | 0 | 0 | 0 | Mao de obra Impermeabilização de áreas úmidas | Mao de obra Impermeabilização de áreas úmidas | 0 | 0 | Mao de obra Impermeabilização de áreas úmidas ¦ Mao de obra | Previsto
73 | 000073-DB | 2026-04-17 | Débito | 14991.964 | 0 | 0 | 0 | Montagem de paredes pré-moldadas (içamento, prumo, alinhamento e escoramento com grauteamento) – até 35 t | Montagem de paredes pré-moldadas (içamento, prumo, alinhamento e escoramento com grauteamento) – até 35 t | 0 | 0 | Montagem de paredes pré-moldadas (içamento, prumo, alinhamen | Previsto
74 | 000074-DB | 2026-04-17 | Débito | 74656 | 0 | 0 | 0 | contrato industrializaçao paredes | contrato industrializaçao paredes | 0 | 0 | contrato industrializaçao paredes ¦ contrato industrializaça | Previsto
75 | 000075-DB | 2026-04-17 | Débito | 74656 | 0 | 0 | 0 | contrato industrializaçao paredes | contrato industrializaçao paredes | 0 | 0 | contrato industrializaçao paredes ¦ contrato industrializaça | Previsto
76 | 000076-DB | 2026-04-17 | Débito | 89587.2 | 0 | 0 | 0 | contrato industrializaçao paredes | contrato industrializaçao paredes | 0 | 0 | contrato industrializaçao paredes ¦ contrato industrializaça | Previsto
77 | 000077-DB | 2026-04-17 | Débito | 38381.9007 | 0 | 0 | 0 | material CIMENTO : KIT Parede e Laje - FOB na Fabrica | material CIMENTO : KIT Parede e Laje - FOB na Fabrica | 0 | 0 | material CIMENTO : KIT Parede e Laje - FOB na Fabrica ¦ mate | Previsto
78 | 000078-DB | 2026-04-17 | Débito | 38381.9007 | 0 | 0 | 0 | material CIMENTO : KIT Parede e Laje - FOB na Fabrica | material CIMENTO : KIT Parede e Laje - FOB na Fabrica | 0 | 0 | material CIMENTO : KIT Parede e Laje - FOB na Fabrica ¦ mate | Previsto
79 | 000079-DB | 2026-04-17 | Débito | 46058.2808 | 0 | 0 | 0 | material CIMENTO : KIT Parede e Laje - FOB na Fabrica | material CIMENTO : KIT Parede e Laje - FOB na Fabrica | 0 | 0 | material CIMENTO : KIT Parede e Laje - FOB na Fabrica ¦ mate | Previsto
80 | 000080-DB | 2026-04-17 | Débito | 19437.7671 | 0 | 0 | 0 | material FERRO: KIT Parede e Laje - FOB na Fabrica | material FERRO: KIT Parede e Laje - FOB na Fabrica | 0 | 0 | material FERRO: KIT Parede e Laje - FOB na Fabrica ¦ materia | Previsto
81 | 000081-DB | 2026-04-17 | Débito | 19437.7671 | 0 | 0 | 0 | material FERRO: KIT Parede e Laje - FOB na Fabrica | material FERRO: KIT Parede e Laje - FOB na Fabrica | 0 | 0 | material FERRO: KIT Parede e Laje - FOB na Fabrica ¦ materia | Previsto
82 | 000082-DB | 2026-04-17 | Débito | 23325.3206 | 0 | 0 | 0 | material FERRO: KIT Parede e Laje - FOB na Fabrica | material FERRO: KIT Parede e Laje - FOB na Fabrica | 0 | 0 | material FERRO: KIT Parede e Laje - FOB na Fabrica ¦ materia | Previsto
83 | 000083-DB | 2026-04-17 | Débito | 8462.6842 | 0 | 0 | 0 | Mao de obra terceirizada assentamento Ceramica | Mao de obra terceirizada assentamento Ceramica | 0 | 0 | Mao de obra terceirizada assentamento Ceramica ¦ Mao de obra | Previsto
84 | 000084-DB | 2026-04-17 | Débito | 4400 | 0 | 0 | 0 | Bomba de concreto ( Taxa divide 1 casa e 1 radier ) | Bomba de concreto ( Taxa divide 1 casa e 1 radier ) | 0 | 0 | Bomba de concreto ( Taxa divide 1 casa e 1 radier ) ¦ Bomba | Previsto
85 | 000085-DB | 2026-04-17 | Débito | 16921.4864 | 0 | 0 | 0 | Brita graduada (lastro para nivelamento) - 10 cm esp.; 15% penetração no solo | Brita graduada (lastro para nivelamento) - 10 cm esp.; 15% penetração no solo | 0 | 0 | Brita graduada (lastro para nivelamento) - 10 cm esp.; 15% p | Previsto
86 | 000086-DB | 2026-04-17 | Débito | 79635.2 | 0 | 0 | 0 | Concreto Usinado fck - 25 Mpa ( Com perda de 10%) - SEM IMPERMEABILIZANTE - 140 +- 30 slump | Concreto Usinado fck - 25 Mpa ( Com perda de 10%) - SEM IMPERMEABILIZANTE - 140 +- 30 slump | 0 | 0 | Concreto Usinado fck - 25 Mpa ( Com perda de 10%) - SEM IMPE | Previsto
87 | 000087-DB | 2026-04-17 | Débito | 2240 | 0 | 0 | 0 | Ensaio compreesão corpo prova | Ensaio compreesão corpo prova | 0 | 0 | Ensaio compreesão corpo prova ¦ Ensaio compreesão corpo prov | Previsto
88 | 000088-DB | 2026-04-17 | Débito | 1267.2 | 0 | 0 | 0 | ripas de 5cm x 2,7m de 25mm | ripas de 5cm x 2,7m de 25mm | 0 | 0 | ripas de 5cm x 2,7m de 25mm ¦ ripas de 5cm x 2,7m de 25mm ¦ | Previsto
89 | 000089-DB | 2026-04-17 | Débito | 590384.7247 | 0 | 0 | 0 | TOTALIZADOR CUSTO GLOBAIS OBRAS - MENSAL | TOTALIZADOR CUSTO GLOBAIS OBRAS - MENSAL | 0 | 0 | TOTALIZADOR CUSTO GLOBAIS OBRAS - MENSAL ¦ TOTALIZADOR CUSTO | Previsto
90 | 000090-DB | 2026-04-17 | Débito | 299.84 | 0 | 0 | 0 | Assentamento Soleira em basalto 0,84 x 0,125 x 0,02 - cozinha | Assentamento Soleira em basalto 0,84 x 0,125 x 0,02 - cozinha | 0 | 0 | Assentamento Soleira em basalto 0,84 x 0,125 x 0,02 - cozin | Previsto
91 | 000091-DB | 2026-04-17 | Débito | 299.84 | 0 | 0 | 0 | Assentamento Soleira em basalto 0,94 x 0,125 x 0,02 - entrada | Assentamento Soleira em basalto 0,94 x 0,125 x 0,02 - entrada | 0 | 0 | Assentamento Soleira em basalto 0,94 x 0,125 x 0,02 - entra | Previsto
92 | 000092-DB | 2026-04-17 | Débito | 4275.6584 | 0 | 0 | 0 | Mao de obra terceirizada Textura externa | Mao de obra terceirizada Textura externa | 0 | 0 | Mao de obra terceirizada Textura externa ¦ Mao de obra terce | Previsto
93 | 000093-CR | 2026-05-01 | Crédito | 758705.1099 | 0 | 0 | 0 | MEDIÇÃO CONTRATUAL | MEDIÇÃO CONTRATUAL | 0 | 0 | MEDIÇÃO CONTRATUAL ¦ MEDIÇÃO CONTRATUAL ¦ Entrada ¦ MEDIÇÃO | Previsto
94 | 000094-DB | 2026-05-01 | Débito | 4345.6 | 0 | 0 | 0 | Argamassa colante AC I - Saco 20 Kg | Argamassa colante AC I - Saco 20 Kg | 0 | 0 | Argamassa colante AC I - Saco 20 Kg ¦ Argamassa colante AC I | Previsto
95 | 000095-DB | 2026-05-01 | Débito | 134.4 | 0 | 0 | 0 | Espaçador cruzeta - 5mm (pacote com 100 unid) | Espaçador cruzeta - 5mm (pacote com 100 unid) | 0 | 0 | Espaçador cruzeta - 5mm (pacote com 100 unid) ¦ Espaçador cr | Previsto
96 | 000096-DB | 2026-05-01 | Débito | 7519.008 | 0 | 0 | 0 | Mao de obra terceirizada assentamento Azulejo | Mao de obra terceirizada assentamento Azulejo | 0 | 0 | Mao de obra terceirizada assentamento Azulejo ¦ Mao de obra | Previsto
97 | 000097-DB | 2026-05-01 | Débito | 1104 | 0 | 0 | 0 | Rejunte cimenticio | Rejunte cimenticio | 0 | 0 | Rejunte cimenticio ¦ Rejunte cimenticio ¦ Saída ¦ AZULEJOS | Previsto
98 | 000098-DB | 2026-05-01 | Débito | 8072.416 | 0 | 0 | 0 | Revestimento Cerâmico PEI II - 20 X 20, cor, (perda 10%) | Revestimento Cerâmico PEI II - 20 X 20, cor, (perda 10%) | 0 | 0 | Revestimento Cerâmico PEI II - 20 X 20, cor, (perda 10%) ¦ | Previsto
99 | 000099-DB | 2026-05-01 | Débito | 293.76 | 0 | 0 | 0 | Adaptador soldável flange 25mm 3/4 | Adaptador soldável flange 25mm 3/4 | 0 | 0 | Adaptador soldável flange 25mm 3/4 ¦ Adaptador soldável flan | Previsto
100 | 000100-DB | 2026-05-01 | Débito | 572.0704 | 0 | 0 | 0 | Adaptador soldável flange 32 mm | Adaptador soldável flange 32 mm | 0 | 0 | Adaptador soldável flange 32 mm ¦ Adaptador soldável flange | Previsto
101 | 000101-DB | 2026-05-01 | Débito | 34.816 | 0 | 0 | 0 | Bucha de redução soldável curta 32mm x 25mm | Bucha de redução soldável curta 32mm x 25mm | 0 | 0 | Bucha de redução soldável curta 32mm x 25mm ¦ Bucha de reduç | Previsto
102 | 000102-DB | 2026-05-01 | Débito | 5220.224 | 0 | 0 | 0 | Caixa D'Água Polietileno 500 Litros - FORTLEV | Caixa D'Água Polietileno 500 Litros - FORTLEV | 0 | 0 | Caixa D'Água Polietileno 500 Litros - FORTLEV ¦ Caixa D'Água | Previsto
103 | 000103-DB | 2026-05-01 | Débito | 97.2672 | 0 | 0 | 0 | Cola Pincel 175 g | Cola Pincel 175 g | 0 | 0 | Cola Pincel 175 g ¦ Cola Pincel 175 g ¦ Saída ¦ CAIXA D'ÁGUA | Previsto
104 | 000104-DB | 2026-05-01 | Débito | 71.1552 | 0 | 0 | 0 | Curva 90° Soldável 25mm | Curva 90° Soldável 25mm | 0 | 0 | Curva 90° Soldável 25mm ¦ Curva 90° Soldável 25mm ¦ Saída ¦ | Previsto
105 | 000105-DB | 2026-05-01 | Débito | 104.448 | 0 | 0 | 0 | Joelho 90 soldavel 25 mm, PVC marrom, água fria | Joelho 90 soldavel 25 mm, PVC marrom, água fria | 0 | 0 | Joelho 90 soldavel 25 mm, PVC marrom, água fria ¦ Joelho 90 | Previsto
106 | 000106-DB | 2026-05-01 | Débito | 115.7632 | 0 | 0 | 0 | Joelho 90 soldavel 32 mm, PVC marrom, água fria | Joelho 90 soldavel 32 mm, PVC marrom, água fria | 0 | 0 | Joelho 90 soldavel 32 mm, PVC marrom, água fria ¦ Joelho 90 | Previsto
107 | 000107-DB | 2026-05-01 | Débito | 139.264 | 0 | 0 | 0 | LuvaPVC soldavél - 32 mm | LuvaPVC soldavél - 32 mm | 0 | 0 | LuvaPVC soldavél - 32 mm ¦ LuvaPVC soldavél - 32 mm ¦ Saída | Previsto
108 | 000108-DB | 2026-05-01 | Débito | 500.48 | 0 | 0 | 0 | Registro PVC Esfera Borboleta Soldável 25MM | Registro PVC Esfera Borboleta Soldável 25MM | 0 | 0 | Registro PVC Esfera Borboleta Soldável 25MM ¦ Registro PVC E | Previsto
109 | 000109-DB | 2026-05-01 | Débito | 652.8 | 0 | 0 | 0 | Registro PVC Esfera Borboleta Soldável 32MM | Registro PVC Esfera Borboleta Soldável 32MM | 0 | 0 | Registro PVC Esfera Borboleta Soldável 32MM ¦ Registro PVC E | Previsto
110 | 000110-DB | 2026-05-01 | Débito | 179.7376 | 0 | 0 | 0 | TE PVC Soldável 32 MM | TE PVC Soldável 32 MM | 0 | 0 | TE PVC Soldável 32 MM ¦ TE PVC Soldável 32 MM ¦ Saída ¦ CAIX | Previsto
111 | 000111-DB | 2026-05-01 | Débito | 1640.704 | 0 | 0 | 0 | Torneira Boia PVC Com Balão Plástico Para Caixa D'água 3/4" | Torneira Boia PVC Com Balão Plástico Para Caixa D'água 3/4" | 0 | 0 | Torneira Boia PVC Com Balão Plástico Para Caixa D'água 3/4" | Previsto
112 | 000112-DB | 2026-05-01 | Débito | 879.191 | 0 | 0 | 0 | Tubo DN 25 mm, PVC Rígido Soldável Marrom | Tubo DN 25 mm, PVC Rígido Soldável Marrom | 0 | 0 | Tubo DN 25 mm, PVC Rígido Soldável Marrom ¦ Tubo DN 25 mm, P | Previsto
113 | 000113-DB | 2026-05-01 | Débito | 1923.1488 | 0 | 0 | 0 | Tubo DN 32 mm, PVC Rígido Soldável Marrom | Tubo DN 32 mm, PVC Rígido Soldável Marrom | 0 | 0 | Tubo DN 32 mm, PVC Rígido Soldável Marrom ¦ Tubo DN 32 mm, P | Previsto
114 | 000114-DB | 2026-05-01 | Débito | 7744 | 0 | 0 | 0 | Locação de miniescavadeira - nivelamento e abertura de valas para caixa de gordura e hidrosanitario do radier | Locação de miniescavadeira - nivelamento e abertura de valas para caixa de gordura e hidrosanitario do radier | 0 | 0 | Locação de miniescavadeira - nivelamento e abertura de valas | Previsto
115 | 000115-DB | 2026-05-01 | Débito | 4922.624 | 0 | 0 | 0 | MO Terceirizada Caixas de inspecao e gordura | MO Terceirizada Caixas de inspecao e gordura | 0 | 0 | MO Terceirizada Caixas de inspecao e gordura ¦ MO Terceiriza | Previsto
116 | 000116-DB | 2026-05-01 | Débito | 21190 | 0 | 0 | 0 | CARTAO CREDITO SUCOPIRA | CARTAO CREDITO SUCOPIRA | 0 | 0 | CARTAO CREDITO SUCOPIRA ¦ CARTAO CREDITO SUCOPIRA ¦ Saída ¦ | Previsto
117 | 000117-DB | 2026-05-01 | Débito | 7670 | 0 | 0 | 0 | EMPRÉSTIMO EXTRA | EMPRÉSTIMO EXTRA | 0 | 0 | EMPRÉSTIMO EXTRA ¦ EMPRÉSTIMO EXTRA ¦ Saída ¦ CAPITAL DE GIR | Previsto
118 | 000118-DB | 2026-05-01 | Débito | 19943.37 | 0 | 0 | 0 | ITAU | ITAU | 0 | 0 | ITAU ¦ ITAU ¦ Saída ¦ CAPITAL DE GIRO | Previsto
119 | 000119-DB | 2026-05-01 | Débito | 6892.8 | 0 | 0 | 0 | Cumeeira fibrocimento - 20º 6mm | Cumeeira fibrocimento - 20º 6mm | 0 | 0 | Cumeeira fibrocimento - 20º 6mm ¦ Cumeeira fibrocimento - 20 | Previsto
120 | 000120-DB | 2026-05-01 | Débito | 59520 | 0 | 0 | 0 | Estrutura SteelFrame com tesouras | Estrutura SteelFrame com tesouras | 0 | 0 | Estrutura SteelFrame com tesouras ¦ Estrutura SteelFrame com | Previsto
121 | 000121-DB | 2026-05-01 | Débito | 9304.96 | 0 | 0 | 0 | Mao de obra terceirizada montagem e telhamento | Mao de obra terceirizada montagem e telhamento | 0 | 0 | Mao de obra terceirizada montagem e telhamento ¦ Mao de obra | Previsto
122 | 000122-DB | 2026-05-01 | Débito | 4188.8 | 0 | 0 | 0 | Parafuso telheiro 1/4" x 110 mm com arruela/vedante: 150 un. | Parafuso telheiro 1/4" x 110 mm com arruela/vedante: 150 un. | 0 | 0 | Parafuso telheiro 1/4" x 110 mm com arruela/vedante: 150 un. | Previsto
123 | 000123-DB | 2026-05-01 | Débito | 38016 | 0 | 0 | 0 | Telha fibrocimento 6mm 2,44x1,1m | Telha fibrocimento 6mm 2,44x1,1m | 0 | 0 | Telha fibrocimento 6mm 2,44x1,1m ¦ Telha fibrocimento 6mm 2, | Previsto
124 | 000124-DB | 2026-05-01 | Débito | 1936.64 | 0 | 0 | 0 | Lixa grao 150 - | Lixa grao 150 - | 0 | 0 | Lixa grao 150 - ¦ Lixa grao 150 - ¦ Saída ¦ EMASSAMENTO INTE | Previsto
125 | 000125-DB | 2026-05-01 | Débito | 6433.5094 | 0 | 0 | 0 | Mao de obra terceirizada Emassamento e lixamento interno paredes e teto | Mao de obra terceirizada Emassamento e lixamento interno paredes e teto | 0 | 0 | Mao de obra terceirizada Emassamento e lixamento interno pa | Previsto
126 | 000126-DB | 2026-05-01 | Débito | 14035.2 | 0 | 0 | 0 | Massa fina acabamento 18kg - branca | Massa fina acabamento 18kg - branca | 0 | 0 | Massa fina acabamento 18kg - branca ¦ Massa fina acabamento | Previsto
127 | 000127-DB | 2026-05-01 | Débito | 46.464 | 0 | 0 | 0 | Anel de vedação esg 100 mm | Anel de vedação esg 100 mm | 0 | 0 | Anel de vedação esg 100 mm ¦ Anel de vedação esg 100 mm ¦ Sa | Previsto
128 | 000128-DB | 2026-05-01 | Débito | 675.84 | 0 | 0 | 0 | Caixa Sifonada com grelha quadrada PVC DN 150x150x50 com junta soldável para ramal de esgoto sanitário | Caixa Sifonada com grelha quadrada PVC DN 150x150x50 com junta soldável para ramal de esgoto sanitário | 0 | 0 | Caixa Sifonada com grelha quadrada PVC DN 150x150x50 com jun | Previsto
129 | 000129-DB | 2026-05-01 | Débito | 295.4688 | 0 | 0 | 0 | Cola de cano PVC 175g | Cola de cano PVC 175g | 0 | 0 | Cola de cano PVC 175g ¦ Cola de cano PVC 175g ¦ Saída ¦ ESPE | Previsto
130 | 000130-DB | 2026-05-01 | Débito | 29.568 | 0 | 0 | 0 | Joelho 45º PVC DN 40mm branco rígido para esgoto sanitário predial | Joelho 45º PVC DN 40mm branco rígido para esgoto sanitário predial | 0 | 0 | Joelho 45º PVC DN 40mm branco rígido para esgoto sanitário p | Previsto
131 | 000131-DB | 2026-05-01 | Débito | 126.72 | 0 | 0 | 0 | Joelho 45º PVC DN 50mm branco rígido para esgoto sanitário predial | Joelho 45º PVC DN 50mm branco rígido para esgoto sanitário predial | 0 | 0 | Joelho 45º PVC DN 50mm branco rígido para esgoto sanitário p | Previsto
132 | 000132-DB | 2026-05-01 | Débito | 295.4688 | 0 | 0 | 0 | Joelho 90º PVC DN 100mm branco rígido para esgoto sanitário predial | Joelho 90º PVC DN 100mm branco rígido para esgoto sanitário predial | 0 | 0 | Joelho 90º PVC DN 100mm branco rígido para esgoto sanitário | Previsto
133 | 000133-DB | 2026-05-01 | Débito | 130.5216 | 0 | 0 | 0 | Joelho 90º PVC DN 40mm branco rígido para esgoto sanitário predial | Joelho 90º PVC DN 40mm branco rígido para esgoto sanitário predial | 0 | 0 | Joelho 90º PVC DN 40mm branco rígido para esgoto sanitário p | Previsto
134 | 000134-DB | 2026-05-01 | Débito | 724.8384 | 0 | 0 | 0 | Joelho 90º PVC DN 50mm branco junta elástica para esgoto sanitário | Joelho 90º PVC DN 50mm branco junta elástica para esgoto sanitário | 0 | 0 | Joelho 90º PVC DN 50mm branco junta elástica para esgoto san | Previsto
135 | 000135-DB | 2026-05-01 | Débito | 40.128 | 0 | 0 | 0 | Joelho 90º marrom DN 25mm soldável para água fria | Joelho 90º marrom DN 25mm soldável para água fria | 0 | 0 | Joelho 90º marrom DN 25mm soldável para água fria ¦ Joelho 9 | Previsto
136 | 000136-DB | 2026-05-01 | Débito | 455.3472 | 0 | 0 | 0 | Junção de Redução invertica PVC DN 100x50mm branco rígido para esgoto sanitário predial | Junção de Redução invertica PVC DN 100x50mm branco rígido para esgoto sanitário predial | 0 | 0 | Junção de Redução invertica PVC DN 100x50mm branco rígido pa | Previsto
137 | 000137-DB | 2026-05-01 | Débito | 379.7376 | 0 | 0 | 0 | Junção simples PVC DN 50x50mm branco rígido para esgoto sanitário predial | Junção simples PVC DN 50x50mm branco rígido para esgoto sanitário predial | 0 | 0 | Junção simples PVC DN 50x50mm branco rígido para esgoto sani | Previsto
138 | 000138-DB | 2026-05-01 | Débito | 35.6928 | 0 | 0 | 0 | Lixa ferro p/cano pvc 100 | Lixa ferro p/cano pvc 100 | 0 | 0 | Lixa ferro p/cano pvc 100 ¦ Lixa ferro p/cano pvc 100 ¦ Saíd | Previsto
139 | 000139-DB | 2026-05-01 | Débito | 296.8099 | 0 | 0 | 0 | Pasta lubrufucante 1 KG | Pasta lubrufucante 1 KG | 0 | 0 | Pasta lubrufucante 1 KG ¦ Pasta lubrufucante 1 KG ¦ Saída ¦ | Previsto
140 | 000140-DB | 2026-05-01 | Débito | 211.2 | 0 | 0 | 0 | Ralo seco PVC DN100x40mm Junta soldável para esgoto sanitário predial | Ralo seco PVC DN100x40mm Junta soldável para esgoto sanitário predial | 0 | 0 | Ralo seco PVC DN100x40mm Junta soldável para esgoto sanitári | Previsto
141 | 000141-DB | 2026-05-01 | Débito | 104.7552 | 0 | 0 | 0 | TE DN 50x50mm PVC branco rígido para esgoto sanitário predial | TE DN 50x50mm PVC branco rígido para esgoto sanitário predial | 0 | 0 | TE DN 50x50mm PVC branco rígido para esgoto sanitário predia | Previsto
142 | 000142-DB | 2026-05-01 | Débito | 339.3984 | 0 | 0 | 0 | Tubo DN 25 mm, PVC Rígido Soldável Marrom | Tubo DN 25 mm, PVC Rígido Soldável Marrom | 0 | 0 | Tubo DN 25 mm, PVC Rígido Soldável Marrom ¦ Tubo DN 25 mm, P | Previsto
143 | 000143-DB | 2026-05-01 | Débito | 742.4947 | 0 | 0 | 0 | Tubo PVC DN 100mm branco rígido para esgoto sanitário | Tubo PVC DN 100mm branco rígido para esgoto sanitário | 0 | 0 | Tubo PVC DN 100mm branco rígido para esgoto sanitário ¦ Tubo | Previsto
144 | 000144-DB | 2026-05-01 | Débito | 139.5103 | 0 | 0 | 0 | Tubo PVC DN 40mm branco rígido para esgoto sanitário | Tubo PVC DN 40mm branco rígido para esgoto sanitário | 0 | 0 | Tubo PVC DN 40mm branco rígido para esgoto sanitário ¦ Tubo | Previsto
145 | 000145-DB | 2026-05-01 | Débito | 1098.3794 | 0 | 0 | 0 | Tubo PVC DN 50mm branco rígido para esgoto sanitário | Tubo PVC DN 50mm branco rígido para esgoto sanitário | 0 | 0 | Tubo PVC DN 50mm branco rígido para esgoto sanitário ¦ Tubo | Previsto
146 | 000146-DB | 2026-05-01 | Débito | 79.9814 | 0 | 0 | 0 | Tubo PVC DN 75mm branco rígido para esgoto sanitário | Tubo PVC DN 75mm branco rígido para esgoto sanitário | 0 | 0 | Tubo PVC DN 75mm branco rígido para esgoto sanitário ¦ Tubo | Previsto
147 | 000147-DB | 2026-05-01 | Débito | 7500 | 0 | 0 | 0 | ALMOXARIFADO | ALMOXARIFADO | 0 | 0 | ALMOXARIFADO ¦ ALMOXARIFADO ¦ Saída ¦ GESTÃO LOCAL | Previsto
148 | 000148-DB | 2026-05-01 | Débito | 3500 | 0 | 0 | 0 | Alojamento Arbnb (mestre, engenheiro. Tecnico) | Alojamento Arbnb (mestre, engenheiro. Tecnico) | 0 | 0 | Alojamento Arbnb (mestre, engenheiro. Tecnico) ¦ Alojamento | Previsto
149 | 000149-DB | 2026-05-01 | Débito | 1140 | 0 | 0 | 0 | Aluguel container Banheiro | Aluguel container Banheiro | 0 | 0 | Aluguel container Banheiro ¦ Aluguel container Banheiro ¦ Sa | Previsto
150 | 000150-DB | 2026-05-01 | Débito | 400 | 0 | 0 | 0 | Aluguel container almoxarifado | Aluguel container almoxarifado | 0 | 0 | Aluguel container almoxarifado ¦ Aluguel container almoxarif | Previsto
151 | 000151-DB | 2026-05-01 | Débito | 900 | 0 | 0 | 0 | Aluguel container escritorio | Aluguel container escritorio | 0 | 0 | Aluguel container escritorio ¦ Aluguel container escritorio | Previsto
152 | 000152-DB | 2026-05-01 | Débito | 3000 | 0 | 0 | 0 | COMPRADOR | COMPRADOR | 0 | 0 | COMPRADOR ¦ COMPRADOR ¦ Saída ¦ GESTÃO LOCAL | Previsto
153 | 000153-DB | 2026-05-01 | Débito | 10000 | 0 | 0 | 0 | ENGENHEIRO RESIDENTE - ( rateado em 3 canteiros) carro incluso | ENGENHEIRO RESIDENTE - ( rateado em 3 canteiros) carro incluso | 0 | 0 | ENGENHEIRO RESIDENTE - ( rateado em 3 canteiros) carro inclu | Previsto
154 | 000154-DB | 2026-05-01 | Débito | 3000 | 0 | 0 | 0 | TECNICO SEGURANÇA TRABALHO - ( rateado em 3 canteiros) carro incluso | TECNICO SEGURANÇA TRABALHO - ( rateado em 3 canteiros) carro incluso | 0 | 0 | TECNICO SEGURANÇA TRABALHO - ( rateado em 3 canteiros) carro | Previsto
155 | 000155-DB | 2026-05-01 | Débito | 4864 | 0 | 0 | 0 | Aditivo supercristalizante Penetron | Aditivo supercristalizante Penetron | 0 | 0 | Aditivo supercristalizante Penetron ¦ Aditivo supercristaliz | Previsto
156 | 000156-DB | 2026-05-01 | Débito | 5538.1333 | 0 | 0 | 0 | Formas de tábua aparelhada de 20x2,5x540cm para fechamento de pilares | Formas de tábua aparelhada de 20x2,5x540cm para fechamento de pilares | 0 | 0 | Formas de tábua aparelhada de 20x2,5x540cm para fechamento d | Previsto
157 | 000157-DB | 2026-05-01 | Débito | 630 | 0 | 0 | 0 | Locação betoneira para bater o graute | Locação betoneira para bater o graute | 0 | 0 | Locação betoneira para bater o graute ¦ Locação betoneira pa | Previsto
158 | 000158-DB | 2026-05-01 | Débito | 5376 | 0 | 0 | 0 | graute: areia grossa | graute: areia grossa | 0 | 0 | graute: areia grossa ¦ graute: areia grossa ¦ Saída ¦ GRAU | Previsto
159 | 000159-DB | 2026-05-01 | Débito | 14112 | 0 | 0 | 0 | graute: cimento PortlanD CP IV 32 | graute: cimento PortlanD CP IV 32 | 0 | 0 | graute: cimento PortlanD CP IV 32 ¦ graute: cimento Portla | Previsto
160 | 000160-DB | 2026-05-01 | Débito | 4992 | 0 | 0 | 0 | graute: pedrisco (brita zero) | graute: pedrisco (brita zero) | 0 | 0 | graute: pedrisco (brita zero) ¦ graute: pedrisco (brita ze | Previsto
161 | 000161-DB | 2026-05-01 | Débito | 2521.344 | 0 | 0 | 0 | Mao de obra Impermeabilização de áreas úmidas | Mao de obra Impermeabilização de áreas úmidas | 0 | 0 | Mao de obra Impermeabilização de áreas úmidas ¦ Mao de obra | Previsto
162 | 000162-DB | 2026-05-01 | Débito | 1440 | 0 | 0 | 0 | Membrana líquida de poliuretano bicomponente 15Kg flexivel | Membrana líquida de poliuretano bicomponente 15Kg flexivel | 0 | 0 | Membrana líquida de poliuretano bicomponente 15Kg flexivel ¦ | Previsto
163 | 000163-DB | 2026-05-01 | Débito | 2880 | 0 | 0 | 0 | Membrana líquida de poliuretano bicomponente 15Kg semi flexivel | Membrana líquida de poliuretano bicomponente 15Kg semi flexivel | 0 | 0 | Membrana líquida de poliuretano bicomponente 15Kg semi flexi | Previsto
164 | 000164-DB | 2026-05-01 | Débito | 1127.584 | 0 | 0 | 0 | Tela de Poliester | Tela de Poliester | 0 | 0 | Tela de Poliester ¦ Tela de Poliester ¦ Saída ¦ IMPERMEABILI | Previsto
165 | 000165-DB | 2026-05-01 | Débito | 53760 | 0 | 0 | 0 | Icamento para montagem canteiro de obra - Guindaste | Icamento para montagem canteiro de obra - Guindaste | 0 | 0 | Icamento para montagem canteiro de obra - Guindaste ¦ Icamen | Previsto
166 | 000166-DB | 2026-05-01 | Débito | 15007.964 | 0 | 0 | 0 | Montagem de paredes pré-moldadas (içamento, prumo, alinhamento e escoramento com grauteamento) – até 35 t | Montagem de paredes pré-moldadas (içamento, prumo, alinhamento e escoramento com grauteamento) – até 35 t | 0 | 0 | Montagem de paredes pré-moldadas (içamento, prumo, alinhamen | Previsto
167 | 000167-DB | 2026-05-01 | Débito | 48384 | 0 | 0 | 0 | Transporte de paredes e lajes (carreta + munck + carga/descarga) – até 120 km | Transporte de paredes e lajes (carreta + munck + carga/descarga) – até 120 km | 0 | 0 | Transporte de paredes e lajes (carreta + munck + carga/desca | Previsto
168 | 000168-DB | 2026-05-01 | Débito | 38381.9007 | 0 | 0 | 0 | material CIMENTO : KIT Parede e Laje - FOB na Fabrica | material CIMENTO : KIT Parede e Laje - FOB na Fabrica | 0 | 0 | material CIMENTO : KIT Parede e Laje - FOB na Fabrica ¦ mate | Previsto
169 | 000169-DB | 2026-05-01 | Débito | 38381.9007 | 0 | 0 | 0 | material CIMENTO : KIT Parede e Laje - FOB na Fabrica | material CIMENTO : KIT Parede e Laje - FOB na Fabrica | 0 | 0 | material CIMENTO : KIT Parede e Laje - FOB na Fabrica ¦ mate | Previsto
170 | 000170-DB | 2026-05-01 | Débito | 46058.2808 | 0 | 0 | 0 | material CIMENTO : KIT Parede e Laje - FOB na Fabrica | material CIMENTO : KIT Parede e Laje - FOB na Fabrica | 0 | 0 | material CIMENTO : KIT Parede e Laje - FOB na Fabrica ¦ mate | Previsto
171 | 000171-DB | 2026-05-01 | Débito | 9718.8836 | 0 | 0 | 0 | material FERRO: KIT Parede e Laje - FOB na Fabrica | material FERRO: KIT Parede e Laje - FOB na Fabrica | 0 | 0 | material FERRO: KIT Parede e Laje - FOB na Fabrica ¦ materia | Previsto
172 | 000172-DB | 2026-05-01 | Débito | 9718.8836 | 0 | 0 | 0 | material FERRO: KIT Parede e Laje - FOB na Fabrica | material FERRO: KIT Parede e Laje - FOB na Fabrica | 0 | 0 | material FERRO: KIT Parede e Laje - FOB na Fabrica ¦ materia | Previsto
173 | 000173-DB | 2026-05-01 | Débito | 11662.6603 | 0 | 0 | 0 | material FERRO: KIT Parede e Laje - FOB na Fabrica | material FERRO: KIT Parede e Laje - FOB na Fabrica | 0 | 0 | material FERRO: KIT Parede e Laje - FOB na Fabrica ¦ materia | Previsto
174 | 000174-DB | 2026-05-01 | Débito | 2245.32 | 0 | 0 | 0 | mobilizaçao e desmobilização equipe montagem | mobilizaçao e desmobilização equipe montagem | 0 | 0 | mobilizaçao e desmobilização equipe montagem ¦ mobilizaçao e | Previsto
175 | 000175-DB | 2026-05-01 | Débito | 7387.52 | 0 | 0 | 0 | Argamassa colante AC I | Argamassa colante AC I | 0 | 0 | Argamassa colante AC I ¦ Argamassa colante AC I ¦ Saída ¦ PI | Previsto
176 | 000176-DB | 2026-05-01 | Débito | 403.2 | 0 | 0 | 0 | Espaçador cruzeta - 5mm (pacote com 100 unid) | Espaçador cruzeta - 5mm (pacote com 100 unid) | 0 | 0 | Espaçador cruzeta - 5mm (pacote com 100 unid) ¦ Espaçador cr | Previsto
177 | 000177-DB | 2026-05-01 | Débito | 8471.7158 | 0 | 0 | 0 | Mao de obra terceirizada assentamento Ceramica | Mao de obra terceirizada assentamento Ceramica | 0 | 0 | Mao de obra terceirizada assentamento Ceramica ¦ Mao de obra | Previsto
178 | 000178-DB | 2026-05-01 | Débito | 2496 | 0 | 0 | 0 | Rejunte cimenticio | Rejunte cimenticio | 0 | 0 | Rejunte cimenticio ¦ Rejunte cimenticio ¦ Saída ¦ PISO E ROD | Previsto
179 | 000179-DB | 2026-05-01 | Débito | 13686.8659 | 0 | 0 | 0 | Revestimento Cerâmico PEI IV 35 x 35- cor, (perda 15%) - inclui rodapé | Revestimento Cerâmico PEI IV 35 x 35- cor, (perda 15%) - inclui rodapé | 0 | 0 | Revestimento Cerâmico PEI IV 35 x 35- cor, (perda 15%) - i | Previsto
180 | 000180-DB | 2026-05-01 | Débito | 192 | 0 | 0 | 0 | Arame Recozido bwg 18 | Arame Recozido bwg 18 | 0 | 0 | Arame Recozido bwg 18 ¦ Arame Recozido bwg 18 ¦ Saída ¦ RADI | Previsto
181 | 000181-DB | 2026-05-01 | Débito | 39621.12 | 0 | 0 | 0 | Aço - Tela Q-138 - 5.0 c/10 - (245 x 600 cm) (frete de 300 + ipi de 133 incluido | Aço - Tela Q-138 - 5.0 c/10 - (245 x 600 cm) (frete de 300 + ipi de 133 incluido | 0 | 0 | Aço - Tela Q-138 - 5.0 c/10 - (245 x 600 cm) (frete de 300 | Previsto
182 | 000182-DB | 2026-05-01 | Débito | 4400 | 0 | 0 | 0 | Bomba de concreto ( Taxa divide 1 casa e 1 radier ) | Bomba de concreto ( Taxa divide 1 casa e 1 radier ) | 0 | 0 | Bomba de concreto ( Taxa divide 1 casa e 1 radier ) ¦ Bomba | Previsto
183 | 000183-DB | 2026-05-01 | Débito | 261.3333 | 0 | 0 | 0 | Cimento PortlanD CP IV 32 para limpeza da bomba | Cimento PortlanD CP IV 32 para limpeza da bomba | 0 | 0 | Cimento PortlanD CP IV 32 para limpeza da bomba ¦ Cimento Po | Previsto
184 | 000184-DB | 2026-05-01 | Débito | 79635.2 | 0 | 0 | 0 | Concreto Usinado fck - 25 Mpa ( Com perda de 10%) - SEM IMPERMEABILIZANTE - 140 +- 30 slump | Concreto Usinado fck - 25 Mpa ( Com perda de 10%) - SEM IMPERMEABILIZANTE - 140 +- 30 slump | 0 | 0 | Concreto Usinado fck - 25 Mpa ( Com perda de 10%) - SEM IMPE | Previsto
185 | 000185-DB | 2026-05-01 | Débito | 1248 | 0 | 0 | 0 | Desmoldante TECNOMOR | Desmoldante TECNOMOR | 0 | 0 | Desmoldante TECNOMOR ¦ Desmoldante TECNOMOR ¦ Saída ¦ RADIER | Previsto
186 | 000186-DB | 2026-05-01 | Débito | 8320 | 0 | 0 | 0 | Espaçador tipo centopeia - 5 unid. por m² - 50 mm | Espaçador tipo centopeia - 5 unid. por m² - 50 mm | 0 | 0 | Espaçador tipo centopeia - 5 unid. por m² - 50 mm ¦ Espaçado | Previsto
187 | 000187-DB | 2026-05-01 | Débito | 2419.2 | 0 | 0 | 0 | Forma para Radier - chapa de compensado naval plastificado 14mm | Forma para Radier - chapa de compensado naval plastificado 14mm | 0 | 0 | Forma para Radier - chapa de compensado naval plastificado 1 | Previsto
188 | 000188-DB | 2026-05-01 | Débito | 1364 | 0 | 0 | 0 | Forma para Radier - tabua pinus 25mm para montagem do gabarito 2,70 m x 15cm | Forma para Radier - tabua pinus 25mm para montagem do gabarito 2,70 m x 15cm | 0 | 0 | Forma para Radier - tabua pinus 25mm para montagem do gabari | Previsto
189 | 000189-DB | 2026-05-01 | Débito | 4409.6 | 0 | 0 | 0 | Lona 150 micras | Lona 150 micras | 0 | 0 | Lona 150 micras ¦ Lona 150 micras ¦ Saída ¦ RADIER - 44,38 M | Previsto
190 | 000190-DB | 2026-05-01 | Débito | 32000 | 0 | 0 | 0 | Mao de obra Terceirizada Radier | Mao de obra Terceirizada Radier | 0 | 0 | Mao de obra Terceirizada Radier ¦ Mao de obra Terceirizada R | Previsto
191 | 000191-DB | 2026-05-01 | Débito | 1600 | 0 | 0 | 0 | Placa vibratoria reversivél CR5 | Placa vibratoria reversivél CR5 | 0 | 0 | Placa vibratoria reversivél CR5 ¦ Placa vibratoria reversivé | Previsto
192 | 000192-DB | 2026-05-01 | Débito | 917.5 | 0 | 0 | 0 | Prego 17 x 27 cabeça dupla | Prego 17 x 27 cabeça dupla | 0 | 0 | Prego 17 x 27 cabeça dupla ¦ Prego 17 x 27 cabeça dupla ¦ Sa | Previsto
193 | 000193-DB | 2026-05-01 | Débito | 57 | 0 | 0 | 0 | impermeabilizante para lateral das chapas de compensado (link no grupo) | impermeabilizante para lateral das chapas de compensado (link no grupo) | 0 | 0 | impermeabilizante para lateral das chapas de compensado (lin | Previsto
194 | 000194-DB | 2026-05-01 | Débito | 57600 | 0 | 0 | 0 | Rufos e calhas | Rufos e calhas | 0 | 0 | Rufos e calhas ¦ Rufos e calhas ¦ Saída ¦ RUFOS | Previsto
195 | 000195-DB | 2026-05-01 | Débito | 839152.043 | 0 | 0 | 0 | TOTALIZADOR CUSTO GLOBAIS OBRAS - MENSAL | TOTALIZADOR CUSTO GLOBAIS OBRAS - MENSAL | 0 | 0 | TOTALIZADOR CUSTO GLOBAIS OBRAS - MENSAL ¦ TOTALIZADOR CUSTO | Previsto
196 | 000196-DB | 2026-05-01 | Débito | 217.28 | 0 | 0 | 0 | Argamassa colante AC I | Argamassa colante AC I | 0 | 0 | Argamassa colante AC I ¦ Argamassa colante AC I ¦ Saída ¦ SO | Previsto
197 | 000197-DB | 2026-05-01 | Débito | 300.16 | 0 | 0 | 0 | Assentamento Soleira em basalto 0,84 x 0,125 x 0,02 - cozinha | Assentamento Soleira em basalto 0,84 x 0,125 x 0,02 - cozinha | 0 | 0 | Assentamento Soleira em basalto 0,84 x 0,125 x 0,02 - cozin | Previsto
198 | 000198-DB | 2026-05-01 | Débito | 300.16 | 0 | 0 | 0 | Assentamento Soleira em basalto 0,94 x 0,125 x 0,02 - entrada | Assentamento Soleira em basalto 0,94 x 0,125 x 0,02 - entrada | 0 | 0 | Assentamento Soleira em basalto 0,94 x 0,125 x 0,02 - entra | Previsto
199 | 000199-DB | 2026-05-01 | Débito | 2240 | 0 | 0 | 0 | Soleira em basalto 0,84 x 0,125 x 0,02 - cozinha | Soleira em basalto 0,84 x 0,125 x 0,02 - cozinha | 0 | 0 | Soleira em basalto 0,84 x 0,125 x 0,02 - cozinha ¦ Soleira | Previsto
200 | 000200-DB | 2026-05-01 | Débito | 2240 | 0 | 0 | 0 | Soleira em basalto 0,94 x 0,125 x 0,02 - entrada | Soleira em basalto 0,94 x 0,125 x 0,02 - entrada | 0 | 0 | Soleira em basalto 0,94 x 0,125 x 0,02 - entrada ¦ Soleira | Previsto
201 | 000201-DB | 2026-05-01 | Débito | 4280.2216 | 0 | 0 | 0 | Mao de obra terceirizada Textura externa | Mao de obra terceirizada Textura externa | 0 | 0 | Mao de obra terceirizada Textura externa ¦ Mao de obra terce | Previsto
202 | 000202-DB | 2026-05-01 | Débito | 24000 | 0 | 0 | 0 | Textura elastomerica na cor | Textura elastomerica na cor | 0 | 0 | Textura elastomerica na cor ¦ Textura elastomerica na cor ¦ | Previsto
203 | 000203-CR | 2026-05-15 | Crédito | 1110679.8301 | 0 | 0 | 0 | MEDIÇÃO CONTRATUAL | MEDIÇÃO CONTRATUAL | 0 | 0 | MEDIÇÃO CONTRATUAL ¦ MEDIÇÃO CONTRATUAL ¦ Entrada ¦ MEDIÇÃO | Previsto
204 | 000204-DB | 2026-05-15 | Débito | 27009.912 | 0 | 0 | 0 | Mao de obra terceirizada assentamento Azulejo | Mao de obra terceirizada assentamento Azulejo | 0 | 0 | Mao de obra terceirizada assentamento Azulejo ¦ Mao de obra | Previsto
205 | 000205-DB | 2026-05-15 | Débito | 448.448 | 0 | 0 | 0 | Areia grossa | Areia grossa | 0 | 0 | Areia grossa ¦ Areia grossa ¦ Saída ¦ CAIXAS DE INSPEÇÃO E G | Previsto
206 | 000206-DB | 2026-05-15 | Débito | 5760 | 0 | 0 | 0 | Caixa gordura 40x40x40 pre moldada com tampa | Caixa gordura 40x40x40 pre moldada com tampa | 0 | 0 | Caixa gordura 40x40x40 pre moldada com tampa ¦ Caixa gordura | Previsto
207 | 000207-DB | 2026-05-15 | Débito | 30720 | 0 | 0 | 0 | Caixa inspecao 60x60x40 pre moldada com tampa | Caixa inspecao 60x60x40 pre moldada com tampa | 0 | 0 | Caixa inspecao 60x60x40 pre moldada com tampa ¦ Caixa inspec | Previsto
208 | 000208-DB | 2026-05-15 | Débito | 7744 | 0 | 0 | 0 | Locação de miniescavadeira - nivelamento e abertura de valas para caixa de gordura e hidrosanitario do radier | Locação de miniescavadeira - nivelamento e abertura de valas para caixa de gordura e hidrosanitario do radier | 0 | 0 | Locação de miniescavadeira - nivelamento e abertura de valas | Previsto
209 | 000209-DB | 2026-05-15 | Débito | 17683.136 | 0 | 0 | 0 | MO Terceirizada Caixas de inspecao e gordura | MO Terceirizada Caixas de inspecao e gordura | 0 | 0 | MO Terceirizada Caixas de inspecao e gordura ¦ MO Terceiriza | Previsto
210 | 000210-DB | 2026-05-15 | Débito | 4393.7792 | 0 | 0 | 0 | Tubo pvc 100mm - Rede de Esgoto | Tubo pvc 100mm - Rede de Esgoto | 0 | 0 | Tubo pvc 100mm - Rede de Esgoto ¦ Tubo pvc 100mm - Rede de E | Previsto
211 | 000211-DB | 2026-05-15 | Débito | 210.9197 | 0 | 0 | 0 | Tubo pvc 40mm - Rede de Esgoto | Tubo pvc 40mm - Rede de Esgoto | 0 | 0 | Tubo pvc 40mm - Rede de Esgoto ¦ Tubo pvc 40mm - Rede de Esg | Previsto
212 | 000212-DB | 2026-05-15 | Débito | 222.4742 | 0 | 0 | 0 | Tubo pvc 50mm - Rede de Esgoto | Tubo pvc 50mm - Rede de Esgoto | 0 | 0 | Tubo pvc 50mm - Rede de Esgoto ¦ Tubo pvc 50mm - Rede de Esg | Previsto
213 | 000213-DB | 2026-05-15 | Débito | 718.08 | 0 | 0 | 0 | lastro de brita 01 - 10cm | lastro de brita 01 - 10cm | 0 | 0 | lastro de brita 01 - 10cm ¦ lastro de brita 01 - 10cm ¦ Saíd | Previsto
214 | 000214-DB | 2026-05-15 | Débito | 21190 | 0 | 0 | 0 | CARTAO CREDITO SUCOPIRA | CARTAO CREDITO SUCOPIRA | 0 | 0 | CARTAO CREDITO SUCOPIRA ¦ CARTAO CREDITO SUCOPIRA ¦ Saída ¦ | Previsto
215 | 000215-DB | 2026-05-15 | Débito | 14716.35 | 0 | 0 | 0 | EMPRESTIMO BRADESCO | EMPRESTIMO BRADESCO | 0 | 0 | EMPRESTIMO BRADESCO ¦ EMPRESTIMO BRADESCO ¦ Saída ¦ CAPITAL | Previsto
216 | 000216-DB | 2026-05-15 | Débito | 7670 | 0 | 0 | 0 | EMPRÉSTIMO EXTRA | EMPRÉSTIMO EXTRA | 0 | 0 | EMPRÉSTIMO EXTRA ¦ EMPRÉSTIMO EXTRA ¦ Saída ¦ CAPITAL DE GIR | Previsto
217 | 000217-DB | 2026-05-15 | Débito | 4906.58 | 0 | 0 | 0 | NUBANK | NUBANK | 0 | 0 | NUBANK ¦ NUBANK ¦ Saída ¦ CAPITAL DE GIRO | Previsto
218 | 000218-DB | 2026-05-15 | Débito | 33425.44 | 0 | 0 | 0 | Mao de obra terceirizada montagem e telhamento | Mao de obra terceirizada montagem e telhamento | 0 | 0 | Mao de obra terceirizada montagem e telhamento ¦ Mao de obra | Previsto
219 | 000219-DB | 2026-05-15 | Débito | 8000 | 0 | 0 | 0 | LOGISTICA GESTÃO VISITA À OBRA | LOGISTICA GESTÃO VISITA À OBRA | 0 | 0 | LOGISTICA GESTÃO VISITA À OBRA ¦ LOGISTICA GESTÃO VISITA À O | Previsto
220 | 000220-DB | 2026-05-15 | Débito | 23110.5649 | 0 | 0 | 0 | Mao de obra terceirizada Emassamento e lixamento interno paredes e teto | Mao de obra terceirizada Emassamento e lixamento interno paredes e teto | 0 | 0 | Mao de obra terceirizada Emassamento e lixamento interno pa | Previsto
221 | 000221-DB | 2026-05-15 | Débito | 6544 | 0 | 0 | 0 | Kit cavalete e hidrômetro - padrão corsan | Kit cavalete e hidrômetro - padrão corsan | 0 | 0 | Kit cavalete e hidrômetro - padrão corsan ¦ Kit cavalete e h | Previsto
222 | 000222-DB | 2026-05-15 | Débito | 17600 | 0 | 0 | 0 | Mureta padrão corsan com caixa de polietileno padrão corsan instalada | Mureta padrão corsan com caixa de polietileno padrão corsan instalada | 0 | 0 | Mureta padrão corsan com caixa de polietileno padrão corsan | Previsto
223 | 000223-DB | 2026-05-15 | Débito | 4497.6 | 0 | 0 | 0 | Mao de obra terceirizada colocaçao de Esquadrias aluminio | Mao de obra terceirizada colocaçao de Esquadrias aluminio | 0 | 0 | Mao de obra terceirizada colocaçao de Esquadrias aluminio ¦ | Previsto
224 | 000224-DB | 2026-05-15 | Débito | 3000 | 0 | 0 | 0 | TECNICO SEGURANÇA TRABALHO - ( rateado em 3 canteiros) carro incluso | TECNICO SEGURANÇA TRABALHO - ( rateado em 3 canteiros) carro incluso | 0 | 0 | TECNICO SEGURANÇA TRABALHO - ( rateado em 3 canteiros) carro | Previsto
225 | 000225-DB | 2026-05-15 | Débito | 630 | 0 | 0 | 0 | Locação betoneira para bater o graute | Locação betoneira para bater o graute | 0 | 0 | Locação betoneira para bater o graute ¦ Locação betoneira pa | Previsto
226 | 000226-DB | 2026-05-15 | Débito | 9057.216 | 0 | 0 | 0 | Mao de obra Impermeabilização de áreas úmidas | Mao de obra Impermeabilização de áreas úmidas | 0 | 0 | Mao de obra Impermeabilização de áreas úmidas ¦ Mao de obra | Previsto
227 | 000227-DB | 2026-05-15 | Débito | 53760 | 0 | 0 | 0 | Icamento para montagem canteiro de obra - Guindaste | Icamento para montagem canteiro de obra - Guindaste | 0 | 0 | Icamento para montagem canteiro de obra - Guindaste ¦ Icamen | Previsto
228 | 000228-DB | 2026-05-15 | Débito | 53911.8706 | 0 | 0 | 0 | Montagem de paredes pré-moldadas (içamento, prumo, alinhamento e escoramento com grauteamento) – até 35 t | Montagem de paredes pré-moldadas (içamento, prumo, alinhamento e escoramento com grauteamento) – até 35 t | 0 | 0 | Montagem de paredes pré-moldadas (içamento, prumo, alinhamen | Previsto
229 | 000229-DB | 2026-05-15 | Débito | 48384 | 0 | 0 | 0 | Transporte de paredes e lajes (carreta + munck + carga/descarga) – até 120 km | Transporte de paredes e lajes (carreta + munck + carga/descarga) – até 120 km | 0 | 0 | Transporte de paredes e lajes (carreta + munck + carga/desca | Previsto
230 | 000230-DB | 2026-05-15 | Débito | 74656 | 0 | 0 | 0 | contrato industrializaçao paredes | contrato industrializaçao paredes | 0 | 0 | contrato industrializaçao paredes ¦ contrato industrializaça | Previsto
231 | 000231-DB | 2026-05-15 | Débito | 74656 | 0 | 0 | 0 | contrato industrializaçao paredes | contrato industrializaçao paredes | 0 | 0 | contrato industrializaçao paredes ¦ contrato industrializaça | Previsto
232 | 000232-DB | 2026-05-15 | Débito | 89587.2 | 0 | 0 | 0 | contrato industrializaçao paredes | contrato industrializaçao paredes | 0 | 0 | contrato industrializaçao paredes ¦ contrato industrializaça | Previsto
233 | 000233-DB | 2026-05-15 | Débito | 38381.9007 | 0 | 0 | 0 | material CIMENTO : KIT Parede e Laje - FOB na Fabrica | material CIMENTO : KIT Parede e Laje - FOB na Fabrica | 0 | 0 | material CIMENTO : KIT Parede e Laje - FOB na Fabrica ¦ mate | Previsto
234 | 000234-DB | 2026-05-15 | Débito | 38381.9007 | 0 | 0 | 0 | material CIMENTO : KIT Parede e Laje - FOB na Fabrica | material CIMENTO : KIT Parede e Laje - FOB na Fabrica | 0 | 0 | material CIMENTO : KIT Parede e Laje - FOB na Fabrica ¦ mate | Previsto
235 | 000235-DB | 2026-05-15 | Débito | 46058.2808 | 0 | 0 | 0 | material CIMENTO : KIT Parede e Laje - FOB na Fabrica | material CIMENTO : KIT Parede e Laje - FOB na Fabrica | 0 | 0 | material CIMENTO : KIT Parede e Laje - FOB na Fabrica ¦ mate | Previsto
236 | 000236-DB | 2026-05-15 | Débito | 40819.311 | 0 | 0 | 0 | material FERRO: KIT Parede e Laje - FOB na Fabrica | material FERRO: KIT Parede e Laje - FOB na Fabrica | 0 | 0 | material FERRO: KIT Parede e Laje - FOB na Fabrica ¦ materia | Previsto
237 | 000237-DB | 2026-05-15 | Débito | 40819.311 | 0 | 0 | 0 | material FERRO: KIT Parede e Laje - FOB na Fabrica | material FERRO: KIT Parede e Laje - FOB na Fabrica | 0 | 0 | material FERRO: KIT Parede e Laje - FOB na Fabrica ¦ materia | Previsto
238 | 000238-DB | 2026-05-15 | Débito | 48983.1732 | 0 | 0 | 0 | material FERRO: KIT Parede e Laje - FOB na Fabrica | material FERRO: KIT Parede e Laje - FOB na Fabrica | 0 | 0 | material FERRO: KIT Parede e Laje - FOB na Fabrica ¦ materia | Previsto
239 | 000239-DB | 2026-05-15 | Débito | 2245.32 | 0 | 0 | 0 | mobilizaçao e desmobilização equipe montagem | mobilizaçao e desmobilização equipe montagem | 0 | 0 | mobilizaçao e desmobilização equipe montagem ¦ mobilizaçao e | Previsto
240 | 000240-DB | 2026-05-15 | Débito | 8033.3133 | 0 | 0 | 0 | Mao de obra terceirizada com equipamentos Pintura interna (2 demãos) | Mao de obra terceirizada com equipamentos Pintura interna (2 demãos) | 0 | 0 | Mao de obra terceirizada com equipamentos Pintura interna (2 | Previsto
241 | 000241-DB | 2026-05-15 | Débito | 30432.2458 | 0 | 0 | 0 | Mao de obra terceirizada assentamento Ceramica | Mao de obra terceirizada assentamento Ceramica | 0 | 0 | Mao de obra terceirizada assentamento Ceramica ¦ Mao de obra | Previsto
242 | 000242-DB | 2026-05-15 | Débito | 1799.04 | 0 | 0 | 0 | Mao de obra terceirizada colocaçao de Portas externa | Mao de obra terceirizada colocaçao de Portas externa | 0 | 0 | Mao de obra terceirizada colocaçao de Portas externa ¦ Mao d | Previsto
243 | 000243-DB | 2026-05-15 | Débito | 2698.56 | 0 | 0 | 0 | Mao de obra terceirizada colocaçao de Portas interna | Mao de obra terceirizada colocaçao de Portas interna | 0 | 0 | Mao de obra terceirizada colocaçao de Portas interna ¦ Mao d | Previsto
244 | 000244-DB | 2026-05-15 | Débito | 19200 | 0 | 0 | 0 | Instalação de Poste Padrão de Energia | Instalação de Poste Padrão de Energia | 0 | 0 | Instalação de Poste Padrão de Energia ¦ Instalação de Poste | Previsto
245 | 000245-DB | 2026-05-15 | Débito | 32000 | 0 | 0 | 0 | Poste de Energia - padrão da concessionária local | Poste de Energia - padrão da concessionária local | 0 | 0 | Poste de Energia - padrão da concessionária local ¦ Poste de | Previsto
246 | 000246-DB | 2026-05-15 | Débito | 4400 | 0 | 0 | 0 | Bomba de concreto ( Taxa divide 1 casa e 1 radier ) | Bomba de concreto ( Taxa divide 1 casa e 1 radier ) | 0 | 0 | Bomba de concreto ( Taxa divide 1 casa e 1 radier ) ¦ Bomba | Previsto
247 | 000247-DB | 2026-05-15 | Débito | 79635.2 | 0 | 0 | 0 | Concreto Usinado fck - 25 Mpa ( Com perda de 10%) - SEM IMPERMEABILIZANTE - 140 +- 30 slump | Concreto Usinado fck - 25 Mpa ( Com perda de 10%) - SEM IMPERMEABILIZANTE - 140 +- 30 slump | 0 | 0 | Concreto Usinado fck - 25 Mpa ( Com perda de 10%) - SEM IMPE | Previsto
248 | 000248-DB | 2026-05-15 | Débito | 29978.5011 | 0 | 0 | 0 | Mao de obra Terceirizada Radier | Mao de obra Terceirizada Radier | 0 | 0 | Mao de obra Terceirizada Radier ¦ Mao de obra Terceirizada R | Previsto
249 | 000249-DB | 2026-05-15 | Débito | 1069128.6648 | 0 | 0 | 0 | TOTALIZADOR CUSTO GLOBAIS OBRAS - MENSAL | TOTALIZADOR CUSTO GLOBAIS OBRAS - MENSAL | 0 | 0 | TOTALIZADOR CUSTO GLOBAIS OBRAS - MENSAL ¦ TOTALIZADOR CUSTO | Previsto
250 | 000250-DB | 2026-05-15 | Débito | 1078.24 | 0 | 0 | 0 | Assentamento Soleira em basalto 0,84 x 0,125 x 0,02 - cozinha | Assentamento Soleira em basalto 0,84 x 0,125 x 0,02 - cozinha | 0 | 0 | Assentamento Soleira em basalto 0,84 x 0,125 x 0,02 - cozin | Previsto
251 | 000251-DB | 2026-05-15 | Débito | 1078.24 | 0 | 0 | 0 | Assentamento Soleira em basalto 0,94 x 0,125 x 0,02 - entrada | Assentamento Soleira em basalto 0,94 x 0,125 x 0,02 - entrada | 0 | 0 | Assentamento Soleira em basalto 0,94 x 0,125 x 0,02 - entra | Previsto
252 | 000252-DB | 2026-05-15 | Débito | 15375.4868 | 0 | 0 | 0 | Mao de obra terceirizada Textura externa | Mao de obra terceirizada Textura externa | 0 | 0 | Mao de obra terceirizada Textura externa ¦ Mao de obra terce | Previsto
253 | 000253-CR | 2026-05-29 | Crédito | 1219493.5185 | 0 | 0 | 0 | MEDIÇÃO CONTRATUAL | MEDIÇÃO CONTRATUAL | 0 | 0 | MEDIÇÃO CONTRATUAL ¦ MEDIÇÃO CONTRATUAL ¦ Entrada ¦ MEDIÇÃO | Previsto
254 | 000254-DB | 2026-05-29 | Débito | 4345.6 | 0 | 0 | 0 | Argamassa colante AC I - Saco 20 Kg | Argamassa colante AC I - Saco 20 Kg | 0 | 0 | Argamassa colante AC I - Saco 20 Kg ¦ Argamassa colante AC I | Previsto
255 | 000255-DB | 2026-05-29 | Débito | 134.4 | 0 | 0 | 0 | Espaçador cruzeta - 5mm (pacote com 100 unid) | Espaçador cruzeta - 5mm (pacote com 100 unid) | 0 | 0 | Espaçador cruzeta - 5mm (pacote com 100 unid) ¦ Espaçador cr | Previsto
256 | 000256-DB | 2026-05-29 | Débito | 17835.6 | 0 | 0 | 0 | Mao de obra terceirizada assentamento Azulejo | Mao de obra terceirizada assentamento Azulejo | 0 | 0 | Mao de obra terceirizada assentamento Azulejo ¦ Mao de obra | Previsto
257 | 000257-DB | 2026-05-29 | Débito | 1104 | 0 | 0 | 0 | Rejunte cimenticio | Rejunte cimenticio | 0 | 0 | Rejunte cimenticio ¦ Rejunte cimenticio ¦ Saída ¦ AZULEJOS | Previsto
258 | 000258-DB | 2026-05-29 | Débito | 7834.992 | 0 | 0 | 0 | Revestimento Cerâmico PEI II - 20 X 20, cor, (perda 10%) | Revestimento Cerâmico PEI II - 20 X 20, cor, (perda 10%) | 0 | 0 | Revestimento Cerâmico PEI II - 20 X 20, cor, (perda 10%) ¦ | Previsto
259 | 000259-DB | 2026-05-29 | Débito | 285.12 | 0 | 0 | 0 | Adaptador soldável flange 25mm 3/4 | Adaptador soldável flange 25mm 3/4 | 0 | 0 | Adaptador soldável flange 25mm 3/4 ¦ Adaptador soldável flan | Previsto
260 | 000260-DB | 2026-05-29 | Débito | 555.2448 | 0 | 0 | 0 | Adaptador soldável flange 32 mm | Adaptador soldável flange 32 mm | 0 | 0 | Adaptador soldável flange 32 mm ¦ Adaptador soldável flange | Previsto
261 | 000261-DB | 2026-05-29 | Débito | 33.792 | 0 | 0 | 0 | Bucha de redução soldável curta 32mm x 25mm | Bucha de redução soldável curta 32mm x 25mm | 0 | 0 | Bucha de redução soldável curta 32mm x 25mm ¦ Bucha de reduç | Previsto
262 | 000262-DB | 2026-05-29 | Débito | 5066.688 | 0 | 0 | 0 | Caixa D'Água Polietileno 500 Litros - FORTLEV | Caixa D'Água Polietileno 500 Litros - FORTLEV | 0 | 0 | Caixa D'Água Polietileno 500 Litros - FORTLEV ¦ Caixa D'Água | Previsto
263 | 000263-DB | 2026-05-29 | Débito | 94.4064 | 0 | 0 | 0 | Cola Pincel 175 g | Cola Pincel 175 g | 0 | 0 | Cola Pincel 175 g ¦ Cola Pincel 175 g ¦ Saída ¦ CAIXA D'ÁGUA | Previsto
264 | 000264-DB | 2026-05-29 | Débito | 69.0624 | 0 | 0 | 0 | Curva 90° Soldável 25mm | Curva 90° Soldável 25mm | 0 | 0 | Curva 90° Soldável 25mm ¦ Curva 90° Soldável 25mm ¦ Saída ¦ | Previsto
265 | 000265-DB | 2026-05-29 | Débito | 101.376 | 0 | 0 | 0 | Joelho 90 soldavel 25 mm, PVC marrom, água fria | Joelho 90 soldavel 25 mm, PVC marrom, água fria | 0 | 0 | Joelho 90 soldavel 25 mm, PVC marrom, água fria ¦ Joelho 90 | Previsto
266 | 000266-DB | 2026-05-29 | Débito | 112.3584 | 0 | 0 | 0 | Joelho 90 soldavel 32 mm, PVC marrom, água fria | Joelho 90 soldavel 32 mm, PVC marrom, água fria | 0 | 0 | Joelho 90 soldavel 32 mm, PVC marrom, água fria ¦ Joelho 90 | Previsto
267 | 000267-DB | 2026-05-29 | Débito | 135.168 | 0 | 0 | 0 | LuvaPVC soldavél - 32 mm | LuvaPVC soldavél - 32 mm | 0 | 0 | LuvaPVC soldavél - 32 mm ¦ LuvaPVC soldavél - 32 mm ¦ Saída | Previsto
268 | 000268-DB | 2026-05-29 | Débito | 485.76 | 0 | 0 | 0 | Registro PVC Esfera Borboleta Soldável 25MM | Registro PVC Esfera Borboleta Soldável 25MM | 0 | 0 | Registro PVC Esfera Borboleta Soldável 25MM ¦ Registro PVC E | Previsto
269 | 000269-DB | 2026-05-29 | Débito | 633.6 | 0 | 0 | 0 | Registro PVC Esfera Borboleta Soldável 32MM | Registro PVC Esfera Borboleta Soldável 32MM | 0 | 0 | Registro PVC Esfera Borboleta Soldável 32MM ¦ Registro PVC E | Previsto
270 | 000270-DB | 2026-05-29 | Débito | 174.4512 | 0 | 0 | 0 | TE PVC Soldável 32 MM | TE PVC Soldável 32 MM | 0 | 0 | TE PVC Soldável 32 MM ¦ TE PVC Soldável 32 MM ¦ Saída ¦ CAIX | Previsto
271 | 000271-DB | 2026-05-29 | Débito | 1592.448 | 0 | 0 | 0 | Torneira Boia PVC Com Balão Plástico Para Caixa D'água 3/4" | Torneira Boia PVC Com Balão Plástico Para Caixa D'água 3/4" | 0 | 0 | Torneira Boia PVC Com Balão Plástico Para Caixa D'água 3/4" | Previsto
272 | 000272-DB | 2026-05-29 | Débito | 853.3325 | 0 | 0 | 0 | Tubo DN 25 mm, PVC Rígido Soldável Marrom | Tubo DN 25 mm, PVC Rígido Soldável Marrom | 0 | 0 | Tubo DN 25 mm, PVC Rígido Soldável Marrom ¦ Tubo DN 25 mm, P | Previsto
273 | 000273-DB | 2026-05-29 | Débito | 1866.5856 | 0 | 0 | 0 | Tubo DN 32 mm, PVC Rígido Soldável Marrom | Tubo DN 32 mm, PVC Rígido Soldável Marrom | 0 | 0 | Tubo DN 32 mm, PVC Rígido Soldável Marrom ¦ Tubo DN 32 mm, P | Previsto
274 | 000274-DB | 2026-05-29 | Débito | 11676.8 | 0 | 0 | 0 | MO Terceirizada Caixas de inspecao e gordura | MO Terceirizada Caixas de inspecao e gordura | 0 | 0 | MO Terceirizada Caixas de inspecao e gordura ¦ MO Terceiriza | Previsto
275 | 000275-DB | 2026-05-29 | Débito | 6240 | 0 | 0 | 0 | Brita 01 para espalhamento | Brita 01 para espalhamento | 0 | 0 | Brita 01 para espalhamento ¦ Brita 01 para espalhamento ¦ Sa | Previsto
276 | 000276-DB | 2026-05-29 | Débito | 2998.4 | 0 | 0 | 0 | Mao de obra calçada acesso | Mao de obra calçada acesso | 0 | 0 | Mao de obra calçada acesso ¦ Mao de obra calçada acesso ¦ Sa | Previsto
277 | 000277-DB | 2026-05-29 | Débito | 640 | 0 | 0 | 0 | Prego 17 x 27 cabeça simples | Prego 17 x 27 cabeça simples | 0 | 0 | Prego 17 x 27 cabeça simples ¦ Prego 17 x 27 cabeça simples | Previsto
278 | 000278-DB | 2026-05-29 | Débito | 1292.16 | 0 | 0 | 0 | Sarrafo 2,5x7,5x600cm em pinus | Sarrafo 2,5x7,5x600cm em pinus | 0 | 0 | Sarrafo 2,5x7,5x600cm em pinus ¦ Sarrafo 2,5x7,5x600cm em pi | Previsto
279 | 000279-DB | 2026-05-29 | Débito | 3196.8 | 0 | 0 | 0 | Tela Q - 61 aço CA50 a c/10 4.2mm | Tela Q - 61 aço CA50 a c/10 4.2mm | 0 | 0 | Tela Q - 61 aço CA50 a c/10 4.2mm ¦ Tela Q - 61 aço CA50 a c | Previsto
280 | 000280-DB | 2026-05-29 | Débito | 15872 | 0 | 0 | 0 | concreto usinado FCK 20 Mpa | concreto usinado FCK 20 Mpa | 0 | 0 | concreto usinado FCK 20 Mpa ¦ concreto usinado FCK 20 Mpa ¦ | Previsto
281 | 000281-DB | 2026-05-29 | Débito | 21190 | 0 | 0 | 0 | CARTAO CREDITO SUCOPIRA | CARTAO CREDITO SUCOPIRA | 0 | 0 | CARTAO CREDITO SUCOPIRA ¦ CARTAO CREDITO SUCOPIRA ¦ Saída ¦ | Previsto
282 | 000282-DB | 2026-05-29 | Débito | 7670 | 0 | 0 | 0 | EMPRÉSTIMO EXTRA | EMPRÉSTIMO EXTRA | 0 | 0 | EMPRÉSTIMO EXTRA ¦ EMPRÉSTIMO EXTRA ¦ Saída ¦ CAPITAL DE GIR | Previsto
283 | 000283-DB | 2026-05-29 | Débito | 19943.37 | 0 | 0 | 0 | ITAU | ITAU | 0 | 0 | ITAU ¦ ITAU ¦ Saída ¦ CAPITAL DE GIRO | Previsto
284 | 000284-DB | 2026-05-29 | Débito | 6892.8 | 0 | 0 | 0 | Cumeeira fibrocimento - 20º 6mm | Cumeeira fibrocimento - 20º 6mm | 0 | 0 | Cumeeira fibrocimento - 20º 6mm ¦ Cumeeira fibrocimento - 20 | Previsto
285 | 000285-DB | 2026-05-29 | Débito | 119040 | 0 | 0 | 0 | Estrutura SteelFrame com tesouras | Estrutura SteelFrame com tesouras | 0 | 0 | Estrutura SteelFrame com tesouras ¦ Estrutura SteelFrame com | Previsto
286 | 000286-DB | 2026-05-29 | Débito | 22072 | 0 | 0 | 0 | Mao de obra terceirizada montagem e telhamento | Mao de obra terceirizada montagem e telhamento | 0 | 0 | Mao de obra terceirizada montagem e telhamento ¦ Mao de obra | Previsto
287 | 000287-DB | 2026-05-29 | Débito | 4188.8 | 0 | 0 | 0 | Parafuso telheiro 1/4" x 110 mm com arruela/vedante: 150 un. | Parafuso telheiro 1/4" x 110 mm com arruela/vedante: 150 un. | 0 | 0 | Parafuso telheiro 1/4" x 110 mm com arruela/vedante: 150 un. | Previsto
288 | 000288-DB | 2026-05-29 | Débito | 38016 | 0 | 0 | 0 | Telha fibrocimento 6mm 2,44x1,1m | Telha fibrocimento 6mm 2,44x1,1m | 0 | 0 | Telha fibrocimento 6mm 2,44x1,1m ¦ Telha fibrocimento 6mm 2, | Previsto
289 | 000289-DB | 2026-05-29 | Débito | 1879.68 | 0 | 0 | 0 | Lixa grao 150 - | Lixa grao 150 - | 0 | 0 | Lixa grao 150 - ¦ Lixa grao 150 - ¦ Saída ¦ EMASSAMENTO INTE | Previsto
290 | 000290-DB | 2026-05-29 | Débito | 15260.7232 | 0 | 0 | 0 | Mao de obra terceirizada Emassamento e lixamento interno paredes e teto | Mao de obra terceirizada Emassamento e lixamento interno paredes e teto | 0 | 0 | Mao de obra terceirizada Emassamento e lixamento interno pa | Previsto
291 | 000291-DB | 2026-05-29 | Débito | 13622.4 | 0 | 0 | 0 | Massa fina acabamento 18kg - branca | Massa fina acabamento 18kg - branca | 0 | 0 | Massa fina acabamento 18kg - branca ¦ Massa fina acabamento | Previsto
292 | 000292-DB | 2026-05-29 | Débito | 46.464 | 0 | 0 | 0 | Anel de vedação esg 100 mm | Anel de vedação esg 100 mm | 0 | 0 | Anel de vedação esg 100 mm ¦ Anel de vedação esg 100 mm ¦ Sa | Previsto
293 | 000293-DB | 2026-05-29 | Débito | 675.84 | 0 | 0 | 0 | Caixa Sifonada com grelha quadrada PVC DN 150x150x50 com junta soldável para ramal de esgoto sanitário | Caixa Sifonada com grelha quadrada PVC DN 150x150x50 com junta soldável para ramal de esgoto sanitário | 0 | 0 | Caixa Sifonada com grelha quadrada PVC DN 150x150x50 com jun | Previsto
294 | 000294-DB | 2026-05-29 | Débito | 295.4688 | 0 | 0 | 0 | Cola de cano PVC 175g | Cola de cano PVC 175g | 0 | 0 | Cola de cano PVC 175g ¦ Cola de cano PVC 175g ¦ Saída ¦ ESPE | Previsto
295 | 000295-DB | 2026-05-29 | Débito | 29.568 | 0 | 0 | 0 | Joelho 45º PVC DN 40mm branco rígido para esgoto sanitário predial | Joelho 45º PVC DN 40mm branco rígido para esgoto sanitário predial | 0 | 0 | Joelho 45º PVC DN 40mm branco rígido para esgoto sanitário p | Previsto
296 | 000296-DB | 2026-05-29 | Débito | 126.72 | 0 | 0 | 0 | Joelho 45º PVC DN 50mm branco rígido para esgoto sanitário predial | Joelho 45º PVC DN 50mm branco rígido para esgoto sanitário predial | 0 | 0 | Joelho 45º PVC DN 50mm branco rígido para esgoto sanitário p | Previsto
297 | 000297-DB | 2026-05-29 | Débito | 295.4688 | 0 | 0 | 0 | Joelho 90º PVC DN 100mm branco rígido para esgoto sanitário predial | Joelho 90º PVC DN 100mm branco rígido para esgoto sanitário predial | 0 | 0 | Joelho 90º PVC DN 100mm branco rígido para esgoto sanitário | Previsto
298 | 000298-DB | 2026-05-29 | Débito | 130.5216 | 0 | 0 | 0 | Joelho 90º PVC DN 40mm branco rígido para esgoto sanitário predial | Joelho 90º PVC DN 40mm branco rígido para esgoto sanitário predial | 0 | 0 | Joelho 90º PVC DN 40mm branco rígido para esgoto sanitário p | Previsto
299 | 000299-DB | 2026-05-29 | Débito | 724.8384 | 0 | 0 | 0 | Joelho 90º PVC DN 50mm branco junta elástica para esgoto sanitário | Joelho 90º PVC DN 50mm branco junta elástica para esgoto sanitário | 0 | 0 | Joelho 90º PVC DN 50mm branco junta elástica para esgoto san | Previsto
300 | 000300-DB | 2026-05-29 | Débito | 40.128 | 0 | 0 | 0 | Joelho 90º marrom DN 25mm soldável para água fria | Joelho 90º marrom DN 25mm soldável para água fria | 0 | 0 | Joelho 90º marrom DN 25mm soldável para água fria ¦ Joelho 9 | Previsto
301 | 000301-DB | 2026-05-29 | Débito | 455.3472 | 0 | 0 | 0 | Junção de Redução invertica PVC DN 100x50mm branco rígido para esgoto sanitário predial | Junção de Redução invertica PVC DN 100x50mm branco rígido para esgoto sanitário predial | 0 | 0 | Junção de Redução invertica PVC DN 100x50mm branco rígido pa | Previsto
302 | 000302-DB | 2026-05-29 | Débito | 379.7376 | 0 | 0 | 0 | Junção simples PVC DN 50x50mm branco rígido para esgoto sanitário predial | Junção simples PVC DN 50x50mm branco rígido para esgoto sanitário predial | 0 | 0 | Junção simples PVC DN 50x50mm branco rígido para esgoto sani | Previsto
303 | 000303-DB | 2026-05-29 | Débito | 35.6928 | 0 | 0 | 0 | Lixa ferro p/cano pvc 100 | Lixa ferro p/cano pvc 100 | 0 | 0 | Lixa ferro p/cano pvc 100 ¦ Lixa ferro p/cano pvc 100 ¦ Saíd | Previsto
304 | 000304-DB | 2026-05-29 | Débito | 296.8099 | 0 | 0 | 0 | Pasta lubrufucante 1 KG | Pasta lubrufucante 1 KG | 0 | 0 | Pasta lubrufucante 1 KG ¦ Pasta lubrufucante 1 KG ¦ Saída ¦ | Previsto
305 | 000305-DB | 2026-05-29 | Débito | 211.2 | 0 | 0 | 0 | Ralo seco PVC DN100x40mm Junta soldável para esgoto sanitário predial | Ralo seco PVC DN100x40mm Junta soldável para esgoto sanitário predial | 0 | 0 | Ralo seco PVC DN100x40mm Junta soldável para esgoto sanitári | Previsto
306 | 000306-DB | 2026-05-29 | Débito | 104.7552 | 0 | 0 | 0 | TE DN 50x50mm PVC branco rígido para esgoto sanitário predial | TE DN 50x50mm PVC branco rígido para esgoto sanitário predial | 0 | 0 | TE DN 50x50mm PVC branco rígido para esgoto sanitário predia | Previsto
307 | 000307-DB | 2026-05-29 | Débito | 339.3984 | 0 | 0 | 0 | Tubo DN 25 mm, PVC Rígido Soldável Marrom | Tubo DN 25 mm, PVC Rígido Soldável Marrom | 0 | 0 | Tubo DN 25 mm, PVC Rígido Soldável Marrom ¦ Tubo DN 25 mm, P | Previsto
308 | 000308-DB | 2026-05-29 | Débito | 742.4947 | 0 | 0 | 0 | Tubo PVC DN 100mm branco rígido para esgoto sanitário | Tubo PVC DN 100mm branco rígido para esgoto sanitário | 0 | 0 | Tubo PVC DN 100mm branco rígido para esgoto sanitário ¦ Tubo | Previsto
309 | 000309-DB | 2026-05-29 | Débito | 139.5103 | 0 | 0 | 0 | Tubo PVC DN 40mm branco rígido para esgoto sanitário | Tubo PVC DN 40mm branco rígido para esgoto sanitário | 0 | 0 | Tubo PVC DN 40mm branco rígido para esgoto sanitário ¦ Tubo | Previsto
310 | 000310-DB | 2026-05-29 | Débito | 1098.3794 | 0 | 0 | 0 | Tubo PVC DN 50mm branco rígido para esgoto sanitário | Tubo PVC DN 50mm branco rígido para esgoto sanitário | 0 | 0 | Tubo PVC DN 50mm branco rígido para esgoto sanitário ¦ Tubo | Previsto
311 | 000311-DB | 2026-05-29 | Débito | 79.9814 | 0 | 0 | 0 | Tubo PVC DN 75mm branco rígido para esgoto sanitário | Tubo PVC DN 75mm branco rígido para esgoto sanitário | 0 | 0 | Tubo PVC DN 75mm branco rígido para esgoto sanitário ¦ Tubo | Previsto
312 | 000312-DB | 2026-05-29 | Débito | 166.4 | 0 | 0 | 0 | Bucha 6 mm para concreto | Bucha 6 mm para concreto | 0 | 0 | Bucha 6 mm para concreto ¦ Bucha 6 mm para concreto ¦ Saída | Previsto
313 | 000313-DB | 2026-05-29 | Débito | 812.8 | 0 | 0 | 0 | Espuma Expansiva de Poliuretano 300ml | Espuma Expansiva de Poliuretano 300ml | 0 | 0 | Espuma Expansiva de Poliuretano 300ml ¦ Espuma Expansiva de | Previsto
314 | 000314-DB | 2026-05-29 | Débito | 1145.6 | 0 | 0 | 0 | Fita crepe 48 mm x 50 m | Fita crepe 48 mm x 50 m | 0 | 0 | Fita crepe 48 mm x 50 m ¦ Fita crepe 48 mm x 50 m ¦ Saída ¦ | Previsto
315 | 000315-DB | 2026-05-29 | Débito | 1488 | 0 | 0 | 0 | Impermeabilizante bi componente semi flexível - IMPER TOP 512 ( 2 demaos - 1,8 kg/m²) | Impermeabilizante bi componente semi flexível - IMPER TOP 512 ( 2 demaos - 1,8 kg/m²) | 0 | 0 | Impermeabilizante bi componente semi flexível - IMPER TOP 51 | Previsto
316 | 000316-DB | 2026-05-29 | Débito | 4502.4 | 0 | 0 | 0 | Mao de obra terceirizada colocaçao de Esquadrias aluminio | Mao de obra terceirizada colocaçao de Esquadrias aluminio | 0 | 0 | Mao de obra terceirizada colocaçao de Esquadrias aluminio ¦ | Previsto
317 | 000317-DB | 2026-05-29 | Débito | 8203.52 | 0 | 0 | 0 | PORTA ALCAPAO ALUM.BCO (37MM) 60 x 50 | PORTA ALCAPAO ALUM.BCO (37MM) 60 x 50 | 0 | 0 | PORTA ALCAPAO ALUM.BCO (37MM) 60 x 50 ¦ PORTA ALCAPAO ALUM.B | Previsto
318 | 000318-DB | 2026-05-29 | Débito | 540.8 | 0 | 0 | 0 | Parafuso panela fenda/phillips 4,8 x 50 mm - INOX | Parafuso panela fenda/phillips 4,8 x 50 mm - INOX | 0 | 0 | Parafuso panela fenda/phillips 4,8 x 50 mm - INOX ¦ Parafuso | Previsto
319 | 000319-DB | 2026-05-29 | Débito | 1920 | 0 | 0 | 0 | Selante acrilico c / 390 g - TECKBOND | Selante acrilico c / 390 g - TECKBOND | 0 | 0 | Selante acrilico c / 390 g - TECKBOND ¦ Selante acrilico c / | Previsto
320 | 000320-DB | 2026-05-29 | Débito | 4025.6 | 0 | 0 | 0 | VITRO MAXIMO-AR ALUM.BCO (38MM) 60 X 60 MBOREAL | VITRO MAXIMO-AR ALUM.BCO (38MM) 60 X 60 MBOREAL | 0 | 0 | VITRO MAXIMO-AR ALUM.BCO (38MM) 60 X 60 MBOREAL ¦ VITRO MAXI | Previsto
321 | 000321-DB | 2026-05-29 | Débito | 30028.8 | 0 | 0 | 0 | VITRO SOFT AL.BC 2FL (53MM) 120 X 1,20 | VITRO SOFT AL.BC 2FL (53MM) 120 X 1,20 | 0 | 0 | VITRO SOFT AL.BC 2FL (53MM) 120 X 1,20 ¦ VITRO SOFT AL.BC 2F | Previsto
322 | 000322-DB | 2026-05-29 | Débito | 7500 | 0 | 0 | 0 | ALMOXARIFADO | ALMOXARIFADO | 0 | 0 | ALMOXARIFADO ¦ ALMOXARIFADO ¦ Saída ¦ GESTÃO LOCAL | Previsto
323 | 000323-DB | 2026-05-29 | Débito | 3500 | 0 | 0 | 0 | Alojamento Arbnb (mestre, engenheiro. Tecnico) | Alojamento Arbnb (mestre, engenheiro. Tecnico) | 0 | 0 | Alojamento Arbnb (mestre, engenheiro. Tecnico) ¦ Alojamento | Previsto
324 | 000324-DB | 2026-05-29 | Débito | 1140 | 0 | 0 | 0 | Aluguel container Banheiro | Aluguel container Banheiro | 0 | 0 | Aluguel container Banheiro ¦ Aluguel container Banheiro ¦ Sa | Previsto
325 | 000325-DB | 2026-05-29 | Débito | 400 | 0 | 0 | 0 | Aluguel container almoxarifado | Aluguel container almoxarifado | 0 | 0 | Aluguel container almoxarifado ¦ Aluguel container almoxarif | Previsto
326 | 000326-DB | 2026-05-29 | Débito | 900 | 0 | 0 | 0 | Aluguel container escritorio | Aluguel container escritorio | 0 | 0 | Aluguel container escritorio ¦ Aluguel container escritorio | Previsto
327 | 000327-DB | 2026-05-29 | Débito | 3000 | 0 | 0 | 0 | COMPRADOR | COMPRADOR | 0 | 0 | COMPRADOR ¦ COMPRADOR ¦ Saída ¦ GESTÃO LOCAL | Previsto
328 | 000328-DB | 2026-05-29 | Débito | 10000 | 0 | 0 | 0 | ENGENHEIRO RESIDENTE - ( rateado em 3 canteiros) carro incluso | ENGENHEIRO RESIDENTE - ( rateado em 3 canteiros) carro incluso | 0 | 0 | ENGENHEIRO RESIDENTE - ( rateado em 3 canteiros) carro inclu | Previsto
329 | 000329-DB | 2026-05-29 | Débito | 3000 | 0 | 0 | 0 | TECNICO SEGURANÇA TRABALHO - ( rateado em 3 canteiros) carro incluso | TECNICO SEGURANÇA TRABALHO - ( rateado em 3 canteiros) carro incluso | 0 | 0 | TECNICO SEGURANÇA TRABALHO - ( rateado em 3 canteiros) carro | Previsto
330 | 000330-DB | 2026-05-29 | Débito | 4864 | 0 | 0 | 0 | Aditivo supercristalizante Penetron | Aditivo supercristalizante Penetron | 0 | 0 | Aditivo supercristalizante Penetron ¦ Aditivo supercristaliz | Previsto
331 | 000331-DB | 2026-05-29 | Débito | 840 | 0 | 0 | 0 | Locação betoneira para bater o graute | Locação betoneira para bater o graute | 0 | 0 | Locação betoneira para bater o graute ¦ Locação betoneira pa | Previsto
332 | 000332-DB | 2026-05-29 | Débito | 14112 | 0 | 0 | 0 | graute: cimento PortlanD CP IV 32 | graute: cimento PortlanD CP IV 32 | 0 | 0 | graute: cimento PortlanD CP IV 32 ¦ graute: cimento Portla | Previsto
333 | 000333-DB | 2026-05-29 | Débito | 5980.8 | 0 | 0 | 0 | Mao de obra Impermeabilização de áreas úmidas | Mao de obra Impermeabilização de áreas úmidas | 0 | 0 | Mao de obra Impermeabilização de áreas úmidas ¦ Mao de obra | Previsto
334 | 000334-DB | 2026-05-29 | Débito | 1440 | 0 | 0 | 0 | Membrana líquida de poliuretano bicomponente 15Kg flexivel | Membrana líquida de poliuretano bicomponente 15Kg flexivel | 0 | 0 | Membrana líquida de poliuretano bicomponente 15Kg flexivel ¦ | Previsto
335 | 000335-DB | 2026-05-29 | Débito | 2880 | 0 | 0 | 0 | Membrana líquida de poliuretano bicomponente 15Kg semi flexivel | Membrana líquida de poliuretano bicomponente 15Kg semi flexivel | 0 | 0 | Membrana líquida de poliuretano bicomponente 15Kg semi flexi | Previsto
336 | 000336-DB | 2026-05-29 | Débito | 1127.584 | 0 | 0 | 0 | Tela de Poliester | Tela de Poliester | 0 | 0 | Tela de Poliester ¦ Tela de Poliester ¦ Saída ¦ IMPERMEABILI | Previsto
337 | 000337-DB | 2026-05-29 | Débito | 1799.04 | 0 | 0 | 0 | Mao de obra cozinha e tanque completos | Mao de obra cozinha e tanque completos | 0 | 0 | Mao de obra cozinha e tanque completos ¦ Mao de obra cozinha | Previsto
338 | 000338-DB | 2026-05-29 | Débito | 1799.04 | 0 | 0 | 0 | Mao de obra loucas e metais Banheiro completo | Mao de obra loucas e metais Banheiro completo | 0 | 0 | Mao de obra loucas e metais Banheiro completo ¦ Mao de obra | Previsto
339 | 000339-DB | 2026-05-29 | Débito | 71680 | 0 | 0 | 0 | Icamento para montagem canteiro de obra - Guindaste | Icamento para montagem canteiro de obra - Guindaste | 0 | 0 | Icamento para montagem canteiro de obra - Guindaste ¦ Icamen | Previsto
340 | 000340-DB | 2026-05-29 | Débito | 35599.9146 | 0 | 0 | 0 | Montagem de paredes pré-moldadas (içamento, prumo, alinhamento e escoramento com grauteamento) – até 35 t | Montagem de paredes pré-moldadas (içamento, prumo, alinhamento e escoramento com grauteamento) – até 35 t | 0 | 0 | Montagem de paredes pré-moldadas (içamento, prumo, alinhamen | Previsto
341 | 000341-DB | 2026-05-29 | Débito | 64512 | 0 | 0 | 0 | Transporte de paredes e lajes (carreta + munck + carga/descarga) – até 120 km | Transporte de paredes e lajes (carreta + munck + carga/descarga) – até 120 km | 0 | 0 | Transporte de paredes e lajes (carreta + munck + carga/desca | Previsto
342 | 000342-DB | 2026-05-29 | Débito | 38381.9007 | 0 | 0 | 0 | material CIMENTO : KIT Parede e Laje - FOB na Fabrica | material CIMENTO : KIT Parede e Laje - FOB na Fabrica | 0 | 0 | material CIMENTO : KIT Parede e Laje - FOB na Fabrica ¦ mate | Previsto
343 | 000343-DB | 2026-05-29 | Débito | 38381.9007 | 0 | 0 | 0 | material CIMENTO : KIT Parede e Laje - FOB na Fabrica | material CIMENTO : KIT Parede e Laje - FOB na Fabrica | 0 | 0 | material CIMENTO : KIT Parede e Laje - FOB na Fabrica ¦ mate | Previsto
344 | 000344-DB | 2026-05-29 | Débito | 46058.2808 | 0 | 0 | 0 | material CIMENTO : KIT Parede e Laje - FOB na Fabrica | material CIMENTO : KIT Parede e Laje - FOB na Fabrica | 0 | 0 | material CIMENTO : KIT Parede e Laje - FOB na Fabrica ¦ mate | Previsto
345 | 000345-DB | 2026-05-29 | Débito | 21381.5438 | 0 | 0 | 0 | material FERRO: KIT Parede e Laje - FOB na Fabrica | material FERRO: KIT Parede e Laje - FOB na Fabrica | 0 | 0 | material FERRO: KIT Parede e Laje - FOB na Fabrica ¦ materia | Previsto
346 | 000346-DB | 2026-05-29 | Débito | 21381.5438 | 0 | 0 | 0 | material FERRO: KIT Parede e Laje - FOB na Fabrica | material FERRO: KIT Parede e Laje - FOB na Fabrica | 0 | 0 | material FERRO: KIT Parede e Laje - FOB na Fabrica ¦ materia | Previsto
347 | 000347-DB | 2026-05-29 | Débito | 25657.8526 | 0 | 0 | 0 | material FERRO: KIT Parede e Laje - FOB na Fabrica | material FERRO: KIT Parede e Laje - FOB na Fabrica | 0 | 0 | material FERRO: KIT Parede e Laje - FOB na Fabrica ¦ materia | Previsto
348 | 000348-DB | 2026-05-29 | Débito | 2993.76 | 0 | 0 | 0 | mobilizaçao e desmobilização equipe montagem | mobilizaçao e desmobilização equipe montagem | 0 | 0 | mobilizaçao e desmobilização equipe montagem ¦ mobilizaçao e | Previsto
349 | 000349-DB | 2026-05-29 | Débito | 1164.8 | 0 | 0 | 0 | Fira crepe 50 mm x 50 m | Fira crepe 50 mm x 50 m | 0 | 0 | Fira crepe 50 mm x 50 m ¦ Fira crepe 50 mm x 50 m ¦ Saída ¦ | Previsto
350 | 000350-DB | 2026-05-29 | Débito | 8041.8867 | 0 | 0 | 0 | Mao de obra terceirizada com equipamentos Pintura interna (2 demãos) | Mao de obra terceirizada com equipamentos Pintura interna (2 demãos) | 0 | 0 | Mao de obra terceirizada com equipamentos Pintura interna (2 | Previsto
351 | 000351-DB | 2026-05-29 | Débito | 17017.6 | 0 | 0 | 0 | TINTA ACRILICA CORALAR BRANCO 18 LITROS - laje ( cor BRANCA ou similar) - 2 demaos | TINTA ACRILICA CORALAR BRANCO 18 LITROS - laje ( cor BRANCA ou similar) - 2 demaos | 0 | 0 | TINTA ACRILICA CORALAR BRANCO 18 LITROS - laje ( cor BRANCA | Previsto
352 | 000352-DB | 2026-05-29 | Débito | 7387.52 | 0 | 0 | 0 | Argamassa colante AC I | Argamassa colante AC I | 0 | 0 | Argamassa colante AC I ¦ Argamassa colante AC I ¦ Saída ¦ PI | Previsto
353 | 000353-DB | 2026-05-29 | Débito | 403.2 | 0 | 0 | 0 | Espaçador cruzeta - 5mm (pacote com 100 unid) | Espaçador cruzeta - 5mm (pacote com 100 unid) | 0 | 0 | Espaçador cruzeta - 5mm (pacote com 100 unid) ¦ Espaçador cr | Previsto
354 | 000354-DB | 2026-05-29 | Débito | 20095.488 | 0 | 0 | 0 | Mao de obra terceirizada assentamento Ceramica | Mao de obra terceirizada assentamento Ceramica | 0 | 0 | Mao de obra terceirizada assentamento Ceramica ¦ Mao de obra | Previsto
355 | 000355-DB | 2026-05-29 | Débito | 2496 | 0 | 0 | 0 | Rejunte cimenticio | Rejunte cimenticio | 0 | 0 | Rejunte cimenticio ¦ Rejunte cimenticio ¦ Saída ¦ PISO E ROD | Previsto
356 | 000356-DB | 2026-05-29 | Débito | 13284.311 | 0 | 0 | 0 | Revestimento Cerâmico PEI IV 35 x 35- cor, (perda 15%) - inclui rodapé | Revestimento Cerâmico PEI IV 35 x 35- cor, (perda 15%) - inclui rodapé | 0 | 0 | Revestimento Cerâmico PEI IV 35 x 35- cor, (perda 15%) - i | Previsto
357 | 000357-DB | 2026-05-29 | Débito | 38.4 | 0 | 0 | 0 | Bucha 6 mm para concreto | Bucha 6 mm para concreto | 0 | 0 | Bucha 6 mm para concreto ¦ Bucha 6 mm para concreto ¦ Saída | Previsto
358 | 000358-DB | 2026-05-29 | Débito | 1625.6 | 0 | 0 | 0 | Espuma Expansiva de Poliuretano 300ml | Espuma Expansiva de Poliuretano 300ml | 0 | 0 | Espuma Expansiva de Poliuretano 300ml ¦ Espuma Expansiva de | Previsto
359 | 000359-DB | 2026-05-29 | Débito | 286.4 | 0 | 0 | 0 | Fita crepe 48 mm x 50 m | Fita crepe 48 mm x 50 m | 0 | 0 | Fita crepe 48 mm x 50 m ¦ Fita crepe 48 mm x 50 m ¦ Saída ¦ | Previsto
360 | 000360-DB | 2026-05-29 | Débito | 1800.96 | 0 | 0 | 0 | Mao de obra terceirizada colocaçao de Portas externa | Mao de obra terceirizada colocaçao de Portas externa | 0 | 0 | Mao de obra terceirizada colocaçao de Portas externa ¦ Mao d | Previsto
361 | 000361-DB | 2026-05-29 | Débito | 33371.136 | 0 | 0 | 0 | PORTA LAMINADA AL.BCO SOFT (37MM) ESQUERDA. 215X120 | PORTA LAMINADA AL.BCO SOFT (37MM) ESQUERDA. 215X120 | 0 | 0 | PORTA LAMINADA AL.BCO SOFT (37MM) ESQUERDA. 215X120 ¦ PORTA | Previsto
362 | 000362-DB | 2026-05-29 | Débito | 13395.0208 | 0 | 0 | 0 | PORTA LAMINADA AL.BCO SOFT(37MM) DIR. 215X94 | PORTA LAMINADA AL.BCO SOFT(37MM) DIR. 215X94 | 0 | 0 | PORTA LAMINADA AL.BCO SOFT(37MM) DIR. 215X94 ¦ PORTA LAMINAD | Previsto
363 | 000363-DB | 2026-05-29 | Débito | 124.8 | 0 | 0 | 0 | Parafuso panela fenda/phillips 4,8 x 50 mm - INOX | Parafuso panela fenda/phillips 4,8 x 50 mm - INOX | 0 | 0 | Parafuso panela fenda/phillips 4,8 x 50 mm - INOX ¦ Parafuso | Previsto
364 | 000364-DB | 2026-05-29 | Débito | 480 | 0 | 0 | 0 | Selante acrilico c / 390 g - TECKBOND | Selante acrilico c / 390 g - TECKBOND | 0 | 0 | Selante acrilico c / 390 g - TECKBOND ¦ Selante acrilico c / | Previsto
365 | 000365-DB | 2026-05-29 | Débito | 4000 | 0 | 0 | 0 | ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO - 500 ML | ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO - 500 ML | 0 | 0 | ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO - 500 ML ¦ ESPUMA EXPANSIVA | Previsto
366 | 000366-DB | 2026-05-29 | Débito | 2701.44 | 0 | 0 | 0 | Mao de obra terceirizada colocaçao de Portas interna | Mao de obra terceirizada colocaçao de Portas interna | 0 | 0 | Mao de obra terceirizada colocaçao de Portas interna ¦ Mao d | Previsto
367 | 000367-DB | 2026-05-29 | Débito | 25920 | 0 | 0 | 0 | PORTA EM MADEIRA PINUS SECA EM ESTUFA P/ USO INTERNO INCLUSO DOBRADIÇA E FECHADURA SOPRANO | PORTA EM MADEIRA PINUS SECA EM ESTUFA P/ USO INTERNO INCLUSO DOBRADIÇA E FECHADURA SOPRANO | 0 | 0 | PORTA EM MADEIRA PINUS SECA EM ESTUFA P/ USO INTERNO INCLUS | Previsto
368 | 000368-DB | 2026-05-29 | Débito | 39621.12 | 0 | 0 | 0 | Aço - Tela Q-138 - 5.0 c/10 - (245 x 600 cm) (frete de 300 + ipi de 133 incluido | Aço - Tela Q-138 - 5.0 c/10 - (245 x 600 cm) (frete de 300 + ipi de 133 incluido | 0 | 0 | Aço - Tela Q-138 - 5.0 c/10 - (245 x 600 cm) (frete de 300 | Previsto
369 | 000369-DB | 2026-05-29 | Débito | 57600 | 0 | 0 | 0 | Rufos e calhas | Rufos e calhas | 0 | 0 | Rufos e calhas ¦ Rufos e calhas ¦ Saída ¦ RUFOS | Previsto
370 | 000370-DB | 2026-05-29 | Débito | 1086725.8943 | 0 | 0 | 0 | TOTALIZADOR CUSTO GLOBAIS OBRAS - MENSAL | TOTALIZADOR CUSTO GLOBAIS OBRAS - MENSAL | 0 | 0 | TOTALIZADOR CUSTO GLOBAIS OBRAS - MENSAL ¦ TOTALIZADOR CUSTO | Previsto
371 | 000371-DB | 2026-05-29 | Débito | 217.28 | 0 | 0 | 0 | Argamassa colante AC I | Argamassa colante AC I | 0 | 0 | Argamassa colante AC I ¦ Argamassa colante AC I ¦ Saída ¦ SO | Previsto
372 | 000372-DB | 2026-05-29 | Débito | 712 | 0 | 0 | 0 | Assentamento Soleira em basalto 0,84 x 0,125 x 0,02 - cozinha | Assentamento Soleira em basalto 0,84 x 0,125 x 0,02 - cozinha | 0 | 0 | Assentamento Soleira em basalto 0,84 x 0,125 x 0,02 - cozin | Previsto
373 | 000373-DB | 2026-05-29 | Débito | 712 | 0 | 0 | 0 | Assentamento Soleira em basalto 0,94 x 0,125 x 0,02 - entrada | Assentamento Soleira em basalto 0,94 x 0,125 x 0,02 - entrada | 0 | 0 | Assentamento Soleira em basalto 0,94 x 0,125 x 0,02 - entra | Previsto
374 | 000374-DB | 2026-05-29 | Débito | 2240 | 0 | 0 | 0 | Soleira em basalto 0,84 x 0,125 x 0,02 - cozinha | Soleira em basalto 0,84 x 0,125 x 0,02 - cozinha | 0 | 0 | Soleira em basalto 0,84 x 0,125 x 0,02 - cozinha ¦ Soleira | Previsto
375 | 000375-DB | 2026-05-29 | Débito | 2240 | 0 | 0 | 0 | Soleira em basalto 0,94 x 0,125 x 0,02 - entrada | Soleira em basalto 0,94 x 0,125 x 0,02 - entrada | 0 | 0 | Soleira em basalto 0,94 x 0,125 x 0,02 - entrada ¦ Soleira | Previsto
376 | 000376-DB | 2026-05-29 | Débito | 10152.9776 | 0 | 0 | 0 | Mao de obra terceirizada Textura externa | Mao de obra terceirizada Textura externa | 0 | 0 | Mao de obra terceirizada Textura externa ¦ Mao de obra terce | Previsto
377 | 000377-DB | 2026-05-29 | Débito | 24000 | 0 | 0 | 0 | Textura elastomerica na cor | Textura elastomerica na cor | 0 | 0 | Textura elastomerica na cor ¦ Textura elastomerica na cor ¦ | Previsto
378 | 000378-CR | 2026-06-12 | Crédito | 1842453.5438 | 0 | 0 | 0 | MEDIÇÃO CONTRATUAL | MEDIÇÃO CONTRATUAL | 0 | 0 | MEDIÇÃO CONTRATUAL ¦ MEDIÇÃO CONTRATUAL ¦ Entrada ¦ MEDIÇÃO | Previsto
379 | 000379-DB | 2026-06-12 | Débito | 20284.488 | 0 | 0 | 0 | Mao de obra terceirizada assentamento Azulejo | Mao de obra terceirizada assentamento Azulejo | 0 | 0 | Mao de obra terceirizada assentamento Azulejo ¦ Mao de obra | Previsto
380 | 000380-DB | 2026-06-12 | Débito | 13280.064 | 0 | 0 | 0 | MO Terceirizada Caixas de inspecao e gordura | MO Terceirizada Caixas de inspecao e gordura | 0 | 0 | MO Terceirizada Caixas de inspecao e gordura ¦ MO Terceiriza | Previsto
381 | 000381-DB | 2026-06-12 | Débito | 4264.5504 | 0 | 0 | 0 | Tubo pvc 100mm - Rede de Esgoto | Tubo pvc 100mm - Rede de Esgoto | 0 | 0 | Tubo pvc 100mm - Rede de Esgoto ¦ Tubo pvc 100mm - Rede de E | Previsto
382 | 000382-DB | 2026-06-12 | Débito | 204.7162 | 0 | 0 | 0 | Tubo pvc 40mm - Rede de Esgoto | Tubo pvc 40mm - Rede de Esgoto | 0 | 0 | Tubo pvc 40mm - Rede de Esgoto ¦ Tubo pvc 40mm - Rede de Esg | Previsto
383 | 000383-DB | 2026-06-12 | Débito | 215.9309 | 0 | 0 | 0 | Tubo pvc 50mm - Rede de Esgoto | Tubo pvc 50mm - Rede de Esgoto | 0 | 0 | Tubo pvc 50mm - Rede de Esgoto ¦ Tubo pvc 50mm - Rede de Esg | Previsto
384 | 000384-DB | 2026-06-12 | Débito | 6240 | 0 | 0 | 0 | Brita 01 para espalhamento | Brita 01 para espalhamento | 0 | 0 | Brita 01 para espalhamento ¦ Brita 01 para espalhamento ¦ Sa | Previsto
385 | 000385-DB | 2026-06-12 | Débito | 3001.6 | 0 | 0 | 0 | Mao de obra calçada acesso | Mao de obra calçada acesso | 0 | 0 | Mao de obra calçada acesso ¦ Mao de obra calçada acesso ¦ Sa | Previsto
386 | 000386-DB | 2026-06-12 | Débito | 640 | 0 | 0 | 0 | Prego 17 x 27 cabeça simples | Prego 17 x 27 cabeça simples | 0 | 0 | Prego 17 x 27 cabeça simples ¦ Prego 17 x 27 cabeça simples | Previsto
387 | 000387-DB | 2026-06-12 | Débito | 1292.16 | 0 | 0 | 0 | Sarrafo 2,5x7,5x600cm em pinus | Sarrafo 2,5x7,5x600cm em pinus | 0 | 0 | Sarrafo 2,5x7,5x600cm em pinus ¦ Sarrafo 2,5x7,5x600cm em pi | Previsto
388 | 000388-DB | 2026-06-12 | Débito | 3196.8 | 0 | 0 | 0 | Tela Q - 61 aço CA50 a c/10 4.2mm | Tela Q - 61 aço CA50 a c/10 4.2mm | 0 | 0 | Tela Q - 61 aço CA50 a c/10 4.2mm ¦ Tela Q - 61 aço CA50 a c | Previsto
389 | 000389-DB | 2026-06-12 | Débito | 15872 | 0 | 0 | 0 | concreto usinado FCK 20 Mpa | concreto usinado FCK 20 Mpa | 0 | 0 | concreto usinado FCK 20 Mpa ¦ concreto usinado FCK 20 Mpa ¦ | Previsto
390 | 000390-DB | 2026-06-12 | Débito | 21190 | 0 | 0 | 0 | CARTAO CREDITO SUCOPIRA | CARTAO CREDITO SUCOPIRA | 0 | 0 | CARTAO CREDITO SUCOPIRA ¦ CARTAO CREDITO SUCOPIRA ¦ Saída ¦ | Previsto
391 | 000391-DB | 2026-06-12 | Débito | 214716.35 | 0 | 0 | 0 | EMPRESTIMO BRADESCO | EMPRESTIMO BRADESCO | 0 | 0 | EMPRESTIMO BRADESCO ¦ EMPRESTIMO BRADESCO ¦ Saída ¦ CAPITAL | Previsto
392 | 000392-DB | 2026-06-12 | Débito | 7670 | 0 | 0 | 0 | EMPRÉSTIMO EXTRA | EMPRÉSTIMO EXTRA | 0 | 0 | EMPRÉSTIMO EXTRA ¦ EMPRÉSTIMO EXTRA ¦ Saída ¦ CAPITAL DE GIR | Previsto
393 | 000393-DB | 2026-06-12 | Débito | 248000 | 0 | 0 | 0 | ITAU | ITAU | 0 | 0 | ITAU ¦ ITAU ¦ Saída ¦ CAPITAL DE GIRO | Previsto
394 | 000394-DB | 2026-06-12 | Débito | 52453.29 | 0 | 0 | 0 | NUBANK | NUBANK | 0 | 0 | NUBANK ¦ NUBANK ¦ Saída ¦ CAPITAL DE GIRO | Previsto
395 | 000395-DB | 2026-06-12 | Débito | 25102.56 | 0 | 0 | 0 | Mao de obra terceirizada montagem e telhamento | Mao de obra terceirizada montagem e telhamento | 0 | 0 | Mao de obra terceirizada montagem e telhamento ¦ Mao de obra | Previsto
396 | 000396-DB | 2026-06-12 | Débito | 2932.16 | 0 | 0 | 0 | Parafuso telheiro 1/4" x 110 mm com arruela/vedante: 150 un. | Parafuso telheiro 1/4" x 110 mm com arruela/vedante: 150 un. | 0 | 0 | Parafuso telheiro 1/4" x 110 mm com arruela/vedante: 150 un. | Previsto
397 | 000397-DB | 2026-06-12 | Débito | 8000 | 0 | 0 | 0 | LOGISTICA GESTÃO VISITA À OBRA | LOGISTICA GESTÃO VISITA À OBRA | 0 | 0 | LOGISTICA GESTÃO VISITA À OBRA ¦ LOGISTICA GESTÃO VISITA À O | Previsto
398 | 000398-DB | 2026-06-12 | Débito | 5247.2 | 0 | 0 | 0 | Mao de obra terceirizada Pontos eletricos completos + quadro | Mao de obra terceirizada Pontos eletricos completos + quadro | 0 | 0 | Mao de obra terceirizada Pontos eletricos completos + quadr | Previsto
399 | 000399-DB | 2026-06-12 | Débito | 2248.8 | 0 | 0 | 0 | Mao de obra terceirizada colocaçao Espelhos, lampadas e testes | Mao de obra terceirizada colocaçao Espelhos, lampadas e testes | 0 | 0 | Mao de obra terceirizada colocaçao Espelhos, lampadas e test | Previsto
400 | 000400-DB | 2026-06-12 | Débito | 17356.0719 | 0 | 0 | 0 | Mao de obra terceirizada Emassamento e lixamento interno paredes e teto | Mao de obra terceirizada Emassamento e lixamento interno paredes e teto | 0 | 0 | Mao de obra terceirizada Emassamento e lixamento interno pa | Previsto
401 | 000401-DB | 2026-06-12 | Débito | 6544 | 0 | 0 | 0 | Kit cavalete e hidrômetro - padrão corsan | Kit cavalete e hidrômetro - padrão corsan | 0 | 0 | Kit cavalete e hidrômetro - padrão corsan ¦ Kit cavalete e h | Previsto
402 | 000402-DB | 2026-06-12 | Débito | 17600 | 0 | 0 | 0 | Mureta padrão corsan com caixa de polietileno padrão corsan instalada | Mureta padrão corsan com caixa de polietileno padrão corsan instalada | 0 | 0 | Mureta padrão corsan com caixa de polietileno padrão corsan | Previsto
403 | 000403-DB | 2026-06-12 | Débito | 16173.6 | 0 | 0 | 0 | Mao de obra terceirizada colocaçao de Esquadrias aluminio | Mao de obra terceirizada colocaçao de Esquadrias aluminio | 0 | 0 | Mao de obra terceirizada colocaçao de Esquadrias aluminio ¦ | Previsto
404 | 000404-DB | 2026-06-12 | Débito | 6801.984 | 0 | 0 | 0 | Mao de obra Impermeabilização de áreas úmidas | Mao de obra Impermeabilização de áreas úmidas | 0 | 0 | Mao de obra Impermeabilização de áreas úmidas ¦ Mao de obra | Previsto
405 | 000405-DB | 2026-06-12 | Débito | 246.88 | 0 | 0 | 0 | DESINFETANTE 5L | DESINFETANTE 5L | 0 | 0 | DESINFETANTE 5L ¦ DESINFETANTE 5L ¦ Saída ¦ LIMPEZA FINAL | Previsto
406 | 000406-DB | 2026-06-12 | Débito | 250.72 | 0 | 0 | 0 | DETERGENTE 5L | DETERGENTE 5L | 0 | 0 | DETERGENTE 5L ¦ DETERGENTE 5L ¦ Saída ¦ LIMPEZA FINAL | Previsto
407 | 000407-DB | 2026-06-12 | Débito | 931.4829 | 0 | 0 | 0 | Mao de obra terceirizada limpeza final | Mao de obra terceirizada limpeza final | 0 | 0 | Mao de obra terceirizada limpeza final ¦ Mao de obra terceir | Previsto
408 | 000408-DB | 2026-06-12 | Débito | 579.36 | 0 | 0 | 0 | ÁLCOOL 70 LIQUIDO 5L | ÁLCOOL 70 LIQUIDO 5L | 0 | 0 | ÁLCOOL 70 LIQUIDO 5L ¦ ÁLCOOL 70 LIQUIDO 5L ¦ Saída ¦ LIMPEZ | Previsto
409 | 000409-DB | 2026-06-12 | Débito | 1219.2 | 0 | 0 | 0 | ACABAMENTO CROMADO PARA REGISTRO GAVETA 3/4 ( tanque, maquina, pia coz) | ACABAMENTO CROMADO PARA REGISTRO GAVETA 3/4 ( tanque, maquina, pia coz) | 0 | 0 | ACABAMENTO CROMADO PARA REGISTRO GAVETA 3/4 ( tanque, maquin | Previsto
410 | 000410-DB | 2026-06-12 | Débito | 609.6 | 0 | 0 | 0 | ACABAMENTO CROMADO PARA REGISTRO pressao 3/4 ( tanque, maquina, pia coz) | ACABAMENTO CROMADO PARA REGISTRO pressao 3/4 ( tanque, maquina, pia coz) | 0 | 0 | ACABAMENTO CROMADO PARA REGISTRO pressao 3/4 ( tanque, maqui | Previsto
411 | 000411-DB | 2026-06-12 | Débito | 229.44 | 0 | 0 | 0 | Anel Vedação P/bacia Sanitária C/guia 100MM Preto Amanco | Anel Vedação P/bacia Sanitária C/guia 100MM Preto Amanco | 0 | 0 | Anel Vedação P/bacia Sanitária C/guia 100MM Preto Amanco ¦ A | Previsto
412 | 000412-DB | 2026-06-12 | Débito | 8319.04 | 0 | 0 | 0 | BACIA SANITARIA (VASO) C/ CAIXA ACOPLADA, DE LOUCA BRANCA EACIONAMENTO DUPLO | BACIA SANITARIA (VASO) C/ CAIXA ACOPLADA, DE LOUCA BRANCA EACIONAMENTO DUPLO | 0 | 0 | BACIA SANITARIA (VASO) C/ CAIXA ACOPLADA, DE LOUCA BRANCA EA | Previsto
413 | 000413-DB | 2026-06-12 | Débito | 7996.8 | 0 | 0 | 0 | Bancada de mármore sintético 120x60 | Bancada de mármore sintético 120x60 | 0 | 0 | Bancada de mármore sintético 120x60 ¦ Bancada de mármore sin | Previsto
414 | 000414-DB | 2026-06-12 | Débito | 2332.8 | 0 | 0 | 0 | COLUNA P/ LAVATÓRIO BRANCO | COLUNA P/ LAVATÓRIO BRANCO | 0 | 0 | COLUNA P/ LAVATÓRIO BRANCO ¦ COLUNA P/ LAVATÓRIO BRANCO ¦ Sa | Previsto
415 | 000415-DB | 2026-06-12 | Débito | 144 | 0 | 0 | 0 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM | 0 | 0 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM ¦ ENGATE FLE | Previsto
416 | 000416-DB | 2026-06-12 | Débito | 252.48 | 0 | 0 | 0 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM | 0 | 0 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM ¦ ENGATE FLE | Previsto
417 | 000417-DB | 2026-06-12 | Débito | 204.8 | 0 | 0 | 0 | Grelha 100x100mm - chuveiro | Grelha 100x100mm - chuveiro | 0 | 0 | Grelha 100x100mm - chuveiro ¦ Grelha 100x100mm - chuveiro ¦ | Previsto
418 | 000418-DB | 2026-06-12 | Débito | 2460.8 | 0 | 0 | 0 | LAVATORIO LOUCA BRANCA C/ COLUNA 470 X 425 MM (SOMENTELAVATÓRIO) | LAVATORIO LOUCA BRANCA C/ COLUNA 470 X 425 MM (SOMENTELAVATÓRIO) | 0 | 0 | LAVATORIO LOUCA BRANCA C/ COLUNA 470 X 425 MM (SOMENTELAVATÓ | Previsto
419 | 000419-DB | 2026-06-12 | Débito | 1800.96 | 0 | 0 | 0 | Mao de obra cozinha e tanque completos | Mao de obra cozinha e tanque completos | 0 | 0 | Mao de obra cozinha e tanque completos ¦ Mao de obra cozinha | Previsto
420 | 000420-DB | 2026-06-12 | Débito | 1800.96 | 0 | 0 | 0 | Mao de obra loucas e metais Banheiro completo | Mao de obra loucas e metais Banheiro completo | 0 | 0 | Mao de obra loucas e metais Banheiro completo ¦ Mao de obra | Previsto
421 | 000421-DB | 2026-06-12 | Débito | 466.24 | 0 | 0 | 0 | PARAFUSO PARA VASO E LAVATORIO / 8MM - COM BUCHA | PARAFUSO PARA VASO E LAVATORIO / 8MM - COM BUCHA | 0 | 0 | PARAFUSO PARA VASO E LAVATORIO / 8MM - COM BUCHA ¦ PARAFUSO | Previsto
422 | 000422-DB | 2026-06-12 | Débito | 1056 | 0 | 0 | 0 | PARAFUSO PARA VASO E LAVATORIO / 8MM - COM BUCHA | PARAFUSO PARA VASO E LAVATORIO / 8MM - COM BUCHA | 0 | 0 | PARAFUSO PARA VASO E LAVATORIO / 8MM - COM BUCHA ¦ PARAFUSO | Previsto
423 | 000423-DB | 2026-06-12 | Débito | 1056 | 0 | 0 | 0 | PARAFUSO PARA VASO E LAVATORIO / 8MM - COM BUCHA | PARAFUSO PARA VASO E LAVATORIO / 8MM - COM BUCHA | 0 | 0 | PARAFUSO PARA VASO E LAVATORIO / 8MM - COM BUCHA ¦ PARAFUSO | Previsto
424 | 000424-DB | 2026-06-12 | Débito | 860.8 | 0 | 0 | 0 | Porta Toalha de rosto em metal cromado para banheiro | Porta Toalha de rosto em metal cromado para banheiro | 0 | 0 | Porta Toalha de rosto em metal cromado para banheiro ¦ Porta | Previsto
425 | 000425-DB | 2026-06-12 | Débito | 323.2 | 0 | 0 | 0 | Porta grelha dn 100mm - Chuveiro | Porta grelha dn 100mm - Chuveiro | 0 | 0 | Porta grelha dn 100mm - Chuveiro ¦ Porta grelha dn 100mm - C | Previsto
426 | 000426-DB | 2026-06-12 | Débito | 1020.8 | 0 | 0 | 0 | Porta papel higiênico sem tampa, cromado | Porta papel higiênico sem tampa, cromado | 0 | 0 | Porta papel higiênico sem tampa, cromado ¦ Porta papel higiê | Previsto
427 | 000427-DB | 2026-06-12 | Débito | 636.8 | 0 | 0 | 0 | Selante Acrílico Elastométrico Top Gun 300 ml TG140 Renner | Selante Acrílico Elastométrico Top Gun 300 ml TG140 Renner | 0 | 0 | Selante Acrílico Elastométrico Top Gun 300 ml TG140 Renner ¦ | Previsto
428 | 000428-DB | 2026-06-12 | Débito | 382.08 | 0 | 0 | 0 | Selante Acrílico Elastométrico Top Gun 300 ml TG140 Renner | Selante Acrílico Elastométrico Top Gun 300 ml TG140 Renner | 0 | 0 | Selante Acrílico Elastométrico Top Gun 300 ml TG140 Renner ¦ | Previsto
429 | 000429-DB | 2026-06-12 | Débito | 479.68 | 0 | 0 | 0 | Sifão PVC Extensivo Corrugado Universal Para Lavatório E Tanque 7/8"-11/4" 740MM Branco Censi | Sifão PVC Extensivo Corrugado Universal Para Lavatório E Tanque 7/8"-11/4" 740MM Branco Censi | 0 | 0 | Sifão PVC Extensivo Corrugado Universal Para Lavatório E Tan | Previsto
430 | 000430-DB | 2026-06-12 | Débito | 959.36 | 0 | 0 | 0 | Sifão PVC Extensivo Corrugado Universal Para Lavatório E Tanque 7/8"-11/4" 740MM Branco Censi | Sifão PVC Extensivo Corrugado Universal Para Lavatório E Tanque 7/8"-11/4" 740MM Branco Censi | 0 | 0 | Sifão PVC Extensivo Corrugado Universal Para Lavatório E Tan | Previsto
431 | 000431-DB | 2026-06-12 | Débito | 4872 | 0 | 0 | 0 | TANQUE LOUÇA BRANCO 20L , COM VALVULA DE SAIDA INTEGRADA 40MM | TANQUE LOUÇA BRANCO 20L , COM VALVULA DE SAIDA INTEGRADA 40MM | 0 | 0 | TANQUE LOUÇA BRANCO 20L , COM VALVULA DE SAIDA INTEGRADA 40M | Previsto
432 | 000432-DB | 2026-06-12 | Débito | 1286.4 | 0 | 0 | 0 | Torneira Banheiro Lavatório Bancada 1193 Metal C-23 Cromada | Torneira Banheiro Lavatório Bancada 1193 Metal C-23 Cromada | 0 | 0 | Torneira Banheiro Lavatório Bancada 1193 Metal C-23 Cromada | Previsto
433 | 000433-DB | 2026-06-12 | Débito | 1523.52 | 0 | 0 | 0 | Torneira De Tanque / Jardim Luxo ¼ De Volta 100% Metal C-31 | Torneira De Tanque / Jardim Luxo ¼ De Volta 100% Metal C-31 | 0 | 0 | Torneira De Tanque / Jardim Luxo ¼ De Volta 100% Metal C-31 | Previsto
434 | 000434-DB | 2026-06-12 | Débito | 114.24 | 0 | 0 | 0 | Veda Rosca Teflon Veda Tubulações 18mm x 50M | Veda Rosca Teflon Veda Tubulações 18mm x 50M | 0 | 0 | Veda Rosca Teflon Veda Tubulações 18mm x 50M ¦ Veda Rosca Te | Previsto
435 | 000435-DB | 2026-06-12 | Débito | 76.16 | 0 | 0 | 0 | Veda Rosca Teflon Veda Tubulações 18mm x 50M | Veda Rosca Teflon Veda Tubulações 18mm x 50M | 0 | 0 | Veda Rosca Teflon Veda Tubulações 18mm x 50M ¦ Veda Rosca Te | Previsto
436 | 000436-DB | 2026-06-12 | Débito | 76.16 | 0 | 0 | 0 | Veda Rosca Teflon Veda Tubulações 18mm x 50M | Veda Rosca Teflon Veda Tubulações 18mm x 50M | 0 | 0 | Veda Rosca Teflon Veda Tubulações 18mm x 50M ¦ Veda Rosca Te | Previsto
437 | 000437-DB | 2026-06-12 | Débito | 152.96 | 0 | 0 | 0 | Válvula PVC Para Lavatório S/ladrao Amanco | Válvula PVC Para Lavatório S/ladrao Amanco | 0 | 0 | Válvula PVC Para Lavatório S/ladrao Amanco ¦ Válvula PVC Par | Previsto
438 | 000438-DB | 2026-06-12 | Débito | 1820.8 | 0 | 0 | 0 | torneira cromada para pia da cozinha | torneira cromada para pia da cozinha | 0 | 0 | torneira cromada para pia da cozinha ¦ torneira cromada para | Previsto
439 | 000439-DB | 2026-06-12 | Débito | 40487.9028 | 0 | 0 | 0 | Montagem de paredes pré-moldadas (içamento, prumo, alinhamento e escoramento com grauteamento) – até 35 t | Montagem de paredes pré-moldadas (içamento, prumo, alinhamento e escoramento com grauteamento) – até 35 t | 0 | 0 | Montagem de paredes pré-moldadas (içamento, prumo, alinhamen | Previsto
440 | 000440-DB | 2026-06-12 | Débito | 74656 | 0 | 0 | 0 | contrato industrializaçao paredes | contrato industrializaçao paredes | 0 | 0 | contrato industrializaçao paredes ¦ contrato industrializaça | Previsto
441 | 000441-DB | 2026-06-12 | Débito | 74656 | 0 | 0 | 0 | contrato industrializaçao paredes | contrato industrializaçao paredes | 0 | 0 | contrato industrializaçao paredes ¦ contrato industrializaça | Previsto
442 | 000442-DB | 2026-06-12 | Débito | 89472 | 0 | 0 | 0 | contrato industrializaçao paredes | contrato industrializaçao paredes | 0 | 0 | contrato industrializaçao paredes ¦ contrato industrializaça | Previsto
443 | 000443-DB | 2026-06-12 | Débito | 31984.9172 | 0 | 0 | 0 | material CIMENTO : KIT Parede e Laje - FOB na Fabrica | material CIMENTO : KIT Parede e Laje - FOB na Fabrica | 0 | 0 | material CIMENTO : KIT Parede e Laje - FOB na Fabrica ¦ mate | Previsto
444 | 000444-DB | 2026-06-12 | Débito | 31984.9172 | 0 | 0 | 0 | material CIMENTO : KIT Parede e Laje - FOB na Fabrica | material CIMENTO : KIT Parede e Laje - FOB na Fabrica | 0 | 0 | material CIMENTO : KIT Parede e Laje - FOB na Fabrica ¦ mate | Previsto
445 | 000445-DB | 2026-06-12 | Débito | 38381.9007 | 0 | 0 | 0 | material CIMENTO : KIT Parede e Laje - FOB na Fabrica | material CIMENTO : KIT Parede e Laje - FOB na Fabrica | 0 | 0 | material CIMENTO : KIT Parede e Laje - FOB na Fabrica ¦ mate | Previsto
446 | 000446-DB | 2026-06-12 | Débito | 33044.2041 | 0 | 0 | 0 | material FERRO: KIT Parede e Laje - FOB na Fabrica | material FERRO: KIT Parede e Laje - FOB na Fabrica | 0 | 0 | material FERRO: KIT Parede e Laje - FOB na Fabrica ¦ materia | Previsto
447 | 000447-DB | 2026-06-12 | Débito | 33044.2041 | 0 | 0 | 0 | material FERRO: KIT Parede e Laje - FOB na Fabrica | material FERRO: KIT Parede e Laje - FOB na Fabrica | 0 | 0 | material FERRO: KIT Parede e Laje - FOB na Fabrica ¦ materia | Previsto
448 | 000448-DB | 2026-06-12 | Débito | 39653.0449 | 0 | 0 | 0 | material FERRO: KIT Parede e Laje - FOB na Fabrica | material FERRO: KIT Parede e Laje - FOB na Fabrica | 0 | 0 | material FERRO: KIT Parede e Laje - FOB na Fabrica ¦ materia | Previsto
449 | 000449-DB | 2026-06-12 | Débito | 28888.2061 | 0 | 0 | 0 | Mao de obra terceirizada com equipamentos Pintura interna (2 demãos) | Mao de obra terceirizada com equipamentos Pintura interna (2 demãos) | 0 | 0 | Mao de obra terceirizada com equipamentos Pintura interna (2 | Previsto
450 | 000450-DB | 2026-06-12 | Débito | 22854.6662 | 0 | 0 | 0 | Mao de obra terceirizada assentamento Ceramica | Mao de obra terceirizada assentamento Ceramica | 0 | 0 | Mao de obra terceirizada assentamento Ceramica ¦ Mao de obra | Previsto
451 | 000451-DB | 2026-06-12 | Débito | 6469.44 | 0 | 0 | 0 | Mao de obra terceirizada colocaçao de Portas externa | Mao de obra terceirizada colocaçao de Portas externa | 0 | 0 | Mao de obra terceirizada colocaçao de Portas externa ¦ Mao d | Previsto
452 | 000452-DB | 2026-06-12 | Débito | 9704.16 | 0 | 0 | 0 | Mao de obra terceirizada colocaçao de Portas interna | Mao de obra terceirizada colocaçao de Portas interna | 0 | 0 | Mao de obra terceirizada colocaçao de Portas interna ¦ Mao d | Previsto
453 | 000453-DB | 2026-06-12 | Débito | 19200 | 0 | 0 | 0 | Instalação de Poste Padrão de Energia | Instalação de Poste Padrão de Energia | 0 | 0 | Instalação de Poste Padrão de Energia ¦ Instalação de Poste | Previsto
454 | 000454-DB | 2026-06-12 | Débito | 32000 | 0 | 0 | 0 | Poste de Energia - padrão da concessionária local | Poste de Energia - padrão da concessionária local | 0 | 0 | Poste de Energia - padrão da concessionária local ¦ Poste de | Previsto
455 | 000455-DB | 2026-06-12 | Débito | 834689.3075 | 0 | 0 | 0 | TOTALIZADOR CUSTO GLOBAIS OBRAS - MENSAL | TOTALIZADOR CUSTO GLOBAIS OBRAS - MENSAL | 0 | 0 | TOTALIZADOR CUSTO GLOBAIS OBRAS - MENSAL ¦ TOTALIZADOR CUSTO | Previsto
456 | 000456-DB | 2026-06-12 | Débito | 809.76 | 0 | 0 | 0 | Assentamento Soleira em basalto 0,84 x 0,125 x 0,02 - cozinha | Assentamento Soleira em basalto 0,84 x 0,125 x 0,02 - cozinha | 0 | 0 | Assentamento Soleira em basalto 0,84 x 0,125 x 0,02 - cozin | Previsto
457 | 000457-DB | 2026-06-12 | Débito | 809.76 | 0 | 0 | 0 | Assentamento Soleira em basalto 0,94 x 0,125 x 0,02 - entrada | Assentamento Soleira em basalto 0,94 x 0,125 x 0,02 - entrada | 0 | 0 | Assentamento Soleira em basalto 0,94 x 0,125 x 0,02 - entra | Previsto
458 | 000458-DB | 2026-06-12 | Débito | 11547.0156 | 0 | 0 | 0 | Mao de obra terceirizada Textura externa | Mao de obra terceirizada Textura externa | 0 | 0 | Mao de obra terceirizada Textura externa ¦ Mao de obra terce | Previsto
459 | 000459-CR | 2026-06-26 | Crédito | 838686.6707 | 0 | 0 | 0 | MEDIÇÃO CONTRATUAL | MEDIÇÃO CONTRATUAL | 0 | 0 | MEDIÇÃO CONTRATUAL ¦ MEDIÇÃO CONTRATUAL ¦ Entrada ¦ MEDIÇÃO | Previsto
460 | 000460-DB | 2026-06-26 | Débito | 7834.992 | 0 | 0 | 0 | Revestimento Cerâmico PEI II - 20 X 20, cor, (perda 10%) | Revestimento Cerâmico PEI II - 20 X 20, cor, (perda 10%) | 0 | 0 | Revestimento Cerâmico PEI II - 20 X 20, cor, (perda 10%) ¦ | Previsto
461 | 000461-DB | 2026-06-26 | Débito | 285.12 | 0 | 0 | 0 | Adaptador soldável flange 25mm 3/4 | Adaptador soldável flange 25mm 3/4 | 0 | 0 | Adaptador soldável flange 25mm 3/4 ¦ Adaptador soldável flan | Previsto
462 | 000462-DB | 2026-06-26 | Débito | 555.2448 | 0 | 0 | 0 | Adaptador soldável flange 32 mm | Adaptador soldável flange 32 mm | 0 | 0 | Adaptador soldável flange 32 mm ¦ Adaptador soldável flange | Previsto
463 | 000463-DB | 2026-06-26 | Débito | 33.792 | 0 | 0 | 0 | Bucha de redução soldável curta 32mm x 25mm | Bucha de redução soldável curta 32mm x 25mm | 0 | 0 | Bucha de redução soldável curta 32mm x 25mm ¦ Bucha de reduç | Previsto
464 | 000464-DB | 2026-06-26 | Débito | 5066.688 | 0 | 0 | 0 | Caixa D'Água Polietileno 500 Litros - FORTLEV | Caixa D'Água Polietileno 500 Litros - FORTLEV | 0 | 0 | Caixa D'Água Polietileno 500 Litros - FORTLEV ¦ Caixa D'Água | Previsto
465 | 000465-DB | 2026-06-26 | Débito | 94.4064 | 0 | 0 | 0 | Cola Pincel 175 g | Cola Pincel 175 g | 0 | 0 | Cola Pincel 175 g ¦ Cola Pincel 175 g ¦ Saída ¦ CAIXA D'ÁGUA | Previsto
466 | 000466-DB | 2026-06-26 | Débito | 69.0624 | 0 | 0 | 0 | Curva 90° Soldável 25mm | Curva 90° Soldável 25mm | 0 | 0 | Curva 90° Soldável 25mm ¦ Curva 90° Soldável 25mm ¦ Saída ¦ | Previsto
467 | 000467-DB | 2026-06-26 | Débito | 101.376 | 0 | 0 | 0 | Joelho 90 soldavel 25 mm, PVC marrom, água fria | Joelho 90 soldavel 25 mm, PVC marrom, água fria | 0 | 0 | Joelho 90 soldavel 25 mm, PVC marrom, água fria ¦ Joelho 90 | Previsto
468 | 000468-DB | 2026-06-26 | Débito | 112.3584 | 0 | 0 | 0 | Joelho 90 soldavel 32 mm, PVC marrom, água fria | Joelho 90 soldavel 32 mm, PVC marrom, água fria | 0 | 0 | Joelho 90 soldavel 32 mm, PVC marrom, água fria ¦ Joelho 90 | Previsto
469 | 000469-DB | 2026-06-26 | Débito | 135.168 | 0 | 0 | 0 | LuvaPVC soldavél - 32 mm | LuvaPVC soldavél - 32 mm | 0 | 0 | LuvaPVC soldavél - 32 mm ¦ LuvaPVC soldavél - 32 mm ¦ Saída | Previsto
470 | 000470-DB | 2026-06-26 | Débito | 485.76 | 0 | 0 | 0 | Registro PVC Esfera Borboleta Soldável 25MM | Registro PVC Esfera Borboleta Soldável 25MM | 0 | 0 | Registro PVC Esfera Borboleta Soldável 25MM ¦ Registro PVC E | Previsto
471 | 000471-DB | 2026-06-26 | Débito | 633.6 | 0 | 0 | 0 | Registro PVC Esfera Borboleta Soldável 32MM | Registro PVC Esfera Borboleta Soldável 32MM | 0 | 0 | Registro PVC Esfera Borboleta Soldável 32MM ¦ Registro PVC E | Previsto
472 | 000472-DB | 2026-06-26 | Débito | 174.4512 | 0 | 0 | 0 | TE PVC Soldável 32 MM | TE PVC Soldável 32 MM | 0 | 0 | TE PVC Soldável 32 MM ¦ TE PVC Soldável 32 MM ¦ Saída ¦ CAIX | Previsto
473 | 000473-DB | 2026-06-26 | Débito | 1592.448 | 0 | 0 | 0 | Torneira Boia PVC Com Balão Plástico Para Caixa D'água 3/4" | Torneira Boia PVC Com Balão Plástico Para Caixa D'água 3/4" | 0 | 0 | Torneira Boia PVC Com Balão Plástico Para Caixa D'água 3/4" | Previsto
474 | 000474-DB | 2026-06-26 | Débito | 853.3325 | 0 | 0 | 0 | Tubo DN 25 mm, PVC Rígido Soldável Marrom | Tubo DN 25 mm, PVC Rígido Soldável Marrom | 0 | 0 | Tubo DN 25 mm, PVC Rígido Soldável Marrom ¦ Tubo DN 25 mm, P | Previsto
475 | 000475-DB | 2026-06-26 | Débito | 1866.5856 | 0 | 0 | 0 | Tubo DN 32 mm, PVC Rígido Soldável Marrom | Tubo DN 32 mm, PVC Rígido Soldável Marrom | 0 | 0 | Tubo DN 32 mm, PVC Rígido Soldável Marrom ¦ Tubo DN 32 mm, P | Previsto
476 | 000476-DB | 2026-06-26 | Débito | 10782.4 | 0 | 0 | 0 | Mao de obra calçada acesso | Mao de obra calçada acesso | 0 | 0 | Mao de obra calçada acesso ¦ Mao de obra calçada acesso ¦ Sa | Previsto
477 | 000477-DB | 2026-06-26 | Débito | 21190 | 0 | 0 | 0 | CARTAO CREDITO SUCOPIRA | CARTAO CREDITO SUCOPIRA | 0 | 0 | CARTAO CREDITO SUCOPIRA ¦ CARTAO CREDITO SUCOPIRA ¦ Saída ¦ | Previsto
478 | 000478-DB | 2026-06-26 | Débito | 7670 | 0 | 0 | 0 | EMPRÉSTIMO EXTRA | EMPRÉSTIMO EXTRA | 0 | 0 | EMPRÉSTIMO EXTRA ¦ EMPRÉSTIMO EXTRA ¦ Saída ¦ CAPITAL DE GIR | Previsto
479 | 000479-DB | 2026-06-26 | Débito | 668.8 | 0 | 0 | 0 | Arandela do tipo meia-lua de sobrepor cor branca com lâmpada | Arandela do tipo meia-lua de sobrepor cor branca com lâmpada | 0 | 0 | Arandela do tipo meia-lua de sobrepor cor branca com lâmpada | Previsto
480 | 000480-DB | 2026-06-26 | Débito | 540.8 | 0 | 0 | 0 | Arandela tipo tartaruga para uso externo com grade na cor branca com lampada | Arandela tipo tartaruga para uso externo com grade na cor branca com lampada | 0 | 0 | Arandela tipo tartaruga para uso externo com grade na cor br | Previsto
481 | 000481-DB | 2026-06-26 | Débito | 2104.96 | 0 | 0 | 0 | CHUVEIRO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V) | CHUVEIRO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V) | 0 | 0 | CHUVEIRO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V) ¦ CHU | Previsto
482 | 000482-DB | 2026-06-26 | Débito | 255.36 | 0 | 0 | 0 | Cabo unipolar 1.5 mm² azul claro | Cabo unipolar 1.5 mm² azul claro | 0 | 0 | Cabo unipolar 1.5 mm² azul claro ¦ Cabo unipolar 1.5 mm² azu | Previsto
483 | 000483-DB | 2026-06-26 | Débito | 255.36 | 0 | 0 | 0 | Cabo unipolar 1.5 mm² marrom | Cabo unipolar 1.5 mm² marrom | 0 | 0 | Cabo unipolar 1.5 mm² marrom ¦ Cabo unipolar 1.5 mm² marrom | Previsto
484 | 000484-DB | 2026-06-26 | Débito | 5804.8 | 0 | 0 | 0 | Cabo unipolar 10 mm² azul claro | Cabo unipolar 10 mm² azul claro | 0 | 0 | Cabo unipolar 10 mm² azul claro ¦ Cabo unipolar 10 mm² azul | Previsto
485 | 000485-DB | 2026-06-26 | Débito | 5804.8 | 0 | 0 | 0 | Cabo unipolar 10 mm² marrom | Cabo unipolar 10 mm² marrom | 0 | 0 | Cabo unipolar 10 mm² marrom ¦ Cabo unipolar 10 mm² marrom ¦ | Previsto
486 | 000486-DB | 2026-06-26 | Débito | 5804.8 | 0 | 0 | 0 | Cabo unipolar 10 mm² preto | Cabo unipolar 10 mm² preto | 0 | 0 | Cabo unipolar 10 mm² preto ¦ Cabo unipolar 10 mm² preto ¦ Sa | Previsto
487 | 000487-DB | 2026-06-26 | Débito | 5601.632 | 0 | 0 | 0 | Cabo unipolar 10 mm² verde-amarelo | Cabo unipolar 10 mm² verde-amarelo | 0 | 0 | Cabo unipolar 10 mm² verde-amarelo ¦ Cabo unipolar 10 mm² ve | Previsto
488 | 000488-DB | 2026-06-26 | Débito | 7840 | 0 | 0 | 0 | Cabo unipolar 2.5 mm² azul claro | Cabo unipolar 2.5 mm² azul claro | 0 | 0 | Cabo unipolar 2.5 mm² azul claro ¦ Cabo unipolar 2.5 mm² azu | Previsto
489 | 000489-DB | 2026-06-26 | Débito | 7840 | 0 | 0 | 0 | Cabo unipolar 2.5 mm² marrom | Cabo unipolar 2.5 mm² marrom | 0 | 0 | Cabo unipolar 2.5 mm² marrom ¦ Cabo unipolar 2.5 mm² marrom | Previsto
490 | 000490-DB | 2026-06-26 | Débito | 7840 | 0 | 0 | 0 | Cabo unipolar 2.5 mm² verde-amarelo | Cabo unipolar 2.5 mm² verde-amarelo | 0 | 0 | Cabo unipolar 2.5 mm² verde-amarelo ¦ Cabo unipolar 2.5 mm² | Previsto
491 | 000491-DB | 2026-06-26 | Débito | 444.16 | 0 | 0 | 0 | Cabo unipolar 6 mm² azul claro | Cabo unipolar 6 mm² azul claro | 0 | 0 | Cabo unipolar 6 mm² azul claro ¦ Cabo unipolar 6 mm² azul cl | Previsto
492 | 000492-DB | 2026-06-26 | Débito | 444.16 | 0 | 0 | 0 | Cabo unipolar 6 mm² marrom | Cabo unipolar 6 mm² marrom | 0 | 0 | Cabo unipolar 6 mm² marrom ¦ Cabo unipolar 6 mm² marrom ¦ Sa | Previsto
493 | 000493-DB | 2026-06-26 | Débito | 444.16 | 0 | 0 | 0 | Cabo unipolar 6 mm² verde-amarelo | Cabo unipolar 6 mm² verde-amarelo | 0 | 0 | Cabo unipolar 6 mm² verde-amarelo ¦ Cabo unipolar 6 mm² verd | Previsto
494 | 000494-DB | 2026-06-26 | Débito | 1276.8 | 0 | 0 | 0 | Campainha Cigarra + 1 Tecla Campainha Pollar Radial | Campainha Cigarra + 1 Tecla Campainha Pollar Radial | 0 | 0 | Campainha Cigarra + 1 Tecla Campainha Pollar Radial ¦ Campai | Previsto
495 | 000495-DB | 2026-06-26 | Débito | 1142.4 | 0 | 0 | 0 | Disjuntor unipolar termomagnético DIN 15A | Disjuntor unipolar termomagnético DIN 15A | 0 | 0 | Disjuntor unipolar termomagnético DIN 15A ¦ Disjuntor unipol | Previsto
496 | 000496-DB | 2026-06-26 | Débito | 482.24 | 0 | 0 | 0 | Disjuntor unipolar termomagnético DIN 60A | Disjuntor unipolar termomagnético DIN 60A | 0 | 0 | Disjuntor unipolar termomagnético DIN 60A ¦ Disjuntor unipol | Previsto
497 | 000497-DB | 2026-06-26 | Débito | 1200 | 0 | 0 | 0 | Fita isolante preta 20 metros | Fita isolante preta 20 metros | 0 | 0 | Fita isolante preta 20 metros ¦ Fita isolante preta 20 metro | Previsto
498 | 000498-DB | 2026-06-26 | Débito | 621.44 | 0 | 0 | 0 | Interruptor 1 tecla simples | Interruptor 1 tecla simples | 0 | 0 | Interruptor 1 tecla simples ¦ Interruptor 1 tecla simples ¦ | Previsto
499 | 000499-DB | 2026-06-26 | Débito | 1429.76 | 0 | 0 | 0 | Interruptor 1 tecla simples + tomada hexagonal NBR14136 | Interruptor 1 tecla simples + tomada hexagonal NBR14136 | 0 | 0 | Interruptor 1 tecla simples + tomada hexagonal NBR14136 ¦ In | Previsto
500 | 000500-DB | 2026-06-26 | Débito | 1097.6 | 0 | 0 | 0 | Interruptor 2 teclas simples | Interruptor 2 teclas simples | 0 | 0 | Interruptor 2 teclas simples ¦ Interruptor 2 teclas simples | Previsto
501 | 000501-DB | 2026-06-26 | Débito | 552 | 0 | 0 | 0 | Kit 1 Barramento Neutro + 1 Barramento Terra sem Proteção HC-004 80A ¦ 12 Entradas | Kit 1 Barramento Neutro + 1 Barramento Terra sem Proteção HC-004 80A ¦ 12 Entradas | 0 | 0 | Kit 1 Barramento Neutro + 1 Barramento Terra sem Proteção HC | Previsto
502 | 000502-DB | 2026-06-26 | Débito | 4160 | 0 | 0 | 0 | Kit tampa quadro de distribuição 6 disjuntores | Kit tampa quadro de distribuição 6 disjuntores | 0 | 0 | Kit tampa quadro de distribuição 6 disjuntores ¦ Kit tampa q | Previsto
503 | 000503-DB | 2026-06-26 | Débito | 1545.6 | 0 | 0 | 0 | LAMPADA LED 10 W B | LAMPADA LED 10 W B | 0 | 0 | LAMPADA LED 10 W B ¦ LAMPADA LED 10 W B ¦ Saída ¦ ELETRICA E | Previsto
504 | 000504-DB | 2026-06-26 | Débito | 5252.8 | 0 | 0 | 0 | Mao de obra terceirizada Pontos eletricos completos + quadro | Mao de obra terceirizada Pontos eletricos completos + quadro | 0 | 0 | Mao de obra terceirizada Pontos eletricos completos + quadr | Previsto
505 | 000505-DB | 2026-06-26 | Débito | 2251.2 | 0 | 0 | 0 | Mao de obra terceirizada colocaçao Espelhos, lampadas e testes | Mao de obra terceirizada colocaçao Espelhos, lampadas e testes | 0 | 0 | Mao de obra terceirizada colocaçao Espelhos, lampadas e test | Previsto
506 | 000506-DB | 2026-06-26 | Débito | 161.6 | 0 | 0 | 0 | Placa 2x4" p/ 1 função redonda telefone | Placa 2x4" p/ 1 função redonda telefone | 0 | 0 | Placa 2x4" p/ 1 função redonda telefone ¦ Placa 2x4" p/ 1 fu | Previsto
507 | 000507-DB | 2026-06-26 | Débito | 415.68 | 0 | 0 | 0 | Placa 2x4" tomada TV/SAT | Placa 2x4" tomada TV/SAT | 0 | 0 | Placa 2x4" tomada TV/SAT ¦ Placa 2x4" tomada TV/SAT ¦ Saída | Previsto
508 | 000508-DB | 2026-06-26 | Débito | 3782.4 | 0 | 0 | 0 | Placa p/ 1 função | Placa p/ 1 função | 0 | 0 | Placa p/ 1 função ¦ Placa p/ 1 função ¦ Saída ¦ ELETRICA EFI | Previsto
509 | 000509-DB | 2026-06-26 | Débito | 1219.84 | 0 | 0 | 0 | Placa p/ 2 funções | Placa p/ 2 funções | 0 | 0 | Placa p/ 2 funções ¦ Placa p/ 2 funções ¦ Saída ¦ ELETRICA E | Previsto
510 | 000510-DB | 2026-06-26 | Débito | 1682.24 | 0 | 0 | 0 | Plafon branco para lampada soquete | Plafon branco para lampada soquete | 0 | 0 | Plafon branco para lampada soquete ¦ Plafon branco para lamp | Previsto
511 | 000511-DB | 2026-06-26 | Débito | 181.44 | 0 | 0 | 0 | Tomada telefone redonda 4P | Tomada telefone redonda 4P | 0 | 0 | Tomada telefone redonda 4P ¦ Tomada telefone redonda 4P ¦ Sa | Previsto
512 | 000512-DB | 2026-06-26 | Débito | 5104 | 0 | 0 | 0 | Tomada universal retangular simples 2P+T 15A | Tomada universal retangular simples 2P+T 15A | 0 | 0 | Tomada universal retangular simples 2P+T 15A ¦ Tomada univer | Previsto
513 | 000513-DB | 2026-06-26 | Débito | 1879.68 | 0 | 0 | 0 | Lixa grao 150 - | Lixa grao 150 - | 0 | 0 | Lixa grao 150 - ¦ Lixa grao 150 - ¦ Saída ¦ EMASSAMENTO INTE | Previsto
514 | 000514-DB | 2026-06-26 | Débito | 13622.4 | 0 | 0 | 0 | Massa fina acabamento 18kg - branca | Massa fina acabamento 18kg - branca | 0 | 0 | Massa fina acabamento 18kg - branca ¦ Massa fina acabamento | Previsto
515 | 000515-DB | 2026-06-26 | Débito | 166.4 | 0 | 0 | 0 | Bucha 6 mm para concreto | Bucha 6 mm para concreto | 0 | 0 | Bucha 6 mm para concreto ¦ Bucha 6 mm para concreto ¦ Saída | Previsto
516 | 000516-DB | 2026-06-26 | Débito | 812.8 | 0 | 0 | 0 | Espuma Expansiva de Poliuretano 300ml | Espuma Expansiva de Poliuretano 300ml | 0 | 0 | Espuma Expansiva de Poliuretano 300ml ¦ Espuma Expansiva de | Previsto
517 | 000517-DB | 2026-06-26 | Débito | 1145.6 | 0 | 0 | 0 | Fita crepe 48 mm x 50 m | Fita crepe 48 mm x 50 m | 0 | 0 | Fita crepe 48 mm x 50 m ¦ Fita crepe 48 mm x 50 m ¦ Saída ¦ | Previsto
518 | 000518-DB | 2026-06-26 | Débito | 1488 | 0 | 0 | 0 | Impermeabilizante bi componente semi flexível - IMPER TOP 512 ( 2 demaos - 1,8 kg/m²) | Impermeabilizante bi componente semi flexível - IMPER TOP 512 ( 2 demaos - 1,8 kg/m²) | 0 | 0 | Impermeabilizante bi componente semi flexível - IMPER TOP 51 | Previsto
519 | 000519-DB | 2026-06-26 | Débito | 22826.4 | 0 | 0 | 0 | Mao de obra terceirizada colocaçao de Esquadrias aluminio | Mao de obra terceirizada colocaçao de Esquadrias aluminio | 0 | 0 | Mao de obra terceirizada colocaçao de Esquadrias aluminio ¦ | Previsto
520 | 000520-DB | 2026-06-26 | Débito | 7962.24 | 0 | 0 | 0 | PORTA ALCAPAO ALUM.BCO (37MM) 60 x 50 | PORTA ALCAPAO ALUM.BCO (37MM) 60 x 50 | 0 | 0 | PORTA ALCAPAO ALUM.BCO (37MM) 60 x 50 ¦ PORTA ALCAPAO ALUM.B | Previsto
521 | 000521-DB | 2026-06-26 | Débito | 540.8 | 0 | 0 | 0 | Parafuso panela fenda/phillips 4,8 x 50 mm - INOX | Parafuso panela fenda/phillips 4,8 x 50 mm - INOX | 0 | 0 | Parafuso panela fenda/phillips 4,8 x 50 mm - INOX ¦ Parafuso | Previsto
522 | 000522-DB | 2026-06-26 | Débito | 1920 | 0 | 0 | 0 | Selante acrilico c / 390 g - TECKBOND | Selante acrilico c / 390 g - TECKBOND | 0 | 0 | Selante acrilico c / 390 g - TECKBOND ¦ Selante acrilico c / | Previsto
523 | 000523-DB | 2026-06-26 | Débito | 3907.2 | 0 | 0 | 0 | VITRO MAXIMO-AR ALUM.BCO (38MM) 60 X 60 MBOREAL | VITRO MAXIMO-AR ALUM.BCO (38MM) 60 X 60 MBOREAL | 0 | 0 | VITRO MAXIMO-AR ALUM.BCO (38MM) 60 X 60 MBOREAL ¦ VITRO MAXI | Previsto
524 | 000524-DB | 2026-06-26 | Débito | 29145.6 | 0 | 0 | 0 | VITRO SOFT AL.BC 2FL (53MM) 120 X 1,20 | VITRO SOFT AL.BC 2FL (53MM) 120 X 1,20 | 0 | 0 | VITRO SOFT AL.BC 2FL (53MM) 120 X 1,20 ¦ VITRO SOFT AL.BC 2F | Previsto
525 | 000525-DB | 2026-06-26 | Débito | 7500 | 0 | 0 | 0 | ALMOXARIFADO | ALMOXARIFADO | 0 | 0 | ALMOXARIFADO ¦ ALMOXARIFADO ¦ Saída ¦ GESTÃO LOCAL | Previsto
526 | 000526-DB | 2026-06-26 | Débito | 3500 | 0 | 0 | 0 | Alojamento Arbnb (mestre, engenheiro. Tecnico) | Alojamento Arbnb (mestre, engenheiro. Tecnico) | 0 | 0 | Alojamento Arbnb (mestre, engenheiro. Tecnico) ¦ Alojamento | Previsto
527 | 000527-DB | 2026-06-26 | Débito | 1140 | 0 | 0 | 0 | Aluguel container Banheiro | Aluguel container Banheiro | 0 | 0 | Aluguel container Banheiro ¦ Aluguel container Banheiro ¦ Sa | Previsto
528 | 000528-DB | 2026-06-26 | Débito | 400 | 0 | 0 | 0 | Aluguel container almoxarifado | Aluguel container almoxarifado | 0 | 0 | Aluguel container almoxarifado ¦ Aluguel container almoxarif | Previsto
529 | 000529-DB | 2026-06-26 | Débito | 900 | 0 | 0 | 0 | Aluguel container escritorio | Aluguel container escritorio | 0 | 0 | Aluguel container escritorio ¦ Aluguel container escritorio | Previsto
530 | 000530-DB | 2026-06-26 | Débito | 3000 | 0 | 0 | 0 | COMPRADOR | COMPRADOR | 0 | 0 | COMPRADOR ¦ COMPRADOR ¦ Saída ¦ GESTÃO LOCAL | Previsto
531 | 000531-DB | 2026-06-26 | Débito | 10000 | 0 | 0 | 0 | ENGENHEIRO RESIDENTE - ( rateado em 3 canteiros) carro incluso | ENGENHEIRO RESIDENTE - ( rateado em 3 canteiros) carro incluso | 0 | 0 | ENGENHEIRO RESIDENTE - ( rateado em 3 canteiros) carro inclu | Previsto
532 | 000532-DB | 2026-06-26 | Débito | 6100 | 0 | 0 | 0 | mobilização / desmobilzaçao containers | mobilização / desmobilzaçao containers | 0 | 0 | mobilização / desmobilzaçao containers ¦ mobilização / desmo | Previsto
533 | 000533-DB | 2026-06-26 | Débito | 246.88 | 0 | 0 | 0 | DESINFETANTE 5L | DESINFETANTE 5L | 0 | 0 | DESINFETANTE 5L ¦ DESINFETANTE 5L ¦ Saída ¦ LIMPEZA FINAL | Previsto
534 | 000534-DB | 2026-06-26 | Débito | 250.72 | 0 | 0 | 0 | DETERGENTE 5L | DETERGENTE 5L | 0 | 0 | DETERGENTE 5L ¦ DETERGENTE 5L ¦ Saída ¦ LIMPEZA FINAL | Previsto
535 | 000535-DB | 2026-06-26 | Débito | 932.4771 | 0 | 0 | 0 | Mao de obra terceirizada limpeza final | Mao de obra terceirizada limpeza final | 0 | 0 | Mao de obra terceirizada limpeza final ¦ Mao de obra terceir | Previsto
536 | 000536-DB | 2026-06-26 | Débito | 579.36 | 0 | 0 | 0 | ÁLCOOL 70 LIQUIDO 5L | ÁLCOOL 70 LIQUIDO 5L | 0 | 0 | ÁLCOOL 70 LIQUIDO 5L ¦ ÁLCOOL 70 LIQUIDO 5L ¦ Saída ¦ LIMPEZ | Previsto
537 | 000537-DB | 2026-06-26 | Débito | 6469.44 | 0 | 0 | 0 | Mao de obra cozinha e tanque completos | Mao de obra cozinha e tanque completos | 0 | 0 | Mao de obra cozinha e tanque completos ¦ Mao de obra cozinha | Previsto
538 | 000538-DB | 2026-06-26 | Débito | 6469.44 | 0 | 0 | 0 | Mao de obra loucas e metais Banheiro completo | Mao de obra loucas e metais Banheiro completo | 0 | 0 | Mao de obra loucas e metais Banheiro completo ¦ Mao de obra | Previsto
539 | 000539-DB | 2026-06-26 | Débito | 10085.8904 | 0 | 0 | 0 | material FERRO: KIT Parede e Laje - FOB na Fabrica | material FERRO: KIT Parede e Laje - FOB na Fabrica | 0 | 0 | material FERRO: KIT Parede e Laje - FOB na Fabrica ¦ materia | Previsto
540 | 000540-DB | 2026-06-26 | Débito | 10085.8904 | 0 | 0 | 0 | material FERRO: KIT Parede e Laje - FOB na Fabrica | material FERRO: KIT Parede e Laje - FOB na Fabrica | 0 | 0 | material FERRO: KIT Parede e Laje - FOB na Fabrica ¦ materia | Previsto
541 | 000541-DB | 2026-06-26 | Débito | 12103.0684 | 0 | 0 | 0 | material FERRO: KIT Parede e Laje - FOB na Fabrica | material FERRO: KIT Parede e Laje - FOB na Fabrica | 0 | 0 | material FERRO: KIT Parede e Laje - FOB na Fabrica ¦ materia | Previsto
542 | 000542-DB | 2026-06-26 | Débito | 1164.8 | 0 | 0 | 0 | Fira crepe 50 mm x 50 m | Fira crepe 50 mm x 50 m | 0 | 0 | Fira crepe 50 mm x 50 m ¦ Fira crepe 50 mm x 50 m ¦ Saída ¦ | Previsto
543 | 000543-DB | 2026-06-26 | Débito | 40770.9939 | 0 | 0 | 0 | Mao de obra terceirizada com equipamentos Pintura interna (2 demãos) | Mao de obra terceirizada com equipamentos Pintura interna (2 demãos) | 0 | 0 | Mao de obra terceirizada com equipamentos Pintura interna (2 | Previsto
544 | 000544-DB | 2026-06-26 | Débito | 17017.6 | 0 | 0 | 0 | TINTA ACRILICA CORALAR BRANCO 18 LITROS - laje ( cor BRANCA ou similar) - 2 demaos | TINTA ACRILICA CORALAR BRANCO 18 LITROS - laje ( cor BRANCA ou similar) - 2 demaos | 0 | 0 | TINTA ACRILICA CORALAR BRANCO 18 LITROS - laje ( cor BRANCA | Previsto
545 | 000545-DB | 2026-06-26 | Débito | 13284.311 | 0 | 0 | 0 | Revestimento Cerâmico PEI IV 35 x 35- cor, (perda 15%) - inclui rodapé | Revestimento Cerâmico PEI IV 35 x 35- cor, (perda 15%) - inclui rodapé | 0 | 0 | Revestimento Cerâmico PEI IV 35 x 35- cor, (perda 15%) - i | Previsto
546 | 000546-DB | 2026-06-26 | Débito | 38.4 | 0 | 0 | 0 | Bucha 6 mm para concreto | Bucha 6 mm para concreto | 0 | 0 | Bucha 6 mm para concreto ¦ Bucha 6 mm para concreto ¦ Saída | Previsto
547 | 000547-DB | 2026-06-26 | Débito | 1625.6 | 0 | 0 | 0 | Espuma Expansiva de Poliuretano 300ml | Espuma Expansiva de Poliuretano 300ml | 0 | 0 | Espuma Expansiva de Poliuretano 300ml ¦ Espuma Expansiva de | Previsto
548 | 000548-DB | 2026-06-26 | Débito | 286.4 | 0 | 0 | 0 | Fita crepe 48 mm x 50 m | Fita crepe 48 mm x 50 m | 0 | 0 | Fita crepe 48 mm x 50 m ¦ Fita crepe 48 mm x 50 m ¦ Saída ¦ | Previsto
549 | 000549-DB | 2026-06-26 | Débito | 9130.56 | 0 | 0 | 0 | Mao de obra terceirizada colocaçao de Portas externa | Mao de obra terceirizada colocaçao de Portas externa | 0 | 0 | Mao de obra terceirizada colocaçao de Portas externa ¦ Mao d | Previsto
550 | 000550-DB | 2026-06-26 | Débito | 32389.632 | 0 | 0 | 0 | PORTA LAMINADA AL.BCO SOFT (37MM) ESQUERDA. 215X120 | PORTA LAMINADA AL.BCO SOFT (37MM) ESQUERDA. 215X120 | 0 | 0 | PORTA LAMINADA AL.BCO SOFT (37MM) ESQUERDA. 215X120 ¦ PORTA | Previsto
551 | 000551-DB | 2026-06-26 | Débito | 13001.0496 | 0 | 0 | 0 | PORTA LAMINADA AL.BCO SOFT(37MM) DIR. 215X94 | PORTA LAMINADA AL.BCO SOFT(37MM) DIR. 215X94 | 0 | 0 | PORTA LAMINADA AL.BCO SOFT(37MM) DIR. 215X94 ¦ PORTA LAMINAD | Previsto
552 | 000552-DB | 2026-06-26 | Débito | 124.8 | 0 | 0 | 0 | Parafuso panela fenda/phillips 4,8 x 50 mm - INOX | Parafuso panela fenda/phillips 4,8 x 50 mm - INOX | 0 | 0 | Parafuso panela fenda/phillips 4,8 x 50 mm - INOX ¦ Parafuso | Previsto
553 | 000553-DB | 2026-06-26 | Débito | 480 | 0 | 0 | 0 | Selante acrilico c / 390 g - TECKBOND | Selante acrilico c / 390 g - TECKBOND | 0 | 0 | Selante acrilico c / 390 g - TECKBOND ¦ Selante acrilico c / | Previsto
554 | 000554-DB | 2026-06-26 | Débito | 4000 | 0 | 0 | 0 | ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO - 500 ML | ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO - 500 ML | 0 | 0 | ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO - 500 ML ¦ ESPUMA EXPANSIVA | Previsto
555 | 000555-DB | 2026-06-26 | Débito | 13695.84 | 0 | 0 | 0 | Mao de obra terceirizada colocaçao de Portas interna | Mao de obra terceirizada colocaçao de Portas interna | 0 | 0 | Mao de obra terceirizada colocaçao de Portas interna ¦ Mao d | Previsto
556 | 000556-DB | 2026-06-26 | Débito | 25920 | 0 | 0 | 0 | PORTA EM MADEIRA PINUS SECA EM ESTUFA P/ USO INTERNO INCLUSO DOBRADIÇA E FECHADURA SOPRANO | PORTA EM MADEIRA PINUS SECA EM ESTUFA P/ USO INTERNO INCLUSO DOBRADIÇA E FECHADURA SOPRANO | 0 | 0 | PORTA EM MADEIRA PINUS SECA EM ESTUFA P/ USO INTERNO INCLUS | Previsto
557 | 000557-DB | 2026-06-26 | Débito | 454039.89 | 0 | 0 | 0 | TOTALIZADOR CUSTO GLOBAIS OBRAS - MENSAL | TOTALIZADOR CUSTO GLOBAIS OBRAS - MENSAL | 0 | 0 | TOTALIZADOR CUSTO GLOBAIS OBRAS - MENSAL ¦ TOTALIZADOR CUSTO | Previsto
558 | 000558-CR | 2026-07-10 | Crédito | 419604.6483 | 0 | 0 | 0 | MEDIÇÃO CONTRATUAL | MEDIÇÃO CONTRATUAL | 0 | 0 | MEDIÇÃO CONTRATUAL ¦ MEDIÇÃO CONTRATUAL ¦ Entrada ¦ MEDIÇÃO | Previsto
559 | 000559-DB | 2026-07-10 | Débito | 4264.5504 | 0 | 0 | 0 | Tubo pvc 100mm - Rede de Esgoto | Tubo pvc 100mm - Rede de Esgoto | 0 | 0 | Tubo pvc 100mm - Rede de Esgoto ¦ Tubo pvc 100mm - Rede de E | Previsto
560 | 000560-DB | 2026-07-10 | Débito | 204.7162 | 0 | 0 | 0 | Tubo pvc 40mm - Rede de Esgoto | Tubo pvc 40mm - Rede de Esgoto | 0 | 0 | Tubo pvc 40mm - Rede de Esgoto ¦ Tubo pvc 40mm - Rede de Esg | Previsto
561 | 000561-DB | 2026-07-10 | Débito | 215.9309 | 0 | 0 | 0 | Tubo pvc 50mm - Rede de Esgoto | Tubo pvc 50mm - Rede de Esgoto | 0 | 0 | Tubo pvc 50mm - Rede de Esgoto ¦ Tubo pvc 50mm - Rede de Esg | Previsto
562 | 000562-DB | 2026-07-10 | Débito | 15217.6 | 0 | 0 | 0 | Mao de obra calçada acesso | Mao de obra calçada acesso | 0 | 0 | Mao de obra calçada acesso ¦ Mao de obra calçada acesso ¦ Sa | Previsto
563 | 000563-DB | 2026-07-10 | Débito | 21190 | 0 | 0 | 0 | CARTAO CREDITO SUCOPIRA | CARTAO CREDITO SUCOPIRA | 0 | 0 | CARTAO CREDITO SUCOPIRA ¦ CARTAO CREDITO SUCOPIRA ¦ Saída ¦ | Previsto
564 | 000564-DB | 2026-07-10 | Débito | 7670 | 0 | 0 | 0 | EMPRÉSTIMO EXTRA | EMPRÉSTIMO EXTRA | 0 | 0 | EMPRÉSTIMO EXTRA ¦ EMPRÉSTIMO EXTRA ¦ Saída ¦ CAPITAL DE GIR | Previsto
565 | 000565-DB | 2026-07-10 | Débito | 18869.2 | 0 | 0 | 0 | Mao de obra terceirizada Pontos eletricos completos + quadro | Mao de obra terceirizada Pontos eletricos completos + quadro | 0 | 0 | Mao de obra terceirizada Pontos eletricos completos + quadr | Previsto
566 | 000566-DB | 2026-07-10 | Débito | 8086.8 | 0 | 0 | 0 | Mao de obra terceirizada colocaçao Espelhos, lampadas e testes | Mao de obra terceirizada colocaçao Espelhos, lampadas e testes | 0 | 0 | Mao de obra terceirizada colocaçao Espelhos, lampadas e test | Previsto
567 | 000567-DB | 2026-07-10 | Débito | 3349.6604 | 0 | 0 | 0 | Mao de obra terceirizada limpeza final | Mao de obra terceirizada limpeza final | 0 | 0 | Mao de obra terceirizada limpeza final ¦ Mao de obra terceir | Previsto
568 | 000568-DB | 2026-07-10 | Débito | 1219.2 | 0 | 0 | 0 | ACABAMENTO CROMADO PARA REGISTRO GAVETA 3/4 ( tanque, maquina, pia coz) | ACABAMENTO CROMADO PARA REGISTRO GAVETA 3/4 ( tanque, maquina, pia coz) | 0 | 0 | ACABAMENTO CROMADO PARA REGISTRO GAVETA 3/4 ( tanque, maquin | Previsto
569 | 000569-DB | 2026-07-10 | Débito | 609.6 | 0 | 0 | 0 | ACABAMENTO CROMADO PARA REGISTRO pressao 3/4 ( tanque, maquina, pia coz) | ACABAMENTO CROMADO PARA REGISTRO pressao 3/4 ( tanque, maquina, pia coz) | 0 | 0 | ACABAMENTO CROMADO PARA REGISTRO pressao 3/4 ( tanque, maqui | Previsto
570 | 000570-DB | 2026-07-10 | Débito | 229.44 | 0 | 0 | 0 | Anel Vedação P/bacia Sanitária C/guia 100MM Preto Amanco | Anel Vedação P/bacia Sanitária C/guia 100MM Preto Amanco | 0 | 0 | Anel Vedação P/bacia Sanitária C/guia 100MM Preto Amanco ¦ A | Previsto
571 | 000571-DB | 2026-07-10 | Débito | 8319.04 | 0 | 0 | 0 | BACIA SANITARIA (VASO) C/ CAIXA ACOPLADA, DE LOUCA BRANCA EACIONAMENTO DUPLO | BACIA SANITARIA (VASO) C/ CAIXA ACOPLADA, DE LOUCA BRANCA EACIONAMENTO DUPLO | 0 | 0 | BACIA SANITARIA (VASO) C/ CAIXA ACOPLADA, DE LOUCA BRANCA EA | Previsto
572 | 000572-DB | 2026-07-10 | Débito | 7996.8 | 0 | 0 | 0 | Bancada de mármore sintético 120x60 | Bancada de mármore sintético 120x60 | 0 | 0 | Bancada de mármore sintético 120x60 ¦ Bancada de mármore sin | Previsto
573 | 000573-DB | 2026-07-10 | Débito | 2332.8 | 0 | 0 | 0 | COLUNA P/ LAVATÓRIO BRANCO | COLUNA P/ LAVATÓRIO BRANCO | 0 | 0 | COLUNA P/ LAVATÓRIO BRANCO ¦ COLUNA P/ LAVATÓRIO BRANCO ¦ Sa | Previsto
574 | 000574-DB | 2026-07-10 | Débito | 144 | 0 | 0 | 0 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM | 0 | 0 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM ¦ ENGATE FLE | Previsto
575 | 000575-DB | 2026-07-10 | Débito | 252.48 | 0 | 0 | 0 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM | 0 | 0 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM ¦ ENGATE FLE | Previsto
576 | 000576-DB | 2026-07-10 | Débito | 204.8 | 0 | 0 | 0 | Grelha 100x100mm - chuveiro | Grelha 100x100mm - chuveiro | 0 | 0 | Grelha 100x100mm - chuveiro ¦ Grelha 100x100mm - chuveiro ¦ | Previsto
577 | 000577-DB | 2026-07-10 | Débito | 2460.8 | 0 | 0 | 0 | LAVATORIO LOUCA BRANCA C/ COLUNA 470 X 425 MM (SOMENTELAVATÓRIO) | LAVATORIO LOUCA BRANCA C/ COLUNA 470 X 425 MM (SOMENTELAVATÓRIO) | 0 | 0 | LAVATORIO LOUCA BRANCA C/ COLUNA 470 X 425 MM (SOMENTELAVATÓ | Previsto
578 | 000578-DB | 2026-07-10 | Débito | 9130.56 | 0 | 0 | 0 | Mao de obra cozinha e tanque completos | Mao de obra cozinha e tanque completos | 0 | 0 | Mao de obra cozinha e tanque completos ¦ Mao de obra cozinha | Previsto
579 | 000579-DB | 2026-07-10 | Débito | 9130.56 | 0 | 0 | 0 | Mao de obra loucas e metais Banheiro completo | Mao de obra loucas e metais Banheiro completo | 0 | 0 | Mao de obra loucas e metais Banheiro completo ¦ Mao de obra | Previsto
580 | 000580-DB | 2026-07-10 | Débito | 466.24 | 0 | 0 | 0 | PARAFUSO PARA VASO E LAVATORIO / 8MM - COM BUCHA | PARAFUSO PARA VASO E LAVATORIO / 8MM - COM BUCHA | 0 | 0 | PARAFUSO PARA VASO E LAVATORIO / 8MM - COM BUCHA ¦ PARAFUSO | Previsto
581 | 000581-DB | 2026-07-10 | Débito | 1056 | 0 | 0 | 0 | PARAFUSO PARA VASO E LAVATORIO / 8MM - COM BUCHA | PARAFUSO PARA VASO E LAVATORIO / 8MM - COM BUCHA | 0 | 0 | PARAFUSO PARA VASO E LAVATORIO / 8MM - COM BUCHA ¦ PARAFUSO | Previsto
582 | 000582-DB | 2026-07-10 | Débito | 1056 | 0 | 0 | 0 | PARAFUSO PARA VASO E LAVATORIO / 8MM - COM BUCHA | PARAFUSO PARA VASO E LAVATORIO / 8MM - COM BUCHA | 0 | 0 | PARAFUSO PARA VASO E LAVATORIO / 8MM - COM BUCHA ¦ PARAFUSO | Previsto
583 | 000583-DB | 2026-07-10 | Débito | 860.8 | 0 | 0 | 0 | Porta Toalha de rosto em metal cromado para banheiro | Porta Toalha de rosto em metal cromado para banheiro | 0 | 0 | Porta Toalha de rosto em metal cromado para banheiro ¦ Porta | Previsto
584 | 000584-DB | 2026-07-10 | Débito | 323.2 | 0 | 0 | 0 | Porta grelha dn 100mm - Chuveiro | Porta grelha dn 100mm - Chuveiro | 0 | 0 | Porta grelha dn 100mm - Chuveiro ¦ Porta grelha dn 100mm - C | Previsto
585 | 000585-DB | 2026-07-10 | Débito | 1020.8 | 0 | 0 | 0 | Porta papel higiênico sem tampa, cromado | Porta papel higiênico sem tampa, cromado | 0 | 0 | Porta papel higiênico sem tampa, cromado ¦ Porta papel higiê | Previsto
586 | 000586-DB | 2026-07-10 | Débito | 636.8 | 0 | 0 | 0 | Selante Acrílico Elastométrico Top Gun 300 ml TG140 Renner | Selante Acrílico Elastométrico Top Gun 300 ml TG140 Renner | 0 | 0 | Selante Acrílico Elastométrico Top Gun 300 ml TG140 Renner ¦ | Previsto
587 | 000587-DB | 2026-07-10 | Débito | 382.08 | 0 | 0 | 0 | Selante Acrílico Elastométrico Top Gun 300 ml TG140 Renner | Selante Acrílico Elastométrico Top Gun 300 ml TG140 Renner | 0 | 0 | Selante Acrílico Elastométrico Top Gun 300 ml TG140 Renner ¦ | Previsto
588 | 000588-DB | 2026-07-10 | Débito | 479.68 | 0 | 0 | 0 | Sifão PVC Extensivo Corrugado Universal Para Lavatório E Tanque 7/8"-11/4" 740MM Branco Censi | Sifão PVC Extensivo Corrugado Universal Para Lavatório E Tanque 7/8"-11/4" 740MM Branco Censi | 0 | 0 | Sifão PVC Extensivo Corrugado Universal Para Lavatório E Tan | Previsto
589 | 000589-DB | 2026-07-10 | Débito | 959.36 | 0 | 0 | 0 | Sifão PVC Extensivo Corrugado Universal Para Lavatório E Tanque 7/8"-11/4" 740MM Branco Censi | Sifão PVC Extensivo Corrugado Universal Para Lavatório E Tanque 7/8"-11/4" 740MM Branco Censi | 0 | 0 | Sifão PVC Extensivo Corrugado Universal Para Lavatório E Tan | Previsto
590 | 000590-DB | 2026-07-10 | Débito | 4872 | 0 | 0 | 0 | TANQUE LOUÇA BRANCO 20L , COM VALVULA DE SAIDA INTEGRADA 40MM | TANQUE LOUÇA BRANCO 20L , COM VALVULA DE SAIDA INTEGRADA 40MM | 0 | 0 | TANQUE LOUÇA BRANCO 20L , COM VALVULA DE SAIDA INTEGRADA 40M | Previsto
591 | 000591-DB | 2026-07-10 | Débito | 1286.4 | 0 | 0 | 0 | Torneira Banheiro Lavatório Bancada 1193 Metal C-23 Cromada | Torneira Banheiro Lavatório Bancada 1193 Metal C-23 Cromada | 0 | 0 | Torneira Banheiro Lavatório Bancada 1193 Metal C-23 Cromada | Previsto
592 | 000592-DB | 2026-07-10 | Débito | 1523.52 | 0 | 0 | 0 | Torneira De Tanque / Jardim Luxo ¼ De Volta 100% Metal C-31 | Torneira De Tanque / Jardim Luxo ¼ De Volta 100% Metal C-31 | 0 | 0 | Torneira De Tanque / Jardim Luxo ¼ De Volta 100% Metal C-31 | Previsto
593 | 000593-DB | 2026-07-10 | Débito | 114.24 | 0 | 0 | 0 | Veda Rosca Teflon Veda Tubulações 18mm x 50M | Veda Rosca Teflon Veda Tubulações 18mm x 50M | 0 | 0 | Veda Rosca Teflon Veda Tubulações 18mm x 50M ¦ Veda Rosca Te | Previsto
594 | 000594-DB | 2026-07-10 | Débito | 76.16 | 0 | 0 | 0 | Veda Rosca Teflon Veda Tubulações 18mm x 50M | Veda Rosca Teflon Veda Tubulações 18mm x 50M | 0 | 0 | Veda Rosca Teflon Veda Tubulações 18mm x 50M ¦ Veda Rosca Te | Previsto
595 | 000595-DB | 2026-07-10 | Débito | 76.16 | 0 | 0 | 0 | Veda Rosca Teflon Veda Tubulações 18mm x 50M | Veda Rosca Teflon Veda Tubulações 18mm x 50M | 0 | 0 | Veda Rosca Teflon Veda Tubulações 18mm x 50M ¦ Veda Rosca Te | Previsto
596 | 000596-DB | 2026-07-10 | Débito | 152.96 | 0 | 0 | 0 | Válvula PVC Para Lavatório S/ladrao Amanco | Válvula PVC Para Lavatório S/ladrao Amanco | 0 | 0 | Válvula PVC Para Lavatório S/ladrao Amanco ¦ Válvula PVC Par | Previsto
597 | 000597-DB | 2026-07-10 | Débito | 1820.8 | 0 | 0 | 0 | torneira cromada para pia da cozinha | torneira cromada para pia da cozinha | 0 | 0 | torneira cromada para pia da cozinha ¦ torneira cromada para | Previsto
598 | 000598-DB | 2026-07-10 | Débito | 109401.7378 | 0 | 0 | 0 | TOTALIZADOR CUSTO GLOBAIS OBRAS - MENSAL | TOTALIZADOR CUSTO GLOBAIS OBRAS - MENSAL | 0 | 0 | TOTALIZADOR CUSTO GLOBAIS OBRAS - MENSAL ¦ TOTALIZADOR CUSTO | Previsto
599 | 000599-CR | 2026-07-24 | Crédito | 315298.8358 | 0 | 0 | 0 | MEDIÇÃO CONTRATUAL | MEDIÇÃO CONTRATUAL | 0 | 0 | MEDIÇÃO CONTRATUAL ¦ MEDIÇÃO CONTRATUAL ¦ Entrada ¦ MEDIÇÃO | Previsto
600 | 000600-DB | 2026-07-24 | Débito | 63570 | 0 | 0 | 0 | CARTAO CREDITO SUCOPIRA | CARTAO CREDITO SUCOPIRA | 0 | 0 | CARTAO CREDITO SUCOPIRA ¦ CARTAO CREDITO SUCOPIRA ¦ Saída ¦ | Previsto
601 | 000601-DB | 2026-07-24 | Débito | 23010 | 0 | 0 | 0 | EMPRÉSTIMO EXTRA | EMPRÉSTIMO EXTRA | 0 | 0 | EMPRÉSTIMO EXTRA ¦ EMPRÉSTIMO EXTRA ¦ Saída ¦ CAPITAL DE GIR | Previsto
602 | 000602-DB | 2026-07-24 | Débito | 668.8 | 0 | 0 | 0 | Arandela do tipo meia-lua de sobrepor cor branca com lâmpada | Arandela do tipo meia-lua de sobrepor cor branca com lâmpada | 0 | 0 | Arandela do tipo meia-lua de sobrepor cor branca com lâmpada | Previsto
603 | 000603-DB | 2026-07-24 | Débito | 540.8 | 0 | 0 | 0 | Arandela tipo tartaruga para uso externo com grade na cor branca com lampada | Arandela tipo tartaruga para uso externo com grade na cor branca com lampada | 0 | 0 | Arandela tipo tartaruga para uso externo com grade na cor br | Previsto
604 | 000604-DB | 2026-07-24 | Débito | 2104.96 | 0 | 0 | 0 | CHUVEIRO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V) | CHUVEIRO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V) | 0 | 0 | CHUVEIRO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V) ¦ CHU | Previsto
605 | 000605-DB | 2026-07-24 | Débito | 255.36 | 0 | 0 | 0 | Cabo unipolar 1.5 mm² azul claro | Cabo unipolar 1.5 mm² azul claro | 0 | 0 | Cabo unipolar 1.5 mm² azul claro ¦ Cabo unipolar 1.5 mm² azu | Previsto
606 | 000606-DB | 2026-07-24 | Débito | 255.36 | 0 | 0 | 0 | Cabo unipolar 1.5 mm² marrom | Cabo unipolar 1.5 mm² marrom | 0 | 0 | Cabo unipolar 1.5 mm² marrom ¦ Cabo unipolar 1.5 mm² marrom | Previsto
607 | 000607-DB | 2026-07-24 | Débito | 5804.8 | 0 | 0 | 0 | Cabo unipolar 10 mm² azul claro | Cabo unipolar 10 mm² azul claro | 0 | 0 | Cabo unipolar 10 mm² azul claro ¦ Cabo unipolar 10 mm² azul | Previsto
608 | 000608-DB | 2026-07-24 | Débito | 5804.8 | 0 | 0 | 0 | Cabo unipolar 10 mm² marrom | Cabo unipolar 10 mm² marrom | 0 | 0 | Cabo unipolar 10 mm² marrom ¦ Cabo unipolar 10 mm² marrom ¦ | Previsto
609 | 000609-DB | 2026-07-24 | Débito | 5804.8 | 0 | 0 | 0 | Cabo unipolar 10 mm² preto | Cabo unipolar 10 mm² preto | 0 | 0 | Cabo unipolar 10 mm² preto ¦ Cabo unipolar 10 mm² preto ¦ Sa | Previsto
610 | 000610-DB | 2026-07-24 | Débito | 5601.632 | 0 | 0 | 0 | Cabo unipolar 10 mm² verde-amarelo | Cabo unipolar 10 mm² verde-amarelo | 0 | 0 | Cabo unipolar 10 mm² verde-amarelo ¦ Cabo unipolar 10 mm² ve | Previsto
611 | 000611-DB | 2026-07-24 | Débito | 7840 | 0 | 0 | 0 | Cabo unipolar 2.5 mm² azul claro | Cabo unipolar 2.5 mm² azul claro | 0 | 0 | Cabo unipolar 2.5 mm² azul claro ¦ Cabo unipolar 2.5 mm² azu | Previsto
612 | 000612-DB | 2026-07-24 | Débito | 7840 | 0 | 0 | 0 | Cabo unipolar 2.5 mm² marrom | Cabo unipolar 2.5 mm² marrom | 0 | 0 | Cabo unipolar 2.5 mm² marrom ¦ Cabo unipolar 2.5 mm² marrom | Previsto
613 | 000613-DB | 2026-07-24 | Débito | 7840 | 0 | 0 | 0 | Cabo unipolar 2.5 mm² verde-amarelo | Cabo unipolar 2.5 mm² verde-amarelo | 0 | 0 | Cabo unipolar 2.5 mm² verde-amarelo ¦ Cabo unipolar 2.5 mm² | Previsto
614 | 000614-DB | 2026-07-24 | Débito | 444.16 | 0 | 0 | 0 | Cabo unipolar 6 mm² azul claro | Cabo unipolar 6 mm² azul claro | 0 | 0 | Cabo unipolar 6 mm² azul claro ¦ Cabo unipolar 6 mm² azul cl | Previsto
615 | 000615-DB | 2026-07-24 | Débito | 444.16 | 0 | 0 | 0 | Cabo unipolar 6 mm² marrom | Cabo unipolar 6 mm² marrom | 0 | 0 | Cabo unipolar 6 mm² marrom ¦ Cabo unipolar 6 mm² marrom ¦ Sa | Previsto
616 | 000616-DB | 2026-07-24 | Débito | 444.16 | 0 | 0 | 0 | Cabo unipolar 6 mm² verde-amarelo | Cabo unipolar 6 mm² verde-amarelo | 0 | 0 | Cabo unipolar 6 mm² verde-amarelo ¦ Cabo unipolar 6 mm² verd | Previsto
617 | 000617-DB | 2026-07-24 | Débito | 1276.8 | 0 | 0 | 0 | Campainha Cigarra + 1 Tecla Campainha Pollar Radial | Campainha Cigarra + 1 Tecla Campainha Pollar Radial | 0 | 0 | Campainha Cigarra + 1 Tecla Campainha Pollar Radial ¦ Campai | Previsto
618 | 000618-DB | 2026-07-24 | Débito | 1142.4 | 0 | 0 | 0 | Disjuntor unipolar termomagnético DIN 15A | Disjuntor unipolar termomagnético DIN 15A | 0 | 0 | Disjuntor unipolar termomagnético DIN 15A ¦ Disjuntor unipol | Previsto
619 | 000619-DB | 2026-07-24 | Débito | 482.24 | 0 | 0 | 0 | Disjuntor unipolar termomagnético DIN 60A | Disjuntor unipolar termomagnético DIN 60A | 0 | 0 | Disjuntor unipolar termomagnético DIN 60A ¦ Disjuntor unipol | Previsto
620 | 000620-DB | 2026-07-24 | Débito | 1200 | 0 | 0 | 0 | Fita isolante preta 20 metros | Fita isolante preta 20 metros | 0 | 0 | Fita isolante preta 20 metros ¦ Fita isolante preta 20 metro | Previsto
621 | 000621-DB | 2026-07-24 | Débito | 621.44 | 0 | 0 | 0 | Interruptor 1 tecla simples | Interruptor 1 tecla simples | 0 | 0 | Interruptor 1 tecla simples ¦ Interruptor 1 tecla simples ¦ | Previsto
622 | 000622-DB | 2026-07-24 | Débito | 1429.76 | 0 | 0 | 0 | Interruptor 1 tecla simples + tomada hexagonal NBR14136 | Interruptor 1 tecla simples + tomada hexagonal NBR14136 | 0 | 0 | Interruptor 1 tecla simples + tomada hexagonal NBR14136 ¦ In | Previsto
623 | 000623-DB | 2026-07-24 | Débito | 1097.6 | 0 | 0 | 0 | Interruptor 2 teclas simples | Interruptor 2 teclas simples | 0 | 0 | Interruptor 2 teclas simples ¦ Interruptor 2 teclas simples | Previsto
624 | 000624-DB | 2026-07-24 | Débito | 552 | 0 | 0 | 0 | Kit 1 Barramento Neutro + 1 Barramento Terra sem Proteção HC-004 80A ¦ 12 Entradas | Kit 1 Barramento Neutro + 1 Barramento Terra sem Proteção HC-004 80A ¦ 12 Entradas | 0 | 0 | Kit 1 Barramento Neutro + 1 Barramento Terra sem Proteção HC | Previsto
625 | 000625-DB | 2026-07-24 | Débito | 4160 | 0 | 0 | 0 | Kit tampa quadro de distribuição 6 disjuntores | Kit tampa quadro de distribuição 6 disjuntores | 0 | 0 | Kit tampa quadro de distribuição 6 disjuntores ¦ Kit tampa q | Previsto
626 | 000626-DB | 2026-07-24 | Débito | 1545.6 | 0 | 0 | 0 | LAMPADA LED 10 W B | LAMPADA LED 10 W B | 0 | 0 | LAMPADA LED 10 W B ¦ LAMPADA LED 10 W B ¦ Saída ¦ ELETRICA E | Previsto
627 | 000627-DB | 2026-07-24 | Débito | 26630.8 | 0 | 0 | 0 | Mao de obra terceirizada Pontos eletricos completos + quadro | Mao de obra terceirizada Pontos eletricos completos + quadro | 0 | 0 | Mao de obra terceirizada Pontos eletricos completos + quadr | Previsto
628 | 000628-DB | 2026-07-24 | Débito | 11413.2 | 0 | 0 | 0 | Mao de obra terceirizada colocaçao Espelhos, lampadas e testes | Mao de obra terceirizada colocaçao Espelhos, lampadas e testes | 0 | 0 | Mao de obra terceirizada colocaçao Espelhos, lampadas e test | Previsto
629 | 000629-DB | 2026-07-24 | Débito | 161.6 | 0 | 0 | 0 | Placa 2x4" p/ 1 função redonda telefone | Placa 2x4" p/ 1 função redonda telefone | 0 | 0 | Placa 2x4" p/ 1 função redonda telefone ¦ Placa 2x4" p/ 1 fu | Previsto
630 | 000630-DB | 2026-07-24 | Débito | 415.68 | 0 | 0 | 0 | Placa 2x4" tomada TV/SAT | Placa 2x4" tomada TV/SAT | 0 | 0 | Placa 2x4" tomada TV/SAT ¦ Placa 2x4" tomada TV/SAT ¦ Saída | Previsto
631 | 000631-DB | 2026-07-24 | Débito | 3782.4 | 0 | 0 | 0 | Placa p/ 1 função | Placa p/ 1 função | 0 | 0 | Placa p/ 1 função ¦ Placa p/ 1 função ¦ Saída ¦ ELETRICA EFI | Previsto
632 | 000632-DB | 2026-07-24 | Débito | 1219.84 | 0 | 0 | 0 | Placa p/ 2 funções | Placa p/ 2 funções | 0 | 0 | Placa p/ 2 funções ¦ Placa p/ 2 funções ¦ Saída ¦ ELETRICA E | Previsto
633 | 000633-DB | 2026-07-24 | Débito | 1682.24 | 0 | 0 | 0 | Plafon branco para lampada soquete | Plafon branco para lampada soquete | 0 | 0 | Plafon branco para lampada soquete ¦ Plafon branco para lamp | Previsto
634 | 000634-DB | 2026-07-24 | Débito | 181.44 | 0 | 0 | 0 | Tomada telefone redonda 4P | Tomada telefone redonda 4P | 0 | 0 | Tomada telefone redonda 4P ¦ Tomada telefone redonda 4P ¦ Sa | Previsto
635 | 000635-DB | 2026-07-24 | Débito | 5104 | 0 | 0 | 0 | Tomada universal retangular simples 2P+T 15A | Tomada universal retangular simples 2P+T 15A | 0 | 0 | Tomada universal retangular simples 2P+T 15A ¦ Tomada univer | Previsto
636 | 000636-DB | 2026-07-24 | Débito | 7962.24 | 0 | 0 | 0 | PORTA ALCAPAO ALUM.BCO (37MM) 60 x 50 | PORTA ALCAPAO ALUM.BCO (37MM) 60 x 50 | 0 | 0 | PORTA ALCAPAO ALUM.BCO (37MM) 60 x 50 ¦ PORTA ALCAPAO ALUM.B | Previsto
637 | 000637-DB | 2026-07-24 | Débito | 3907.2 | 0 | 0 | 0 | VITRO MAXIMO-AR ALUM.BCO (38MM) 60 X 60 MBOREAL | VITRO MAXIMO-AR ALUM.BCO (38MM) 60 X 60 MBOREAL | 0 | 0 | VITRO MAXIMO-AR ALUM.BCO (38MM) 60 X 60 MBOREAL ¦ VITRO MAXI | Previsto
638 | 000638-DB | 2026-07-24 | Débito | 29145.6 | 0 | 0 | 0 | VITRO SOFT AL.BC 2FL (53MM) 120 X 1,20 | VITRO SOFT AL.BC 2FL (53MM) 120 X 1,20 | 0 | 0 | VITRO SOFT AL.BC 2FL (53MM) 120 X 1,20 ¦ VITRO SOFT AL.BC 2F | Previsto
639 | 000639-DB | 2026-07-24 | Débito | 4727.4996 | 0 | 0 | 0 | Mao de obra terceirizada limpeza final | Mao de obra terceirizada limpeza final | 0 | 0 | Mao de obra terceirizada limpeza final ¦ Mao de obra terceir | Previsto
640 | 000640-DB | 2026-07-24 | Débito | 32389.632 | 0 | 0 | 0 | PORTA LAMINADA AL.BCO SOFT (37MM) ESQUERDA. 215X120 | PORTA LAMINADA AL.BCO SOFT (37MM) ESQUERDA. 215X120 | 0 | 0 | PORTA LAMINADA AL.BCO SOFT (37MM) ESQUERDA. 215X120 ¦ PORTA | Previsto
641 | 000641-DB | 2026-07-24 | Débito | 13001.0496 | 0 | 0 | 0 | PORTA LAMINADA AL.BCO SOFT(37MM) DIR. 215X94 | PORTA LAMINADA AL.BCO SOFT(37MM) DIR. 215X94 | 0 | 0 | PORTA LAMINADA AL.BCO SOFT(37MM) DIR. 215X94 ¦ PORTA LAMINAD | Previsto
642 | 000642-DB | 2026-07-24 | Débito | 206926.0532 | 0 | 0 | 0 | TOTALIZADOR CUSTO GLOBAIS OBRAS - MENSAL | TOTALIZADOR CUSTO GLOBAIS OBRAS - MENSAL | 0 | 0 | TOTALIZADOR CUSTO GLOBAIS OBRAS - MENSAL ¦ TOTALIZADOR CUSTO | Previsto
643 | 000643-DB | 46094 | Débito | 4333.3333 | 0 | 0 | 0 | TOPOGRAFO | TOPOGRAFO | 0 | 0 | TOPOGRAFO ¦ TOPOGRAFO ¦ Saída ¦ GESTÃO LOCAL | Previsto
643 | 000643-DB | 46098 | Débito | 4333.3333 | 0 | 0 | 0 | TOPOGRAFO | TOPOGRAFO | 0 | 0 | TOPOGRAFO ¦ TOPOGRAFO ¦ Saída ¦ GESTÃO LOCAL | Previsto
Formulas:
Data_Compensacao_Prevista = IF([Base_ID]="","",BASE_CAIXA!AJ2)
Status_Concil = IF([Base_ID]="","",IF([Linha_Extrato]<>"",IF(AND(ABS([Diferenca_Valor])<=0.01,ABS([Diferenca_Dias])<=3),"Conciliado","Divergente"),IF(TODAY()>[Data_Compensacao_Prevista],"Pendente vencido","Previsto")))

## EXTRATO_IMPORTADO
Extrato Importado — cole aqui o extrato bruto do banco/fatura
Cole o extrato a partir da linha 2 ou da linha 4, preservando os cabeçalhos. Depois preencha o ID_Concil_Manual quando identificar qual item da agenda aquele movimento representa.
Data_Mov | Historico_Banco | Documento_Banco | Valor_Debito | Valor_Credito | Valor_Liquido | Conta_Bancaria | Forma_Extrato | ID_Concil_Manual | ID_Concil_Sugerido | Status_Concil | Observacao
Note on I4: Preencha com o ID_Concil da agenda quando identificar o lançamento no extrato.
Note on J4: Opcional. Campo livre para sugestão/manual.
Note on K4: Status do vínculo com a agenda.

## CONCILIACAO
Conciliação Bancária — resumo operacional
Use esta aba para enxergar rapidamente se o banco/fatura está batendo com a agenda financeira do projeto.
| Eventos na agenda | 1999 |  | Valor esperado na agenda | 20673334.919
| Conciliados | 0 |  | Valor conciliado | 0
| Previstos ainda não vencidos | 643 |  | Valor pendente | 20673334.919
| Pendentes vencidos | 1 |  | Valor divergente | 0
| Divergentes | 0
| Movimentos no extrato sem vínculo | 0
Como usar
1) Preencha os novos campos financeiros na BASE_CAIXA.
2) Confira a AGENDA_BANCARIA e veja o que deveria aparecer no banco/fatura.
3) Cole o extrato em EXTRATO_IMPORTADO.
4) Preencha o ID_Concil_Manual do extrato com o código da agenda.
5) Volte aqui para enxergar pendências, divergências e itens sem previsão.
Eventos divergentes / pendentes
ID_Concil | Data Prevista | Valor Esperado | Status | Conta/Meio | Histórico
000001-CR | 2026-02-27 | 720000 | Pendente vencido | 0 ¦ 0 | FM SOLUÇÕES EM BEBIDAS ¦ MEDIÇÃO CONTRATUAL ¦ Entrada ¦ MEDI
Formulas:
Data Prevista = IF([ID_Concil]="","",AGENDA_BANCARIA!C5)